#### Конкретные результаты реализации государственной программы             в 2023 году

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2013 г. №716-па.

Соисполнитель Программы - Министерство жилищно-коммунального                   хозяйства и ТЭК Курской области;

Участники Программы:

Министерство природных ресурсов Курской области,

Министерство имущества Курской области,

Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области,

комитет архитектуры и градостроительства Курской области

комитет по тарифам и ценам Курской области,

Целями Программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области,

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижению поставленных целей должна способствовать реализация следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ            населения Курской области»;

подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Реализация Программы рассчитана на период 2014- 2025 годы                  в 3 этапа*:

этап 1-й: 2014 - 2015 годы,

этап 2-й: 2016 - 2021 годы,

этап 3-й: 2022 - 2025 годы.

*проект постановления Правительства Курской области, предусматривающий изменение структуры госпрограммы и ее продление до 2030 года согласовывается в юридическом департаменте Администрации Курской области.

Говоря об исполнении Программы по итогам 2023 года, можно            отметить следующие основные результаты:

По оперативным данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской области в январе -                     декабре 2023 г. организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 619,5 тыс.кв.м общей площади жилья, или 103,3 % от планового показателя.

Объем ввода в многоквартирных домах составил 213,3 тыс.кв.м, или 77,3 % от планового показателя.

С использованием мер государственной поддержки из бюджетов всех уровней улучшены жилищные условия 404 семей граждан льготных             категорий (135,6%), в том числе:

молодые семьи – 106,

ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов – 4,

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – 7,

многодетные семьи и семьи граждан, занятых в бюджетной сфере – 13,

государственные гражданские служащие Курской области – 3,

граждане отдельных категорий, получившие меры поддержки                                    с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования - 271.

Количество квадратных метров расселенного непригодного для                проживания жилищного фонда составило 18,88 тыс.кв.м (108,9%).

В 2023 году в Курской области продолжала функционировать                  созданная в соответствии с требованиями жилищного законодательства           региональная система капитального ремонта.

В отчетном году капитальный ремонт проведен в 284 многоквартирных домах. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов               составила 6,1% (100%).

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку                 (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по оценке составила 41% (109%).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                 Программы и подпрограмм, входящих в ее состав, приведены в                     Приложении №1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                 Программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в разрезе                            муниципальных районов и городских округов Курской области приведены в Приложении №2.

Следует отметить, что основные результаты деятельности                        Министерств, комитетов, принимающих участие в реализации                        структурных элементов Программы, повлияли на выполнение ее задач,                а именно позволили продолжить:

развитие застроенных территорий в целях строительства жилья;

создание условий для развития в муниципальных образованиях                социальной и инженерной инфраструктуры;

развитие механизмов жилищного кредитования, повышение                доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Курской области;

содействие формированию рынка арендного жилья;

создание условий для увеличения объема капитального ремонта и    модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;

повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

создание безопасных условий эксплуатации объектов при                   предоставлении коммунальных услуг.

В отчетном периоде реализация структурных элементов Программы осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных ее                                исполнителям (соисполнителям, участникам) Законом Курской области               от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями и                    дополнениями).

Других факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2023 году, не выявлено.

Оценка эффективности государственной программы за 2023 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой                             подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации рассчитывается исходя из мероприятий,                 включенных в детальный план-график.

Подпрограмма 1:

СРм (п.1)  = 28/30=0,9333;

Подпрограмма 2:

СРм (п.2)  = 7/7=1;

Подпрограмма 4:

СРм (п.4)  = 0/0=0.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым            значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном     году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 г.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы всех источников. В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по                      бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию                                соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи                             областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

ССуз (п.1) =1 655 771,486 / 2 123 252,848 = 0,7798.

Подпрограмма 2:

ССуз (п.2)  =1 060 504,092 / 1 257 162,106 = 0,8436.

Подпрограмма 4:

ССуз (п.4) =0 / 0 = 0.

- Оценка эффективности использования средств областного             бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета                  рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени                  реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично             финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

Эис (п.1)  =0,9333/0,7798=1,1968

Подпрограмма 2:

Эис (п.2)  =1/0,8436=1,1854

Подпрограмма 4:

Эис (п.4)  =0/0=0

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -                 степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения           плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития             которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития              которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя                 (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного         периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора),                                характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

СДп/ппз  =20,4/19=1,074;

СДп/ппз  =4/4=1;

СДп/ппз  =0,938/0,9=1,042;

СДп/ппз  =131,1/52,2=2,511;

СДп/ппз  =3/3=1;

СДп/ппз  =7/7=1;

СДп/ппз  =4/4=1;

СДп/ппз  =106/101=1,05;

СДп/ппз  =0,212/0,124=1,71;

СДп/ппз  =13/13=1;

СДп/ппз  =271/170=1,594;

СДп/ппз  =2/2=1;

СДп/ппз  =192/192=1;

СДп/ппз  =210/210=1;

СДп/ппз  =264/251=1,052;

СДп/ппз  =995/950=1,047;

СДп/ппз  =84,97/84,97=1;

СДп/ппз  =41,3/25=1,652;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =56/56=1;

СДп/ппз  =92,8/100=0,928;

СДп/ппз  =0,038/0,0308=1,234;

СДп/ппз  =1/2=0,5;

СДп/ппз  =1,4/0,98=1,429;

СДп/ппз  =12631/9000=1,403;

СДп/ппз  =8,2/7,96=1,03;

СДп/ппз  =41781/14000=2,984;

СДп/ппз  =1249/1200=1,041;

СДп/ппз  =0/252=0.

Подпрограмма 2:

СДп/ппз  =284/284=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =8,7341/8,1041=1,078;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =78,2/64=1,222.

Подпрограмма 4:

СДп/ппз  =1,4/1,3=1,077;

СДп/ппз  =98,7/98,6=1,001.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя                   (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

СРп/п (п.1)=27,428/29=0,9458.

Подпрограмма 2:

СРп/п (п.2) =8/8=1.

Подпрограмма 4:

СРп/п (п.4) =2/2=1.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в                   зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета            (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность                      использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1:

ЭРп/п (п.1)= 0,9458*1,1968=1,1319

Подпрограмма 2:

ЭРп/п (п.2)=1*1,1854=1,1854

Подпрограмма 4:

ЭРп/п (п.4)=1*0=0.

- Оценка степени достижения целей и решения задач

- государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -          степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора),           характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора),      характеризующего цели и задачи государственной программы,               рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития         которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития               которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя                  (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной                     программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец            отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

СДгппз=619,5/600=1,033;

СДгппз=213,3/276=0,773;

СДгппз=404/298=1,356;

СДгппз=24,5/24,5=1;

СДгппз=18,88/17,33=1,089;

СДгппз=6,1/6,1=1;

СДгппз=41/37,6=1,09.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя                  (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной                       программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и                   задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=6,773/7=0,9675

- Оценка эффективности реализации государственной

- программы

Эффективность реализации государственной программы                     оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации              государственной программы и оценки эффективности реализации                    входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки                   эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

kjпп1 = 1 330 391,470 / 2 338 501,880 = 0,5689

kjпп2 = 1 008 110,410 / 2 338 501,880 = 0,4311

kjпп4 = 0/ 2 238 501,880= 0

ЭРгп=0,5*0,9675+0,5*(1,1319*0,5689+1,1854*0,4311+0*0)=1,00

Эффективность реализации государственной программы признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

Результаты реализации структурных элементов в разрезе
подпрограмм государственной программы

В состав Программы ведомственные целевые программы не                  включены.

В рамках Программы в 2023 году предлагалась реализация                        структурных элементов трех подпрограмм.

План реализации Программы, содержащий контрольные события и даты их наступления, утвержден распоряжением Правительства Курской области от 28.04.2023 № 382-рп.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и          комфортным жильем граждан в Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство строительства Курской области.

Участники подпрограммы в 2023 году:

комитет архитектуры и градостроительства Курской области в части основных мероприятий 1.06, 1.07 и 1.09.

Основное мероприятие 1.01 «Содействие развитию социальной и                     инженерной инфраструктуры муниципальных образований                        Курской области»

Предоставление субсидий из областного бюджета на                               софинансирование строительства объектов социальной и инженерной                    инфраструктуры муниципальной собственности осуществлено в                       соответствии с Правилами в рамках Программы (приложение №7).

Извещения о проведении отборов муниципальных образований и  протоколы подведения итогов отборов размещены на официальном сайте Министерства строительства Курской области.

Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам                     муниципальных образований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований утверждено постановлением Администрации Курской области от 16.05.2022 № 552-па (в редакции изменений).

По итогам 2023 года введены в эксплуатацию 20,4 км сетей                     водоснабжения (107,4%), 4 водозаборные скважины (100%), 131,1 км сетей газоснабжения (в 2,5 р. больше), 0,938 км сетей водоотведения (104,2%).

Аналогичные значения достигнуты в отношении показателей по               группам муниципальных образований Курской области.

Контрольное событие 1.1 «Субсидии из областного бюджета                             местным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры                                муниципальных образований Курской области предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.02 «Обеспечение жильем отдельных                          категорий граждан»

«Оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям

граждан»

Приказом Министерства строительства Курской области от 20.02.2023 № 63-осн утвержден список граждан - получателей социальных выплат в 2023 году, в который включены 3 государственных гражданских               служащих.

По состоянию на 31.12.2023 3 гражданина данной категории                  реализовали выданные свидетельства.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие 1.2 «Социальные выплаты для улучшения                   жилищных условий государственным служащим Курской области                         предоставлены» наступило в утвержденный срок.

«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года                №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной                  защите инвалидов в Российской Федерации»

Приказами Министерства строительства Курской области от 15.02.2023 № 54-осн, от 01.03.2023 № 77-осн, от 28.08.2023 № 235-осн, от 31.08.2023 № 248-осн утверждены списки граждан-получателей единовременной денежной выплаты в 2023 году, в который включены 2 инвалида и 2 ветерана боевых действий.

По состоянию на 31.12.2023 реализовали полученные выписки            4 граждан.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие программы 1.3 «Единовременные                        денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам,                 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены»                 наступило в утвержденный срок.

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Курской области»

Распоряжением Администрации Курской области от 07.12.2022 № 1100-ра (в ред. от 21.11.2023 № 1166-рп) утвержден список молодых семей-претендентов по Курской области на получение социальных              выплат в 2023 году, в который включено 106 молодых семей.

По состоянию на 31.12.2023 106 молодых семей реализовали              полученные свидетельства и улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, дополнительные социальные выплаты получили           6 молодых семей.

Плановый показатель и показатель по группам муниципальных                    образований выполнены на 105%.

Контрольное событие программы 1.4 «Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены»              наступило в утвержденный срок.

«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области»

Приказом Министерства строительства Курской области от 27.02.2023 № 75-осн утвержден список получателей социальных выплат по Курской области в 2023 году, в который включены 6 многодетных  семей и 7 работников бюджетной сферы.

По состоянию на 31.12.2023 реализовали полученные социальные выплаты и приобрели жилье 7 работников бюджетной сферы и                    6 многодетных семей.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие программы 1.5 «Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий                       предоставлены» наступило в утвержденный срок.

«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой                          Отечественной войны 1941-1945 годов»

Приказами Министерства строительства Курской области                          от 04.04.2023 № 108-осн, от 18.08.2023 № 225-осн утверждены списки граждан-получателей единовременной денежной выплаты из числа ветеранов Великой Отечественной войны вo II и IV кварталах 2023 года,                                    в которые включены 3 ветерана.

Кроме того, 4 ветерана ВОВ улучшили жилищные условия в 2023 году за счет средств 2022 года.

По состоянию на 31.12.2023 свидетельства реализованы 7 ветеранами.

Плановый показатель достигнут (100%).

Контрольное событие программы 1.6 «Единовременные                           денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и                 инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших                (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны                      предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Предоставление мер государственной поддержки

отдельным категориям граждан при приобретении жилья

с помощью льготного жилищного (ипотечного) кредитования

В рамках постановления Администрации Курской области от 21.09.2021 № 976-па «О создании условий на территории Курской                 области для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием льготного ипотечного кредитования с привлечением средств застройщиков» выдано 271 свидетельство.

Граждане-получатели свидетельств, оформили право собственности по договору участия в долевом строительстве с использованием льготного ипотечного кредитования (159,4%).

Контрольное событие программы 1.7 «Субсидии застройщикам на возмещение части оплаты кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.03 «Переселение граждан из жилых домов,               признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации               Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде                содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.04 «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ                     «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального              хозяйства»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.04 «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ                     «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального              хозяйства»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.05 «Создание условия для развития                        жилищного строительства»

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 26.11.2021 № 1243-па «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в раках неструктурных проектов Курской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», а также на основании соглашения о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов                   (в редакции допсоглашения от 28.12.2023), заключенного с Минстроем России 27.01.2022, предусмотрена реализация проекта по строительству объекта «Водовод от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г.Курске».

Государственный контракт на строительство объекта заключен 16.11.2022 с ООО «ГРП». Объект введен в эксплуатацию 29.12.2023 г.

Основные строительно-монтажные работы по строительству строительства детского сада в г. Курске по проспекту Плевицкой завершены. Ввод его в эксплуатацию планируется до 1 марта 2024 г.

Контрольное событие программы 1.8 «Инфраструктурные проекты с использованием инфраструктурного меню реализованы» наступило                  в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.06 «Руководство и управление в сфере             установленных функций»

Основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности                              (оказание услуг) государственных учреждений»

В соответствии с установленным функциями и возложенными                   полномочиями в 2023 году Министерство строительства Курской области,                             а также подведомственными ему учреждениями (ОКУ «Дирекция по                    жилищным субсидиям», ОКУ «УКС Курской области,                                 ОБУ «Курскгражданпроект», ГУПКО «Управление капитального             строительства») обеспечена деятельность, направленная на достижение как показателей (индикаторов) настоящей Программы и подпрограммы 1, так и показателей (индикаторов) отраслевых государственных программ Курской области, в рамках которых осуществляются бюджетные                         инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности.

В 2023 году на территории Курской области введено в эксплуатацию значительное число социально значимых объектов, строительство которых осуществлено, в том числе в рамках реализации национальных проектов:

13 фельдшерско-акушерских пунктов в Горшеченском, Глушковском, Курском, Октябрьском и Пристенском районах,

4 отделения общей врачебной практики в населенных пунктах Курского района (Верхняя Медведица, Юбилейный, Халино, Искра),

взрослая поликлиника Обоянской ЦРБ,

крытый легкоатлетический манеж в г. Курске,

2 детских сада на пр-те Дериглазова в г. Курске,

2 дома-интерната в п. Глушково и с. Черкасская Конопелька Суджанского района,

первый этап мемориального комплекса «Курская битва» в пос. Поныри,

реконструкция парка «Патриот» и трибуны Мемориального комплекса «Курская дуга».

культурно-досуговый центр в с. Красниково, а также объекты водоснабжения и водоотведения для туристического кластера в данном населенном пункте.

По значительному числу объектов выполнялись работы с вводом их в эксплуатацию в 2024 году и плановом периоде:

2 врачебные амбулатории в Курском районе (д. 1-ая Моква и д. Дурнево),

культурно-досуговый центр им. Д. Гранина в сл. Пригородняя Слободка и центр культурного развития в г. Рыльске,

2 детских сада в г. Курске (140 мест Клыкова и 280 мест Плевицкая),

4 средние общеобразовательные школы в г. Курске (2), Большесолдатском и Октябрьском районах,

объекты канализования для Юго-Западного жилого района и микрорайона «Северный», а также городские очистные сооружения областного центра,

дом-интернат в д. Чурилово Курского района,

крытый футбольный манеж в г. Курске,

экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея,

поликлиника областного противотуберкулезного диспансера,

многопрофильная детская клиническая больница в г. Курске.

Кроме этого, в 2024-2025 гг. планируется строительство 68 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 врачебных амбулаторий и 3 отделений общей врачебной практики Беловском, Касторенском, Кореневском, Курчатовском, Мантуровском, Пристенском, Рыльском, Солнцевском и Суджанском районах.

В рамках осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в 2023 году проведено 5 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.

Внеплановые проверки не проводились.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено
20 дел об административных правонарушениях.

Также, в 2023 году проверено 35 отчетностей застройщиков об              осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Комитетом архитектуры и градостроительства Курской области в 2023 году проделана следующая работа.

Подготовлен и согласован в установленном порядке, в том числе с федеральными министерствами, проект внесения изменений в Схему территориального планирования Курской области, предусматривающий среди прочего, расширение особой экономической зоны «Третий полюс».

Утвержден проект планировки центральной части г. Курска (2 этап), разработанный в рамках подготовки мероприятий по празднованию 1000-летия основания г. Курска.

В установленном Минстроем России порядке ежемесячно осуществлялся мониторинг и предоставление отчетов о реализации в Курской области механизма КРТ.

В рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления Курской области в области градостроительной деятельности, переданных Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 109-ЗКО, в 2023 году обеспечено утверждение внесенных изменений в схему территориального планирования Железногорского района и в 54 генеральных плана и 150 правил землепользования и застройки муниципальных образований Курской области.

Утверждены 48 проектов планировки территории в границах муниципальных образований Курской области.

В рамках градостроительного законодательства при осуществлении процедуры утверждения градостроительной документации обеспечено проведение 114 общественных обсуждений.

За период 2023 года подготовлено и выдано 958 градостроительных планов земельных участков, в том числе 105 на объекты жилого и социального назначения, 192 разрешения на строительство (из которых 30 РС в отношении МКД, 2 на строительство детских садов и 19 на объекты здравоохранения из которых 13- ФАПы), 210 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (26 в отношении МКД  с площадью жилья порядка 9,0 тыс. кв. метров, 2 детских сада, 1 объект здравоохранения – поликлиника в г. Обояни и 1 объект  социального назначения: дом- интернат в Суджанском районе) При этом 73% таких услуг оказаны в электронном виде.

Также в рамках переданных полномочий по обращениям органов местного самоуправления Курской области принято 374 решения об изменении видов разрешенного использования земельных участков.

В рамках межведомственного взаимодействия с территориальными федеральными органами и отраслевыми комитетами Курской области на 3019 межведомственных запросов подготовлены соответствующие градостроительные обоснования и заключения.

За истекший период 2023 года подготовлено 267 проектов нормативных правовых актов, из них 10 постановлений Правительства Курской области, касающихся в том числе комплексного развития территорий и порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.

Внесены изменения в Закон Курской области о градостроительной деятельности в части наделения Правительства Курской области полномочиями по принятию решения о подготовке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа, принятию решения о подготовке изменений в единый документ.

Принят 1 законопроект об уточнении границ муниципальных образований Курской области.

Проведено 8 заседаний архитектурно-градостроительных советов по рассмотрению предложений по внесению изменений в градостроительные документы.

Рассмотрено 258 обращений граждан по вопросам архитектуры и градостроительства, на которые даны исчерпывающие ответы.

Подведомственным комитету ОБУ «Курский областной центр информационно-градостроительного обеспечения»:

обеспечена интеграция информационной системы (ГИСОГД) Курской области с ГИСОГД РФ, предусматривающая передачу в автоматизированном виде сведений о градостроительной деятельности в Курской области в уполномоченный федеральный орган (Минстрой России). Всего в ГИСОГД РФ загружено более 29 тыс. документов градостроительной сферы Курской области;

проведена работа по модернизации ГИСОГД Курской области с целью оказания массовых социально-значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов. Административные регламенты по предоставлению комитетом государственных услуг переведены в машиночитаемый вид посредством сервиса «Конструктор цифровых регламентов».

В рамках госзадания ОБУ «Курский областной центр информационно-градостроительного обеспечения» подготовлено:

54 проекта генеральных планов муниципальных образований;

150 проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований;

114 экспозиций в целях проведения общественных обсуждений в градостроительной сфере;

958 чертежей ГПЗУ.

Отчет о выполнении показателей государственных заданий на             оказание государственных услуг областными государственными               учреждениями приведен в Приложении № 6.

Контрольное событие 1.9 «Целевые показатели (индикаторы)                подпрограммы 1 достигнуты» наступило в утвержденный срок.

Степень достижения 92,8%.

Основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка                доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

В с. Бондаревка Суджанского района введены в эксплуатацию жилые дома площадью 1 592 кв.м.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.09. «Реализация Федерального закона от                 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации                              недвижимости»

Предоставление субсидий из областного бюджета на                                софинансирование на мероприятия по внесению в государственный              кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов осуществлено в соответствии с                       Правилами в рамках Программы (приложение №13.1).

По состоянию на 31.12.2023 в результате реализации мероприятия в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения                            о границах 264 муниципальных образований и населенных пунктов (105,17%) и 995 территориальных зонах, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области (104,74%).

Аналогичные показатели достигнуты по группам муниципальных образований.

Контрольное событие 1.11 «Субсидии из областного бюджета              местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания                 местоположения границ населенных пунктов Курской области и                      графического описания местоположения границ территориальных зон,                установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.11

«Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры по объекту капитального строительства «Реконструкция системы                              биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска»

В рамках данного мероприятия в 2023 году за счет средств                консолидированного бюджета продолжена реконструкция системы                              биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска.

Техническая готовность указанного объекта капитального                    строительства составила 84,97%*, что соответствует плановому значению и показателю по группам муниципальных образований.

*согласно допсоглашению с Минстроем России от 27.12.2023                        № 069-09-2022-280/12.

Контрольное событие 1.12 «Субсидии из областного бюджета                на выполнение реконструкции системы биологической очистки на                       городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены» наступило в утвержденных срок.

Основное мероприятие 1.12 «Проведение мероприятий по созданию государственной информационной системы обеспечения                                 градостроительной деятельности Курской области»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.13 «Курск 2032»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.14 «Безвозмездные вклады в имущество                        акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы»

В соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета в 2022 - 2023 годах субсидий юридическим лицам в виде безвозмездных вкладов в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные капиталы, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 27.10.2021               № 1115-па (в редакции изменений) результатом предоставления субсидии стало финансовое обеспечение (возмещение) затрат акционерного общества «Специализированный застройщик «Агентство развития строительства Курской области», связанных с осуществлением работ, оказанием услуг по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области, по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Межведомственной комиссией по отбору проектов строительства                (реконструкции) объектов инфраструктуры при Минстрое России 16.12.2021 принято решение об отборе проекта строительства социальной инфраструктуры по адресу: Курская область, г. Курск, Центральный округ, проспект Надежды Плевицкой в целях предоставления обществом с ограниченной ответственностью «СОПФ «Инфраструктурные проекты» займа акционерному обществу «Курское областное ипотечное агентство»                 (протокол № 7).

18.02.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц                   внесена запись о регистрации изменений, внесенных в Устав                        Акционерного общества «Курское областное ипотечное агентство» в части смены наименования общества на Акционерное общество                              «Специализированный застройщик «Агентство развития строительства Курской области» (АО «СЗ «АРСКО»).

В целях привлечения финансирования АО «СЗ «АРСКО»                        для строительства детского сада в г. Курске по проспекту Плевицкой на земельном участке с кадастровым номером: 46:29:102216:23, площадью 11981 кв.м с использованием облигаций специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» 10 июня 2022 года подписан договор займа № ИО-03/52-22.

Основные строительно-монтажные работы по строительству объекта завершены. Ввод его в эксплуатацию планируется до 1 марта 2024 г.

Контрольное событие 1.13 «Безвозмездные вклады в имущество               акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы,                     осуществлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие

«Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 1.15

«Расселение граждан из домов, признанных непригодными для                    проживания или аварийными в результате последствий взрывов                взрывоопасных предметов»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Региональный проект «Жилье»

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства введено в эксплуатацию                          0,038 млн. кв.м жилья или 123,4% к плановому показателю.

За счет средств консолидированного бюджета выполнялись работы по 3 объектам инженерной инфраструктуры г. Курске с вводом их                        в эксплуатацию в 2023-2024 гг. (насосная станция канализации ЮЗЖР,                  система водоотведения ЮЗЖР по ул. Парк Солянка, ливневая канализация с очистными сооружениями жилого района «Северный»).

Система водоотведения ЮЗЖР по ул. Парк Солянка завершена строительством (КС-11 от 18.10.2023, разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется).

Работы по строительству насосной станции канализации ЮЗЖР не завершены. Муниципальным заказчиком (Администрация г.Курска) не выполнены обязательства по обеспечению ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году. Направлено письмо о применении штрафных санкций в случае неввода объекта в эксплуатацию до 01.04.2024 г. (исх. от 25.01.2024                     № 06.1-01-28/9-СЭВ);

Ввод в эксплуатацию ливневой канализации с очистными сооружениями жилого района «Северный» запланирован в 2024 году.

Контрольное событие 1.14 «Субсидии из областного бюджета               местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены» наступило в утвержденный срок.                          Степень достижения 50%.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения                           непригодного для проживания жилищного фонда»

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам                       муниципальных образований Курской области на софинансирование               расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,              признанного таковым до 01.01.2017 г., осуществлено в соответствии с       Правилами согласно приложению № 9 к Программе.

Субсидии распределены в соответствии с адресной программой  Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного               фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы, утвержденной постановлением            Администрации Курской области от 29.03.2019 № 259-па (с изменениями).

В проекте участвуют 7 муниципальных образований: г.Курск,                        г. Щигры, г.Льгов, г.Рыльск, п. Теткино Глушковского района, п. Олымский Касторенского района, Охочевский сельсовет Щигровского района.

Расселен непригодный для проживания жилищный фонд площадью 18,88 тыс.кв.м (нарастающим итогом, 108,9% от плана). Количество               граждан, расселенных из данного фонда, составило 1,4 тыс.человек               (в 1,43 р. выше плана, в том числе по группам муниципальных образований).

Контрольное событие 1.15 «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, предусмотренного этапами адресной программы, реализованы» наступило в утвержденный срок.

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Региональный проект «Ипотека»

В 2023 году на территории Курской области выдано 12631                     ипотечных жилищных кредитов (на 40,3% выше плана).

Общий объем ипотечного кредитования составил 41781 млн.рублей, что в 2,9 р. выше плана.

Средний уровень процентной ставки составил 7,96%, что ниже                      планового значения на 0,24 процентных пункта.

Контрольные события:

1.16 «Права граждан-участников долевого строительства                            обеспечены»,

1.17 «Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены»,

1.18 «Выдано в 2023 году 9000 ипотечных жилищных кредитов» наступили в утвержденный срок.

Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ                       населения Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники подпрограммы в 2023 году:

комитет по тарифам и ценам, в части реализации основного                   мероприятия 2.01;

Министерство природных ресурсов Курской области, в части                        реализации основного мероприятия 2.07.

Основное мероприятие 2.01 «Государственная поддержка организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе

бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов)

при оказании услуг населению»

Во исполнение постановления Администрации Курской области от 18.02.2021 № 147-па «О Порядке предоставления субсидий юридическим              лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при               оказании услуг населению» комитетом по тарифам и ценам Курской области осуществлялось перечисление субсидии на  возмещение указанным организациям части недополученных доходов в связи с применением государственных                              регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

По итогам 2023 года субсидии на возмещение организациям                       коммунального комплекса части недополученных доходов перечислены                       в полном объеме.

Показатель (индикатора) «Доля перечисленных организациям,                       оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в               области обращения с твердыми бытовыми отходами, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных                регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, заявленных к перечислению в областном бюджете на                           соответствующий период» (100%) выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.1 «Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе                          бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения,                  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, предоставлены»                 наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.02 «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства»»

Осуществлялись меры по предупреждению ситуаций, которые могли привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения                     населения Курской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также оперативной ликвидации их последствий.

В 2023 году в связи с продолжающимся на территории Курской                  области режимом чрезвычайной ситуации регионального характера в                      обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства приобретены материалы и инструменты.

Обеспечено хранение и содержание резерва материально-технических ресурсов.

Показатель (индикатор) «Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях                  оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ» (100%) выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.2 «Материально-технические ценности для             обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.03 «Обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений»

Предусматривалось обеспечение деятельности ОКУ «Инженерная             компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области по формированию резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, принятию газовых сетей в оперативное управление данного учреждения, а также обеспечение деятельности ОКУ «Центр по                 обращению с твердыми коммунальными отходами» по реализации государственных программ и проектов в сфере ЖКХ и ТЭК Курской области.

В 2023 году ОКУ «Инженерная компания» Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  оформлено право               собственности  Курской области и право оперативного управления  по 13 объектам газоснабжения протяженностью 111,84 км.

Плановый показатель (индикатор) «Доля оформленной в  соответствии с требованиями действующего законодательства  документации по принятию газовых сетей в оперативное управление  ОКУ «Инженерная компания»                Министерства жилищно-коммунального  хозяйства Курской области в общем объеме оформленной документации по данному вопросу» (100%) выполнен в полном объеме.

Плановый показатель «Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к единой системе                      мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ» (100%) выполнен в полном объеме.

Плановый показатель (индикатор) «Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области» (64,0%) по предварительной оценке выполнен в полном объеме.

Контрольные события:

2.3 «Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены»,

2.4 «Мероприятия в рамках требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены» наступили в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.04 «Премирование победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Курской области»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025            годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 2.05 «Руководство и управление в сфере

установленных функций»

В рамках данного мероприятия предусматривалось обеспечение                  деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК                Курской области в целях реализации основных направлений государственной  политики по вопросам жилищно-коммунального  хозяйства.

По оперативным данным в полном объеме достигнуто 6 показателей из 6, ответственным за достижение которых определено Министерство ЖКХ и ТЭК Курской области.

Контрольное событие 2.5 «Целевые показатели (индикаторы)                    подпрограммы 2 достигнуты» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.06 «Обеспечение функционирования

на территории Курской области региональной системы

капитального ремонта многоквартирных домов»

Предусматривалось выполнение требований Жилищного кодекса                  Российской Федерации в части функционирования созданной в области                системы капитального ремонта многоквартирных домов, осуществление                 мероприятий по дальнейшей деятельности некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение и                        организация своевременного проведения капитального ремонта                            многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы                 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                     расположенных на территории Курской области, утвержденной                       постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013  № 1038-па                   (с последующими изменениями и дополнениями).

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, сформирован краткосрочный план на 2023-2025 годы                (утвержден постановлением Администрации Курской области от 21.12.2021   № 1415-па (с последующими изменениями и  дополнениями).

В 2023 году было запланировано проведение капремонта по 485  видам работ в 284 многоквартирных домах, все запланированные работы выполнены в полном объеме.

В 2023 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК              Курской области Фонду в полном объеме перечислены субсидии на                     финансовое обеспечение затрат в целях обеспечения его текущей  деятельности и выполнения уставных задач.

Показатель (индикатор) «Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов» выполнен в полном объеме.

Контрольные события:

2.6 «Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса предоставлены некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»,

2.7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в                   региональную программу капитального ремонта общего имущества в                      многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен» наступили в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.07 «Содействие в озеленении населенных пунктов муниципальных образований Курской области»

Предусматривалось выделение субсидии из областного бюджета              бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение           территории населенных пунктов в соответствии с Правилами, утвержденными в рамках государственной программы.

По результатам отбора субсидия на озеленение территории                          населенных пунктов предоставлена муниципальному образованию                        «Поселок Солнцево» Солнцевского района Курской области.

Показатель (индикатор) «Доля площади озелененной территории                     населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади» выполнен в полном                    объеме.

Контрольное событие 2.8 «Субсидии на озеленение территории                      населенных пунктов муниципальных образований Курской области                  предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.08 «Выполнение полномочий в области

обращения с отходами»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 2.09 «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры в Курской области»

Предусматривалась реализация комплекса мер, направленных на             предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг                 путем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках концессионного соглашения, заключенного 14.09.2020 г.                между Администрацией Курской области, Администрацией города Курска и ПАО «Квадра - Генерирующая компания», реализовывался третий этап              реконструкции тепловых сетей в Центральном и Железнодорожном округах города Курска.

Наряду с этим, в рамках региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023-2024 годов в текущем году выполнены мероприятия по реконструкции тепловой сети по проспекту Дружбы - ул. Студенческая города Курска.

Показатель (индикатор) «Протяженность реконструированных                     тепловых сетей» выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.9 «Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной                          инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках                    заключенных концессионных соглашений предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.10 «Формирование комфортной

городской среды»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025                годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 2.11 «Взнос в уставный фонд

(уставный капитал)»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 2.12 «Содействие обустройству мест

массового отдыха населения (городских парков)»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 2.13 «Содействие  в реализации малых                       проектов в сфере благоустройства территорий                                                 муниципальных образований»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения                с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Основное мероприятие 4.01 «Обеспечение функционирования системы            обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными                    отходами»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Количество разработанных электронных моделей» выполнен в полном объеме.

Контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 4.02 «Содействие органам местного                                 самоуправления в реализации полномочий в области обращения

с  твердыми коммунальными отходами»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия                                          не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Контрольные события  на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 4.03 «Выявление мест несанкционированного размещения отходов, предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий»

Утратило силу (постановление Администрации Курской области от 15.09.2021 № 956-па).

Основное мероприятие 4.04 «Организация системной                                           просветительской работы и информационного обеспечения в сфере                      обращения с отходами и вторичными ресурсами»

В рамках реализации данного мероприятия информация о                             реформировании отрасли обращения с отходами и деятельности                          региональных операторов доводилась до населения Курской области                посредством проведения прямых эфиров, публикаций в периодических          печатных  изданиях, выпусках телевизионных сюжетов.

Одновременно просветительская работа с населением                           осуществлялась органами местного самоуправления совместно с                         региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами путем размещения наглядной агитации, в том числе в                       квитанциях на оплату услуг региональных операторов.

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Количество разработанных электронных моделей» выполнен в полном объеме.

Контрольные события на 2023 год не установлены.

Основное мероприятие 4.05 «Реализация проектов в области

обращения с отходами»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2023 год не установлены.

Региональный проект «Комплексная система обращения с  твердыми коммунальными отходами»

Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетные средства на реализацию данного регионального проекта не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов,                 направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных                       твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки                               (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Доля направленных на захоронение                твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку                 (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных                      отходов» по предварительной оценке достигнут.

Контрольные события  на 2023 год не установлены.

#### Результаты реализации мер государственного и правового                       регулирования

Меры государственного регулирования в сфере реализации                Программы не предусмотрены.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в Приложении №7.

#### Информация об использовании бюджетных ассигнований                     областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий                  государственной программы

В 2023 году реализация структурных элементов Программы                 осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных ее                         исполнителям (соисполнителям, участникам) Законом Курской области от 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями и                    дополнениями).

Привлечение средств местных бюджетов, осуществлено в объемах,                установленных Правилами предоставления субсидий из областного              бюджета в рамках соответствующего мероприятия.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного                      бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов               Курской области на реализацию государственной программы  приведен в                     Приложении № 4.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов                  и внебюджетных источников на реализацию целей государственной                     программы приведена в Приложении № 5.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными                      учреждениями по государственной программе приведен в Приложении              № 6.

#### Информация о внесенных изменениях в государственную                      программу

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 9 августа 2013 г. №659-ра, в 2023 году Программа корректировалась в связи с принятием Закона Курской области 19 декабря 2022 года № 145-ЗКО  «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесением в него изменений и дополнений, а также в целях  соответствия программных мероприятий (структурных элементов) требованиям законодательства Российской Федерации.

Исходя из объемов ресурсного обеспечения, предусмотренных на          реализацию структурных элементов Программы, также произведена           корректировка значений показателей (индикаторов) Программы и              подпрограмм, входящих в ее состав.

Изменения в Программу утверждены постановлениями                                  Правительства Курской области от 30.03.2023 №  386-пп, от 28.08.2023
№ 938-пп, от 17.11.2023 № 1195-пп, от 26.12.2023 № 1416-пп)

#### Предложения                                                                                                        по дальнейшей реализации государственной программы

Принимая во внимание, что Программа является одним из основных инструментов достижения целей комплексного решения проблемы                перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной           сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, а также в целом положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2023 году, считаем          целесообразным продолжение реализация Программы в последующие          годы.

Корректировка Программы будет производиться в установленном            порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области об областном бюджете на соответствующий период, а также прочие                нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области,           регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.