Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2022 год

| №  п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1.01. | **Основное мероприятие 1.02.**  **Регулирование качества окружающей среды** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечено функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.02.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Осуществлены работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов.  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» и «Парк «Боева дача». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1**  Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.2**  Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 1.01.2. | Мероприятие 1.02.2.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.07.2022 | 01.01.2022 | 29.07.2022 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и 29.07.2022 опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и Министерства природных ресурсов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**  Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.07.2022 | х | 29.07.2022 | х | х |
| 1.01.3. | Мероприятие 1.02.3.  Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | Проведено 1 мероприятие в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.1.**  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 1.01.4. | Мероприятие 1.02.4.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» | Завершены работы по прокладке сетей водоснабжения поливочного водопровода, электроснабжения, подготовке подпорных стен под облицовку гранитными плитами, продолжаются работы по укладке покрытий из тротуарной плитки, устройству ж/б конструкций подпорных стен, устройству малых архитектурных форм. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с неблагоприятными погодными условиями, внесением изменений в проектно-сметную документацию, согласованием проектных решений с ресурсоснабжающими организациями работы планируется завершить к 1 мая 2023 года. Финансирование работ по объекту осуществлено по факту предъявления документов. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Остаток неиспользованных средств областного бюджета в размере 80954,971 тыс.рублей подтвержден к использованию в 2023 году. | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.4.1.**  Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» выполнена | Министерство строительства Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х |  | х | х |
| 1.01.5. | Мероприятие 1.02.5.  Ведение и издание Красной книги Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ведение Красной книги Курской области с целью сохранения объектов животного и растительного мира и среды их обитания, дополнение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения | Проведен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.5.1.**  Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 1.01.6. | Мероприятие 1.02.6.  Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Техническая поддержка автоматизированной системы по ведению кадастра отходов производства и потребления | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.6.1.**  Функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 1.02. | **Основное мероприятие 1.П2.**  **Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть"** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранены уникальные и типичные природные комплексы и объекты, и обеспечено их устойчивое функционирование |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.П2.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | Проведено комплексное экологическое обследование 11-ти особо охраняемых природных территорий регионального значения. Изготовлено 12 карт-планов зон с особыми условиями использования территорий и подготовлено 18 описаний местоположения границ для создания охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.  Памятниками природы регионального значения объявлено 10 территорий:  1) «Урочище Максимовские бугры» (Горшеченский район);  2) «Парк Соловьиная роща» (г. Курск);  3) «Балка у села Шипы» (Обоянский район);  4) «Клевенский лес» (Рыльский район);  5) «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» (Горшеченский район);  6) «Урочище Гнань и артезианский источник» (Железногорский район);  7) «Балка Калинов лог» (Курский район);  8) «Урочище Обжи» (Хомутовский район);  9) «Куськинские меловые холмы» (Мантуровский район);  10) «Ванинская пойма» (Октябрьский район).  Выполнены работы по изготовлению информационных аншлагов и проведены работы по обеспечению функционирования на 8 особо охраняемых природных территориях.  Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения:  1) «Парк «Дубовая роща» (г. Льгов);  2) «Парк в д.1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета» (Золотухинский район);  3) «Поповкинская дубрава» (Дмитриевский район);  4) «Гладиолусовые луга» (Глушковский район);  5) «Урочище Пустошь-Корень» (Железногорский район);  6) «Мининская дубрава» (Дмитриевский район);  7) «Степные балки близ села Погожее» (Тимский район);  8) «Степная балка у деревни Андреевка» (Касторенский район);  9) «Колодный лог» (Курский район);  10) «Урочище «Болото «Борки», (Суджанский район);  11) «Урочище Веть» (Солнцевский район);  12) «Урочище Горналь» (Суджанский район);  13) «Степные балки в долине реки Хан» (Солнцевский и Тимский районы).  В июле и декабре внесены изменения в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.1**  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.2.**  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.3.**  Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.4.**  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.5.**  Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» подготовлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.07.2022 | х | 31.07.2022 | х | х |
| 1.03. | Региональный проект 1.G1.  «Чистая страна» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | Реализуется мероприятие по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, улучшается экологическая обстановка в регионе и качество жизни населения |
| 1.03.1. | Мероприятие 1.G1.1.  Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Заключен долгосрочный контракт и ведутся работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.G1.1.1.**  Несанкционированные свалки в границах городов ликвидированы | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | | | | | | | | | |
| 2.01. | **Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Разработана проектная документация по объекту "Капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области" и по объекту «Капитальный ремонт ГТС на ручье Хатуша у д. Хатуша Дубовицкого сельсовета Хомутовского района Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**  Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь, выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» | Заключен долгосрочный контракт на выполнение реконструкции объекта «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь».  Срок исполнения- декабрь 2025.  По объекту выполнены: лесосовдка, устройство перемычки, монтаж сифонного водосброса. Выполняется перенос опоры электропередач.  Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование работ по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» осуществлено по факту предъявления документов.  В ходе предварительного рассмотрения АУКО «Облгосэкспертиза» проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» установлено, что принятый вид деятельности «реконструкция» не соответствует терминологии, установленной п. 14.1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как разработанные проектные решения относятся к понятию «капитальный ремонт». По результатам совещания с участием представителей ОКУ «УКС Курской области» (государственный заказчик), ООО «Интерпроект» (проектная организация), АУКО «Облгосэкспертиза» и ОКУ «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» принято решение о корректировке документации, связанной с капитальным ремонтом объекта, и направлением ее на государственную экспертизу в порядке, установленном для объектов капитального ремонта. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Остатки неиспользованных средств областного бюджета в размере 243 079,715 тыс.рублей и 10174,553 тыс.рублей соответственно по объектам подтверждены к использованию в 2023 году. | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1.**  «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» выполнена | Министерство строительства Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х |  | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.2.**  Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» заключен | Министерство строительства Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3.  Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | Проводятся работы по капитальному ремонту ГТС на ручье Долгий у с. Петровы Буды, МО «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области. Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту ГТС на ручье б/н у с. Дурово бобрик, МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области и по капитальному ремонту ГТС на ручье б/н у д. Долгое, МО «Клюквенский сельсовет» Курского района Курской области. При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту. |
| 2.01.4. | Мероприятие 2.01.4.  Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 17.08.2022 | 31.12.2023 | 17.08.2022 |  | Капитальный ремонт бесхозяйного гидротехнического сооружения в п. Медвенка, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнического сооружения | Проводятся работы по капитальному ремонту ГТС на реке Медвенка в пгт. Медвенка Медвенского района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.3.1. и 2.01.4.1.**  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.3.2. и 2.01.4.2.**  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 2.02. | **Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение экологического состояния водных объектов; расчистка участков русел рек | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков протяженностью 564 км.  Разработана проектная документация по объектам «Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт Медвенка Курской области, протяженностью 2 км», «Восстановление участка ручья Нагольненский Колодезь с расчисткой лагуны у с. Котово Пристенского района Курской области» и «Расчистка участка русла р. Суджи на территории г. Суджа Курской области, протяженностью 7,5 км». Начата работа по проектированию объекта «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Курского района Курской области от 611 до 597 км от устья, протяженностью 14 км». Кроме того, продолжается работа по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5.5 км.  Начаты работы по расчистке участка русла р. Тускарь на территории г. Курск и Курского района Курской области от ГТС Курского водохранилища до устья и по расчистке участка русла реки Медвенка на территории поселка Медвенка Курской области, протяженностью 2 км.  В рамках осуществления государственного экологического контроля произведен отбор проб сточной и природной воды для определения физико-химического состава на соответствие ПДК загрязняющих веществ в количестве 4-х выездных мероприятий. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.** Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.2.** Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.3.** Расчистка участков русел рек Медвенка и Тускарь начата | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2.  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | Оказаны услуги по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 1772 км. Заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 261 км Завершены работы по объекту "Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км". Разработана проектная документация по объекту «Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области» и на восстановление участка русла Нагольненский Колодезь с расчисткой лагуны у с. Котово Пристенского района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.1.**  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.2.** Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.3.**  Проектная документация по объекту «Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области» разработана | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | | | | | | | | | |
| 3.01. | **Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных  ресурсов** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты. |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе областного казенного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов.  Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».  Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе учреждения, охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1** Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2** Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе учреждения, охвачена | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Министерства природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.  В 2022 году внесено 2 изменения в постановление Губернатора Курской области от 07.10.2020 № 299-пг «Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов Курской области». Постановлением Губернатора Курской области от 07.12.2022 № 400-пг утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области.  Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.** Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.** Изменения в Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области внесены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 07.12.2022 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»** | | | | | | | | |
| 4.01. | **Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения. |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1.  Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реконструкция 5 объектов водоснабжения | Осуществлена реконструкция 5 объектов водоснабжения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.** Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 4.02. | **Региональный проект 4.F5.**  **«Чистая вода»** | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Повышается качество питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения. |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.F5.1.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Запланированные объекты централизованного водоснабжения реконструированы (модернизированы) в полном объеме. |
| 4.02.2. | Мероприятие 4.F5.2.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 02.06.2022 | 31.12.2022 | 02.06.2022 | 31.12.2022 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Запланированные объекты централизованного водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации реконструированы (модернизированы) в полном объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.F5.1.1. и 4.F5.2.1.**  Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | | | | | | | | | |
| 5.01. | **Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания; укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства; обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | Увеличена численность охотничьих ресурсов (лось, косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (лисица, бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области", утвержденный постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017 № 180-па (с изменениями). |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 6642 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 594 нарушения, вынесено 592 постановления о наложении штрафов на общую сумму 581 тыс. руб. Выдано 581 разрешение на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 273 разрешения на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 21.07.2022 № 207-пг утвержден лимит добычи следующего вида: барсук; постановлением Губернатора Курской области от 21.07.2022 № 208-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля европейская, олень благородный; постановлением Администрации Курской области от 21.07.2022 № 820-па утверждены нормы допустимой добычи, в отношении которых не устанавливается лимит добычи следующих видов: куница лесная, бобр. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.1.** Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.** Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.08.2022 | х | 21.07.2022 | х | х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2.  Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 27.06.2022 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных (тювик, пустельга, кобчик, чеглок, скопа) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлено и установлено 19 полуоткрытых искусственных гнездовий для соколообразных, в пойме р. Сейм в границах Солнцевского муниципального района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.** Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 27.06.2022 | х | х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 14.09.2022 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2022 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**  Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 14.09.2022 | х | х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 6642 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведен учет численности охотничьих ресурсов:  - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличия характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;  - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).  Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено сена – 5,12 т., - зерновых (ячменя, пшеницы) - 94 т., сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 44 шт., солонцов - 99 шт. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.**  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.07.2022 | х | 01.07.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.** Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.  Осуществление территориального охотустройства | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | В 2022 году выполнены услуги по внесению изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области в части второго этапа работ. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.6.9.**  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.  Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.10**  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | х | х |
| 5.01.8. | Мероприятие 5.01.8.  Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2022 | 15.06.2022 | 01.01.2022 | 10.06.2022 | Проведение экологической экспертизы | Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов на территории Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.8.11.**  Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 15.06.2022 | X | 10.06.2022 | х | х |
| 5.01.9. | Мероприятие 5.01.9.  Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 15.04.2022 | 31.12.2022 | 15.04.2022 | 31.12.2022 | Укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства | Выдано 14 удостоверений и 14 нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.9.12.**  Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | х | х |
| 5.01.10. | Мероприятие 5.01.10.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 25.04.2022 | 01.08.2022 | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | Приобретено оборудование, обеспечивающее регулирование численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесения ущерба другим объектам животного мира. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.10.13.**  Оборудование для нужд отдела охотничьего контроля (надзора) Министерства природных ресурсов Курской области приобретено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.08.2022 | X | 27.05.2022 | х | х |
| 5.01.11. | Мероприятие 5.01.11.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 17.10.2022 | 31.12.2022 | 17.10.2022 | 31.12.2022 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Приобретены бланки охотничьих билетов в количестве 2000 ед. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.11.14.**  Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»