ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 07.02.2025 № 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2025-2027 годах»

Проект постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 07.02.2025  
№ 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства Курской области в 2025-2027 годах» предусматривает изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2025 - 2027 годах, которые обусловлены необходимостью:

перераспределения стоимости реконструкции автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 – км 2+609 с 2025 года на 2026 год, в связи с выполнением основных строительно-монтажных работ в 2026 году и необходимостью выполнения работ по строительному контролю и авторскому надзору на 2026 год;

уменьшения стоимости строительства линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Касторное на участке км 42+070 - км 46+940 в Щигровском районе Курской области, в связи с экономией, возникшей при выполнении строительно-монтажных работ на объекте, а также отсутствием необходимости в непредвиденных затратах заказчика;

обеспечения финансирования строительства автомобильной дороги от проспекта Надежды Плевицкой к общеобразовательной школе в г. Курске в 2026 году. В настоящее время ведется строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест по проспекту Надежды Плевицкой. Плановая дата ввода объекта – 1 сентября 2026 г. В 2026 году требуется обеспечение общеобразовательной школы автомобильной дорогой;

выполнения проектно-изыскательских работ на строительство линий наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области в 2026 году, по которым вынесения предписания контролирующих органов, требующих исполнения.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Временно исполняющий обязанности

министра транспорта и автомобильных

дорог Курской области А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (2-23)