|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВЫВАЮпервый заместитель Губернатора Курской области – председатель Правительства Курской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Смирнов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 |  | УТВЕРЖДЕНСоветом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**П А С П О Р Т**

**Регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области | Срок реализации проекта | Этап I 01.01.2024 – 31.12.2026 | Этап II─ |
| Куратор регионального проекта | Смирнов А.Б. | первый заместитель Губернатора Курской области – председатель Правительства Курской области  |
| Руководитель регионального проекта | Савин Д.А. | министр имущества Курской области  |
| Администратор регионального проекта | Шутеев Д.Ю. | заместитель министра имущества Курской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Курской области (далее – государственные программы)  | 1. | Государственная программа | Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» |

**2. Показатели регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели региональногопроекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признаквозрастания/убывания | Нарастающий итог | Участие муниципального образования | Информационнаясистема |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области |
| 1.1 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах,в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | РП ФП | ед. | 4 516 | 2023 | 9 726 | 2 410 | 113 424 | возрастание | нет | да | - |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(поОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец2024года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области |
| 1.1 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | РП ФП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований  | х | ед. | 4 516 | 2023 | 9 726 | 2 410 | 113 424 | Предоставление субсидии, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | РП | Да | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |
| 1.1.1. | Определение местоположения границ земельных участков и контуров объектов капитального строительства на земельных участках, если соответствующие сведения об объектах недвижимости не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.Исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. |

**5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области, (всего)** | 9 181,720 | 2 275,530 | 107 072,250 | 118 529,500 |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории Курской области | 9 181,720 | 2 275,530 | 107 072,250 | 118 529,500 |
| 1.1.1. | Областной бюджет (всего), из них: | 8 582,044 | 2 275,530 | 107 072,250 | 117 929,824 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7 311,800 | 1 934,200 | 85 657,800 | 94 903,800 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8 582,044 | 2 275,530 | 107 072,250 | 117 929,824 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 599,676 | 0 | 0 | 599,676 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 9 181,720 | 2 275,530 | 107 072,250 | 118 529,500 |
| в том числе:Областной бюджет | 8 582,044 | 2 275,530 | 107 072,250 | 117 929,824 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 599,676 | 0 | 0 | 599,676 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года(тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 291,000 | 4 291,044 | 8 582,044 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 291,000 | 4 291,044 | 8 582,044 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Проведение комплексных кадастровых работ
на территории Курской области»

**План реализации регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответст-венный исполни-тель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характерис-тика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Ед. измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2024 году | 01.2024 | 02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | ед. | 9 726 | 9 181,720 | Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов» | 11.2023 | 12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.1 | Савин Д.А. | х | х | х | 7 311,800 | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ» | 01.2024 | 02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.2 | Савин Д.А. | х | х | х | 9 181,720 | Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями» | 01.2025 | 02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.3 | Савин Д.А. | х | х | х | х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации» | 01.2025 | 02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.4 | Савин Д.А. | х | х | х | х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Заявка Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансированиярасходных обязательств, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ направлена» | 02.2024 | 04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | х | Заявка на предоставление субсидии | МЭДО |
| 1.2. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2025 году | 01.2025 | 02.2026 | 1.1 | 1.3 | Савин Д.А. | х | ед. | 0,00 | 2 275,530 | Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов» | 11.2024 | 12.2024 | 1.1.1 | 1.3.1 | Савин Д.А. | х | х | х | 1 934,200 | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ» | 02.2025 | 03.2025 | 1.1.2 | 1.3.2 | Савин Д.А. | х | х | х | 2 275,530 | Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями» | 01.2026 | 02.2026 | 1.1.3 | 1.3.3 | Савин Д.А. | х | х | х | х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации» | 01.2026 | 02.2026 | 1.1.4 | 1.3.4 | Савин Д.А. | х | х | х | х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Заявка Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансированиярасходных обязательств, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ направлена» | 02.2026 | 04.2026 | 1.1.5 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | х | Заявка на предоставление субсидии | МЭДО |
| 1.3. | Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2026 году | 01.2026 | 02.2027 | 1.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | ед. | 0,00 | 107 072,250 | Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов» | 11.2025 | 12.2025 | 1.2.1 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | 85 657,800 | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ» | 02.2026 | 03.2026 | 1.2.2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | 107 072,250 | Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями» | 01.2027 | 02.2027 | 1.2.7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации» | 01.2027 | 02.2027 | 1.2.8 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савин Д.А. | х | х | х | Х | Отчет об использовании субсидии | ГИИС Электронный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Проведение комплексных кадастровых работ
на территории Курской области»

**Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований
Курской области (группам муниципальных образований Курской области)**

| Наименование муниципальных образований Курской области(групп муниципальных образований Курской области) | Базовое значение | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, (ед.) |
| Городские округа – город Курск | 4257 | 2023 | 5 788 | - | - |
| Муниципальные районы – Курский район | 259 | 2023 | 1 814 | - | - |
| Муниципальные районы – Горшеченский район | 0 | 2023 | 2 124 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

«Проведение комплексных кадастровых работ
на территории Курской области»

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Курской области | ед. | 4 516 | 2023 | 9 726 | 2 410 | 113 424 |
| *Городские округа* | ед. | 4 257 | 2023 | 5 788 | - | - |
| *Муниципальные районы* | ед. | 259 | 2023 | 3 938 | - | - |