УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства экономического развития Курской области

от  14.03.2023  №  14-О

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика-ции | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | х | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 2023 | 2025 | Всего, в том числе: | 985 477,246 | 916 116,358 | 908 384,116 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 94 396,800 | 82 276,000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 891 080,446 | 833 840,358 | 908 384,116 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | х | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 2023 | 2025 | Всего, в том числе: | 68 826,157 | 75 534,057 | 46 301,457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 524,700 | 29 232,600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 46 301,457 | 46 301,457 | 46 301,457 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  | Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 44 141,457 | 44 141,457 | 44 141,457 |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 100 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 800 | 32 744,857 | 32 744,857 | 32 744,857 |  |
|  |  |  | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 0412 14 1 01 11950 100 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |  |
|  |  |  | Музалёв И.И. министр сельского хозяйства Курской области |  |  |  | 810 04 12 14 1 01 11950 100 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 04 12 14 1 01 11950 200 | 9 500,000 | 9 500,000 | 9 500,000 |  |
| 4 | Мероприятие 1.01.1 Актуализация инвестиционного законодательства Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; повышение доступности государственной поддержки инвесторов; реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 6 | Мероприятие 1.01.2 Разработка и актуализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Определение стратегических направлений реализации инвестиционной политики области, определение приоритетов развития региона | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 7 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года разработан и принят | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 8 | Мероприятие 1.01.3 Присвоение (обновление) и поддержание рейтинга Курской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Курской области по национальной шкале |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Повышение инвестиционной привлекательности Курской области. Увеличение количества инвесторов, работающих в области. Привлечение кредитными организациями инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 620,000 | 620,000 | 620,000 |  |
| 9 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале присвоены и (или) подтверждены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 10 | Мероприятие 1.01.4 Организация и проведение информационно-презентационных мероприятий в Российской Федерации (в том числе в Посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом |  |  | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, осуществление брэндинга территории области, привлечение новых инвесторов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 46,600 | 46,600 | 46,600 |  |
|  |  |  | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 0412 14 1 01 11950 100 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |  |
| 11 | Контрольное событие программы 1.01.4.1 Презентации Курской области в Российской Федерации (в том числе в посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом проведены | * | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 12 | Мероприятие 1.01.5 Обучение специалистов органов исполнительной власти Курской области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Овладение государственными гражданскими служащими, занимающимися вопросами привлечения инвестиций, новыми методами работы с инвесторами; привлечение в область новых инвесторов; повышение качества оказания консультативной и методической помощи инвесторам | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 430,000 | 430,000 | 430,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 100 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  |
| 13 | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности участие в обучающих семинарах приняли | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 14 | Мероприятие 1.01.6 Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Повышение открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях, повышение оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти, исполнение целевой модели «Качество инвестиционного портала» по заданным Дорожной картой ключевым факторам | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |  |
| 15 | Контрольное событие программы 1.01.6.1 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» обеспечена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 16 | Мероприятие 1.01.7 Проведение работ по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Обеспечение доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 0412 14 1 01 11950 200 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |
| 17 | Контрольное событие программы 1.01.7.1 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» актуализирована | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 18 | Мероприятие 1.01.8 Повышение информационной открытости Курской области для инвесторов |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 19 | Контрольное событие программы 1.01.8.1 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации размещены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 20 | Мероприятие 1.01.9 Организация работы по предоставлению за счёт средств областного бюджета субсидий организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 0412 14 1 01 11950 800 | 32 744,857 | 32 744,857 | 32 744,857 |  |
| 21 | Контрольное событие программы 1.01.9.1 Субсидии организациям, способствую-щим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций, предоставлены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 22 | Мероприятие 1.01.10 Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности; участие органов исполнительной власти Курской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Музалёв И.И. министр сельского хозяйства Курской области | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, изучение лучших практик работы с инвесторами, привлечение новых инвесторов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 04 12 14 1 01 11950 100 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 810 04 12 14 1 01 11950 200 | 9 500,000 | 9 500,000 | 9 500,000 |  |
| 23 | Контрольное событие программы 1.01.10.1 Делегация Курской области приняла участие в выставке «Золотая осень» (г.Москва) | * | Музалёв И.И. министр сельского хозяйства Курской области | х | х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.02 Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | 01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 1 160,000 | 1 160,000 | 1 160,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 200 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 300 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
| 25 | Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение конкурса «Инновация и изобретение года» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона | 01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 1 160,000 | 1 160,000 | 1 160,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 200 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 0412 14 1 02 11420 300 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
| 26 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» проведена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 27 | Региональный проект 1.L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 23 524,700 | 30 232,600 | 1 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 524,700 | 29 232,600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
| 28 | Мероприятие 1.L2.1 Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Деятельность регионального центра компетенций обеспечена | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 23 524,700 | 30 232,600 | 1 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 1 L2 52890 600 федеральный бюджет | 22 524,700 | 29 232,600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 1 L2 52890 600 | - | 596,600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 1 L2 52891 600 | 1 000,000 | 403,400 | 1 000,000 |  |
| 29 | Контрольное событие программы 1. L2.1.1 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда обеспечена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 30 | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 242 877,497 | 174 180,121 | 121 004,499 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71 872,100 | 53 043,400 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 171 005,397 | 121 136,721 | 121 004,499 |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.01 Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Повышение эффективности мер господдержки. Развитие системы микрофинансирования, предоставление гарантий по кредитам. Улучшение координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 92 870,000 | 45 519,674 | 45 159,889 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 500 | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 950,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 600 | 50 000,000 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 800 | 41 470,000 | 44 119,674 | 43 209,889 |  |
| 32 | Мероприятие 2.01.6 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Внедрение нового технологического оборудования, увеличение инвестиций в основной капитал | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 41 470,000 | 44 119,674 | 43 209,889 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 01 11960 800 | 41 470,000 | 44 119,674 | 43 209,889 |  |
| 33 | Контрольное событие программы 2.01.6.1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 34 | Мероприятие 2.01.11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 822 04 12 14 2 01 11960 500 | 450,000 | 450,000 | 1 000,000 |  |
| 35 | Контрольное событие программы 2.01.11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 36 | Мероприятие 2.01.20 Предоставление субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 822 04 12 14 2 01 11960 500 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |  |
| 37 | Контрольное событие программы 2.01.20.1 Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 38 | Мероприятие 2.01.35 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Предоставление микрозаймов на льготных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 822 04 12 14 2 01 11960 600 | 40 000,000 | - | - |  |
| 39 | Контрольное событие программы 2.01.35.1 Субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 40 | Мероприятие 2.01.36 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Регионального центра инжиниринга |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Оказание инжиниринговых услуг предприятиям производственной сферы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 822 04 12 14 2 01 11960 600 | 10 000,000 | - | - |  |
| 41 | Контрольное событие программы 2.01.36.1 Субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Регионального центра инжиниринга предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 42 | Основное мероприятие 2.05 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей госпрограммы в целом, подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 49 541,718 | 49 365,478 | 49 365,478 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10010 600 | 18 863,188 | 18 686,948 | 18 686,948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10020 100 | 30 064,530 | 30 064,530 | 30 064,530 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 05 10020 200 | 614,000 | 614,000 | 614,000 |  |
| 43 | Контрольное событие программы 2.05.1 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Центр содействия развитию торговли и услуг Курской области» предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 44 | Региональный проект 2.I2 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 4 673,572 | 4 673,572 | 100,454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 | 93,472 | 93,472 | 100,454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 (федеральный бюджет) | 4 580,100 | 4 580,100 | - |  |
| 45 | Мероприятие 2.I2.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 4 673,572 | 4 673,572 | 100,454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 | 93,472 | 93,472 | 100,454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I2 55270 600 (федеральный бюджет) | 4 580,100 | 4 580,100 | - |  |
| 46 | Контрольное событие программы 2.I2.2.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации региональ-ного проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 47 | Региональный проект 2.I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 22 223,674 | 23 195,715 | 588,586 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 | 206,739 | 210,476 | 260,796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 | 237,735 | 253,439 | 327,790 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 (федеральный бюджет) | 10 130,200 | 10 313,300 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 (федеральный бюджет) | 11 649,000 | 12 418,500 | - |  |
| 48 | Мероприятие 2.I4.3 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, формирование и развитие предприниматель-ской инициативы, в том числе в сфере социального предпринимательства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 11 886,735 | 12 671,939 | 327,790 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 | 237,735 | 253,439 | 327,790 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 800 (федеральный бюджет) | 11 649,000 | 12 418,500 | - |  |
| 49 | Контрольное событие программы 2.I4.3.1 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 50 | Мероприятие 2.I4.5 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 10 336,939 | 10 523,776 | 260,796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 | 206,739 | 210,476 | 260,796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I4 55270 600 (федеральный бюджет) | 10 130,200 | 10 313,300 | - |  |
| 51 | Контрольное событие программы 2.I4.5.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 52 | Региональный проект 2.I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 73 568,533 | 51 425,682 | 25 790,092 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 928,834 | 525,133 | 607,330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 27 126,899 | 25 169,049 | 25 182,762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 45 512,800 | 25 731,500 | - |  |
| 53 | Мероприятие 2.I5.6 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 30 916,531 | 26 732,874 | 261,258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 576,331 | 525,133 | 261,258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 2 100,000 | 476,241 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 28 240,200 | 25 731,500 | - |  |
| 54 | Контрольное событие программы 2.I5.6.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 55 | Мероприятие 2.I5.7 Предоставление субсидии из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофиинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 7 168,851 | 7 324,714 | 7 324,714 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 7 168,851 | 7 324,714 | 7 324,714 |  |
| 56 | Контрольное событие программы 2.I5.7.1 Cубсидия из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофиинансиро-вания проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 57 | Мероприятие 2.I5.8 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 35 483,151 | 17 368,094 | 18 204,120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 | 352,503 | - | 346,072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55271 600 | 17 858,048 | 17 368,094 | 17 858,048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 04 12 14 2 I5 55270 600 (федеральный бюджет) | 17 272,600 | - | - |  |
| 58 | Контрольное событие программы 2.I5.8.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 59 | Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | х | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 2023 | 2025 | х | 553 112, 975 | 553 112, 975 | 627 788,955 |  |
| 60 | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  | Организация работы 478 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 143 «окно обслуживания населения» в ТОСПах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 553 112,975 | 553 112,975 | 627 788,955 |  |
|  |  |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области Заугольников Р.Ю. директор АУ КО «МФЦ» |  |  |  | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 553 112,975 | 553 112,975 | 553 112,975 |  |
|  |  |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области |  |  |  | 808 01 13 14 3 01 12470 400 | - | - | 74 675,980 |  |
| 61 | Мероприятие 3.01.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области Заугольников Р.Ю. директор АУ КО «МФЦ» | Выполнение государственного задания | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 553 112,975 | 553 112,975 | 627 788,955 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 838 01 13 14 3 01 10010 600 | 553 112,975 | 553 112,975 | 553 112,975 |  |
| 62 | Контрольное событие программы 3.01.1.1. Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием отработаны | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области Заугольников Р.Ю. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 63 | Мероприятие 3.01.2. Научно-методическое обеспечение |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 64 | Контрольное событие программы 3.01.2.1. Научно-методическое обеспечение выполнено | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 65 | Мероприятие 3.01.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | Обучение лиц, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 66 | Контрольное событие программы 3.01.3.1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации реализованы | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 67 | Мероприятие 3.01.4 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 808 01 13 14 3 01 12470 400 | - | - | 74 675,980 |  |
| 68 | Контрольное событие программы 3.01.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности осуществлены | * | Афонин А.В. министр строительства Курской области | х | х | 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 69 | Мероприятие 3.01.5. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области Заугольников Р.Ю. директор АУ КО «МФЦ» | Разработан и принят нормативный правовой акт | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 70 | Контрольное событие программы 3.01.5.1 Нормативный правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» разработан и принят | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области Заугольников Р.Ю. директор АУ КО «МФЦ» | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 71 | Основное мероприятие 3.02. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | Выполнение стандарта предоставления услуг, исполнения функций. Обеспечение доступа к предоставлению услуг в электронном виде | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 72 | Мероприятие 3.02.1 Актуализация реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | Формирование реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 73 | Контрольное событие программы 3.02.1.1. Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуализирован | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 74 | Мероприятие 3.02.2. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | Актуализация перечня услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 75 | Контрольное событие программы 3.02.2.1. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» разработан и принят | * | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 76 | Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | х | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 2023 | 2025 | х | 54 297,203 | 46 925,791 | 46 925,791 |  |
| 77 | Основное мероприятие 4.01. Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации |  |  | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 53 449,203 | 46 077,791 | 46 077,791 |  |
|  |  |  | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 100 | 3 869,194 | 879,000 | 879,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 200 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 600 | 514,254 | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 200 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 411,000 | 1 411,000 | 1 411,000 |  |
|  |  |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области |  |  |  | 803 04 12 14 4 01 11980 100 | 118,899 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 07 09 14 4 01 12704 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |  |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  |  |  | 806 08 01 14 4 01 12704 600 | 10 637,190 | 10 637,190 | 10 637,190 |  |
|  |  |  | Петухов А.Е. министр физической культуры и спорта Курской области |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |  |
|  |  |  | Музалёв И.И. министр сельского хозяйства Курской области |  |  |  | 810 04 12 14 4 01 12704 200 | 3 000,00 | 71,931 | 71,931 |  |
|  |  |  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  |  |  | 811 04 12 14 4 01 11980 200 | 279,999 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 04 12 14 4 01 11980 600 | 839,997 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 01 14 4 01 12704 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 02 14 4 01 12704 600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 04 14 4 01 12704 200 | 887,900 | 887,900 | 887,900 |  |
|  |  |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области |  |  |  | 813 04 12 14 4 01 12704 200 | 250,185 | 250,185 | 250,185 |  |
|  |  |  | Поляков К.О. Заместитель Председателя Правительства - министр природных ресурсов Курской области |  |  |  | 819 04 12 14 4 01 12704 200 | 128,870 | 128,870 | 128,870 |  |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 04 12 14 4 01 12704 600 | 11 847,114 | 11 847,114 | 11 847,114 |  |
|  |  |  | Кулагина Е.В. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 824 04 12 14 4 01 12704 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 100 | 947,317 | 947,317 | 947,317 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 200 | 8 945,687 | 8 945,687 | 8 945,687 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 800 | 4 800,000 | 4 800,000 | 4 800,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 12704 200 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 838 04 12 14 4 01 12704 200 | 1 215,850 | 1 215,850 | 1 215,850 |  |
|  |  |  | Солдатенков С.В. министр транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 844 04 12 14 4 01 12704 200 | 206,747 | 206,747 | 206,747 |  |
| 78 | Мероприятие 4.01.1 Организация участия в мероприятиях по расширению деловых международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегиональных связей) |  |  | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 20 565,347 | 16 122,004 | 16 122,004 |  |
|  |  |  | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 100 | 3869,194 | 879,000 | 879,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 200 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 11980 600 | 514,254 | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области |  |  |  | 803 04 12 14 4 01 11980 100 | 118,899 | - | - |  |
|  |  |  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  |  |  | 811 04 12 14 4 01 11980 200 | 279,999 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 04 12 14 4 01 11980 600 | 839,997 | - | - |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. Министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 100 | 947,317 | 947,317 | 947,317 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 200 | 8 945,687 | 8 945,687 | 8 945,687 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 11980 800 | 4 800,000 | 4 800,000 | 4 800,000 |  |
| 79 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей в рамках реализации Регионального экспортного стандарта) проведены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | х |  |
| 80 | Мероприятие 4.01.2 Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки |  |  | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 32 883,856 | 29 955,787 | 29 955,787 |  |
|  |  |  | Администрация Курской области (Департамент ресурсного обеспечения Администрации Курской области (Дремов А.И.)) |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 200 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 411,000 | 1 411,000 | 1 411,000 |  |
|  |  |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области |  |  |  | 803 07 09 14 4 01 12704 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |  |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  |  |  | 806 08 01 14 4 01 12704 600 | 10 637,190 | 10 637,190 | 10 637,190 |  |
|  |  |  | Петухов А.Е. министр физической культуры и спорта Курской области |  |  |  | 809 04 12 14 4 01 12704 600 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |  |
|  |  |  | Музалёв И.И. министр сельского хозяйства Курской области |  |  |  | 810 04 12 14 4 01 12704 200 | 3 000,000 | 71,931 | 71,931 |  |
|  |  |  | Михайлов Д.В. председатель комитета информации и печати Курской области |  |  |  | 811 12 01 14 4 01 12704 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 02 14 4 01 12704 600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 12 04 14 4 01 12704 200 | 887,900 | 887,900 | 887,900 |  |
|  |  |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области |  |  |  | 813 04 12 14 4 01 12704 200 | 250,185 | 250,185 | 250,185 |  |
|  |  |  | Поляков К.О. Заместитель Председателя Правительства - Министр природных ресурсов Курской области |  |  |  | 819 04 12 14 4 01 12704 200 | 128,870 | 128,870 | 128,870 |  |
|  |  |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  | 822 04 12 14 4 01 12704 600 | 11 847,114 | 11 847,114 | 11 847,114 |  |
|  |  |  | Кулагина Е.В. председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 824 04 12 14 4 01 12704 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 4 01 12704 200 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 838 04 12 14 4 01 12704 200 | 1 215,850 | 1 215,850 | 1 215,850 |  |
|  |  |  | Солдатенков С.В. министр транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 844 04 12 14 4 01 12704 200 | 206,747 | 206,747 | 206,747 |  |
| 81 | Контрольное событие программы 4.01.2.1 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | x | x | 19.06.2023 08.07.2024 22.06.2025 | X | x | x | х |  |
| 82 | Основное мероприятие 4.02 Обеспечение развития экспортного потенциала, координации и мониторинга внешнеэкономической деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Реализация регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 848,000 | 848,000 | 848,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 04 12 14 4 02 12705 200 | 848,000 | 848,000 | 848,000 |  |
| 83 | Мероприятие 4.02.1 Организация и проведение конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Реализация направления Регионального экспортного стандарта | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 04 12 14 4 02 12705 200 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |
| 84 | Контрольное событие программы 4.02.1.1 Итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса подведены и церемония награждения победителей проведена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | х |  |
| 85 | Мероприятие 4.02.2 Обучение управленческой команды, профессиональная переподготовка кадров и повышение квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Реализация направления Регионального экспортного стандарта | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 830 04 12 14 4 02 12705 200 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| 86 | Контрольное событие программы 4.02.2.1 Члены управленческой команды и специалисты органов исполнительной власти, отвечающие за вопросы внешнеэкономической деятельности, обучение, профессиональную переподготовку кадров и повышение квалификации прошли | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | х |  |
| 87 | Мероприятие 4.02.3 Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Реализация направления Регионального экспортного стандарта | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 830 04 12 14 4 02 12705 200 | 258,000 | 258,000 | 258,000 |  |
| 88 | Контрольное событие программы 4.02.3.1 Информационно-образовательные мероприятия по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области проведены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | х |  |
| 89 | Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-ников, проживающих за рубежом» | х | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
| 90 | Основное мероприятие 5.01 Поддержка соотечественников проживающих за рубежом в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики |  |  | Укрепление связей Курской области с соотечественниками и их общественными объединениями за рубежом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 5 01 11990 200 | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
|  |  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  |  |  | х | - | - | - |  |
|  |  |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области |  |  |  | х | - | - | - |  |
|  |  |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области |  |  |  | х | - | - | - |  |
| 91 | Мероприятие 5.01.1 Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий) |  |  | Участие соотечественников, проживающих за рубежом, в мероприятиях, проводимых для восстановления и развития всесторонних культурных связей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
|  |  |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области |  |  |  | 830 04 12 14 5 01 11990 200 | 381,000 | 381,000 | 381,000 |  |
| 92 | Контрольное событие программы 5.01.1.1 Работа по привлечению соотечественников, проживающих за рубежом для участия в мероприятиях, проводимых на территории Курской области, организована | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 93 | Мероприятие 5.01.2 Развитие информационного сотрудничества с соотечественниками за рубежом |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение информационного уровня сотрудничества с соотечественниками за рубежом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 94 | Мероприятие 5.01.3 Популяризация и сохранение соотечественниками русского языка за рубежом, организация обучения соотечественников в образовательных организациях Курской области (оказание помощи соотечественникам в получении образования, проведении конференций, семинаров, вебинаров) |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | Прием на обучение соотечественников ежегодно в учреждения профессионального образования, в различные типы и виды образовательных учреждений | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 95 | Контрольное событие программы 5.01.3.1 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации оказано | * | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 96 | Мероприятие 5.01.4 Разработка новых форм молодежного сотрудничества, создание условий для поддержки и развития талантливой молодежи (оказание помощи соотечественникам для проведения молодежных конкурсов, слетов, фестивалей) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Увеличение количества соотечественников, проживающих за рубежом, принимающих участие в молодежных, в том числе спортивных мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 97 | Основное мероприятие 5.02 Получение информационной и организационной поддержки Россотрудничества с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом в целях укрепления партнерских отношений с соотечественниками и общественными организациями соотечественников за рубежом при проведении мероприятий региона |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Укрепление партнерских отношений Курской области с соотечественниками за рубежом | 2023 | 2025 | х | х | х | х |  |
| 98 | Мероприятие 5.02.1 Проведение мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | Ежегодное проведение одного мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х х | х х | х х | х х |  |
| 99 | Контрольное событие программы 5.02.1.1 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом проведено | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 100 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | х | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 65 982,414 | 65 982,414 | 65 982,414 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 65 982,414 | 65 982,414 | 65 982,414 |  |
| 101 | Основное мероприятие 7.01 Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально- экономического развития Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Разработка документов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | - | - | - |  |
| 102 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 01.06.2023 01.06.2024 01.06.2025 | х | х | х | х |  |
| 103 | Контрольное событие программы 7.01.2 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025 | х | х | х | х |  |
| 104 | Контрольное событие программы 7.01.3 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области разработаны | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |  |
| 105 | Основное мероприятие 7.02 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственнй власти субъектов Российской Федерации |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей госпрограммы «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего, в том числе | 62 982,414 | 62 982,414 | 62 982,414 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 01 13 14 7 02 10020 100 | 60 366,946 | 60 366,946 | 60 366,946 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 830 01 13 14 7 02 10020 200 | 2 615,468 | 2 615,468 | 2 615,468 |  |
| 106 | Контрольное событие программы 7.02.1 Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» подготовлен и направлен в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 01.03.2024 01.03.2025 | х | х | х | х |  |
| 107 | Основное мероприятие 7.03 Содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 830 01 13 14 7 03 13530 500 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |  |
| 108 | Контрольное событие программы 7.03.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области для выделения грантов | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | х | 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | х | х | х | х |  |

- * - включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов