УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Курской области

от № а

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом**

**и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2023 год**

**и плановый период 2024 и 2025 годов**

| № п/п | Наименование  подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Подпрограмма 1  «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1.  Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2.  Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3.  Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4.  Показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5.  Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6.  Работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7.  План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Управление государственным долгом Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1.  Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2.  Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | 10.01.  10.02.  10.03. | 10.04.  10.05.  10.06. | 10.07.  10.08.  10.09. | 10.10.  10.11.  10.12. | 10.01.  10.02.  10.03. | 10.04.  10.05.  10.06. | 10.07.  10.08.  10.09. | 10.10.  10.11.  10.12. | 10.01.  10.02.  10.03. | 10.04.  10.05.  10.06. | 10.07.  10.08.  10.09. | 10.10.  10.11.  10.12. |
| 3 | Подпрограмма 3  «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1.  Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2.  Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3.  Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.4 | Контрольное событие программы 3.4.  Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.5 | Контрольное событие программы 3.5.  Рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие программы 3.6  Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 4 | Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1.  Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5  «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1 | Контрольное событие программы 5.1.  План контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |