**Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие культуры в Курской области» по итогам её исполнения**

**за 2020 год**

*Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:*

*СРм = Мв / М,*

*где:*

*СРм - степень реализации мероприятий;*

*Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;*

*М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.*

Подпрограмма «Наследие»:

СРм = 5/6 = 0,8;

подпрограмма «Искусство»:

СРм = 5/5 = 1,0;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

СРм = 5/5 = 1,0;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

СРм = 5/5 = 1,0.

*Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:*

*ССуз = Зф / Зп,*

*где:*

*ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета;*

*Зф - фактические расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;*

*Зп - плановые расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.*

Подпрограмма «Наследие»:

ССуз = 427 431,646 / 428 100,709 = 0,998;

подпрограмма «Искусство»:

ССуз =385 179,543 / 385 204,650 = 0,999;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

ССуз = 568 677,369 / 569 963,533 = 0,998;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

ССуз = 7 846,394 / 7 986,000 = 0,983.

*Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:*

*Эис = СРм / ССуз,*

*где:*

*Эис - эффективность использования средств областного бюджета;*

*СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;*

*ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.*

Подпрограмма «Наследие»:

Эис = 0,8 / 0,998 = 0,80;

подпрограмма «Искусство»:

Эис = 1/0,999 = 1,00;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

Эис = 1,0/0,998 = 1,00;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

Эис = 1,0/0,983 = 1,02.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена в таблице 12.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

СР

п

/

п

=

*N*

1

**∑**

СД

п

/

ппз

/

*N*

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма «Наследие»:

**СР п/п = (1,0+0,94+0,77+0,7+0,62+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,88;**

подпрограмма «Искусство»:

**СР п/п = (0,33+0,44+1,0+1,0+0,94+1,0+0,52+0,0+1,0+0,5+1,0+1,0 +0,625)/13 = 0,72;**

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

**СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,35+1,0+1,0)/10 = 0,94;**

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

**СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 1,0.**

*Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:*

*,*

*где:*

* - эффективность реализации подпрограммы;*

* - степень реализации подпрограммы;*

* - эффективность использования средств областного бюджета.*

Подпрограмма «Наследие»:

** = **0,88 х 0,80 = 0,70;**

подпрограмма «Искусство»:

* =* 0,72х 1,0 = 0,72;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

= **0,94 х 1,0 = 0,94;**

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

*=* 1,00 х1,02 = 1,02.

***Эффективность реализации подпрограмм:***

- «Наследие» – **удовлетворительная**,

- «Искусство» – **удовлетворительная**,

- «Обеспечение условий реализации государственной программы» и этнокультурному развитию народов России в Курской области» – ***высокая***.

- «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации – ***высокая***.

*Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.*

*Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:*

*- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:*

,

*- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:*

,

*где:*

 - *степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;*

 - *значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец* отчетного периода;

 - *плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.*

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) госпрограммы отражена в таблице 12.

*Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:*

,

СР

гп

=

*M*

1

**∑**

СД

гппз

/

*M*

где:

 - *степень реализации государственной программы*;

 - *степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;*

М - *число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.*

**= (1,0 + 0,3 + 1,0 + 1,0 + 1,0) = 4,3/5 = 0,86**

*Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:*

,

ЭР

гп

=

0,5

х

СР

гп

+

0,5

х

*j*

**∑**

1

ЭР

п

/

п

х

*k*

*j*

где:

 - *эффективность реализации государственной программы*;

 - *степень реализации государственной программы*;

 - *эффективность реализации подпрограммы (областной целевой программы)*;

 - *коэффициент значимости подпрограммы (областной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем;*

*J* – *количество подпрограмм*.

*По умолчанию*  *определяется по формуле*:

,

*где*:

 - *объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (областной целевой программы) в отчетном году;*

Ф - *объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы*;

j - *количество подпрограмм*.

 = **0,5 х 0,86 + 0,5 х (0,70 х 0,308 + 0,72 х 0,277 + 0,94 х 0,409 +**

**1,02 х 0,006) = 0,5 х 0,86 + 0,5 х (0,216 + 0,199 + 0,384 + 0,006)**

**= 0,5 х 0,86 + 0,5 х 0,805 = 0,43 + 0,40 = 0,83**

**Эффективность реализации государственной программы – средняя.**