ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель: | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления годового отчета: | 28 февраля 2024 года |
| Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Т.А. Сукновалова |
| Исполнители: | начальник отдела социального обслуживания семьи и детей Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Р.В. Моисеева начальник управления экономического анализа и бюджетного планирования Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Л.А. Милюкова |
| Телефон: | 8(4712) 400-300 доб. 181 |
| Адрес электронной почты: | Moiseevarv.kco@rkursk.ru |

I. Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»,

достигнутые за 2023 год

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (далее – государственная программа Курской области) утверждена постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па.

Данная государственная программа, ответственным исполнителем которой является Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, имеет следующие цели:

рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В ходе реализации в 2023 году государственной программы Курской области осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

развитие и укрепление института семьи;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

профилактика семейного и детского неблагополучия;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области (постановление Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области») в государственную программу Курской области интегрированы 2 региональных проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» (далее - Региональный проект «Старшее поколение»), «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» (далее – Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»).

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы Курской области являются:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

- удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

- создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Курской области;

- сокращение общей убыли населения Курской области до 6 тыс. человек в 2025 году;

- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями;

выполнение государственных обязательств по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Сроки реализации государственной программы – 2014 - 2030 годы, в том числе:

первый этап - 2014 - 2023 годы;

второй этап - 2024 - 2030 годы.

Ведомственные целевые программы в составе государственной программы Курской области отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» запланировано выполнение пятидесяти одного показателя (индикатора). Сорок три из них выполнены.

По восьми индикаторам запланированные значения достигнуты в не полном объеме.

Для показателя «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области» представлены предварительные данные – 98,08 % при плановом значении 100 %.

Не достигли в полном объеме плановых значений шесть показателей, относящихся к стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области:

- показатель «Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения» равен 0 %  при запланированном значении 100 %, т.к. на текущий момент назначение происходит в ведомственной информационной системе (ВИС) Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, сведения передаются в ЕГИССО;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг» достиг значения 45 % при плановом значении 75 % в связи с передачей части услуг Социальному фонду России;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее» достиг значения 10 % при плановом значении 80 % в связи с отсутствием возможности получать все ответы посредством Системы межведомственного электронного документооборота в течение менее 5 рабочих дней;

- показатель «Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты  (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной  социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия» достиг значения 70 % при плановом значении 80 %. Недостижение показателя обусловлено неудовлетворительным качеством ответов СМЭВ по некоторым поставщикам информации;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям» достиг значения 29 % при плановом значении 60 % в связи с передачей части услуг Социальному фонду России;

- показатель «Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения» равен 0 %  при запланированном значении 10 %, т. к. данный функционал (ведение реестра счетов граждан) не реализован в Подсистеме установления выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ПУВ ЕГИССО).

Показатель № 42 «Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы» достиг значения 86 % при плановом значении – 100% (в расчете доли выполненных в полном объеме целевых показателей госпрограммы сам показатель № 42 не учитывался);

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в таблице 12 настоящего годового отчета.

II. Результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в таблице 13 к настоящему годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2023 году выполнены в полном объеме 21 основное мероприятие и 31 контрольное событие.

Мероприятие 1.03.2. «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах» не было реализовано в отчетном году в связи с отсутствием обращений граждан, имеющих право на данную выплату.

Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, гарантированных законодательством. Всего за отчетный период произведено назначение более 55 видов пособий, компенсаций и других социальных выплат, гражданам, проживающим на территории Курской области. Объем денежных средств, израсходованных на данные цели, составил около 3,5 млрд. руб., из них средства областного бюджета – 2,5 млрд. руб.

Осуществлялось совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области разрабатывались нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления жителям Курской области пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также их размеры.

Всем гражданам, обратившимся за мерами социальной поддержки и имеющим право на их получение, данные меры предоставлены своевременно в полном объеме.

В связи с изменением законодательства в 2023 году корректировались и административные регламенты предоставления государственных услуг.

В 2023 году начала выплачиваться ежемесячная денежная премия лицам, которым присвоены профессиональные звания Курской области «Заслуженный артист Курской области», «Заслуженный врач Курской области», «Заслуженный учитель Курской области», размер которой составляет 3000 руб.

В 2023 ежемесячная денежная премия произведена 16 гражданам на общую сумму 294,0 тыс. руб.

В текущем году в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением Администрации Курской области от 22.10.2014 № 666-па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта» предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта. По итогам 2023 года заключены 1476 социальных контрактов на сумму более 349 млн. рублей, из них: 356 – на поиск работы, 897 – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 147 – на преодоление трудной жизненной ситуации, 76 – ведение личного подсобного хозяйства.

Обеспечена деятельность автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» и автономного социального учреждения Курской области «Ветеран». Реализация данного мероприятия предусматривает оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

С 2012 года в подведомственном Министерству оздоровительном учреждении АУКО «Пансионат «Соловей» (г. Анапа) за счет средств областного бюджета организовано летнее оздоровление членов приемных семей Курской области, включая родителей, приемных и кровных детей. В 2023 году в рамках государственного задания прошли оздоровление 387 человек (родители, приемные и кровные дети), из которых 220 приемных детей из 74 приемных семей, освоено 6 517,240 тыс. руб. областных бюджетных средств.

По состоянию на 31.12.2024 в специализированных отделах (магазинах) «Ветеран» области получают льготные продовольственные товары 237 чел., в том числе 22 инвалида и участника Великой Отечественной войны.

По подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» в 2023 году выполнено 6 запланированных структурных элементов и 10 контрольных событий из 11 запланированных. Не выполнено контрольное событие программы 2.04.1. «Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Курской области в размере 100% обеспечено».

По оценочным данным один показатель подпрограммы не достиг 100% выполнения: показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области» выполнен на 97,8 %.

В регионе сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, учитывая возрастные особенности и функциональные состояния каждого получателя услуг.

В области действуют 40 государственных учреждений (27 комплексных центров социального обслуживания, в т. ч. 3 отделения временного проживания при комплексных центрах, 13 учреждений стационарного социального обслуживания) и 6 некоммерческих организаций, предоставляющие услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Все учреждения социального обслуживания являются непосредственной площадкой реализации Регионального проекта «Старшее поколение».

В 2023 году социальные услуги предоставлены:

в форме социального обслуживания на дому – 19 697 гражданам;

в полустационарной форме социального обслуживания - 740 гражданам;

в стационарной форме социального обслуживания – 2 150 гражданам (в том числе негосударственными организациями: в надомной форме - 13 гражданам, в полустационарной форме - 125 гражданам, в стационарной форме - 173 гражданам).

Доля граждан, получивших социальные услуги в центрах социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг, составила около 100%. Очередности на надомное и полустационарное обслуживание не имеется.

Благодаря поддержке федерального проекта «Старшее поколение» в сентябре 2023 года Курская область включена в число субъектов Российской Федерации, реализующих Типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.

Понимая насколько важна для семей, столкнувшихся с необходимостью постоянного ухода за больным близким родственником, помощь государства, были оперативно приняты необходимые решения для максимального выполнения показателей пилота.

Подписав Соглашение в сентябре, уже в декабре 800 граждан получили профессионально обученных персональных помощников по уходу. Исполнение федерального показателя 100-процентное.

В рамках реализации Регионального проекта «Старшее поколение» 33 мобильными междисциплинарными бригадами обеспечена доставка более 6,2 тыс. граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации социального обслуживания.

В том числе, данный автотранспорт активно используется для доставки лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости, а также подвоза медицинских работников учреждений здравоохранения в сельские населенные пункты, где проживают лица старше 65 лет.

Порядка 300 граждан воспользовались услугами социального такси, услугой мобильных бригад – 4,1 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов региона.

Одним из приоритетных направлений в сфере социального обслуживания населения является реализация задач по улучшению условий проживания и оказания социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания населения.

В целях повышения комфортности проживания граждан в действующих стационарных учреждениях социального обслуживания в рамках реализации Регионального проекта «Старшее поколение» в 2023 году осуществлен капитальный ремонт в Курском доме социального обслуживания  на общую сумму 55,8 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2024 в условиях комфортного проживания находились на обслуживании в стационарных условиях 2011 человека (плановое значение на конец года – 1946 человек).

В рамках заключенного с Минтрудом России соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2023 году построены современное здание дома-интерната поквартирного типа для престарелых и инвалидов на 100 мест в селе Черкасская Конопелька Суджанского района,  жилой корпус нового типа на 20 мест в Глушковском доме-интернате.

Кроме того, продолжено строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Чурилово Курского района на 200 мест (планируемый срок сдачи в эксплуатацию – 4 квартал 2024 год).

На данные цели в 2023 году предусмотрено более  500,4 млн. руб.,  из них: 458,4 млн. руб. - средства федерального бюджета, 42 млн. руб. - средства областного бюджета.

В декабре 2023 года заключено соглашение о строительстве с 2026 года объекта «Социальный городок в местечке Свобода» Золотухинского района Курской области на 130 человек.

В рамках подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2023 году выполнено 15 запланированных структурных элементов.  Выполнено 47 контрольных событий из 48 запланированных (контрольное событие подпрограммы 3.07.2.1 «Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено» не выполнено в связи с отсутствием граждан, имеющих право на данную выплату).

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена на достижение приоритетных отраслевых целей - улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Решение этих вопросов носит комплексный межведомственных характер.

В 2023 году семьям с детьми в Курской области предоставлялись 18 видов социальных выплат, 16 из которых - областные. В отчетном году в полном объеме без образования задолженности семьям были предоставлены все гарантированные законодательством социальные выплаты на общую сумму 3,4 млрд. руб., из них 2,1 млрд. руб. из средств областного бюджета.

Одной из главных задач была и остается адресная поддержка со стороны государства социально незащищенных слоев населения и, в первую очередь, поддержка семей с детьми, особенно многодетных семей, для которых вводятся дополнительные меры социальной поддержки.

Так, с 1 января 2023 года областной материнский капитал предоставляется на каждого рожденного (начиная с 1 января 2023 года) третьего и последующего ребенка в семье.

В 2023 году всего выдано 1343 сертификата на областной материнский капитал, из них 133 семьи (на детей, рожденных в 2023 году) воспользовались данным правом повторно.

Кроме того, с 1 января 2023 года многодетным семьям, по их желанию, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере до 200,0 тыс. руб. взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. В 2023 году свое право на данную выплату реализовали 288 семей на общую сумму 57203,0 тыс. руб.

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» в 2023 г. было предусмотрено 834,488 млн. руб. Освоение средств на 31.12.2023 составило 824,797 млн. руб. (98,84%).

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» мерами социальной поддержки воспользовались 16 705 семей.

В 2023 году продолжила реализацию акция «Подарок новорожденному», предусмотренная Планом основных мероприятий, проводимых в рамках объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Десятилетия детства. За счет средств областного бюджета было закуплено 6750 подарков на общую сумму 27 млн. рублей, органами ЗАГС семьям при регистрации актов о рождении новорожденных детей вручено 7637 подарков с учетом остатков с прошлого года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены 2 семейные пары региона, в каждой из которых воспитываются четверо детей.

Региональными наградами – почетным знаком «Материнская слава – Отцовская доблесть» и нагрудным знаком «За заслуги в воспитании семей» удостоены 70 жителей Курской области, общественной наградой – медалью «За любовь и верность» - 70 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет.

В числе мероприятий, входящих в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Курской области», проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности в 2023 году.

5 июля состоялось торжественное награждение заместителем Губернатора Курской области А.В. Белостоцким девяти семей с детьми – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края», а также вручение шести супружеским парам, прожившим в совместном браке более 25 лет, общественной награды – медали «За любовь и верность».

6 июля Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом вручены региональные награды – нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей» и почетный знак «Материнская слава – Отцовская доблесть» двенадцати супружеским парам Курской области, достойно воспитавшим своих детей.

В преддверии Дня матери - 17 ноября проведена встреча Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с 7 семьями, награжденными медалью ордена «Родительская слава», нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» и почетным знаком «Материнская слава – Отцовская доблесть». Также на встрече, приуроченной 15-летию службы органов опеки и попечительства, в торжественной обстановке Губернатор Курской области вручил награды 13 сотрудникам органов опеки и попечительства, являющимся образцом трудолюбия и верности своему делу.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» - областном конкурсе «Семья соловьиного края» приняла участие 31 семья, десять из них в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 29.06.2023 № 110-рг определены победителями регионального этапа по 5-ти номинациям. Отмечено, что из 10 семей-победителей 8 являются многодетными. Семья Гребенниковых из Октябрьского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

В региональном этапе Всероссийского конкурса журналистских работ конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» муниципальными районами и городскими округами Курской области представлено 19 работ, 9 из которых стали победителями в 7-ми номинациях.

Для участия в областном творческом смотре-конкурсе среди средств массовой информации на лучший материал о семье, материнстве, отцовстве и детстве «Семейный очаг» в 2023 году на рассмотрение жюри представили материалы 49 авторов из 25 СМИ, общее количество всех материалов – 70. Победителями смотра-конкурса определено 15 корреспондентов.

Для участия в ежегодном областном фотоконкурсе «Семейный альбом» по 4 номинациям представлено 154 работы от 124 авторов,16 из которых стали победителями в заявленных номинациях.

В 2023 году впервые был проведен региональный конкурс «Многодетная семья-хранительница традиций», на который представлена 101 работа, победителями в 6-ти номинациях определено 20 семей.

Для участия в региональном конкурсе социальной рекламы «Точка опоры - семья» фото и видеоматериалы поступили от 39 участников. Посредством голосования на онлайн площадке ЦУР общественным голосованием определено 6 победителей.

Всего в мероприятиях и конкурсах, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей, в 2023 году приняли участие свыше трех тысяч жителей региона.

В 2023 году за счет средств регионального бюджета приобретены 32 172 новогодних подарка для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 12 725,905 тыс. руб. 27 декабря 2023 года в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина с участием артистов театра проведена Новогодняя Губернаторская елка для детей Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечена деятельность ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций» (далее - Центр). Специалисты по социальной работе Центра (30 чел.) работают в муниципальных районах и городских округах Курской области, оказывают услуги по месту жительства замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В истекшем году в ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций» (далее – Центр) подготовку к принятию в семьи детей-сирот прошли 163 кандидата в опекуны (попечители), усыновители, из них 53 человека приняли на воспитание в свою семью 48 детей, оставшихся без попечения родителей. Социальное сопровождение предоставлено 220 выпускникам из числа детей-сирот; 858 замещающим семьям, из них 244 приемным (100%-е социальное сопровождение), в которых воспитываются 159 кровных и 692 приемных ребенка; 614 семьям опекунов (попечителей), в которых воспитывается 94 кровных и 692 ребенка, находящихся под опекой (попечительством), – 65,5 % от общего количества (938 семей). Специалистами Центра предотвращено 47 возвратов детей из замещающих семей.

В муниципальных районах (городских округах) Курской области организована работа Школы замещающих родителей, в рамках которой в 2023 году проведено 328 занятий, и клуба «Выпускник», в рамках деятельности которого организована 342 встречи. Кроме того, для молодых родителей из числа детей-сирот, в том числе для беременных женщин проведено 71 занятие в рамках клубов «Школы молодых родителей» и «Школа молодой мамы».

Специалистами Центра предоставлено 10624 консультации опекунам (попечителям), кандидатам в замещающие родители, детям-сиротам, гражданам из их числа.

Для своевременного оказания помощи замещающим семьям, выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Центре ведется работа выездного консультационного пункта. Организованы выезды в 28 муниципальных образований Курской области.

В 2023 году осуществлены выезды в 24 муниципальных образования области; оказана экстренная психологическая помощь 94 замещающим родителям, 86 детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и лицам из числа детей-сирот.

Обеспечена деятельность ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского». В 2023 году прошли курс реабилитации 1405 человек, в том числе 433 ребенка (из них 274 ребенка-инвалида, 102 ребенка из приграничных районов, 17 детей мобилизованных), 661 человек старше 18 лет (из них 625 инвалидов, 6 ветеранов СВО, 30 членов семей участников СВО), а также  311 сопровождающих.

На базе ОКУСО «Курский СПРЦ «Ресурс» проходят профессиональную подготовку получатели социальных услуг учреждения. Обучение ведется по адаптированным рабочим программам в специально оборудованных кабинетах и учебных мастерских. За 2022-2023 учебный год обучение прошли 75 инвалидов, в числе которых - 52 с психоневрологической симптоматикой (обувщик по ремонту обуви, оператор ЭВМ, оператор швейного оборудования).

В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение» и ОКУ «Центр «СемьЯ»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. В марте 2023 года была осуществлена перевозка одного несовершеннолетнего за пределы территории Курской области (в государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района»).

Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области совместно с органами местного самоуправления (далее – ОМС) ведется планомерная работа по обеспечению жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализуется дорожная карта по ежегодному снижению задолженности по обеспечению жильем граждан на 2022-2030 годы.

Всего на 2023 год предусмотрены средства на обеспечение жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот в объеме 1 243 823 тыс. руб., из них:

1 208 462 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них 145 039,731 – сертификаты);

35 361 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Из них Министерству – 535 093,293 тыс. руб. (освоено 530 186,083 тыс. руб., 99,1% (не освоены средства 1 сертификата, который не представлен к оплате). Федеральная субвенция освоена в полном объеме, показатель по количеству обеспеченных жильем выполнен на 100%;

Органам местного самоуправления выделено 708 729,747 тыс. руб., из них освоены 665 952,867 тыс. руб. (94%).

Кроме того, освоены 25 353,268 тыс. руб. на приобретение 12 жилых помещений (4 – Горшеченский район, 8 – г. Льгов), восстановленные ОМС по итогам выполнения контрактов, заключенных в 2022 году.

В 2023 году обеспечены жильем 470 граждан из числа детей-сирот.

Показатели государственной программы в части обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот перевыполнены.

Наиболее активно работали по освоению субвенции администрации Золотухинского, Медвенского, Черемисиновского районов, г.Щигры, г.Курска.

Так, для более эффективного использования выделенных средств приняты изменения в Закон Курской области №77-ЗКО, позволяющие сложившуюся по результатам заключенных муниципальных контрактов экономию по расходам субвенции расходовать на приобретение жилых помещений для граждан из числа детей-сирот. Это решение позволило приобрести дополнительно 9 квартир.

Вместе с тем, в Курском, Мантуровском, Рыльском районах субвенция не освоена в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 года не реализовали свое право на обеспечение жильем 444 человека вместо запланированных 493 (снижение на 9,9%).

Всего в Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Курской области по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на 01.01.2024 состоят 1049 (01.01.2022 – 1527) граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 14 лет. Обеспечено снижение на 31%.

На 2024 год запланировано финансирование в следующем объеме:

Всего – 703 176,990 тыс. руб., в т.ч. федеральные средства - 26 830,700 тыс. руб.

Из них Министерству – 13 775,760 тыс. руб.,

Органам местного самоуправления – 689 401,230 тыс. руб.

Это позволит обеспечить жилыми помещениями не менее 220 человек.

Одно из новых направлений работы для органов местного самоуправления – обеспечение жилыми помещениями сирот по сертификатам.

Необходимо отметить, что по количеству обеспеченных жилыми помещениями  Курская область с 2022 года занимает 3 место в ЦФО (1 - г. Москва, 2 – Московская область, данные размещены во всероссийской системе ЕГИССО http://egisso.ru/#/statistics/orphans, раздел «Обеспечение жильем детей-сирот).

Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей, оставшихся без попечения родителей на сумму более 2,6 млн. руб. оказана 30 заявителям.

По подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 году выполнено в полном объеме запланированные 3 структурных элемента и 3 контрольных события.

В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы, с целью развития рынка социальных услуг и создания здоровой конкуренции государственным учреждениям социального обслуживания, приняты меры по привлечению в социальную сферу организаций негосударственного сектора. По состоянию на 01.01.2024 в реестре поставщиков социальных услуг в Курской области состоят 16 негосударственных организаций.

По состоянию на 01.01.2024 удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности составил 24,2%.

Услуги данными организациями предоставляются в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг, в размере около 56 млн. рублей следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:

1) частному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», предоставляющему стационарные социальные услуги гражданам с нарушением психического здоровья, в размере 12,5 млн. руб.;

2) автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» в размере 15,3 млн. руб.,  предоставляющей социальные услуги в полустационарной форме лицам, имеющим отклонения в умственном, физическом и психическом развитии, а также семьям, имеющим в своем составе таких инвалидов;

3) Курскому филиалу некоммерческого фонда «Здоровая страна», предоставляющему стационарные социальные услуги, в размере 15 млн. руб.;

4) Межрегиональной общественной организация содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» в размере 8 млн. руб.;

5) Курчатовской городской общественной организация родительский клуб «Содействие», реализующему сопровождаемое проживание инвалидов старше 18 лет в течение нескольких месяцев в отрыве от семьи, с целью реализации и закрепления навыков самостоятельной жизни, в размере 0,95 млн. руб.;

6) автономной некоммерческой организации «Центр развития и социальной адаптации «Мы вместе» в размере 4,3 млн. руб.

По подпрограмме 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» в отчетном году выполнены 5 запланированных структурных элементов и 7 контрольных событий.

Реализация данной подпрограммы направлена на решение проблем граждан пожилого возраста.

На территории Курской области создана система социального обслуживания, позволяющая предоставлять гражданам различные социальные услуги, направленные на сохранение и улучшение их здоровья, повышение социального благополучия, создание условий для активного участия в жизни общества, а также защиту прав и интересов. Органами социального обеспечения Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях, в том числе в сельской местности, и получению при этом должного социального сопровождения.

На протяжении последних лет основной акцент в деятельности организаций социального обслуживания делается на внедрении и развитии инновационных форм социального обслуживания населения, замещающих традиционное социальное обслуживание.

Отмечается ряд востребованных практик оказания стационарозамещающих технологий гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в том числе: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «активное долголетие».

Данными формами работы охвачены более 31 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

Стационарозамещающие технологии направлены на максимально возможное продление пребывания граждан в домашней привычной среде проживания и поддержание их социального, психологического и физического статуса.

Успешно реализуется межведомственный социальный проект «Курское долголетие», направленный на развитие в регионе здоровьесберегающих и социальных технологий, вошедший в число лучших региональных практик, отмеченных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Участники проекта посещают культурно-массовые мероприятия (концерты, выставки, показы кинофильмов, творческие вечера, танцевальные вечера и т.д.).

На функционирование приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2023 году областным бюджетом предусмотрено около 12 млн. руб., в области действовало 139 приемных семей для 142 граждан указанной категории.

В регионе продолжает развиваться альтернативная стационарозаменяющая форма социального обслуживания - услуга сиделки. Оказание социальных услуг сиделки является одним из видов нестационарного социального обслуживания и осуществляется путем предоставления социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе. Данная форма обслуживания пользуется особым спросом у жителей городской местности. В 2023 году услуги сиделки предоставлены 211 гражданам, признанным нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

На базе ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» обеспечено функционирование сайта и форума для общения пожилых людей (longlife46.ru).

В 2023 году проведена очередная летняя Спартакиада пенсионеров Курской области. В ней на разных этапах приняли участие более 500 спортсменов пожилого возраста со всей области. Программа соревнований включала в себя плавание, бег, стрельбу, дартс, настольный теннис, комбинированную эстафету. В каждом из видов спорта среди мужчин и женщин были определены обладатели первых трех мест, которые получили дипломы и подарки.

Областной музыкальный конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми!» стал неотъемлемой частью активной жизни Курских пенсионеров. Гала-концерт IХ Областного конкурса хоров и вокальных ансамблей местных отделений Курского регионального отделения Союза пенсионеров России им. И.Ф. Жукова «Оставайтесь, друзья, молодыми!» состоялся в областном Дворце культуры им. В.Н. Винокура. В 2023 году в нем участвовало 25 хоров и ансамблей из районов и городов Курской области. Музыкальное состязание посвящалось 80-летию победы в Курской битве. Гран-при конкурса «Оставайтесь, друзья, молодыми!» среди ансамблей занял ансамбль русской песни «Слободка» Железногорского района. Победителем конкурса среди хоровых коллективов и обладателем Гран-при стал народный хор ветеранов труда «Рябинушка» Октябрьского района.

В 2023 году 592 человека посетили «Школы пожилого человека» в лечебно-профилактических учреждениях Курской области. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением за 2023 год составила 80%. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет составил 57,3 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» выполнен 1 запланированный структурный элемент и 3 контрольных события из 4-х запланированных. Контрольное событие 6.01.1. «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты» не выполнено в связи с недостижением запланированных значений 8 показателей (индикаторов) госпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы обеспечена деятельность учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ «Центр материального обеспечения», ОКУ «Центр социальных выплат»), деятельность Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В рамках реализации проектов Стратегии цифровой трансформации за 2023 год Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области были проведены следующие работы:

- по доработке информационной системы органа социальной защиты;

- по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия;

- по связыванию жизненных ситуаций с мерами социальной защиты;

- по подключению к единому контакт-центру;

- по переводу государственных услуг в электронный вид. Кроме того, были внесены изменения в нормативно-правовые акты касательно сроков предоставления государственных услуг.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении подведомственных организаций социального обслуживания населения в 2023 году не проводилась ввиду 100% охвата таковой в 2021-2022 годах.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области

«Социальная поддержка в Курской области»

В 2023 году применялись меры государственного регулирования в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» и подпрограммы 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», способствующие росту благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, увеличению объема и повышению качества социальных услуг, оказываемых гражданам.

| № п/п | Наименование налогового расхода | Наименова-ние налога, по которому предусматри-вается льгота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты транспортного налога физических лиц - граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, из числа лиц, проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», - в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых автомобилей на одно транспортное средство (на усмотрение владельца либо в случаях, установленных абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога) сроком на два налоговых периода, начиная с налогового периода 2021 года | Транспортный налог | Оценка эффективности налогового расхода за 2023 год будет определена Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области до 25 июля 2024 года. В соответствии с оценкой эффективности налоговых расходов за 2022 год, проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области, льгота является востребованной |
| 2. | Освобождение от уплаты транспортного налога Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, лиц, награжденных орденом Ленина, кавалеров орденов Славы трех степеней, родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, почетных граждан Курской области, инвалидов, одного из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей; приемных родителей) ребенка-инвалида, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лиц, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и детей, достигших совершеннолетия, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пенсионеров в отношении легковых автомобилей отечественного производства, а также автомобилей марок «ЗАЗ», «Таврия» и «ЛуАЗ» на одно транспортное средство (на усмотрение владельца либо в случаях, установленных абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога) для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, мотоциклов и мотороллеров отечественного производства | Транспортный налог | Оценка эффективности налогового расхода за 2023 год будет определена Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области до 25 июля 2024 года. В соответствии с оценкой эффективности налоговых расходов за 2022 год, проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области, льгота является востребованной |
| 3. | Предоставление налоговых льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Российской Федерации, лицам, награжденным орденом Ленина, кавалерам орденов Славы трех степеней, родителям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, почетным гражданам Курской области, инвалидам, одному из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей; приемных родителей) ребенка-инвалида, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет и детей, достигших совершеннолетия, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пенсионерам в отношении легковых автомобилей отечественного производства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно на одно транспортное средство (на усмотрение владельца либо в случаях, установленных абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога) в виде пониженной ставки транспортного налога в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы | Транспортный налог | Оценка эффективности налогового расхода за 2023 год будет определена Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области до 25 июля 2024 года. В соответствии с оценкой эффективности налоговых расходов за 2022 год, проведенной Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области, льгота является востребованной |
| 4. | В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации установлена налоговая ставка в размере 1 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и в размере 5 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области, для социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», которые являются получателями грантов Президента Российской Федерации по результатам конкурсов, проведенных организациями, уполномоченными на предоставление грантов Президента Российской Федерации, в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, следующего за годом, в котором организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента Российской Федерации, предоставлен грант Президента Российской Федерации | Упрощенная система налогообложения |  |

Оценка результатов мер государственного регулирования указана в таблице 14 к настоящему годовому отчету.

Запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем финансирования государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на 2023 год по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 составил 11 938 593,015 тыс. рублей, фактические расходы составили 11 790 247,045 тыс. рублей (98,8 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе:

по подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» объем финансирования предусмотрен в сумме 3 561 687,961 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 3 520 135,625 тыс. рублей (98,8 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» объем финансирования предусмотрен в сумме 2 972 761,819 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2 950 024,548 тыс. рублей (99,2 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» объем финансирования предусмотрен в сумме 5 098 539,998 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 5 016 725,528 тыс. рублей (98,4 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» объем финансирования предусмотрен в сумме 65 943,911 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 65 782,669 тыс. рублей (99,8 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» объем финансирования предусмотрен в сумме 13 075,351 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 12 063,885 тыс. рублей (92,3 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» объем финансирования предусмотрен в сумме 226 583,975 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 225 514,790 рублей (99,5 % от предусмотренного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» указан в таблице 16 настоящего годового отчета.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в таблице 17 настоящего годового отчета.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

В течение 2023 года в государственную программу Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» ответственным исполнителем – Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области, вносились следующие изменения:

1) постановлением Правительства Курской области от 30.03.2023 № 383-пп внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также в целях корректировки перечня показателей государственной программы и редактирования плановых значений ряда показателей;

2) постановлением Правительства Курской области от 22.11.2023 № 1209-пп внесены изменения в части корректировки перечня показателей государственной программы в целях обеспечения выполнения подпункта 2.2.7.1. пункта 2.2 раздела II Соглашения о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 16.12.2022 № 2022-01097;

3) постановлением Правительства Курской области от 29.12.2023 № 1472-пп внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от  19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Курской области от 11.12.2023 № 108 -ЗКО), а также в целях корректировки перечня показателей государственной программы и редактирования плановых значений ряда показателей, корректировки перечня мер государственного регулирования и внесения изменений в приложения 3.1 и 3.2 к государственной программе, касающихся налоговых расходов, в связи с проведенной Министерством  социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности налоговых расходов Курской области за 2022 год.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Учитывая положительные результаты, достигнутые по итогам реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2023 год, считаем целесообразным продолжить её реализацию в последующие годы.

В соответствии с Законом Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» объем финансирования государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) составит: в 2024 году – 11 408 870,723 тыс. рублей, в 2025 году – 10 687 792,812 тыс. рублей, в 2026 году – 10 532 424,126 тыс. рублей.