Приложение к приказу

комитета образования и науки Курской области

от «18» апреля 2022 г. № 1-568

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Развитие образования в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 20 853 136,753 | 20 824 336,106 | 20 360 847,788 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | х | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2022 | 2025 | Х | 17 325 679,575 | 17 404 582,737 | 16 810 325,015 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Реализация дошкольных образовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой | 01.01. 2022 | 31.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Контрольное событие программы 1.01.01.1 Дошкольные образовательные программы реализованы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.02 Содействие развитию дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | 3 475 442,775 | 4 155 442,775 | 3 375 442,775 |
| 6 | Мероприятие 1.02.01 Предоставление субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1004 02 1 021 3000 300 | 750,523 | 750,523 | 750,523 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 021 3000 500 | 267 197,117 | 267 197,117 | 267 197,117 |
| 7 | Контрольное событие программы 1. 02.01.1 Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы предоставлена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 8 | Мероприятие 1.02.02 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0701 021 02 13030 500 | 3 090 739,518 | 3 090 739,518 | 3 090 739,518 |
| 9 | Контрольное событие Программы 1. 02.02.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 10 | Мероприятие 1.02.03 Предоставление субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0701 021 02 12540 600 | 16 755,617 | 16 755,617 | 16 755,617 |
| 11 | Контрольное событие Программы 1.02.03.1 Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Мероприятие 1.02.04 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 808 0701 02 1 02 98000 400 | 100 000,000 | 780 000,000 | 0,000 |
| 13 | Основное мероприятие 1.03 Реализация основных общеобразовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, распространение моделей успешной социализации детей; обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 1 602 006,351 | 1 639 996,383 | 1 677 840,180 |
| 14 | Мероприятие 1.03.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 03 10010 100 | 758 154,871 | 784 343,979 | 810 950,847 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 200 | 190 781,822 | 190 783,422 | 190 783,422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 300 | 7 467,913 | 7 467,913 | 7 467,913 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 600 | 433 177,578 | 444 997,927 | 456 234,856 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 03 10010 800 | 23 481,110 | 23 481,110 | 23 481,110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 021 03 10010 600 | 88 606,263 | 88 606,263 | 88 606,263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 100 | 77 120,609 | 77 123,609 | 77 123,609 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 200 | 18 365,649 | 18 365,649 | 18 365,649 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 021 03 10010 800 | 4 826,511 | 4 826,511 | 4 826,511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 03 10010 100 | 15,825 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 021 03 10010 600 | 8,200 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Контрольное событие программы 1.03.01.1 Деятельность общеобразовательных организаций обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 1.04 Содействие развитию общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 10 974 926,806 | 10 393 323,608 | 10 407 332,092 |
| 17 | Мероприятие 1.04.01 Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 13040 500 | 9 808 734,687 | 9 808 734,687 | 9 808 734,687 |
| 18 | Контрольное событие программы 1.04.01.1 Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Мероприятие 1.04.02 Предоставление субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 11080 600 | 15 041,493 | 15 041,493 | 15 041,493 |
| 20 | Контрольное событие программы 1.04.02.1 Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.04.03 Предоставление субсидий местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием; увеличение количества пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 13090 500 | 22 322,788 | 22 322,788 | 22 322,788 |
| 22 | Контрольное событие программы 1.04.03.1 Субсидии местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Мероприятие 1.04.04 Приобретение автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 11070 200 | 16 920,000 | 16 397,352 | 16 397,352 |
| 24 | Контрольное событие программы 1.04.04.1 Автобусы для осуществления перевозок обучающихся муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области, приобретены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 25 | Мероприятие 1.04.05. Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 11070 200 | 4 176,680 | 5 093,502 | 5 093,502 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 11070 600 | 5 957,726 | 5 957,726 | 5 957,726 |
| 26 | Контрольное событие программы 1.04.05.1 Школьные библиотеки учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, пополнены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 27 | Мероприятие 1.04.06. Обеспечение функционирования региональной информационной системы в сфере образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций; реализация современных образовательных программ | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 021 04 11070 200 | 6 618,180 | 6 618,180 | 6 995,285 |
| 28 | Мероприятие 1.04.7 Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение доступности качественного образования для детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 04 13080 500 | 27 778,454 | 27 778,454 | 27 778,454 |
| 29 | Контрольное событие программы 1.04.7 Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 30 | Мероприятие 1.04.08 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | 508 447,356 | 485 379,426 | 499 010,805 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 200 | 8 218,078 | 8 003,709 | 8 245,521 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 500 | 490 522,387 | 467 922,034 | 481 025,975 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 04 R3040 600 | 9 706,891 | 9 453,683 | 9 739,309 |
| 31 | Контрольное событие программы 1.04.08.1 Бесплатное горячее питание (не менее 1 раза в день) обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, организовано | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 32 | Мероприятие 1.04.09 Приобретение (выкуп) объектов для создания общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Приобретение (выкуп) объектов для создания общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 803 0702 02 1 04 12770 500 | 558 929,442 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Контрольное событие программы 1.04.09.1 Общеобразовательная организация на пр-те А. Дериглазова в г. Курске в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска, приобретена (выкуплена) | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 | X | Х | Х | Х |
| 34 | Основное мероприятие 1.05 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 395 760,857 | 395 760,857 | 395 760,857 |
| 35 | Мероприятие 1.05.01 Предоставление субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0701 021 05 13060 500 | 96,949 | 96,949 | 96,949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 05 13060 500 | 4 022,217 | 4 022,217 | 4 022,217 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 021 05 13060 500 | 80,204 | 80,204 | 80,204 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1003 021 05 13060 500 | 1 343,634 | 1 343,634 | 1 343,634 |
| 36 | Контрольное событие программы 1.05.01.1 Субсидии местным бюджетам на меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 37 | Мероприятие 1.05.02 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 021 05 12430 300 | 4 176,914 | 4 176,914 | 4 176,914 |
| 38 | Контрольное событие программы 1.05.02.1 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 39 | Мероприятие 1.05.03 Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Социальная поддержка работников общего образования на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 021 05 13070 500 | 369 014,114 | 369 014,114 | 369 014,114 |
| 40 | Контрольное событие программы 1.05.03.1 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 41 | Мероприятие 1.05.04 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 021 05 12440 300 | 17 026,825 | 17 026,825 | 17 026,825 |
| 42 | Контрольное событие программы 1.05.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 43 | Основное мероприятие 1.06 Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессиональ-ного развития, увеличение до 100% количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 671 433,800 | 671 433,800 | 677 683,400 |
| 44 | Мероприятие 1.06.01 Конкурс для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, реализующих инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Распространение передового педагогического опыта | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 021 06 12420 500 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 45 | Мероприятие 1.06.02 Проведение ежегодных областных и участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессионального развития | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0705 021 06 12420 600 | 403,600 | 403,600 | 403,600 |
| 46 | Контрольное событие программы 1.06.02.1 Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года России», «Лучшая школа», «Педагог-психолог года», «Воспитатель года», проведены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 47 | Мероприятие 1.06.03 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | 670 660,200 | 670 660,200 | 676 909,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 100 | 23 670,36 | 23 670,36 | 23 670,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 500 | 633 006,360 | 633 006,36 | 633 006,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 06 53030 600 | 13 983,480 | 13 983,48 | 20 233,08 |
| 48 | Основное мероприятие 1.07 Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 49 | Мероприятие 1.07.01 Выплата денежного поощрения лучшим учителям |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 07 12726 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 50 | Контрольное событие программы 1.07.01.1 Денежное поощрение лучшим учителям выплачено | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 05.10. 2022 05.10. 2023 05.10. 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 51 | Основное мероприятие 1.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях общего образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Осуществление общеобразовательными организациями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами и подлежащих исполнению в денежной форме на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие международных связей, оказание помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 3 482,719 | 3 482,719 | 3 482,719 |
| 52 | Мероприятие 1.08.01 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1004 021 08 12570 300 | 2 716,366 | 2 716,366 | 2 716,366 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1004 021 08 12570 600 | 766,353 | 766,353 | 766,353 |
| 53 | Контрольное событие программы 1.08.01.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся и воспитывающиеся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность, материально обеспечены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 54 | Региональный проект 1. Р2 «Содействие занятости женщин» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Афонин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Мероприятие 1. Р2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Доступность дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 803 0701 021 Р2 52320 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В. |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52320 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0701 021 Р2 52321 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Контрольное событие программы 1.Р2.01.1 Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования созданы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. Комитет строительства Курской области/ председатель комитета строительства Афонин А.В. | X | X | 31.12.2022 | X | Х | Х | Х |
| 57 | Региональный проект 1.Е1 «Современная школа» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 104 495,040 | 87 187,324 | 156 633,499 |
| 58 | Мероприятие 1.Е1.01 Обновление материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования для детей с ОВЗ | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 31 482,432 | 16 156,171 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51870 200 | 15 899,592 | 7 446,327 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51871 100 | 336,000 | 336,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е1 51871 200 | 15 246,840 | 8 373,844 | 0,000 |
| 59 | Контрольное событие программы 1.Е1.01.1 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 60 | Мероприятие 1.Е1.02 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 E1 51690 500 | 54 906,123 | 54 897,654 | 131 266,910 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51690 200 | 0,000 | 0,000 | 6 456,952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 E1 51690 600 | 0,000 | 0,000 | 1 776,138 |
| 61 | Контрольное событие программы 1.Е1.02.1 Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах созданы и обеспечены (обновлены) | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 62 | Мероприятие 1.Е1.03 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0705 02 1 E1 54810 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 02 1 E1 54811 600 | 12 606,485 | 12 633,499 | 12 633,499 |
| 63 | Контрольное событие программы 1.Е1.03.1 Мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров реализованы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 64 | Мероприятие 1.Е1.04 Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей в сельских школах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0705 02 1 E1 12420 600 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 65 | Мероприятие 1.Е1.05 Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсацион-ных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 02 1 E1 52560 300 | 5 000,000 | 3 000,000 | 4 000,000 |
| 66 | Региональный проект 1.Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 13 328,878 | 13 078,878 | 14 773,776 |
| 67 | Мероприятие 1.Е2.01 Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 Е2 50970 500 | 13 328,878 | 13 078,878 | 14 773,776 |
| 68 | Контрольное событие программы 1.Е2.01.1 Условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 69 | Региональный проект 1.Е4 «Цифровая образовательная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 84 602,349 | 44 676,393 | 101 175,717 |
| 70 | Мероприятие 1.Е4.01 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 021 Е4 52100 200 | 719,836 | 0,000 | 2 741,528 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52101 200 | 636,508 | 0,000 | 320,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52100 500 | 80 991,052 | 41 764,645 | 95 051,861 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52100 600 | 1 936,699 | 2 593,494 | 2 741,528 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 021 Е4 52101 600 | 318,254 | 318,254 | 320,400 |
| 71 | Контрольное событие программы 1.Е4.01.1 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 72 | Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | х | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2022 | 2025 | Х | 573 850,052 | 611 489,290 | 654 243,270 |
| 73 | Основное мероприятие 2.01. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 528 287,639 | 524 906,575 | 524 906,575 |
| 74 | Мероприятие 2.01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н | Повышение качества дополнительного образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 022 01 10010 600 | 159 152,001 | 159 149,601 | 159 149,601 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0703 022 01 10010 600 | 363 740,883 | 360 363,419 | 360 363,419 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 022 01 10010 600 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | Контрольное событие программы 2.01.01.1 Деятельность государственных учреждений дополнительного образования детей обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 76 | Мероприятие 2.01.02 Развитие дополнительного и неформального образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 022 01 12420 600 | 4 671,680 | 4 671,680 | 4 671,680 |
| 77 | Мероприятие 2.01.03 Конкурсное движение JuniorSkills |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0705 022 01 12420 600 | 271,875 | 271,875 | 271,875 |
| 78 | Мероприятие 2.01.04 Духовно-нравственное воспитание детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | 80 % детей и молодежи включены в мероприятия духовно-нравственной направленности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений, изучающих основы православной культуры, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 74% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 022 01 12420 600 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 79 | Контрольное событие программы 2.01.04.1 Учебные пособия, методические материалы, хрестоматии, рабочие тетради по основам православной культуры, основам религиозных культур и светской этики разработаны | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 80 | Основное мероприятие 2.02. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, формирования у детей патриотизма, готовности к защите | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 1 314,780 | 1 314,780 | 1 314,780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 02 11090 600 | 1 214,780 | 1 214,780 | 1 214,780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 022 02 11090 600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 81 | Контрольное событие программы 2.02.1 Создано и обеспечено функционирование детско-юношеских клубов физической подготовки на базе образовательных организаций | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | .X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 82 | Контрольное событие программы 2.02.2 Областные этапы Президентских состязаний и Президентских игр проведены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | X | Х |
| 83 | Основное мероприятие 2.03 Выявление и поддержка одаренных детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 10 847,838 | 9 817,838 | 9 817,838 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 300 | 792,000 | 792,000 | 792,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 300 | 2 235,932 | 2 235,932 | 2 235,932 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 03 12420 600 | 3 520,605 | 3 520,605 | 3 520,605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 022 03 12420 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 200 | 1 479,301 | 1 479,301 | 1 479,301 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0709 022 03 12420 300 | 2 820,000 | 1 790,000 | 1 790,000 |
| 84 | Контрольное событие программы 2.03.1 Областные олимпиады школьников проведены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 85 | Основное мероприятие 2.04 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 326,000 | 326,000 | 326,000 |
| 86 | Мероприятие 2.04.01 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 022 04 12420 600 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 87 | Контрольное событие программы 2.04.1 Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ проведены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 88 | Мероприятие 2.04.02 Грантовый конкурс в системе дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 022 04 12420 500 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 89 | Региональный проект 2. Е1 «Современная школа» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 0,000 | 25 223,910 | 88 302,278 |
| 90 | Мероприятие 2.Е1.01 Создание детских технопарков «Кванториум» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0702 02 2 E1 51730 500 | 0,000 | 0,000 | 41 790,957 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 02 2 E1 51730 600 | 0,000 | 21 357,041 | 42 644,452 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 02 2 E1 51731 600 | 0,000 | 3 866,869 | 3 866,869 |
| 91 | Контрольное событие Программы 2.Е1.01 Детские технопарки «Кванториум» созданы и функционируют | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 92 | Региональный проект 2. Е2 «Успех каждого ребенка» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 33 073,795 | 29 575,799 | 29 575,799 |
| 93 | Контрольное событие программы 2.Е2.01.1.1 Детский технопарк «Кванториум» в г. Курске функционирует | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 95 | Мероприятие 2.Е2.01.2 Создание мобильного технопарка «Кванториум» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Продвижение компетенций в области цифровизации среди обучающихся | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | 20 131,017 | 16 633,021 | 16 633,021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 02 2 E2 52470 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 02 2 E2 52471 600 | 20 131,017 | 16 633,021 | 16 633,021 |
| 96 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.3 Мобильный технопарк «Кванториум» функционирует | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 97 | Мероприятие 2.Е2.02.5 Формирование современных управленческих и организацион-но-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | 12 942,778 | 12 942,778 | 12 942,778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 55370 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 022 E2 55371 600 | 12 942,778 | 12 942,778 | 12 942,778 |
| 98 | Контрольное событие программы 2.Е2.02.5 Современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей сформированы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 99 | Региональный проект 2. Е4 «Цифровая образовательная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Х | 0,000 | 20 324,388 | 0,000 |
| 100 | Мероприятие 2.Е4.01. Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества дополнительного образования детей | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 803 0703 02 2 E452190 500 | 0,000 | 20 324,388 | 0,000 |
| 101 | Контрольное событие программы 2.Е4.01.1 Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2023 | X | Х | Х | Х |
| 102 | Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования» | х | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2022 | 2025 | Х | 2 688 587,454 | 2 624 155,250 | 2 711 880,274 |
| 103 | Основное мероприятие 3.01. Реализация образовательных программ в вузах |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 78 312,106 | 74 439,310 | 76 158,181 |
| 104 | Мероприятие 3.01.01. Субсидии автономным учреждениям высшего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 801 0706 023 01 10010 600 | 78 312,106 | 74 439,310 | 76 158,181 |
| 105 | Контрольное событие программы 3.01.01.1 Отчет государственного образовательного автономного учреждения высшего образования о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг подготовлен | * | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 106 | Основное мероприятие 3.02. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 2 052 542,403 | 2 081 011,572 | 2 125 046,305 |
| 107 | Мероприятие 3.02.01. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), находящимся в ведении комитета образования и науки Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 02 10010 600 | 1 659 849,194 | 1 701 240,693 | 1 740 585,152 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 023 02 10010 600 | 26,400 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | Контрольное событие программы 3.02.01.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области подготовлен | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 109 | Мероприятие 3.02.02. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении комитета по культуре Курской области |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 806 0704 023 02 10010 600 | 187 617,092 | 192 552,262 | 197 242,536 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 1004 023 02 10010 600 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| 110 | Контрольное событие программы 3.02.02.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области подготовлен | * | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 111 | Мероприятие 3.02.03. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, находящимся в ведении комитета строительства Курской области |  | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 0704 023 02 10010 600 | 205 048,700 | 187 218,000 | 187 218,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 1004 023 02 10010 600 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | Контрольное событие программы 3.02.03.1 Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета строительства Курской области подготовлен | * | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 113 | Основное мероприятие 3.03. Содействие развитию профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для получения любым гражданином Российской Федерации дополнительного образования, профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 97 021,964 | 11 888,480 | 11 888,480 |
| 114 | Мероприятие 3.03.01 Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики; "зачисление в образовательное учреждение" областнымми бюджетными, казенными общеобразовательными учреждениями, подведоственными комитету образования и науки Курскй области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 03 10010 600 | 4 929,607 | 4 929,607 | 4 929,607 |
| 115 | Контрольное событие программы 3.03.01.1 Оборудование, в том числе учебно-наглядное оборудование, инвентарь, расходные материалы, учебная литература для организации лабораторно-практических занятий по востребованным специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций приобретено | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | Х | Х | Х |
| 116 | Мероприятие 3.03.03 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для получения любым гражданином Российской Федерации дополнительного образования, профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 03 R0270 600 | 16 319,081 | 1 535,000 | 1 535,000 |
| 117 | Контрольное событие программы 3.03.03.1 Оборудование для многофункциональных центров профессиональных квалификаций приобретено | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 118 | Мероприятие 3.03.04. Субсидии автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области / председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Мулёвин А.В. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; повышение эффективности использования бюджетных средств | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0705 023 03 10010 600 | 368,491 | 368,491 | 368,491 |
| 119 | Контрольное событие программы 3.03.04.1 Отчет автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области подготовлен | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области / председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Мулёвин А.В. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 120 | Мероприятие 3.03.05 Мероприятия по проведению ремонтов учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Ремонт учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 806 0704 023 03 10010 600 | 6 651,451 | 5 055,382 | 5 055,382 |
| 121 | Мероприятие 3.03.06 Создание школ креативных индустрий |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 806 0704 02 3 03 R3530 600 | 68 753,334 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | Основное мероприятие 3.04 Поддержка программ профессиональных образовательных организаций и приоритетных образовательных программ |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; обеспечение региональной поддержки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и обучающихся на программах профессиональ-ного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 3 467,000 | 3 467,000 | 3 467,000 |
| 123 | Мероприятие 3.04.01. Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Курской области «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; обеспечение региональной поддержки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и обучающихся на программах профессиональ-ного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 023 04 12420 300 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| 124 | Контрольное событие программы 3.04.01.1 Авторские научные проекты в рамках Соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Курской области «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий» профинансированы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 125 | Мероприятие 3.04.02. Назначение и выплата именных стипендий Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения высших учебных заведений Курской области; студентам, слушателям, курсантам, аспирантам и адьюнктам - жителям Курской области, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования МЧС России |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создание условий для интеграции науки и образования; поддержка студентов и аспирантов очной формы обучения высших учебных заведений Курской области и др. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 023 04 12420 300 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 126 | Контрольное событие программы 3.04.02.1 Именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения высших учебных заведений Курской области; студентам, слушателям, курсантам, аспирантам и адьюнктам - жителям Курской области, обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования МЧС России, выплачены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 127 | Мероприятие 3.04.03 Реализация программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Поддержка на конкурсной основе инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательной организации высшего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0705 023 04 10010 600 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| 128 | Контрольное событие программы 3.04.03.1 Поддержка инновационных программ развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на конкурсной основе осуществлена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 129 | Основное мероприятие 3.05 Поддержка талантливой молодежи в организациях профессиональ-ного образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 591,040 | 591,040 | 591,040 |
| 130 | Мероприятие 3.05.01. Проведение областных олимпиад, выставок и участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 05 12420 600 | 231,040 | 231,040 | 231,040 |
| 131 | Контрольное событие программы 3.05.01.1 Областные олимпиады, выставки проведены, участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций обеспечено | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 132 | Мероприятие 3.05.02 Оплата взносов по участию региона в Союзе «Ворлдскиллс Россия» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение потребности экономики Курской области в кадрах высокой квалификации; изменение структуры образовательных программ профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 05 12420 600 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| 133 | Контрольное событие программы 3.05.02.1 Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций в межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсах, семинарах, проектах и мероприятиях по обмену опытом участие приняли | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 134 | Основное мероприятие 3.07 Социальная поддержка работников организаций профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Выполнение социальных обязательств со стороны региона; увеличение среднедушевого дохода педагогических и научно-педагогических работников | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 023 07 12440 300 | 11 547,336 | 11 547,336 | 11 547,336 |
| 135 | Контрольное событие программы 3.07.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 136 | Основное мероприятие 3.08 Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н.., Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 134 852,559 | 134 805,559 | 134 805,559 |
| 137 | Мероприятие 3.08.01 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Администрация Курской области /руководитель Администрации Курской области Шматков А.Д. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 801 1004 023 08 12570 300 | 972,079 | 972,079 | 972,079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 1004 023 08 12570 600 | 1 482,410 | 1 482,410 | 1 482,410 |
| 138 | Мероприятие 3.08.02 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1004 023 08 12570 300 | 22 217,857 | 22 217,857 | 22 217,857 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 023 08 12570 600 | 92 162,320 | 92 162,320 | 92 162,320 |
| 139 | Мероприятие 3.08.03 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 806 1004 023 08 12570 300 | 391,120 | 391,120 | 391,120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 1004 023 08 12570 600 | 1 521,950 | 1 521,950 | 1 521,950 |
| 140 | Мероприятие 3.08.04 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 804 1004 023 08 12570 300 | 915,177 | 915,177 | 915,177 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 1004 023 08 12570 600 | 3 048,642 | 3 048,642 | 3 048,642 |
| 141 | Мероприятие 3.08.05 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 808 1004 023 08 12570 300 | 3 348,864 | 3 348,864 | 3 348,864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 1004 023 08 12570 600 | 8 228,140 | 8 228,140 | 8 228,140 |
| 142 | Мероприятие 3.08.06 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения граждан | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 817 1003 023 08 11491 300 | 51,000 | 4,000 | 0,000 |
| 143 | Мероприятие 3.08.07 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Улучшение положения граждан | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 1003 023 08 11491 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 144 | Контрольное событие программы 3.08.1 Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 145 | Мероприятие 3.08.08 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Улучшение положения граждан | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 02 3 08 12410 300 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0709 02 3 08 12410 300 | 378,000 | 378,000 | 382,000 |
| 146 | Контрольное событие программы 3.08.2 Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Управление ветеринарии Курской области/начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 147 | Основное мероприятие 3.9 Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 02 3 09 12420 600 | 1 105,747 | 1 105,747 | 1 105,747 |
| 148 | Основное мероприятие 3.11 Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования" |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 67 808,200 | 67 053,000 | 66 167,600 |
| 149 | Мероприятие 3.11.01 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А., Комитет здравоохранения Курской области /председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В., Комитет по культуре Курской области /председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Ю.Н., Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 02 3 11 53630 600 | 51 637,360 | 50 725,920 | 49 606,160 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 0704 02 3 11 53630 600 | 5 546,520 | 5 546,520 | 5 546,520 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0704 02 3 11 53630 600 | 3 671,640 | 3 671,640 | 3 671,640 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 02 3 11 53630 600 | 6 952,680 | 7 108,920 | 7 343,280 |
| 150 | Основное мероприятие 3.ПБ Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А.., Комитет строительства Курской области /председатель комитета строительства Курской области Афонин А.В. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 17 724,162 | 17 724,162 | 17 724,162 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ10010 600 | 3 262,293 | 3 262,293 | 3 262,293 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 ПБ12420 600 | 12 955,619 | 12 955,619 | 12 955,619 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 023 ПБ12420 600 | 1 506,250 | 1 506,250 | 1 506,250 |
| 151 | Основное мероприятие 3.ПБ 01 Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 02 3 ПБ 12764 600 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 152 | Контрольное событие 3.ПБ.1 Мероприятия приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» реализованы | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 153 | Региональный проект 3.Е4 Цифровая образовательная среда |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 2 254,953 | 2 911,748 | 21 433,496 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 Е4 52100 600 | 1 936,699 | 2 593,494 | 19 190,696 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 023 Е4 52101 600 | 318,254 | 318,254 | 2 242,800 |
| 154 | Мероприятие 3.Е4.1 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Создания условий для развития цифровизации образовательного процесса | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 2 254,953 | 2 911,748 | 21 433,496 |
| 155 | Контрольное событие 3.Е4.1 Образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды обеспечены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 156 | Региональный проект 3. N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 121 453,942 | 116 736,599 | 120 831,954 |
| 157 | Мероприятие 3. N5.1 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Улучшение качества медицинских услуг | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 804 0704 023 N5 10010 600 | 121 453,942 | 116 736,599 | 120 831,954 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 1004 023 N5 10010 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | Контрольное событие 3. N5.1 Медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами обеспечены | * | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета здравоохранения Курской области Письменная Е. В. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 159 | Региональный проект 3.Е6 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 98 906,042 | 99 873,697 | 120 113,414 |
| 160 | Мероприятие 3.Е6.01 Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 023 Е6 12420 600 | 33 283,000 | 32 724,760 | 48 216,361 |
|  |  |  |  |  |  |  | 808 0704 023 Е6 12420 600 | 0,000 | 388,618 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 02 3 E6 10010 600 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 |
| 161 | Контрольное событие программы 3.Е6.01.1 Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям выполнена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 162 | Мероприятие 3.Е6.02 Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 02 3 E6 51770 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 02 3 E6 51771 600 | 17 518,246 | 17 850,114 | 17 850,114 |
| 163 | Контрольное событие программы 3.Е6.02.1 Центр опережающей профессиональной подготовки создан и обеспечено его функционирование | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 164 | Мероприятие 3.Е6.03 Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Повышение качества образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 02 3 E6 53590 600 | 31 104,796 | 31 910,205 | 37 046,939 |
| 165 | Подпрограмма 4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | х | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Х | 2022 | 2025 | Х | 9 399,400 | 9 565,600 | 9 856,000 |
| 166 | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 9 219,400 | 9 385,600 | 9 676,000 |
| 167 | Мероприятие 4.01.01. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение нарушений в сфере образования; обеспечение лицензирования и аккредитации образовательных организаций, своевременный контроль за выполнением обязательных требований | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 024 01 59900 100 | 8 925,104 | 9 017,556 | 9 222,597 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 024 01 59900 200 | 292,496 | 366,244 | 451,603 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 024 01 59900 100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 168 | Контрольное событие программы 4.01.01.1 Контроль качества образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования осуществлен | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 169 | Основное мероприятие 4.02. Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования, развитие национально- региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Не менее 2-х уровней профессионального образования будут охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными мониторинговыми исследованиями трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования; в Курской области будет создан центр сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 024 02 12741 200 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 170 | Контрольное событие 4.02.1 Региональная система оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования сформирована, создана система мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 171 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | х | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | х | 2022 | 2025 | Х | 255 620,272 | 174 543,229 | 174 543,229 |
| 172 | Основное мероприятие 5.01. Укрепление материально-технической базы казенных ,бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Сокращение доли казенных, бюджетных и автономных учреждений , подведомственных комитету образования и науки Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 82 190,706 | 1 558,116 | 1 558,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0701 025 01 10010 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 025 01 10010 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0702 025 01 10010 200 | 3 850,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0703 025 01 10010 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0704 025 01 10010 600 | 1 558,116 | 1 558,116 | 1 558,116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0705 025 01 10010 600 | 76 782,590 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 01 10010 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 173 | Основное мероприятие 5.02. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности комитета образования и науки Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 31 098,705 | 31 098,705 | 31 098,705 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 100 | 28 785,635 | 28 785,635 | 28 785,635 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 200 | 2 290,870 | 2 290,870 | 2 290,870 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 02 10020 800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 025 02 10020 100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 174 | Контрольное событие программы 5.02.1 Целевые показатели государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» достигнуты | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X |  | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 175 | Основное мероприятие 5.03. Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий государственной программы; наличие системы мониторинга и контроля реализации государственной программы; публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации государственной программы | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | 142 330,861 | 141 886,408 | 141 886,408 |
| 176 | Мероприятие 5.03.01. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОКУ «Управление хозяйственной деятельности Курской области», ОКУ «ИАЦ Курской области») |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОКУ "Управление хозяйственной деятельности Курской области; ОКУ «ИАЦ Курской области») | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 10010 100 | 105 852,286 | 105 409,233 | 105 409,233 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 200 | 21 891,137 | 21 891,137 | 21 891,137 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 025 03 10010 800 | 172,075 | 172,075 | 172,075 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 1004 0250310010 100 | 1,400 | 0,000 | 0,000 |
| 177 | Контрольное событие программы 5.03.1 Деятельность государственных учреждений обеспечена | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | X | X | X |
| 178 | Мероприятие 5.03.02. Предоставление субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразователь-ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Реализация Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 13120 500 | 13 505,763 | 13 505,763 | 13 505,763 |
| 179 | Контрольное событие программы 5.03.02.1 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | X | X | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 180 | Мероприятие 5.03.03 Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 11100 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 181 | Мероприятие 5.03.04 Проведение совещаний и торжественных собраний |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Проведение совещаний и торжественных собраний | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 11100 200 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 182 | Мероприятие 5.03.05 Участие в общероссийской новогодней елке |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Участие в общероссийской новогодней елке | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 11100 200 | 174,200 | 174,200 | 174,200 |
| 183 | Мероприятие 5.03.06 Участие в новогодней Губернаторской елке |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Участие в новогодней Губернаторской елке | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 11100 200 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| 184 | Мероприятие 5.03.07 Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами |  | Комитет образования и науки Курской области / и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Бастрикова Н.А. | Содержание детей в спецшколах в соответствии с договорами | 01.01.2022 01.01.2023 01.01. 2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0709 025 03 11100 200 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |