Приложение

Расчет

эффективности реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

СРм подпрограммы 1 = 3/3=1

Мв подпрограммы 1 = 3

М подпрограммы 1 = 3

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

СРм подпрограммы 2 = 3/3=1

Мв подпрограммы 2 = 3

М подпрограммы 2 = 3

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

Мероприятия по подпрограмме 3 в 2021 году не реализовывались

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

СРм подпрограммы 4 = 1/1=1

Мв подпрограммы 4 = 1

М подпрограммы 4 = 1

Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области».

СРм подпрограммы 5 = 1/1=1

Мв подпрограммы 5 = 1

М подпрограммы 5 = 1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

= 282 275,881 / 288 332,191 = 0,979

=   282 275,881 тыс. рублей

Зп = 288 332,191 тыс. рублей

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 700 535,209 /700 720,296 = 0,999

= 700 535,209 тыс. рублей

Зп = 700 720,296 тыс. рублей

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» - денежные средства на реализацию в 2021 году не были предусмотрены.

Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

= 46 029,681 / 46 088,376 = 0,999

- = 46 029,681 тыс. рублей

Зп = 46 088,376 тыс. рублей

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 3 763,055/ 3 763,083=0,999

= 3 620,675 тыс. рублей

Зп = 3 620,676 тыс. рублей

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=1/0,979=1,021

= 1

= 0,979

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

=1/0,999=1,001

= 1

=0,999

Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» не реализовывалась в 2021 году

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

=1/0,999=1,001

= 1

= 0,999

Оценка эффективности использования средств областного бюджета подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

=1/0,999=1,001

= 1

= 0,999

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» рассчитывается по формуле

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Показатель (индикатор) 4 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2021 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

Показатель (индикатор) 5 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2021 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

1. Показатель (индикатор) 5.1 подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения». показатель (индикатор) выполнен в 2021 году на 10,5 %, что составляет 100 %.

=10,5/10,5=1

=10,5

=10,5

2. Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 6 подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» - 11 % (запланировано программой 11 %).

=11/11=1

=11

=11

3. Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 7 подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 15 % (запланировано программой 15 %)

=15/15=1

=15

=15

4. Показатель  реализуемый в 2021 году (индикатор) 8 подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» – 38% (запланировано программой 17 %)

=38/17=2,2

=38

=17

5. Показатель  реализуемый в 2021 году (индикатор) 9 подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» - 27 % (запланировано программой 20 %):

= 27/20=1,4

= 27

= 20

6. Показатель  реализуемый в 2021 году (индикатор) 10 подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших» - 100 % (запланировано программой 100 %)

= 100/100=1

= 100

= 100

Показатель (индикатор) 11 подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)».  Будет реализован в 100 % объеме к 2024 году.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) =6,0=1

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1 Показатель  реализуемый в 2021 году (индикатор) 12 подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» - 14 человек (запланировано программой – 27 человек)

= 27/14=1,9

=14

=27

2 Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 13 подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» - 381 человека (запланировано программой – 378 человека)

= 381/378=1,01

= 381

= 378

Показатель (индикатор) 14 подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд реализован в 100 % объеме в 2017 году, в 2021 году не реализовывался.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+1,0) =2,0=1

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

Показатель (индикатор) 15 подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2021 году не реализовывался

Показатель (индикатор) 16 подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – запланировано программой

б) на химические загрязнители - запланировано программой в 2021 году не реализовывался

Показатель (индикатор) 17 «Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей» в 2021 году не реализовывался

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 18 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

= 88/100=0,9

= 88

- = 100

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1 Показатель (индикатор) 19 подпрограммы 5 «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)» - 1 ед. (запланировано подпрограммой – 1 ед.)

= 1/1=1

= 1

= 1

2 Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 20 подпрограммы 5 «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)» -  12 ед. (запланировано подпрограммой – 12 ед.)

= 12/12=1

= 12

= 12

3 Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 21 подпрограммы 5 «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)» -  160 кол. чел. (запланировано подпрограммой – 144 количество человек)

= 160/144=1,11=1

= 160

= 144

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

4 Показатель (индикатор) 22 подпрограммы 5 «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» -

В 2021 году данный индикатор не реализовывался из-за отсутствия финансирования.

Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2021 году индикатор остался на том же уровне:

в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).

В 2021 году региональные базовые целевые системы мониторинга и управления не создавались из-за отсутствия финансирования

Индикатор выполнен только на 80 % (4/5*100=80 %)

= 4/5=0,8

= 4

= 5

Показатель реализуемый в 2021 году (индикатор) 23 подпрограммы 5 «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» -к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

- Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

- Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;

- Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;

- Комитета социального обеспечения Курской области;

- Комитета образования и науки Курской области.

- Комитета здравоохранения Курской области

В 2021 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

= 6/6=1,0

= 6

= 6

Показатель (индикатор) 24 подпрограммы 5 «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами». РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

N

п/пп/ппз

1

СД



= (1,0+1,0+1,0+0,8+1,0) =4,8/5 =0,96

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

5. Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=6,0/6=1,0

Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 2,0/2=1,0

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

= 0,9/1=0,9

Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 4,8/5=0,96

6 Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограмм оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=1,0 х1,021=1,021

= 1,0

= 1,021

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение  = 1,021 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

=1,0х1,001=1,001

= 1,0

= 1,001

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, так как значение =1,001 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

=0,9х1,001=0,9

= 0,9

= 1,001

Эффективность реализации подпрограммы 4 признается высокой, так как значение  = 0,9 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

=0,96х1,001=0,96

= 0,96

= 1,001

Эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой, так как значение  = 0,95 (по методике не менее 0,9).

7 Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Показатель (индикатор) 1 государственной программы «Снижение количества гибели людей при ЧС на воде»

= 27/18=1,5

= 27

= 18

Показатель (индикатор) 2 государственной программы «Снижение количества пожаров» выполнение 2021 года составило 2385 случаев (запланировано программой 6664 случаев.

= 2385/6664=0,4

= 2385

= 6664

Показатель (индикатор) 3 государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» - 49 человек (запланировано программой    40 человека)

= 40/49=0,82

= 49

= 40

Показатель (индикатор) 3.1 государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях» - 32 человек (запланировано программой    29 человека)

= 32/29=1,1

= 32

= 29

8 Степень реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

Сумма =- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

= (1,0+0,82+1,0+1,0) /4=3,82/4=0,9

9 Оценка эффективности реализации государственной

программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

= 1,03

- эффективность реализации подпрограммы;

Сумма= 1,021+1,001+0,9+0,96=3,882

Сумма = 0,273+0,678+0,045+0,004=1

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию  определяется по формуле:  где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм=4

Подпрограммы 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

=282 275,881/1 032 603,826=0,273

Подпрограммы 2

««Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

= 700 535,209/1 032 603,826=0,678

Подпрограммы 4

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»        = 46 029,681/1 032 603,826=0,045

Подпрограммы 5

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

= 3 763,055/1 032 603,826=0,004

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

= 0,9

- эффективность реализации подпрограммы;

Сумма= 1,021+1,001+0,9+0,96=3,882

Сумма = 0,273+0,678+0,045+0,004=1

=0,5х0,9+0,5х(1,021х0,273+1,001х0,687+0,9х0,045+0,96х0,004) = 0,450+0,5х (0,279+0,688+0,041+0,004) =0,450+0,5х1,012=0,450+0,506=0,96

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как   1,0 (по методике не менее 0,9).