|  |
| --- |
|  |
|  |

Председатель комитета

по труду и занятости населения

 Курской области

Е.В. Кулагина

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Отчет**

**по Государственной программе Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

Ответственный исполнитель – комитет по труду и занятости населения Курской области

Отчетная дата - отчетный 2020 год

Дата составления отчета - 19.02.2021

Непосредственный исполнитель – главный консультант отдела программ занятости и рынка труда

 Н.Н. Пилипчук

**Введение**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843–па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области» и распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

 Распространение коронавирусной инфекции и введение ограничительных мероприятий негативно отразилось на рынке труда Курской области в 2020 году.

За период с марта 2020 года по август 2020 года численность безработных граждан увеличилась на 16 296 человек и по состоянию на 01.09.2020 составила 20 240 человек, уровень регистрируемой безработицы – 3,56 %. Начиная с сентября 2020 года, наблюдается устойчивое снижение численности зарегистрированных безработных. С сентября данный показатель сократился на 5 320 человек и на 01.01.2021 составил 14 920 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 2,62% (плановый показатель – 0,79 %).

В целом за 2020 год статус безработного получили 30 459 человек, что в 3,1 раза больше, чем в 2019 году.

 Увеличение отмечалось и по показателям общей безработицы. По данным Росстата в Курской области численность общей безработицы (по методологии МОТ) составила 27,1 тыс. человек и выросла за январь-декабрь 2020 года на 4,6 тыс. человек*.* Соответственно, увеличился уровень общей безработицы со значения показателя 4,0 % (2019 год) до 4,9 % (2020 год) (плановый показатель – 4,0 %).

 Численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше сократилась по сравнению с 2019 годом на 17,4 тыс. человек и составила в среднем за 2020 год 529,4 тыс. человек. Уровень занятости – 56,9 % (плановый показатель - 56,6 %).

 В 2020 году при содействии службы занятости трудоустроено 12 562 человека, что на 2 242 человека (21,7 %) больше, чем в 2019 году.

 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы – 31,6 % (плановый показатель – 63 %).

В результате взаимодействия с работодателями в 2020 году в органы службы занятости населения Курской области заявлено 60 931 вакансия.

По состоянию на 01.01.2021, число свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных в органы службы занятости населения области, составило 9 948 единиц, что на 24 % больше показателя 2019 года (7 559 единиц).

В целях определения потребности работодателей в рабочих и специалистах в регионе ежемесячно проводится мониторинг спроса и предложения на рынке труда.

По итогам 2020 года в региональном банке вакансий 74,3 % составляют вакансии по рабочим профессиям. Среди них вакансии в таких отраслях, как: обрабатывающее производство – 23,4 %; сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство – 19,5 %; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 13,8 %; образование – 8,7 %; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 7,5 %; строительство – 6,5 % и др. Как и прежде отмечается спрос на работников по квалифицированным видам работ, а именно: слесарь, монтажник, водитель, тракторист, электромонтер, швея, машинист и специалистов: инженер, агроном, менеджер, фельдшер, врач, медсестра.

Среднемесячная заработная плата по вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения в 2020 году, составила 23,4 тыс. рублей, что выше значения прошлого года на 11,5 % (2019 - 20,98 тыс. рублей).

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей) составил 1,62 единиц на одну представленную вакансию (плановый показатель - 2,0 единицы).

В результате решения поставленных целей и задач значение индикатора «снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих» стало ниже запланированного планового показателя отчетного периода и составило 0,63 единицы (плановый показатель – 1,8 единиц).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм указаны в таблице 1.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Для осуществления государственной политики в сфере труда и занятости населения комитетом по труду и занятости населения Курской области (далее - комитет) разработаны четыре подпрограммы государственной программы, мероприятия которых направлены на развитие рынка труда, снижение социальной напряженности в регионе.

**Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»**

В 2020 году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 1 запланировано достижение значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий, включающих 12 контрольных событий.

 В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

*Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения»*

В 2020 году в органы службы занятости обратилось за предоставлением услуг 82 062 гражданина, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 39 811 человек (7,2 % по отношению к численности рабочей силы).

Из общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 35 730 человек являлись незанятыми (89,7 %); 10 961 человек проживает в сельской местности (27,5 %); 529 человек являются пенсионерами и стремятся возобновить трудовую деятельность (1,3 %).

 Более 10 % граждан из общего числа обратившихся за содействие в поиске подходящей работы относятся к категории граждан, которые стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; 28,1 % - граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие); 41,1 % – родители, имеющие несовершеннолетних детей; 3,7 % - граждане предпенсионного возраста; 2,5 % - инвалиды.

За период с января по декабрь 2020 года:

оказано содействие в трудоустройстве 12 562 гражданам, из них 8 118 зарегистрированным безработным гражданам;

организовано 166 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

обеспечено временное трудоустройство 3589 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 38 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 195 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

приняли участие в общественных работах 1265 человек;

 оказано содействие в самозанятости 1012 безработным гражданам;

содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства оказано 29 безработным гражданам;

 получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 4627 человек;

приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 1243 безработных гражданина, в том числе 44 незанятых пенсионера, желающих возобновить трудовую деятельность;

оказаны профориентационные услуги 22 705 гражданам.

*Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест - одно из основных мероприятий активной политики занятости, которые способствуют снижению уровня безработицы, давая возможность соискателям найти работу путем непосредственного общения с работодателями, а работодателям - подобрать необходимый персонал из большого количества претендентов.

На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать место работы или учебы не только для граждан, которые желают сменить место работы, но и выпускникам учреждений профессионального образования, учащимся выпускных классов школ, лицам предпенсионного возраста, пенсионерам.

В 2020 году проведено 166 ярмарок вакансий, в том числе 159 специализированных: 21 – по общественным работам, 37 – для несовершеннолетних граждан, 6 – для женщин, 7 – для инвалидов, 8 - для граждан предпенсионного возраста и др. Особенно пользуются успехом у работодателей мини-ярмарки, где представитель кадровой службы одного предприятия ведет целенаправленный отбор кадров, из числа безработных граждан, отобранных из банка работников в соответствии с требованиями работодателей. Так с начала года было проведено 70 мини-ярмарок.

В ярмарках приняли участие 224 предприятия и 24 образовательных организации. В ходе данных мероприятий 2 655  участникам была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессионального обучения при содействии службы занятости. Всего на ярмарках была представлена 2 181 вакансия.

В 2020 года комитет по труду и занятости населения Курской области совместно с ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» провел крупнейшую региональную ярмарку вакансий – Фестиваль вакансий «Ярмарка рабочих мест – 2020» в онлайн-режиме.

В Фестивале приняли участие 36 крупнейших организаций Курской области, которые заявили свыше 3,2 тысяч вакансий. К трансляции подключилось более 83 017 человек, которые получили уникальную возможность напрямую пообщаться с работодателями, задать им все интересующие вопросы.

*Организация проведения оплачиваемых общественных работ*

 В 2020 году в общественных работах приняли участие 1 265 человек (в 2019 году – 1 054 человека).

Средний период участия в общественных работах составил 1,83 месяца.

Общественные работы были организованы на промышленных предприятиях, предприятиях жилищно-коммунального, сельского хозяйства и других.

 По окончанию общественных работ 129 человек были трудоустроены на постоянные рабочие места.

 *Организация временного трудоустройства*

Органами службы занятости области организуется временное трудоустройство следующих категорий граждан:

*-* несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

*-* трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

*-* безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2020 году численность трудоустроенных на временные рабочие места составила 3 822 человека (в 2019 году – 4 527 человек).

*Содействие самозанятости безработным гражданам*

В рамках государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па, реализуется мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

Специалистами органов службы занятости области оказываются консультационные услуги безработным гражданам по организации собственного дела, проводится тестирование в целях выявления предпринимательских способностей.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 26.02.2016 № 111-па (в редакции  [постановления Администрации Курской области](http://docs.cntd.ru/document/438896805) [от 26.08.2020 № 867-па](http://docs.cntd.ru/document/570910876)) размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации устанавливался исходя из средств областного бюджета, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и составлял 99,0 тысяч рублей. Размер единовременной финансовой помощи на подготовку документов определялся в соответствии с представленными гражданином документами, подтверждающими расходы, и составлял не более 1,0 тыс. рублей.

Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в 2020 году получили 44 безработных гражданина (в 2019 году – 45 человек).

В 2020 году государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана 1 012 гражданам (в 2019 году – 1 112 гражданам).

Среди получателей государственной услуги: женщины – 629 человек, жители сельской местности – 333 человека.

По отдельным категориям:

граждане в возрасте от 18 до 29 лет – 204 человека;

инвалиды –74 человека;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 106 человек;

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва – 95 человек;

родители, имеющие несовершеннолетних детей – 472 человека;

одинокие родители – 1 человек;

многодетные родители – 24 человека.

В 2020 году было организовано взаимодействие центра «Мой бизнес» с учреждениями службы занятости населения по направлению реализации образовательных программ АО «Корпорация «МСП» для безработных граждан.

В рамках сотрудничества в период с 10 по 14 августа 2020 года проведен тренинг «Азбука предпринимателя» для данной категории граждан.

В ходе обучения рассмотрены следующие темы: «Основы предпринимательства. Юридические аспекты», «Составление бизнес-плана», «Составление маркетингового плана», «Финансовое планирование. Прогноз доходов и расходов», «Составление маркетингового плана», «Источники стартового капитала» и другие.

Особенность тренинга «Азбука предпринимателя» заключается в получении слушателями практических инструментов для создания бизнеса. Результатом обучения является разработка бизнес-плана предприятия.

Количество участников тренинга из числа безработных граждан - 41 человек.

*Содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде и безработным гражданам и членам их семей, получивших государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости*

Для организации данного направления утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В 2020 году государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости получили 29 человек, а именно: 12 мужчин, 17 женщин; 7 человек, имеющих высшее образование, 6 человек, имеющих среднее профессиональное образование, 7 человек, имеющих среднее общее образование, 9 человек, имеющих основное общее образование (в 2019 году - 21 человек).

*Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования*

В 2020 году органами службы занятости Курской области предоставлено 22 705 государственных услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – профориентационные услуги), что на 7 760 услуг больше показателя 2019 года (14 945 услуг).

Организация профориентационных услуг органами службы занятости области строится с учетом категории получателей.

Приоритетными категориями получателей услуг являются: безработные граждане, несовершеннолетние, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Достаточный опыт накоплен в профессиональном консультировании инвалидов. В рамках многолетнего сотрудничества с ОКУ СОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преподобного Феодосия Печерского» специалистами комитета по труду и занятости населения Курской области в 2020 году до момента введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, проведено 3 выездные консультации, на которых присутствовал 51 инвалид, проходивший курс реабилитации в центре. На встречах проводилась разносторонняя профориентационная работа от простого информирования о текущих вакансиях до специального тестирования, результаты которого способствовали лучшему сопоставлению собственных возможностей, знаний, умений и навыков с предпочтениями и пожеланиями к работе, что, в свою очередь, приводило к более легкому переходу от одного вида деятельности к другому. До слушателей доводилась информация о возможностях профессионального обучения и переобучения, вариантах самозанятости для наиболее полного вовлечения в профессиональную деятельность граждан с медицинскими ограничениями на труд в соответствии с актуальными потребностями рынка труда. Несмотря на профориентационную направленность таких встреч, в ряде случаев необходимо подключение приемов психологической поддержки и социальной адаптации.

В рамках государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» в части выполнения мероприятий, направленных на ресоциализацию ранее судимых лиц, в 2020 году органами службы занятости области проведено 11 выездных консультаций в учреждениях УФСИН России по Курской области, на которых присутствовали 892 гражданина, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы. В ходе консультаций осужденных знакомили с положениями законодательства в сфере занятости населения, ситуацией на региональном рынке труда, давались разъяснения по основным направлениям деятельности органов службы занятости населения области. В 2020 году 57 услуг по профессиональной ориентации оказано гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и самостоятельно обратившимся в центры занятости населения.

Реализация мероприятий по профессиональной ориентации носит межведомственный характер. Их эффективность обеспечивается тесным взаимодействием органов службы занятости, органов управления образованием, образовательных организаций, работодателей. В области созданы и действуют региональный координационный межведомственный и научно-методический советы по реализации комплекса мер профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся.

В рамках совместной работы специалисты службы занятости населения участвуют во внеурочных мероприятиях общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на которых информируют обучающихся о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, а также проводят диагностику их профессиональной направленности, выявление профессионально важных качеств. Практикуются встречи с родителями выпускников, которые также получают необходимую информацию для эффективного профессионального определения их детей.

В рамках ежегодного мониторинга профессиональных намерений выпускников общеобразовательных организаций области комитетом по труду и занятости населения Курской области в апреле 2020 года проведен опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие более трех тысяч респондентов в возрасте от 13 до 18 лет – 2 444 школьника девятых классов и 1 314 одиннадцатиклассников.

Подавляющее большинство участников опроса после окончания выпускного класса планируют продолжить дальнейшее обучение различными путями (90 % опрошенных), причем, как и в предыдущие годы, значительная часть респондентов (28,02 %) продолжит обучение в общеобразовательной организации.

Значительная часть ребят связывают построение профессиональной карьеры с уровнем полученного образования. При выборе профессии выпускники в основном руководствуются мотивами материального благополучия, например, высокой заработной платой или возможностью быть материально независимыми.

Причинами затруднений в профессиональном выборе выпускники отмечают привлекательность сразу нескольких видов деятельности, множественную направленность профессиональных предпочтений. Половина выпускников к концу обучения в школе так и не смогли определиться с будущей профессией, вариантом обучения. Именно поэтому ребята подтверждают необходимость школьных курсов предпрофильной подготовки.

Наиболее популярными отраслями профессий и специальностей у выпускников общеобразовательных организаций 2020 года являлись: медицина – 13,33 %, искусство и дизайн – 8,65 %, психология и педагогика – 8,52 %, государственная служба и некоммерческие организации – 8,46 %, информационные технологии – 8,22 %, гуманитарные науки – 6,73 %.

Среди способов поиска работы у выпускников лидирующие позиции занимают обращение в государственную службу занятости, сеть «Интернет», а также протекция родителей. Полученные результаты опроса подтверждают актуальность системной профориентационной работы со школьниками.

Положительным примером профориентационной работы может служить многолетнее регулярное сотрудничество центра занятости населения города Курска и Курского района и комитета образования города Курска по профориентации обучающейся молодежи. В рамках совместного проекта по заранее утвержденному графику организовано посещение сотрудниками центра занятости населения общеобразовательных организаций города Курска для проведения профконсультаций школьников выпускных классов. В 2020 году до введения режима повышенной готовности в Курской области только частично удалось провести запланированные мероприятия в 11 школах города Курска.

Также проводились различные профориентационные занятия со школьниками города Железногорска Курской области. В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» проводились уроки на тему «Слагаемые выбора профиля обучения» и «Мотивы выбора профессии», в которых приняли участие 70 школьников. В структурном подразделении Центр сетевого взаимодействия муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» состоялось занятие «Час профессиональной ориентации «Служба занятости – школьникам». В данном мероприятии приняли участие 51 человек.

В декабре 2020 года в «Точке кипения» на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» состоялась научно-практическая конференция «Кадры для цифровой экономики», где центр занятости населения города Курска и Курского района выступил одним из организаторов мероприятия. В рамках конференции проведена экспертная сессия с представителями инновационных предприятий города Курска, образовательных организаций и органов службы занятости по вопросам профориентации учащихся образовательных организаций Курской области на профессии цифровой экономики.

*Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*

В 2020 году органами службы занятости населения предоставлено 3 129 государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. По сравнению с 2019 годом количество оказанных услуг увеличилось на 6,2%.

Приоритетными категориями получателей услуг являются: родители, имеющие несовершеннолетних детей, инвалиды, молодежь в возрасте 16-29 лет, длительно неработающие, впервые ищущие работу, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

При оказании государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда учитываются половозрастные и индивидуально-личностные особенности различных категорий граждан, уровень образования, степень востребованности имеющейся профессии, прошлый профессиональный опыт, длительность незанятости и мотивация гражданина, что позволяет предотвратить затруднения, связанные с поиском работы, подобрать эффективные методы и приемы работы.

1 970 (63,0 %) услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда было оказано женщинам, они наиболее охотно стремятся получить навыки по самопрезентации и активно принимают участие в групповых формах работы. При предоставлении государственной услуги женщинам учитываются их индивидуальные особенности и жизненные обстоятельства. При наличии малолетних детей, в том числе детей-инвалидов, рассматриваются вопросы гибкой занятости, потери квалификации в период отпуска по уходу за ребенком. Довольно часто используются в вопросах занятости женщин консультации по написанию резюме, успешному проведению собеседования с работодателем. Большое внимание уделяется слагаемым успеха (уровню уверенности в себе, основным факторам, повышающим конкурентоспособность ищущего работу), рассматриваются возможности самозанятости и предпринимательства, прохождения обучения по востребованным на рынке труда профессиям.

При предоставлении государственной услуги молодежи учитывается отсутствие опыта в поиске работы, навыков поведения на рынке труда, адекватных представлений о ситуации на рынке труда, подготовленности к самостоятельному принятию решений. Работа с молодежью направлена на формирование внутренней готовности самостоятельно и осознанно строить и корректировать перспективы своего профессионального и личностного развития, с учетом анализа рынка труда. На занятиях по социальной адаптации молодежь обучают методам активного поиска работы, составлению профессионального резюме. Гражданам, данной категории в 2020 году оказано 625 услуг (20,1 %) по социальной адаптации.

524 (16,7 %) услуги по социальной адаптации оказано гражданам, ищущим работу впервые. В основу занятий закладывались принципы освоения приемов активного, самостоятельного поиска работы, успешного собеседования с работодателем, грамотного составления резюме.

Гражданам, относящимся к категории инвалиды, оказано 164 услуги (5,3 %) по социальной адаптации. Работа с инвалидами направлена, прежде всего, на повышение мотивации, выработку активной жизненной позиции с целью успешного преодоления сложностей в трудоустройстве и решения личностных проблем, обучение навыкам самостоятельного поиска работы, технике ведения поисковых телефонных звонков.

В работе с гражданами, длительно неработающими, акцент делается на преодоление пассивности позиции, умение адаптироваться, формирование и развитие навыков эффективного делового поведения и самопрезентации, выравнивание самооценки, повышение общей компетентности в решении вопросов профессионального самоопределения. Гражданам, данной категории в 2020 году оказано 303 услуги (9,7 %) по социальной адаптации.

Работа по социальной адаптации безработных граждан организуется в форме групповых и индивидуальных занятий, в ходе которых участники обучаются навыкам активного, самостоятельного поиска работы. На занятиях по социальной адаптации отрабатываются навыки самопрезентации, делового общения с работодателем.

Одними из наиболее эффективных методов в социальной адаптации безработных граждан на рынке труда выступают смешанные групповые занятия с применением тренингов, выполнением практических заданий. Во время проведения занятий внутри группы происходит обмен опытом и мнениями, осуществляется отработка оптимальных приемов и способов поведения в различных ситуациях, связанных с поиском работы, гражданам предоставляется возможность принять участие и оценить различные способы приемлемого и неприемлемого поведения, выбрать для себя наиболее комфортный и эффективный стиль поведения.

Во многих центрах занятости области используется формат клубов ищущих работу, который направлен на общение клиентов друг с другом под четким руководством профконсультанта. Такой формат направлен на восстановление социальных связей с целью поиска работы.

В городе Курске распространен индивидуальный подход, позволяющий решать проблемы социальной адаптации безработных более точечно.

*Психологическая поддержка безработных граждан*

В 2020 году органами службы занятости области оказано 1 498 государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан. По сравнению с 2019 годом количество оказанных услуг увеличилось на 36,2 %.

Приоритетными категориями получателей услуг являются: инвалиды, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников, молодежь в возрасте 16-29 лет, длительно неработающие, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Содержание психологической поддержки безработных граждан, относящихся к различным социальным группам, имеет свои особенности.

501 услуга (33,5 %) по психологической поддержке оказана гражданам в возрасте 16-29 лет. С данной категорией граждан проводились индивидуальные психологические консультации с целью выяснения профессиональных планов. Тематические занятия включали ознакомление с эффективными моделями поведения на собеседовании с работодателем, обсуждение особенностей реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния.

Работа с гражданами, стремящимися возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, была направлена на смягчение психологических последствий длительной безработицы, повышение адаптивности к социальной среде путем создания условий, помогающих безработным по-новому увидеть свою жизненную ситуацию и провести ее переоценку, повысить конкурентоспособность на рынке труда и значительно увеличить вероятность трудоустройства. Гражданам, данной категории в 2020 году оказано 136 услуг (9,1%) по психологической поддержке.

90 услуг (6,0 %) по психологической поддержке оказано гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Психологические тренинги проводились с целью снижения уровня тревожности, обиды, принятия ситуации вынужденной потери работы, построения перспективных планов трудовой деятельности.

Гражданам, относящимся к категории инвалиды, оказана 171 услуга (11,4 %) по психологической поддержке. В работе использовались методы работы и направления психологической поддержки, учитывающие выявленные проблемы, индивидуальные особенности и ограничения жизнедеятельности граждан: психологическое консультирование, психологический тренинг, психологическая коррекция, другие индивидуальные и групповые методы психологической работы. В 2020 году 35 инвалидов молодого возраста (18-44 лет) прошли через специализированные программы психологической поддержки, разработанные с ориентацией на данную целевую категорию безработных граждан.

1 002 услуги (67 %) по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда было оказано женщинам. Учитывая необходимость совмещения женщинами родительских и бытовых обязанностей с осуществлением трудовой деятельности, при проведении индивидуальных и групповых занятий с этой категорией граждан акцент был сделан на гибкие формы занятости, повышение самооценки, адаптивности к современным условиям и уверенности в себе.

При проведении работы по психологической поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, применялись методы, направленные на компенсацию последствий низкой самооценки и коммуникабельности, низкой социальной ответственности и адаптивности, в целях предупреждения возникновения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и повышения уровня адаптации на новом рабочем месте. Гражданам, данной категории в 2020 году оказано 26 услуг (1,7 %) по психологической поддержке.

Интересные подходы к оказанию психологической поддержки безработным гражданам сформировались в самом крупном центре занятости населения – города Курска и Курского района. Предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан в городе Курске традиционно осуществляется при помощи привлекаемых специалистов – психологов. При этом процедура предоставления услуги делится на два этапа:

психологический тренинг с элементами психологической диагностики и анкетирования в групповой форме;

индивидуальная консультация с психологом в формате психокорректирующих мероприятий, на которую приглашается каждый из участников тренинга.

Такая схема работы позволяет не только добиваться поставленных задач по реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния, но и достаточно комплексно подходить к решению актуальных психологических проблем безработных граждан.

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан*

В 2020 году органами службы занятости населения организовано профессиональное обучение 1 199 безработных граждан, что на 69 человек больше, чем в 2019 году.

Перечень профессий и специальностей, по которым велось обучение безработных граждан, состоял из 80 наименований, 51,7 % из которых – рабочие профессии.

Варианты обучения безработных соответствовали потребности на рынке труда, либо имели своею целью самозанятость граждан, что подтверждается данными таблицы.

 Таблица

Соотношение направлений профессионального обучения безработных граждан и спроса на рынке труда в профессионально-квалификационном разрезе

| №п/п | Наименование профессии, специальности, программы курса обучения | Численность граждан, за­кончивших обучение,чел. | Доля в об­щей числен­ности граж­дан, закон­чивших обу­чение,% | Количество заявленных вакансий работодате­лями в ор­ганы службы за­нятости,ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранник  | 235 | 19,7 | 302 |
| 2. | Бухгалтер | 91 | 7,6 | 264 |
| 3. | Управление государственными и муниципальными закупками  | 89 | 7,5 |  |
| 4. | Оператор ЭВиВМ | 80 | 6,7 | 64 |
| 5. | Водитель автомобиля | 67 | 5,6 | 3363 |
| 6. | Оператор котельной | 66 | 5,5 | 216 |
| 7. | Специалист по маникюру (маникюрша) | 56 | 4,7 | 3 |
| 8. | Тракторист | 54 | 4,5 | 262 |
| 9. | Кассир  | 40 | 3,3 | 527 |
| 10. | Швея | 38 | 3,2 | 706 |
| 11. | Парикмахер | 37 | 3,1 | 11 |
| 12. | Электрогазосварщик | 21 | 1,8 | 457 |
| 13. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 16 | 1,3 | 423 |
| 14. | Менеджер (по отраслям) | 15 | 1,2 | 335 |
| 15. | Повар | 13 | 1,1 | 604 |

Средний период обучения безработных граждан в целом по региону составил 1,9 месяца.

Средние затраты на профессиональное обучение одного безработного гражданина составили 8 614,13 рублей.

Из числа граждан, закончивших обучение по направлению службы занятости населения, 925 человек (77,7%) трудоустроились.

Доля граждан, признанных безработными из числа закончивших обучение, составила 1,3 % (16 человек). Причинами этого являлись как субъективные, так и объективные факторы (например, изменение спроса на рабочую силу, заполнение работодателем предполагаемого места работы, распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на создание новых рабочих мест, а так же способствовало сокращению численности работников и ликвидации ряда предприятий).

В качестве положительного опыта организации обучения безработных граждан следует отметить практику сотрудничества центра занятости населения города Курчатова и Курчатовского района с подрядными организациями, ведущими строительство станции замещения Курской АЭС-2. Для этих организаций центром занятости населения было подготовлено 3 арматурщика, 5 монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Все 8 человек заняты на строительстве.

Органами службы занятости области совместно с муниципальными службами ЖКХ, бюджетными организациями, общеобразовательными школами, акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью и индивидуальными предпринимателями проводилась работа по подготовке кадров для сфер жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В результате чего для этих предприятий и организаций организовано профессиональное обучение 350 безработных граждан по 28 профессиям и специальностям таким как: оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, повар, охранник, косметик, парикмахер, кондитер, машинист крана автомобильного, машинист бульдозера, слесарь-сантехник, специалист по маникюру (маникюрша), сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и другим.

Для предприятий и организаций, в том числе и сферы сельского хозяйства, из числа безработных граждан было подготовлено и трудоустроено 49 трактористов.

Есть примеры взаимодействия центров занятости населения и работодателей по целевому обучению безработных граждан путем заключения трехсторонних договоров, согласно которым органы службы занятости берут на себя финансирование обучения, безработный гражданин – успешное освоение профессии, работодатель – трудоустройство гражданина по окончании обучения. В отчетном году было заключено 35 таких договоров с 28 организациями и предприятиями области на обучение 35 человек. Обучение велось по 10 профессиям, специальностям, таким как: медицинский статистик, парикмахер, водитель автомобиля, охранник, тракторист, специалист по маникюру (маникюрша), оператор котельной и другим.

 Есть успешные примеры сотрудничества центра занятости населения с работодателями по организации обучения безработных граждан с последующим их трудоустройством (по предварительной договоренности без заключения договоров). В 2020 году организована работа с 33 организациями и предприятиями области, на которых трудоустроилось после профессионального обучения 47 человек. Обучение велось по 15 профессиям, специальностям и программам, таким как: оператор котельной, арматурщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, охранник, оператор котельной, тракторист, парикмахер, специалист по маникюру (маникюрша), «Эффективное управление в кредитно-финансовой сфере», бухгалтер и другим.

*Профессиональное переобучения и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;* *профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.*

На сегодняшний день актуальна проблема занятости женщин. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году органами службы занятости населения реализовывалось мероприятие по организации профессионального переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Его основной целью являлось создание условий для успешной профессиональной адаптации и повышения конкурентоспособности на рынке труда молодых мам. Участниками проекта стали 240 женщин, из них 170 − находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 70 женщин − имели детей дошкольного возраста и не состояли в трудовых отношениях. Из числа прошедших обучение приступили к трудовой деятельности 193 женщины (80,4 %).

Особое значение имеет работа с лицами в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего – в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Цель проекта: способствовать продолжению трудовой деятельности данной категории граждан, как на прежних рабочих местах, так и на новых в соответствии с профессиональными навыками и физическими возможностями. В 2020 году участниками проекта стали 611 человек, сохранили занятость и трудоустроены при содействии центров занятости населения – 603 человека (98,7 %). 5 работодателям (ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», Союз «Курская торгово-промышленная палата», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ОАО «Электроагрегат») выплачена субсидия на возмещение фактически произведенных затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность*

За период с января по декабрь 2020 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 44 человек, из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Обучение этих граждан организовано по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Среди них: «продавец непродовольственных товаров», «охранник», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «оператор котельной», «оператор ЭВиВМ», «новые технологии в бухгалтерском учете» и другие.

После завершения обучения 32 пенсионера приступили к трудовой деятельности.

*Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда*

В 2020 году в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности рынка труда» прошли переобучение, повышение квалификации 21 работник ООО «Совтест АТЕ» и 33 работника ОАО «Курскрезинотехника». Предприятиям возмещены затраты на сумму 1063,2 тыс. рублей.

*Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в российской Федерации»*

За 2020 год государственная услуга по осуществлению социальных выплат в среднемесячном исчислении оказана 10 375 безработным гражданам.

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты за 2020 год в виде пособия по безработице, представлена в таблице:

|  |
| --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде пособия по безработице в 2020 году (чел.) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 3165 | 3416 | 3225 | 7832 | 11830 | 15511 | 18388 | 18910 | 17791 | 7964 | 6810 | 6312 |

Получателями социальных выплат в виде стипендии являлись 1 191 человек из числа безработных граждан, направленных на профессиональное обучение органами службы занятости Курской области.

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты в виде стипендии, представлена в таблице:

|  |
| --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде стипендии в 2020 году (чел.) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 37 | 119 | 293 | 195 | 142 | 120 | 182 | 263 | 366 | 307 | 210 | - |

Получатели социальных выплат в виде пенсии, назначенной досрочно, по предложению службы занятости населения, в среднемесячном исчислении - 71 человек. Решение о назначении безработным гражданам пенсии по старости досрочно принимает комиссия по рассмотрению вопроса досрочного выхода на пенсию безработных граждан, действующая в комитете по труду и занятости населения Курской области согласно приказу председателя комитета от 13.03.2020 № 01-84 (с учетом изменений и дополнений).

Динамика изменения численности безработных граждан, которые получали социальные выплаты в виде пенсии, назначенной досрочно, представлена в таблице:

|  |
| --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде пенсии назначенной досрочно в 2020 году (чел.) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 90 | 85 | 75 | 67 | 66 | 66 | 59 | 64 | 63 | 67 | 69 | 80 |

Материальная помощь оказана 5 гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного законодательством о занятости населения периода его выплаты.

Законом Курской области от 09.12.2019 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными предусмотрены ассигнования в сумме 380 855,000 тыс. рублей.

Законом Курской области от 14.12.2020 № 99-ЗКО «О внесении изменений в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, предусмотрены ассигнования в сумме 1 107 125,000 тыс. рублей.

Фактические расходы на осуществление социальных выплат безработным гражданам в отчетном году составили 1 106 597,204 тыс. рублей, в том числе:

 на выплату пособий по безработице – 1 068 996,640 тыс. рублей;

 на выплату стипендий в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки по направлению органов службы занятости – 10 240,893 тыс. рублей (из них 10 047,245 тыс. рублей – выплаты безработным; 193,648 тыс. рублей – на выплаты незанятым инвалидам);

на выплату материальной помощи в связи с истечением установленного срока выплаты пособия по безработице – 2,03 тыс. рублей;

на выплату материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации – 11,6 тыс. рублей;

на выплату пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости –10 294,912 тыс. рублей;

на оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи – 1164,921 тыс. рублей (из них: 1164,780 тыс. рублей за выплаты безработным гражданам; 0,014 тыс. рублей за выплаты незанятым инвалидам)

на затраты органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им учреждений на организацию осуществления переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленной порядке безработными – 1 000,0 тыс. рублей.

на затраты подведомственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленной порядке безработными – 14 740,0 тыс. рублей.

*Реализация* *Закона* *Курской области "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области*

В целях установления дополнительных гарантий занятости для молодых граждан в Курской области, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области».

Квота устанавливается в размере 1 % организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, среднесписочная численность работников которых составляет более 100 человек.

По состоянию на 31.12.2020 366 предприятий Курской области заквотировали 1 459 рабочих мест для граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.  Работают на данных предприятиях в счет квоты 154 человека, свободных рабочих мест – 1305 единиц.

*Обеспечение деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в целях предоставления ими государственных услуг*

Комитет по труду и занятости населения Курской области осуществляет свою деятельность непосредственно и через 28 подведомственных ему областных казенных учреждений центров занятости населения.

Общая штатная численность работников областных казенных учреждений центров занятости населения в 2020 году составляла 249 штатных единиц, из них 196 штатных единиц основного персонала.

В целях развития профессиональных навыков сотрудников в течение 2020 года прошли обучение 57 работников областных казенных учреждений центров занятости населения. Из них:

- 10 работников (включая 3 директора ОКУ ЦЗН) прошли профессиональную переподготовку по направлениям «Социальная работа», «Психология», «Лидеры производительности» (ФГБО УВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»), «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Техника и технология наземного транспорта»; «Контролер технического состояния автотранспортных средств»

- 47 работников центров занятости населения прошли повышение квалификации по программам «Эффективное управление производством» (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Основы сурдоперевода: освоение навыков русского жестового языка», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций», «Специалисты электротехнического хозяйства», «Подготовка руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность органов исполнительной власти и подведомственных учреждений».

Обучение работников областных казенных учреждений центров занятости населения проводилось за счет средств регионального бюджета, выделенных на содержание органов службы занятости населения.

Кассовые расходы на выполнение функций учреждений по итогам 2020 года составили 123 140,746 тыс. рублей или 99,96 % от утвержденных бюджетных ассигнований (123 195,401 тыс. рублей), в том числе на:

оплату труда работников подведомственных учреждений с начислениями составили – 92 472,960 тыс. рублей;

услуги связи составили – 2 278,931 тыс. рублей:

оплату по коммунальным платежам составили – 2 925,390 тыс. рублей;

аренду помещений составили – 3 955,107 тыс. рублей;

приобретение основных средств – 7 039,003 тыс. рублей;

приобретение материальных запасов – 4 914,420 тыс. рублей;

оплату налогов (на имущество, транспортный налог и налог на землю) 429,698 тыс. рублей;

содержание имущества и прочие услуги – 9 125,235 тыс. рублей.

Из 28 подведомственных учреждений 17 учреждений расположены в административных зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления, остальные 11 подведомственных учреждений арендуют помещения у различных организаций.

Затраты обеспечили текущую деятельность центров занятости населения по вопросам реализации программных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.2 Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места*

В 2020 году на реализацию данного мероприятия не предусмотрено финансовых средств, в связи с этим на территории Курской области мероприятие не реализовывалось.

*Основное мероприятие 1.3 Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости населения*

Основной формой контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения является проведение комплексных плановых и внеплановых выездных и документарных проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и/или требований установленных нормативными правовыми актами в области приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты и выполнения условий договоров квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи.

Контрольные функции осуществляются комитетом на основании утвержденного ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с прокуратурой Курской области (далее – ежегодный План).

В соответствии с ежегодным Планом на 2020 год утверждена 21 документарная проверка. Ежегодный План формировался на основании аналитической информации подведомственных учреждений центров занятости населения по осуществлению работодателями трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и предоставлению соответствующей отчетности.

За период с января по апрель 2020 года комитетом проведено 5 проверок в отношении 5 юридических лиц. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.

По результатам проверок каких-либо нарушений в деятельности юридических лиц не установлено, предписания либо протоколы об административных правонарушениях не выносились.

Остальные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приказом комитета от 14.04.2020 № 01-136 из ежегодного Плана на 2020 год были исключены.

В соответствии с планом проведения проверок областных казенных учреждений центров занятости населения Курской области на 2020 год, утвержденным приказом комитета от 04.12.2019 № 01-411 проведены 10 проверок областных казенных центров занятости. В результате проведенных проверок установлены отдельные факты нарушения требований административных регламентов предоставления государственных услуг в области занятости населения. Приняты действенные меры по устранению и недопущению выявленных нарушений.

В настоящее время действует достаточная нормативная правовая база для осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения. Предложений по совершенствованию исполнения государственной функции контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения не имеется.

В целом за отчетный период в полном объеме выполнены 12

показателей (индикаторов) подпрограммы 1. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 1 к общему количеству показателей составила 80,0 %. Значения 3 целевых показателей достигнуты не в полном объеме.

С момента введения ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, в Курской области наблюдался рост безработицы. Деятельность организаций и предприятий, являющихся социальными партнерами органов службы занятости населения была приостановлена. Служба занятости региона осуществляла свою работу в дистанционном режиме, без личного приема граждан. Все это осложнило функционирование службы при оказании гражданам государственных услуг и повлияло на невыполнение отдельных показателей программы.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма № 2 «*Развитие институтов труда»***

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 2 в 2020 году запланировано достижение значений 13 показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, включающих 5 контрольных событий.

*Основное мероприятие 2.1* *Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах*

В рамках данного основного мероприятия в 2020 осуществлено:

проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области;

внедрение механизмов управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Курской области, в том числе:

проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма, совершенствования проведения государственной экспертизы условий труда и правильности предоставления работникам организаций, находящихся на территории Курской области, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации компенсаций за работу с вредными условиями труда, в целях оценки условий труда работников, непосредственно предшествовавших страховому случаю на производстве. Всего в 2020 году проведена 61 экспертиза условий труда работников в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями (в 2019 – 83 экспертизы, 2018 – 85 экспертиз).

Для содействия внедрению современных систем управления охраной труда и совершенствования нормативной правовой базы Курской области в области охраны труда, под руководством Курской областной комиссии по охране труда, осуществлялась работа по реализации государственной политики в области улучшения условий и охраны труда, внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда, формированию здорового образа жизни работающих, привлечению внимания к профилактике и снижению числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в Курской области.

В этих целях осуществлялось информирование населения, работников и работодателей о наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через средства массовой информации, в том числе через интернет-сайты, через отраслевые органы государственной власти, администрации муниципальных образований о состоянии условий и охраны труда и передовом опыте в области безопасности и охраны труда в организациях Курской области.

Проведены 7 семинаров – совещаний по проблемным вопросам охраны труда в режиме видео-конференцсвязи на платформе Zoom с участием работодателей, их представителей и специалистов организаций, учреждений, предприятий Курской области, представителей Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, комитета здравоохранения Курской области, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области», УГИБДД УМВД по Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, Государственной инспекции труда в Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Курской области, представителей администраций всех районов и городов Курской области, при этом охвачены все муниципальные образования Курской области.

К показателям (индикаторам) реализации государственной программы в части основного мероприятия 2.1 относятся: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего; численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам обязательных периодических медицинских осмотров; численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест; количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда; численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда; удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников.

По данным ГУ «Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» общее количество несчастных случаев на производстве составило в 2018 году – 241 случай (198 – с легкой степенью тяжести, 39 - с тяжелой степенью, 14 – смертельные); в 2019 году – 177 случаев (138 – с легкой степенью тяжести, 28 – с тяжелой степенью, 11 – смертельные), в 2020 году – 204 случая (173 – с легкой степенью тяжести, 22 – с тяжелой степенью, 9 – смертельные).

Мероприятия по реализации законодательства об охране труда и предупреждению производственных рисков осуществлялись работодателями на основании специальной оценки условий труда.

Согласно сведениям Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в период с 2014 года по декабрь 2020 года специальная оценка условий труда проведена в 7597 организациях Курской области на 286,8 тыс. рабочих местах.

В 2020 году обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях с внедрением новых образовательных технологий и современных обучающих программ прошли 9875 человек, из которых 3714 руководителей и 6161 – специалист, в 2019 году - 9870 человек, из которых 3711 руководителей и 6159 – специалистов, в 2018 году - 9850 человек, из которых 3701 руководитель и 6149 – специалистов.

Законом Курской области от 09.12.2019 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) предусмотрены бюджетные ассигнования на субвенцию местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений в сумме 10703,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 703,0 тысяч рублей или 100%.

*Основное мероприятие 2.2* *Развитие социального партнерства*

В 2020 году сторонами социального партнёрства проводилась работа по выполнению обязательств трёхстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы.

Контроль за выполнением обязательств Соглашения сторонами соцпартнерства осуществлялся в рамках деятельности областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2020 году на 2-х заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены такие вопросы, как: выполнение решения комиссии от 23.04.2018 г. № 2 по вопросу «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию социального партнерства в агропромышленном комплексе», реализация Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», готовность к проведению летней оздоровительной компании, анализ ситуации на рынке труда в период пандемии и мерах по стабилизации занятости населения в Курской области, работа профсоюзов по защите социально-трудовых прав работников в период режима повышенной готовности, о Резолюции ФНПР «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!».

Значительная роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности.

Мероприятие направлено на оказание методической и консультативной помощи представителям сторон социального партнерства на областном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях при заключении Соглашений по регулированию социально-трудовых отношений и коллективных договоров; выявление условий коллективных договоров и соглашений, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и направление уведомлений о выявленных нарушениях сторонам социального партнерства и в Государственную инспекцию труда в Курской области.

В целях повышения эффективности реализации коллективных договоров комитет проводит консультативные встречи с представителями отраслевых областных организаций профсоюзов и объединениями работодателей, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения, предусмотренных трудовым законодательством процедур по разработке, заключению, внесению изменений и дополнений в действующие коллективные договоры и соглашения и контролю за их выполнением.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения области, обеспечение прав работников на достойную и полную оплату труда в 2020 году осуществлялась в рамках доведения уровня средней заработной платы организаций основных отраслей экономики до целевых значений, установленных постановлением Администрации Курской области 26.06.2020 № 635-па «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики области на 2020 год».

За период январь-ноябрь 2020 года уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по полному кругу организаций составил 35,0 тыс. рублей, темп роста к 2019 году – 108,7 %.

В разрезе основных отраслей экономики:

по виду экономической деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 36,6 тыс. рублей (целевой показатель 34,0 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 107,9 %;

в обрабатывающих производствах – 32,6 тыс. рублей (целевой показатель – 32,0 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 105,4 %;

в организациях строительства – 37,4 тыс. рублей (целевой показатель – 36,6 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 109,8 %;

по виду экономической деятельности торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 29,7 тыс. рублей (целевой показатель – 29,1 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 105,0 %

в деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта – 27,3 тыс. рублей (целевой показатель – 26,1 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 106,8 %;

в деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам – 31,5 тыс. рублей (целевой показатель – 29,5 тыс. рублей), темп роста к 2019 году – 112,1 %.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат) за январь-сентябрь 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 28 070,1 рублей с темпом роста к соответствующему периоду предыдущего года 102,5 %.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2019 год составила 9,9 % от общей численности населения Курской области (показатель за 2020 год (оценка) будет опубликован в апреле 2021 года).

По данным Курскстата по состоянию на 01.01.2021 задолженность по заработной плате в 5 организациях Курской области составляет 22,837 млн. рублей. Должниками являются: ООО «Курский завод строительных конструкций» (банкротство) – 0,646 млн. рублей, ГУПКО «Беловское АТП» (ликвидация) – 1,132 млн. рублей, ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» (банкротство) – 12,878 млн. рублей, ПОУ Курская ОТШ ДОСААФ РОССИИ – 0,170 млн. рублей, ООО «Реут» Фатежского района – 8,011 млн. рублей.

Вопросы погашения задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений граждан были рассмотрены на 4-х заседаниях областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации трудовых отношений граждан и реализации мер по улучшению занятости инвалидов. Проведено порядка 120 заседаний межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам муниципальных районов и городских округов Курской области, в том числе в заочной форме, на которых заслушано более 260 работодателей.

 В результате принятых мер в 2020 году в полном объеме была погашена задолженность по заработной плате в ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Черемисиновского района, ОБУЗ «Областной детский санаторий», ГУПКО «Хомутовская автоколонна № 1494», ООО «Санаторий «Моква», АО «Горсвет».

 *Основное мероприятие 2.3* *Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений*

В 2020 году комитетом осуществлялся контроль за соблюдением федерального законодательства и законодательства Курской области в сфере трудовых отношений органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Законом Курской области от 06.04.2007 № 25-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» в области охраны труда.

Контроль осуществлялся путем проведения документарных проверок в соответствии с планом проверок, утвержденным приказом комитета от 13.11.2019 № 01-380. За период с января по декабрь 2020 года проведены проверки соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований федерального законодательства и законодательства Курской области в 6 муниципальных образованиях Курской области.

В целом за отчетный период в полном объеме выполнены 12

показателей (индикаторов) подпрограммы 2. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 2 к общему количеству показателей составила 92,3 %.

Основные мероприятия и 4 контрольные события подпрограммы 2, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме. Контрольное событие программы 2.1.1.1 **«**Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда», в 2020 году не выполнено в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»).

**Подпрограмма № 3 «**[**Обеспечение реализации**](#Par1115) **государственной программы"**

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 3 запланировано достижение значений 1 показателя (индикатора), выполнение 3 основных мероприятий, включающих 3 контрольных события.

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости*

Законом Курской области от 09.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на содержание аппарата комитета предусмотрены ассигнования в сумме 43825,162 тыс. руб., фактически сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования в сумме 47260,159 тыс. руб. Кассовые расходы составили 47260,159 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Общая штатная численность комитета по состоянию на 01.01.2020 составляла 61 штатная единица, из них 54 должности государственных гражданских служащих Курской области и 7 штатных единиц должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы области.

По состоянию на 31.12.2020 общая штатная численность комитета составляла 61 штатную единицу, из них 54 штатные единицы государственных гражданских служащих Курской области; 7 штатных единиц должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы области.

В 2020 году планировалось проведение аттестации 11 государственных гражданских служащих комитета. Однако, в связи с введением на территории Курской области распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг режима повышенной готовности, запланированная аттестация была перенесена на 2021 год.

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) в течение отчетного периода получили 32 государственных гражданских служащих комитета. Обучение проводилось по следующим направлениям:

- предупреждение (профилактика) коррупционных правонарушений в организациях бюджетной сферы;

- основы эффективного управления проектами;

- повышение эффективности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг;

- основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении;

- реализация проектов цифровой трансформации;

- организация работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти;

- официально-деловой стиль и нормы делового русского языка. Коммуникативный имидж;

- государственная политика в области противодействия коррупции;

- актуальные вопросы государственного управления и государственной гражданской службы;

- безопасность и охрана труда;

- делопроизводство и документационное обеспечение деятельности организации;

- контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности;

- организация работы с данными. Базы данных;

- специалист в сфере закупок;

- специалисты электротехнического хозяйства.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом комитета от 31.12.2019 № 01-459 «Об утверждении Положения о реализации единой государственной учётной политики в комитете по труду и занятости населения Курской области на 2020 год».

Доходы, администрируемые комитетом в 2020 году, исполнены всего в размере 89,03 %, в связи с тем, что фактов нецелевого использования субсидий согласно утвержденных планов проверок хозяйствующих субъектов за предшествующие годы не выявлено. Сумма денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, подлежащая возврату в бюджет, составила 890,313 тыс. рублей. Прогноз поступления доходов в 2020 году составлял 1000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты меры по повышению эффективности использования областных бюджетных средств на основании организационно-распорядительных документов: размещение заказов путем проведения запроса котировок и электронных аукционов.

За 12 месяцев 2020 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в комитете проведено 132 электронных аукциона по закупкам областного бюджета. Начальная (максимальная) цена по размещенным закупкам составила 10 164,1 тыс. рублей. Заключено по итогам торгов 132 государственных контракта на общую сумму 9351,3 тыс. рублей. В результате проведенных аукционов и запроса котировок, сумма экономии областных бюджетных средств составила в общей сумме 812,8 тыс. рублей, что позволило снизить расходы областного бюджета на 8%. Авансовые платежи по государственным контрактам не осуществлялись, оплата производилась по факту выполненных работ (оказанных услуг). В 2020 году предпринимались меры по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, что способствовало достижению показателей.

*Основное мероприятие 3.2. Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде*

Согласно Плану мероприятий по реализации концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденному распоряжением Губернатора Курской области от 27.04.2015 № 283рг (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 02.02.2016 № 29-рг**)** по состоянию на конец 2020 года комитетом в электронный вид переведено 7 государственных услуг, что составило 54 % от общего количества государственных услуг (13), которые предоставляют органы службы занятости населения Курской области.

За период с 2012 по 2020 годы на интерактивном портале комитета <http://trud46.ru/> разработаны электронные сервисы, предназначенные для предоставления в электронном виде, следующих государственных услуг: информирование граждан о положении на рынке труда в Курской области; содействие гражданам в поиске подходящей работы; содействие работодателям в подборе необходимых работников; организация проведения оплачиваемых общественных работ; прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; информирование о социальных выплатах гражданам; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; предоставление отчетов работодателями о квотировании рабочих мест для инвалидов.

В течение 2020 года в центры занятости населения Курской области посредством интерактивного портала поступило более 50 000 обращений о предоставлении сведений, находящихся в распоряжении органов службы занятости. Заявителям направлены ответы в электронном виде в установленный законодательством срок.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 г. № 460 «Об утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» реализован сервис дистанционной подачи заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через интернет - порталы «Государственных услуг» и «Работа в России».

Так, за период с апреля по декабрь 2020 года через портал «Государственных услуг» поступило 19 706 заявлений о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и 12 368 аналогичных заявлений через портал «Работа в России».

Перевод государственных услуг в электронный вид значительно сокращает временные и финансовые затраты граждан, повышает доступность государственных услуг, то есть получение услуги вне зависимости от местонахождения гражданина, предоставляет возможность получения информации о ходе предоставления государственных услуг в режиме онлайн.

 *Основное мероприятие 3.3. Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области*

На основании постановления Администрации Курской области от 27.12.2011 № 719-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью областных бюджетных, казенных и автономных учреждений», комитетом осуществляется контроль за деятельностью подведомственных областных казенных учреждений.

В 2020 году проведены контрольные мероприятия за деятельностью подведомственных казенных учреждений Курской области в 4 областных казенных учреждениях: «Центр занятости населения Горшеченского района», «Центр занятости населения Обоянского района», «Центр занятости населения Солнцевского района», «Центр занятости населения Тимского района». В результате проведенных проверок установлены отдельные нарушения финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства Центрами занятости населения.

 По проведенным контрольным мероприятиям за период с 01 января по 31 декабря 2020 года приняты действенные меры к подведомственным учреждениям по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений бюджетного законодательства.

На основании постановления Администрации Курской области от 17.07.2014 № 429-па «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области» приказом председателя комитета от 29.07.2019 № 01-246 утвержден «Регламент проведения (осуществления) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области центров занятости**».**

В 2020 году проведены контрольные мероприятия в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области в 4 областных казенных учреждениях Центрах занятости населения Курской области: «Центр занятости населения Дмитриевского района», «Центр занятости населения Обоянского района», «Центр занятости населения города Курчатова и Курчатовского района», «Центр занятости населения Тимского района». По результатам проверок установлены отдельные, незначительные нарушения и несоответствия законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг, не повлиявшие на результаты закупок и не приведшие к нарушению прав и законных интересов участников закупок.

По проведенным контрольным мероприятиям в 2020 году приняты действенные меры к подведомственным Центрам занятости населения, допустившим нарушения законодательства по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 3, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»**

 В 2020 году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 4 запланировано достижение значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 2 контрольных события.

 *Основное мероприятие 4.1 Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста*

 В результате реализации данной подпрограммы трудоустроен 41 молодой инвалид, 3 инвалидам предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов.

 В рамках подпрограммы в 2020 году организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 27 безработных инвалидов молодого возраста. Перечень профессий и программ их обучения состоял из 17 наименований, среди которых: водитель автомобиля, специалист по маникюру, оператор ЭВиВМ, охранник, бухгалтер, пользователь программы 1С: Предприятие. Базами обучения выступали 9 образовательных организаций  региона. Из числа граждан, закончивших обучение, трудоустроено 11 молодых инвалидов.

 Средняя стоимость обучения граждан указанной категории составила 8,9 тыс. рублей. Средняя продолжительность обучения – 1,8 месяца. Общие затраты на профессиональное обучение из областного бюджета – 241,4 тыс. рублей.

 Услугами по психологической поддержке воспользовались 35 безработных граждан в возрасте от 18 до 44 лет, имеющие группу инвалидности. На эти цели в 2020 году израсходовано 15,5 тыс. рублей.

 *Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования*

Комитетом по труду и занятости населения Курской области совместно с комитетом образования и науки Курской области подготовлен отчет по результатам проведения мониторинга сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования.

 Предусмотренные к выполнению в 2020 году целевые показатели

подпрограммы 4 выполнены в полном объеме.

В целом за отчетный период в полном объеме выполнены 5 показателей (индикаторов) подпрограммы 4. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4 к общему количеству показателей составила 71,4 %. Значения 2 целевых показателей достигнуты не в полном объеме. Причина неисполения целевых показателей связана с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 4, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме.

**Раздел Ш. Результат реализации мер правового регулирования**

Информация по реализации мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в таблице № 3.

 **Раздел IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Данные о кассовых расходах областного бюджета, федерального бюджета представлены в таблицах № 4, 5.

**Раздел V Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

Постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па утверждена государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

*Постановлением Администрации Курской области от 14.02.2020 № 22-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения в части приведения государственной программы в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1558 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Курская область)» на территории Курской области от 06.12.2019 № 149-2019-Р20046-1/2, дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» на территории Курской области от 06.12.2019 № 149-2019-Р30046-1/1.

*Постановлением Администрации Курской области от 22.04.2020 № 416-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением государственной программы в соответствие с Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной совместным приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018, а также с Типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда.

Кроме того, в связи с тем, что ряд целевых показателей не обеспечивали прогресс достижения целей и решения задач подпрограмм, была произведена замена целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 государственной программы.

*Постановлением Администрации Курской области от 05.08.2020 № 790-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения в части включения дополнительных мероприятий в сфере занятости, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области, а именно:

организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);

организация общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, получающих пособие.

*Постановлением Администрации Курской области от 30.10.2020 № 1086-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 11 сентября 2020 года № 59-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Курской области от 01.09.2020 № 894-па «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 № 542-ра «О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области», пунктом 23 Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной совместным приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 года № Пр-1081(подпункт «в» пункта 1) по обеспечению реализации мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года в государственную программу включен дополнительный целевой показатель «уровень занятости населения в Курской области».

*Постановлением Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1434-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 14.12.2020 № 99-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», дополнительным соглашением с Минтрудом России от 15.12.2020 № 149-2019-L30038-32/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Курская область)» на территории Курской области от 06.12.2019 № 149-2019-L30038-32, дополнительным соглашением с Минтрудом России от 16.12.2020 № 149-2019-L30038-32/1.1, дополнительным соглашением с Минтрудом России от 08.12.2020 № 149-2019-P30046-1/3.

**Раздел VI Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В 2021-2024 годах продолжится работа по реализации мероприятий государственной программы, направленных на снижение социальной напряженности и содействие занятости граждан, по следующим направлениям:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде, и безработным гражданам и членам их семей, получившим государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

психологическая поддержка;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» комитет продолжит реализацию регионального проекта «Содействие занятости» (до 2021 года – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). В рамках регионального проекта предусмотрены мероприятия, направленные на модернизацию службы занятости населения, основной целью которой является повышение эффективности работы системы службы занятости.

 В 2021 году планируется провести модернизацию не менее одного областного казенного учреждения центра занятости населения Курской области.

Кроме того, органами службы занятости Курской области совместно с органами управления образованием продолжится работа по расширению Перечня профессий и специальностей для обучения безработных граждан в соответствии с требованиями современного рынка труда.

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» в 2021 году продолжится работа по предупреждению и профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Курской области.

**Оценка эффективности государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»**

**Подпрограмма 1. "Активная политика занятости населения и**

**социальная поддержка безработных граждан"**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм = 5/5=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз =1290702,036/1291712,727=0,999

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1/0,999=1,001

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

В случаях, если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.

Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

СД п/пз = 3,9/12 = 0,325;

Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 77,7/70 = 1,11 (принимаем за 1,0);

Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги

СД п/пз = 99,97/100 = 0,9997;

Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно

 СД п/пз = 4627/10375 = 0,446;

Количество получателей стипендий в период прохождения гражданами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости

 СД п/пз = 1191/1050= 1,134 (принимаем за 1,0);

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации

СД п/пз = 240/198 = 1,212 (принимаем за 1,0);

Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 1,514/0,839 = 1,805 (принимаем за 1,0);

Доля  занятых  в  численности  лиц  в  возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 98,7/85 = 1,161 (принимаем за 1,0);

Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

СД п/пз = 1,7/0,94 = 1,809 (принимаем за 1,0);

 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

СД п/пз = 75,3/75,3 = 1,0;

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом)

СД п/пз = 54/47 = 1,149 (принимаем за 1,0);

Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию

СД п/пз = 100/85 = 1,176 (принимаем за 1,0);

Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости

СД п/пз = 245/219 = 1,119 (принимаем за 1,0);

 Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан

СД п/пз = 233/196 = 1,189 (принимаем за 1,0);

 Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения

СД п/пз = 280/259 = 1,081 (принимаем за 1,0);

 Степень реализации подпрограммы:

 0,325+1,0+0,9997+0,446+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+

СР п/п = ---------------------------------------------------------------------------------------

 15 +1,0+1,0

-------------- = 0,918

в случаях, если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 0,918\*1,001=0,919

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 11229,858/11229,859 =1,0

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1,0/1,0=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

СД п/пз=14/9=1,556 (принимаем за 1,0);

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

 СД п/пз=250/195=1,282 (принимаем за 1,0);

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

 СД п/пз=81,8/70=1,169 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

 СД п/пз=35/6=5,833 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания

 СД п/пз=51/24=2,125 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

СД п/пз=286,8/83,1=3,4 (принимаем за 1,0);

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

СД п/пз=98,2/98,0=1,002 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

СД п/пз=7929/4665=1,67 (принимаем за 1,0);

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

СД п/пз=80732/67812=1,191 (принимаем за 1,0);

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

СД п/пз=21,19/21=1,009 (принимаем за 1,0);

Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию

СД п/пз=0,5/0,21=2,381 (принимаем за 1,0);

Уровень реальной среднемесячной заработной платы

СД п/пз=110,8/110,8=1,00;

Уровень бедности

СД п/пз=8,4/9,9=0,85;

Степень реализации подпрограммы:

 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,85 СР п/п. = --------------------------------------------------------------------------- =0,988

13

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 0,988\*1,0=0,988

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 47260,159/47260,159=1,0

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис = 1,0/1,0=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде

СД п/пз = 54/50 =1,08 (принимаем за 1,0)

*Степень реализации подпрограммы:*

СР п/п =1,0/1,0=1,0

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 1,0\*1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их**

**трудоустройстве»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =2/2=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 1155,498/1263,654=0,914

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис =1,0/0,914=1,094

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

 Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы

СД п/пз = 28,5/39 = 0,731;

 Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество

СД п/пз = 8/8 = 1,0;

 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

СД п/пз = 33,7/34 = 0,991;

 Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела

СД п/пз = 3/3 = 1,0;

 Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 27/26 = 1,038 (принимаем за 1,0);

 Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы

СД п/пз = 41/40 = 1,025 (принимаем за 1,0);

 Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке

СД п/пз = 35/35 =1,0;

*Степень реализации подпрограммы:*

 0,731+1,0+0,991+1,0+1,0+1,0+1,0

СР п/п = --------------------------------------------------------=0,96

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =0,96\*1,094=1,05

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы:**

В случаях, если СД гп/пз больше 1, значение СД гп/пз принимается равным 1.

Уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ)

СД гп/пз =4,0/4,9=0,816;

 Уровень занятости населения в Курской области

СД гп/пз =56,9/56,6=1,005 (принимаем за 1,0);

Уровень регистрируемой безработицы в Курской области

СД п/пз = 0,79/2,62=0,302;

Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области

СД гп/пз = 2,0/1,62=1,235 (принимаем за 1,0);

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы

СД гп/пз = 31,6/63=0,502;

Коэффициент частоты производственного травматизма

СД гп/пз = 1,8/0,63=2,857 (принимаем за 1,0)

Степень реализации государственной программы:

 0,816+1,0+0,302+1,0+0,502+1,0

СРг/п = ---------------------------------------------- = 0,77

 6

Оценка эффективности государственной программы:

ЭРгп =0,5\*0,77+0,5\*(0,919\*0,956+0,988\*0,0083+1,0\*0,03484+ 1,05\*0,00086)=0,846, где

k1 = 1290702,036/1350347,551 = 0,956

k2= 11229,858/1350347,551 =0,0083

k3 = 47260,159/1350347,551 = 0,03484

k4= 1155,498/1350347,551 = 0,00086

**Эффективность реализации государственной программы средняя.**

 Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествую-щий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** |
| 1. | Уровень безработицы в Курской области(по методологии МОТ) | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,9 | В связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, деятельность многих организаций и предприятий была приостановлена, что привело к увеличению численности безработных и соответственно к увеличению уровня безработицы |
| 11. | Уровень занятости населения в Курской области | процентов | - | 56,6 | 56,9 | - |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в Курской области | процентов | 0,61 | 0,79 | 2,62 | В связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, деятельность многих организаций и предприятий была приостановлена, что привело к увеличению численности безработных и соответственно к увеличению уровня безработицы |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в Курской области | единиц | 0,5 | 2,0 | 1,62 | - |
| 4. | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | процентов | 70 | 63 | 31,6 | В связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, деятельность многих организаций и предприятий была приостановлена. Работодатели активно использовали режимы неполного рабочего времени, отпуска без сохранения заработной платы. Сложившаяся ситуация повлияла на уменьшение количества трудоустроенных граждан |
| 5. | Коэффициент частоты производственного травматизма | единиц | 0,54 | 1,8 | 0,63 | - |
|  | **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 6. | Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | процентов | - | - | - | - |
| 7. | Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан |  | 11,4 | 12 | 3,9 | Увеличение в 3,1 раза численности граждан, признанных безработными в 2020 году  |
| 8. | Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 74 | 70 | 77,7 | - |
| 9. | Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги | процентов | 99,95 | 100 | 99,97 | Введение ограничительных мер осложнило работу по предоставлению гражданам государственных услуг  |
| 10. | Удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в общей численности граждан указанной категорий, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги | процентов | 100 | - | - | - |
| 101. | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | - | - | - | - |
| 102 | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | человек | - | - | - | - |
| 11. | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | 3836 | 4627 | 10375 | С момента введения ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, деятельность многих организаций и предприятий была приостановлена, что привело к увеличению численности безработных |
| 12. | Количество получателей стипендий в период прохождения гражданами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | человек | 1130 | 1050 | 1191 | - |
| 13. | Количество трудоустроенных инвалидов на вновь созданные (оборудованные) для них рабочие места | человек | - | - | - | - |
|  14. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификаци | человек | - | 198 | 240 | - |
|  15. | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессио-нальное обучение или дополнительное профессиональное образование | тыс.че-ловек | 0,903 | 0,839 | 1,514 | - |
|  16. | Доля  занятых  в  численности  лиц  в  возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование | процентов | 93,4 | 85 | 98,7 | - |
|  17. | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процентов | 0,6 | 1,7 | 0,94 | - |
|  18. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | процентов | 74,9 | 75,3 | 75,3 | - |
|  19. | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом) | человек | - | 47 | 54 | - |
|  20. | Количество центров занятости населения Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - |
|  21. | Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процентов | - | - | - | - |
|  22. | Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процентов | - | - | - | - |
|  23. | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | процентов | - | 85 | 100 | - |
| 231. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости | человек | - | 219 | 245 | - |
| 232. | Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан | человек | - | 196 | 233 | - |
| 233. | Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения | человек | - | 259 | 280 | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**  |
| 24. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 11 | 14 | 9 | - |
| 25. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 166 | 250 | 195 | - |
| 26. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 62,8 | 81,8 | 70 | оценка |
| 27. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 34 | 35 | 6 | - |
| 28. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | человек | 20 | 51 | 24 | - |
| 29. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. раб.мест | 183 | 83,1 | 286,8 | - |
| 30. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | процентов | 98,1 | 98 | 98,2 | - |
| 31. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 6730 | 4665 | 7929 | - |
| 32. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 67094 | 80732 | 67812 | оценка |
| 33. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | процентов | 20,5 | 21,19 | 21 | оценка |
|  34. | Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров | единиц | 99,9 | - | - | - |
|  35. | Уровень выполнения обязательств Администрации Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения | процентов | 100 | - | - | - |
|  36. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию | единиц | - | 0,5 | 0,21 | - |
| 37. | Уровень реальной среднемесячной заработной платы | про-центов,2017 год - базовое значение | - | 110,8 | 110,8 | Рост уровня реальной среднемесячной заработной платы на 2020 год по отношению к предыдущему году запланирован в размере 102,7 %, а по отношению к базовому значению 2017 года – в размере 110,8 %.Согласно данным Курскстата реальная среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составила 107,7 %. В этой связи прогнозируется выполнение по итогам 2020 года запланированного значения.Показатель за 2020 год будет опубликован Росстатом в марте 2021 года. |
|  38. | Уровень бедности | процентов | - | 8,4 | 9,9\*(значение за 2019 год) | \*Показатель рассчитывается Росстатом 1 раз в год с учетом результатов отчетного года, включая значения среднемесячной заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения, величины прожиточного минимума на душу населения и др. Предварительное значение уровня бедности (оценка) за 2020 год будет опубликовано Росстатом 29 апреля 2021 года. |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы** |
|  39. | Количество проведенных комитетом по труду и занятости населения Курской области контрольных мероприятий | единиц | 31 | - | - | - |
| 40. | Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде | процентов | 46,7 | 50 | 54 | - |
| **Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** |
|  41. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | процентов | 39 | 39 | 28,5 | Введение ограничительных мер (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»)осложнило работу по предоставлению государственных услуг  |
|  42. | Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество | человек | - | 8 | 8 | - |
|  43. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | 34,0 | 34 | 33,7 | Введение ограничительных мер (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности») осложнило работу по предоставлению государственных услуг |
|  44. | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела | человек | - | 3 | 3 | - |
|  45. | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | - | 26 | 27 | - |
|  46. | Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы | человек | - | 40 | 41 | - |
|  47. | Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке | человек | - | 35 | 35 | - |
|  48. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | 17 | - | - | - |
| 49. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 43 | - | - | - |
| 50. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | 21 | - | - | - |
| 51. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 48 | - | - | - |
| 52. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | 0 | - | - | - |
| 53. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 55 | - | - | - |
| 54. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | процентов | 52 | - | - | - |
| 55. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | процентов | 27,5 | - | - | - |
| 56. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | человек | 8714 | - | - | - |
| 57. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 5474 | - | - | - |

Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий**

**государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 111.1 | **Основное мероприятие 1.1**Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение уровня регистрируемой безработицы и уровня напряженности на рынке труда | Уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,56 % (максимальное значение 2020 года) до 2,62 %, коэффициент напряженности снизился с 2,1 ед. на 1 вакансию до 1,62 ед. |
| 11.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости, направленных на снижение напряженности рынке труда Курской области за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 05.08.2020 | 31.12.2020 | 05.08.2020 | 31.12.2020 | Трудоустройство на общественные работы не менее 219 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости; трудоустройство на общественные работы 196 безработных граждан; организация временного трудоустройства 256 работников организаций и предприятий, находящихся под риском увольнения | Трудоустроено на общественные работы 233 безработных и 245 ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, и временно трудоустроено 280 работников организаций и предприятий, находящихся под риском увольнения.  |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.1.1**Трудоустройство на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, в 2020 году организовано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.1.2**Трудоустройство на общественные работы безработных граждан в 2020 году организовано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.1.3**Трудоустройство на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, в 2020 организовано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2**Социальные выплатыбезработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказанасоциальная поддержка слабозащищенной категории граждан | Оказанасоциальная поддержка 10375 гражданам слабозащищенной категории |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.1.2.1**Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2020 году произведены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3**Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1166 безработных граждан и 42 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1199 безработных граждан и 44 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.Оказано содействие в трудоустройстве 12 562 гражданам; оказано содействие самозанятости 1012 безработным гражданам, в том числе 44 получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела  |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.3.1**Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям -в подборе необходимых работников в 2020 году оказано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.3.4**Конкурентоспособность безработных граждан в 2020 году повышена | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.3.7**Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2020 году оказана | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.1.4**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Профинансированы областные казенные учреждения центры занятости населения | Расходы составили 99,96 % от утвержденных бюджетных ассигнований |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.1.4.1**Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений, в 2020 году выполнен | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 11.3 | **Основное мероприятие 1.3** Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Проведено 15 контрольных мероприятий в области содействия занятости |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.3.0.1**Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2020 году проведены | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 11.L3 | **Региональный проект 1.L3** «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Выполнен |
|  | **Мероприятие 1.L3.2**Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Организация переобучения, повышения квалификации работников предприятий | Организовано переобучение, повышение квалификации 54 работников предприятий |
|  | **Контрольное событие программы 1.L3.2.1**Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2020 организовано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
|  1.Р2 | **Региональный проект 1.Р2**«Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для успешной профессиональной адаптации и повышения конкурентоспособности на рынке труда молодых мам | Выполнен |
|  | **Мероприятие 1. Р2.1**Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Переобучение и повышение квалификации 198 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости  | Организовано переобучение и повышение квалификации 240 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
|  | **Контрольное событие программы** **1. Р2.1.1**Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2020 году организовано | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 11.Р3 | **Региональный проект 1.Р3**«Старшее поколение» | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение числа занятых и сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпренсионного возраста | 98,7 % лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, трудоустроены или сохранили свою занятость. |
| 11.Р3.1 | **Мероприятие 1.Р3.1**Профессиональное обучение идополнительноепрофессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста  | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Организовано профессиональное обучения и дополнительное профессиональное образование 1514 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
|  | **Контрольное событие программы 1.Р3.1.1** Профессиональное обучение идополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году организованы | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | Выполнено |
|  | **Подпрограмма 2****«Развитие институтов рынка труда»** |
| 12.1 | **Основное мероприятие 2.1**Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Воропаев В.ВПервый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение условий труда на рабочих местах | Улучшение условий труда на рабочих местах |
| 12.1.1 | **Мероприятие 2.1.1**Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | Воропаев В.ВПервый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда |
|  | **Контрольное событие****программы 2.1.1.1**Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2020 году проведена | Воропаев В.В.Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2020 | х | 31.05.2020 | х | Не выполненоВ связи с принятием распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» |
| 1 | **Контрольное событие****программы 2.1.1.2**Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2020 году подведены | Воропаев В.В.Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2020 | х | 31.05.2020 | х | Выполнено |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2**Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Воропаев В.В.Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказано содействие муниципальным образованиям в осуществлении полномочий в сфере трудовых отношений | Оказано содействие муниципальным образованиям в осуществлении полномочий в сфере трудовых отношений |
|  | **Контрольное событие****программы 2.1.2.1**Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2020 году оказано | Воропаев В.ВПервый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2**Развитие социального партнерства | Колькина О.Л.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности регулирования социально трудовых отношений  | Снижение доли коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию до 0,21 ед. |
|  | **Контрольное событие****программы 2.2.0.1**Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2020 году проведена | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3**Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма на территории Курской области до 0,63 ед. |
|  | **Контрольное событие****программы 2.3.0.1**Проверки деятельности органов местного самоуправленияза осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2020 году проведены | Колькина О.Л.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 2 | **Подпрограмма 3****«Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1**Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение мероприятий государственной программы | Мероприятия государственной программы выполнены |
|  | **Контрольное событие****программы 3.1.0.1**Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2020 году заключены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2**Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества предоставления государственных услуг, их доступности, сокращение временных и финансовых затрат | Увеличение доли государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде до 54 % |
| 3 | **Контрольное событие****программы 3.2.0.1**Государственные услуги в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2020 году переведены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | x | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3**Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности функционирования учреждений и хозяйственной деятельности |  Проведено 8 контрольных мероприятий  |
|  | **Контрольное событие****программы 3.3.0.1**Контрольные мероприятия в 2020 году проведены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| **Подпрограмма 4****«Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1**Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация сопровождения при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 8 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника, трудоустройство на временные рабочие места 40 инвалидов молодого возраста, оказано содействие самозанятости с выплатой единовременной финансовой помощи 3 инвалидам молодого возраста. Организация психологической поддержки 35 безработных инвалидов молодого возраста; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 26 безработных инвалидов молодого возраста  | Организовано сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 8 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника; трудоустроено на временные рабочие места 41 инвалидов молодого возраста; оказано содействие самозанятости с выплатой единовременной финансовой помощи 3 инвалидам молодого возраста. Организована психологическая поддержка 35 безработных инвалидов молодого возраста; организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 27 безработных инвалидов молодого возраста  |
|  | **Контрольное событие 4.1.0.1** Незанятые инвалиды молодого возраста в 2020 году трудоустроены | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | Выполнено |
| 4.2 | **Основное мероприятие 4.2**Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности работы по сопровождению инвалидов молодого возраста | Повышение эффективности работы по сопровождению инвалидов молодого возраста |
|  | **Контрольное событие 4.2.0.1** Отчет по результатам проведения мониторинга, реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2020 году направлен в Минтруд | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 01.03.202031.12.2020 | х | 01.03.202031.12.2020 | х | Выполнено |

Таблица 3

**Оценка**

**результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основныеположения | Ответственныйисполнитель | Сроки принятия | Примечание(результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения |
| 1. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1558  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.по мере необходимости | 14.02.2020 | Постановление Администрации Курской области от 14.02.2020 № 22-па «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в целях приведения в соответствие с Типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда, а также в целях обеспечения прогресса достижения целей и решения задач подпрограммы, была произведена замена целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 государственной программы | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2024 гг.по мере необходимости | 22.04.2020 | Постановление Администрации Курской области от 22.04.2020 № 416-па «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 3. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в целях включения дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2024 гг.по мере необходимости | 05.08.2020 | Постановление Администрации Курской области от 05.08.202 № 790-па «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 4. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в целях приведение соответствие с требованиями Закона Курской области от 11 сентября 2020 года № 59-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Курской области от 01.09.2020 № 894-па «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 № 542-ра «О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области», пунктом 23 Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018 | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2024 гг.по мере необходимости | 30.10.2020 | Постановление Администрации Курской области от 30.10.2020 № 1086-па «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 5. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в целях приведение соответствие с требованиями Закона Курской области от 11 сентября 2020 года № 99-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», дополнительными соглашениями с Минтрудом от 15.12.2020 № 149-2019-L30038-32/2, от 16.12.2020 № 149-2019-L30038-32/1.1, от 08.12.2020 № 149-2019-Р30046/1/3 | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2024 гг.по мере необходимости | 29.12.2020 | Постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1434-па «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 6. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об организации общественных работ в Курской области в 2020 году» в целях обеспечения занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Ежегодно | 06.02.2020 | Постановление Администрации Курской области от 06.02.2020 № 105-па «Об организации общественных работ в Курской области в 2020 году» |
| 7. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Принятие Административного регламента предоставления государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией для получения заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | 17.02.2020 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области:от 17.02.2020 № 01-56 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом по труду и занятости населения Курской области государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией» |
| 7. | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | 04.08.2020 | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения:от 04.08.2020 № 01-239;от 04.08.2020 № 01-240;от 04.08.2020 № 01- 241;от 04.08.2020 № 01-242  |
| 8. | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | 31.08.2020 | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области о внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения:от 31.08.2020 № 01-268; от 31.08.2020 № 01-269;от 31.08.2020 № 01-270;от 31.08.2020 № 01-271;от 31.08.2020 № 01-272;от 31.08.2020 № 01-273 |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие социального партнерства» |
| 9. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» в целях изменения состава областной комиссии по охране труда | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 15.01.2020 |  Постановление Администрации Курской области от 15.01.2020 № 26-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» |
| 10. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2019 году» в целях подведения итогов областного конкурса | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости | 14.04.2020 | Постановление Администрации Курской области от 14.04.2020 № 378-па  «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2019 году» |
| 11. | Постановление Администрации Курской области | Постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» в целях изменения состава областной комиссии по охране труда | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости | 10.08.2020 | Постановление Администрации Курской области от 10.08.2020 № 810-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» |
| 12. | Постановление Администрации Курской области | Постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление администрации Курской области от 12.09.2002 № 6 «О проведении областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области».в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости | 27.08.2020 | Постановление Администрации Курской области от 27.08.2020 № 869-па «О внесении изменений в постановление администрации Курской области от 12.09.2002 № 6 «О проведении областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области» |
| 13. | Региональное трехстороннее Соглашение | Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом "Федерация организаций профсоюзов Курской области" и Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (раз в три года) | 2020 | срок реализации Соглашения 2019-2021 годы |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости» |
| 14. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в Административный регламент исполнения государственных функций | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 04.08.2020 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 04.08.2020 № 01-244 «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.08.2014 № 01-405» |
| 15. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в Административный регламент исполнения государственных функций | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 04.08.2020 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 04.08.2020 № 01-237 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления государственного контроля за выполнением условий договоров квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи, утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-418» |
| 16. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в Административный регламент исполнения государственных функций | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 04.08.2020 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 04.08.2020 № 01-238 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протокола, утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-419» |
| 17. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в Административный регламент исполнения государственных функций | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 31.08.2020 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 31.08.2020 № 01-267 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению комитетом по труду и занятости населения Курской области государственной услуги «Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров, утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2018 № 01-458» |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |
| Меры правового регулирования не предлагаются |

Таблица 4

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области**

 **на реализацию государственной программы Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соискатели, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей),  |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Курской области | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | Всего  | 824 | 06 | х | х | 626422,204 | 1351466,399 | 1350347,551 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 626422,204 | 1351466,399 | 1350347,551 |
| Подпрограмма 1  | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | Всего  | 824 | 06 | 1 | х | 570616,699 | 1291712,727 | 1290702,036 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | х | 570616,699 | 1291712,727 | 1290702,036 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 01 | 501443,899 | 1258619,223 | 1257612,638 |
| Региональный проект 1.L3  | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | L3 | 21265,600 | 1063,300 | 1063,197 |
| Мероприятие 1.L3.2 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддерж-ки занятости и повышения эффективности рынка труда | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | L3 | 21265,600 | 1063,300 | 1063,197 |
| Региональный проект 1.Р2  |  «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 01 | Р2 | 15602,5 | 8603,571 | 8600,090 |
| Мероприятие 1.Р2.1 | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 01 | Р2 | 15602,5 | 8603,571 | 8600,090 |
| Региональный проект 1.Р3 |  «Старшее поколение»  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р3 | 32304,700 | 23426,633 | 23426,111 |
| Мероприятие 1.Р3.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р3 | 32304,700 | 23426,633 | 23426,111 |
| Основное мероприятие 1.3 |  Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие институтов рынка труда»** | Всего | 824 | 06 | 2 | х | 11343,870 | 11229,859 | 11229,858 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | х | 11343,870 | 11229,859 | 11229,858 |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 01 | 11343,870 | 11229,859 | 11229,858 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | Всего | 824 | 06 | х | х | 43261,335 | 47260,159 | 47260,159 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 43261,335 | 47260,159 | 47260,159 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 01 | 43261,335 | 47260,159 | 47260,159 |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 4 | Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве | Всего | 824 | 06 | 4 | х | 1200,300 | 1263,654 | 1155,498 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | х | 1200,300 | 1263,654 | 1155,498 |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 01 | 1200,300 | 1263,654 | 1155,498 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 02 | х | х | х |

Таблица 5

**Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
местных бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственнойпрограммы, подпрограммы государственнойпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценкарасходов  | Фактическиерасходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Государственная программа Курской области** | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | 1416115,124 | 1350347,551 |
| федеральный бюджет | 1230122,700 | 1161776,552 |
| областной бюджет | 185992,424 | 188570,999 |
| **Подпрограмма 1** | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | всего | 1359724,803 | 1290702,036 |
| федеральный бюджет | 1228822,400 | 1160582,763 |
| областной бюджет | 130902,403 | 130119,273 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | всего | 1326631,299 | 1257612,638 |
| федеральный бюджет | 1196390,800 | 1128155,153 |
| областной бюджет | 130240,499 | 129457,485 |
| Мероприятие 1.1.1  | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области за счет средств резервного фонда Правительства РФ | всего | 31884,958 | 23143,004 |
| федеральный бюджет | 31566,1 | 22911,574 |
| областной бюджет | 318,858 | 231,430 |
| Мероприятие 1.1.2 | Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации | всего | 1151584,700 | 1090503,579 |
| федеральный бюджет | 1151584,700 | 1090503,579 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1.1.3 | Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | всего | 22071,540 | 20825,309 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 22071,540 | 20825,309 |
| Мероприятие 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 121090,101 | 123140,746 |
| федеральный бюджет | 13240,000 | 14740,000 |
| областной бюджет | 107850,101 | 108400,746 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект 1.L3  | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | всего | 1063,300 | 1063,197 |
| федеральный бюджет | 1042,000 | 1041,933 |
| областной бюджет | 21,300 | 21,264 |
| Мероприятие 1.L3.2  | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | всего | 1063,300 | 1063,197 |
| федеральный бюджет | 1042,000 | 1041,933 |
| областной бюджет | 21,300 | 21,264 |
| Региональный проект 1.Р2  | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | всего | 8603,571 | 8600,090 |
| федеральный бюджет | 8431,500 | 8428,088 |
| областной бюджет | 172,071 | 172,002 |
| Мероприятие 1.Р2.1  | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | всего | 8603,571 | 8600,090 |
| федеральный бюджет | 8431,500 | 8428,088 |
| областной бюджет | 172,071 | 172,002 |
| Региональный проект 1.Р3 | «Старшее поколение» | всего | 23426,633 | 23426,111 |
| федеральный бюджет | 22958,100 | 22957,589 |
| областной бюджет | 468,533 | 468,522 |
| Мероприятие 1.Р3.1  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | всего | 23426,633 | 23426,111 |
| федеральный бюджет | 22958,100 | 22957,589 |
| областной бюджет | 468,533 | 468,522 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие институтов рынка труда»** | всего | 11229,859 | 11229,858 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 11229,859 | 11229,858 |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | всего | 11229,859 | 11229,858 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 11229,859 | 11229,858 |
| Мероприятие 2.1.1 | Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | всего | 526,859 | 526,858 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 526,859 | 526,858 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | 10703,000 | 10703,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 10703,000 | 10703,000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | 43825,162 | 47260,159 |
| федеральный бюджет | 1000,000 | 1000,000 |
| областной бюджет | 42825,162 | 46260,159 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | всего | 43825,162 | 47260,159 |
| федеральный бюджет | 1000,000 | 1000,000 |
| областной бюджет | 42825,162 | 46260,159 |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма 4** | Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве | всего | 1335,300 | 1155,498 |
| федеральный бюджет | 300,300 | 193,789 |
| областной бюджет | 1035,000 | 961,709 |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | всего | 1335,300 | 1155,498 |
| федеральный бюджет | 300,300 | 193,789 |
| областной бюджет | 1035,000 | 961,709 |

Таблица 6

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измере-ния | Значенияпоказателей(индикаторов)государственнойпрограммы,подпрограммыгосударственнойпрограммы | Обоснованиеотклонений значенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) |
| Текущий год |
| план | ожидаемоезначениена конецгода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** |
| 1. | Уровень безработицы в Курской области | процен-тов | 4,0 | 4,0 | - |
| 11. | Уровень занятости населения в Курской области | процен-тов | 58,3 | 58,3 | - |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в Курской области | процен-тов | 0,77 | 0,77 | - |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в Курской области | единиц | 0,8 | 0,8 | - |
| 4. | Отношение трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | процен-тов | 64 | 64 | - |
| 5. | Коэффициент частоты производственного траматизма | единиц. | 1,79 | 1,79 | - |
| **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 6. | Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процен-тов | - | - | - |
| 7. | Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | процен-тов | 12 | 12 | - |
| 8. | Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | процен-тов | 70 | 70 | - |
| 9. | Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги | процен-тов | 100 | 100 | - |
| 10. | Удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в общей численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги | процен-тов | - | - | - |
| 101. | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | 126 | 126 | - |
| 102 | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | человек | 40 | 40 | - |
| 11. | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | 4627 | 4627 | - |
| 12. | Количество получателей стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | человек | 1050 | 1050 | - |
| 13. | Количество трудоустроенных инвалидов на вновь созданные (оборудованные) для них рабочие места | человек | - | - | - |
| 14. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации | человек | - | - | - |
| 15 | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессио-нальное обучение или дополнительное профессиональное образование | тыс.человек | - | - | - |
|  16. | Доля  занятых  в  численности  лиц  в  возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование | процен-тов | - | - | - |
|  17. | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процен-тов | 1,6 | 1,6 | - |
|  18. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | процен-тов | - | - | - |
| 19. | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (с нарастаю-щим итогом) | человек | - | - | - |
|  20. | Количество центров занятости населения Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | - |
|  21. | Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процен-тов | 75 | 75 | - |
|  22. | Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процен-тов | 75 | 75 | - |
|  23. | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | процен-тов | - | - | - |
| 231. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службызанятости | человек | - | - | - |
| 232. | Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан | человек | - | - | - |
| 233. | Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения | человек | - | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**  |
| .24. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 12 | 12 | - |
| 25. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек  | 248 | 248 | - |
| 26. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 81,7 | 81,7 | - |
| 27. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | единиц | 36 | 36 | - |
| 28. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | человек  | 51 | 51 | - |
| 29. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс.раб.мест | 83,2 | 83,2 | - |
| 30. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | процен-тов | 99 | 99 | - |
| 31. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 4680 | 4680 | - |
| 32. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 80720 | 80720 | - |
| 33. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работников | процен-тов | 21,1 | 21,1 | - |
| 34. | Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, от общего числа заключенных коллективных договоров | единиц | - | - | - |
| 35. | Уровень выполнения обязательств Администрации Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения | процен-тов | - | - | - |
| 36. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию | процен-тов | 0,49 | 0,49 | - |
| 37. | Уровень реальной среднемесячной заработной платы | про-центов,2017 год - базовое значение | 114,6 | 114,6 | - |
|  38. | Уровень бедности | процен-тов | 7,7 | 7,7 | - |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 39. | Количество проведенных комитетом по труду и занятости населения Курской области контрольных мероприятий | единиц | - | - | - |
| 40. | Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде | процен-тов | 50 | 50 | - |
| **Подпрограмма 4 ««Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** |
| 41. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | процен-тов | 39 | 39 | - |
| 42. | Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество | человек | 8 | 8 | - |
| 43. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процен-тов | 34 | 34 | - |
| 44. | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела | человек | 3 | 3 | - |
| 45. | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | 26 | 26 | - |
| 46. | Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы | человек | 40 | 40 | - |
| 47. | Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке | человек | 35 | 35 | - |
| 48. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процен-тов | - | - | - |
| 49. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процен-тов | - | - | - |
| 50. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процен-тов | - | - | - |
| 51. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процен-тов | - | - | - |
| 52. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования | процен-тов | - | - | - |
| 53. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процен-тов | - | - | - |
| 54. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | процен-тов | - | - | - |
| 55. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | процен-тов | - | - | - |
| 56. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | человек | - | - | - |
| 57. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | - | - | - |