## стр.1_2
Приложение №3
Сведения
о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий государственной программы
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Статус 1 | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | дистигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»
1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | Комфорт условий проживания населения Курской области повышен.
1.1.1 | Мероприятие 1.01.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ввод в эксплуатацию в 2023 году: 19 км сетей водоснабжения, 4 скважин,0,9 км сетей водоотведения, 52,2 км сетей газоснабжения. | Введены в эксплуатацию 20,4 км сетей водоснабжения, 4 скважины, 0,938 км сетей водоотведения, 131,1 км сетей газоснабжения.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.01.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие инфраструктуры муниципальных образований Курской области предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2022-12-23 | 2023-12-31 | Улучшение жилищных условий в 2023 году 298 семей. | Улучшены жилищные условия в 2023 году 404 семей.
1.2.1 | Мероприятие 1.02.1. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения государственным гражданским гражданским служащим | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения. | Приказом Министерства строительства Курской области от 20.02.2023 №63-осн утвержден список граждан-получателей социальных выплат в 2023 году. Свидетельства выданы для реализации.
1.2.2 | Мероприятие 1.02.2.Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных государственными служащими Курской области | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.04.2023 | 2023-12-31 | 2023-02-27 | 2023-04-25 | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным 3 государственными служащими Курской области. | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным 3 государственными служащими Курской области.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.2.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий государственным служащим Курской области предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-04-25 | Х | Х
1.2.3 | Мероприятие 1.02.3. Выдача выписок из приказа комитета строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2023-02-15 | 2023-08-29 | Выданы выписки из приказа Министерства строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты. | Приказами Министерства строительства Курской области от 15.02.2023 № 54-осн, от 28.08.2023 № 235-осн утверждены списки граждан-получателей ЕДВ в 2023 году. Выписки выданы для реализации.
1.2.4 | Мероприятие 1.02.4. Предоставление дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2023-02-15 | 2023-09-01 | Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, предоставлены дополнительные социальные выплаты. | Приказами Министерства строительства Курской области от 01.03.2023 № 77-осн, от 31.08.2023 № 248-осн утверждены списки граждан-получателей ЕДВ в 2023 году. Выписки выданы для реализации.
1.2.5 | Мероприятие 1.02.5. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов (в 2023 году - 4). | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным 4 ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.5.1 Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-01 | Х | Х
1.2.6 | Мероприятие 1.02.6. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 2023-05-10 | 2023-05-23 | Проведен конкурсный отбор муниципальных образований. | Приказом Министерства строительства Курской области от 23.05.2023 № 146-осн утвержден список муниицпальных образзований, прошедших конкурсный отбор на 2024 год.
1.2.7 | Мероприятие 1.02.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минстроем России | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | С Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. | Соглашение с Минстроем России заключено 23.12.2022 № 069-09-2023-2015.
1.2.8 | Мероприятие 1.02.8. Заключение соглашений с муниципальными образованиями | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2023-01-20 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями. | Соглашения заключены с 31 муниципальным образованием в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.9 | Мероприятие 1.02.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-20 | Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям (в 2023 году -101). | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставлены. Улучшены жилищные условия 106 семей.
1.2.10 | Мероприятие 1.02.10. Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 2023-04-10 | 2023-10-24 | Молодым семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | Дополнительные социальные выплаты получили 6 молодых семей.
1.2.11 | Мероприятие 1.02.11 Изготовление и выдача свидетельств органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Свидетельства изготовлены и выданы органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений. | Свидетельства изготовлены и выданы органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.11.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-20 | Х | Х
1.2.12 | Мероприятие 1.02.12. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.02.2023 | 01.12.2023 | 01.02.2023 | 22.08.2023 | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий. | Приказом Министерства строительства Курской области от 27.02.2023 № 75-осн утверждены списки градан-получателей социальных выплат в 2023 году. Свидетельства выданы гражданам для реализации.
1.2.13 | Мероприятие 1.02.13. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных гражданами отдельных категорий | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.02.2023 | 2023-12-31 | 01.02.2023 | 22.08.2023 | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным гражданами отдельных категорий (в 2023 году -13 семей). | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным 13 семьями граждан отдельных категорий.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.13.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-08-22 | Х | Х
1.2.14 | Мероприятие 1.02.14. Выдача свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2023-02-15 | 2023-08-11 | Выданы свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья. | Приказами Министерства строительства Курской области от 04.04.2023 № 108-осн, от 18.08.2023 № 225-осн утверждены списки гражан-получателей ЕДВ. Свидетельства выданы для реалиации.
1.2.15 | Мероприятие 1.02.15. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Феликой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-08-25 | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны (в 2023 году -7). | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным 7 ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.15.1. Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-08-25 | Х | Х
1.2.16 | Мероприятие 1.02.16. Выдача свидетельств о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Выданы свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования. | Свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования выданы гражданам для реализации.
1.2.17 | Мероприятие 1.02.17. Предоставление субсидии застройщикам на возмещение части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-20 | Предоставлены меры государственной поддержки при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования (в 2023 году -170). | Предоставлены меры государственной поддержки при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования 271 гражданину.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.02.17.1. Субсидии застройщикам на возмещение части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-20 | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.05 «Создание условия для развития жилищного строительства» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Условия для развития жилищного строительства созданы. | Условия для развития жилищного строительства созданы.
| Мероприятие 1.05.1. Реализация инфраструктурных проектов с использованием инфраструктурного меню | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ввод в эксплуатацию в 2023 году водовода от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г.Курске. | Водовод от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г.Курске завершен строительством и 29.12.2023 введен в эксплуатацию.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.05.1.1 Инфраструктурные проекты с использованием инфраструктурного меню реализованы | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.4 | Основное мероприятия 1.06 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам строительства. | Реализация основных направлений государственной политики по вопросам строительства обеспечена.
|  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | [5 empty] | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам архитектуры и градостроительства. | Реализация основных направлений государственной политики по вопросам архитектуры и градостроительства обеспечена.
1.5 | Основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Государственное задание Министерства строительста Курской области подведомственным учреждением выполнено. | Государственное задание Министерства строительста Курской области подведомственным учреждением выполнено.
|  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | [5 empty] | Государственное задание комитета архитектуры и градостроительства Курской области подведомственным учреждением выполнено. | Государственное задание комитета архитектуры и градостроительства Курской области подведомственным учреждением выполнено.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.07.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 31.12.2023 Степень достижения 92,8% | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создан жилищный фонд для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий. | Жилищный фонд для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан в с. Бондаревка Суджанского района
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.08.1. Жилищный фонд коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2024-12-31 | Х |  | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.09 «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2023 году - 251); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2023 году - 950). | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - 264 муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания; - 995 территориальных зона в виде координатного описания.
1.7.1 | Мероприятие 1.09.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку: - карт (планов) для установления границ муниципальных образований и текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области; - графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области. | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2023 году - 251); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2023 году - 950). | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - 264 муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания; - 995 территориальных зона в виде координатного описания.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие программы 1.09.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области и графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.8 | Основное мероприятие 1.11 «Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры по объекту капитального строительства «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области.
1.8.1 | Мероприятие 1.11.1 Предоставление субсидий из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Проведение реконструкции объекта «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска». | Реконструкция объекта «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска» продолжена. Срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.11.1.1. Субсидии из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.14 «Безвозмездные вклады в имущество акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Реализация на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций. | Реализация на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций осуществлена.
1.9.1 | Мероприятие 1.14.1 Осуществление безвозмездных вкладов в имущество акционерных обществ, не увеличивающих их уставные капиталы | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Финансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций. | Деятельность по реализации на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций осуществлена.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.14.1.1. Безвозмездные вклады в имущество акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы, осуществлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.15 «Расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | [5 empty] | Реализация мероприятий по сокращению аварийного жилищного фонда, признанного таковым в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов.
1.10.1 | Мероприятие 1.15.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | [5 empty] | Граждане расселены из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов.
| Контрольное событие 1.15.1.1. Субсидии муниципальным образованиям Курской области на расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | [5 empty] | Х
1.10 | Региональный проект F1 «Жилье» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Курской области. | Программы развития жилищного строительства муниципальных образований Курской области простимулированы.
1.10.1 | Мероприятие 1.F1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на стимулирование программ развития жилищного строительства | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий (в 2023 году - 2). | Система водоотведения ЮЗЖР по ул. Парк Солянка завершена строительством (КС-11 от 18.10.2023, разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется). Работы по строительству насосной станции канализации ЮЗЖР не завершены.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | Муниципальным заказчиком (Администрация г.Курска) не выполнены обязательства по обеспечению ввода объекта (насосная станция канализации ЮЗЖР) в эксплуатацию в 2023 году.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Направлено письмо о применении штрафных санкций в случае неввода объекта в эксплуатацию до 01.04.2024 г. (исх. от 25.01.2024 № 06.1-01-28/9-СЭВ). Субсидии предоставлены в полном объеме, существленного воздействия на реализацию госпрограммы не оказано.
| Контрольное событие 1.11.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 31.12.2023. Степень достижения 50% | Х | Х
1.11 | Региональный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (расселение 8,55 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда (в т.ч. в 2023 году - 4,02 тыс.кв.м). | По итогам 2023 года расселен аварийный жилищный фонд площадью 5,55 тыс.кв.м.
1.11.1 | Мероприятие 1.F3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.F3.1.1. Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, предусмотренного этапами адресной программы, реализованы | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.12 | Региональный проект «Ипотека» | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Перевод застройщиков на банковское кредитование (проектное финансирование) с обязательным использованием с 1 июля 2019 года счетов-эскроу теми девелоперами, кто привлекает средства граждан – участников долевого строительства. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования. | Застройщики переведены на банковское кредитование (проектное финансирование) с обязательным использованием с 1 июля 2019 года счетов-эскроу теми девелоперами, кто привлекает средства граждан – участников долевого строительства. Меры по развитию системы ипотечного жилищного кредитования реализованы.
1.12.1 | Мероприятие 1. Осуществление контроля за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечен контроль за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства. | Обеспечен контроль за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 1.1. Права граждан-участников долевого строительства обеспечены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.12.2 | Мероприятие 2. Осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов обеспечен. | Контроль за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов обеспечен.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.1. Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
1.12.3 | Мероприятие 3. Выдача ипотечных жилищных кредитов | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечена выдача ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе посредством: -создания возможности для реализации государственной поддержки предоставленной отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечения благоприятных условий ипотечного жилищного кредитования при покупке или строительстве жилья с использованием ипотеки, -реализации региональной программы льготного ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. | В 2023 году на территории Курской области выдано 12 631 ипотечных жилищных кредитов. Общий объем ипотечного кредитования составил 41 781 млн.рублей. Средний уровень процентной ставки составил 7,96%.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 3.1. Выдано в 2023 году 9000 ипотечных жилищных кредитов | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»
2.1 | Основное мероприятие 2.01. «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению» | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. | Организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидии на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению перечислены.
2.1.1 | Мероприятие 2.01.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. | Организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидии на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению перечислены.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.01.1. Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению предоставлены | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.02. «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. | Надежность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства обеспечена.
2.2.1 | Мероприятие 2.02.1. Осуществление закупки материально-технических ценностей для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | Обязательный резерв материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправ-ностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства пополнен.
| Контрольное событие 2.02.1. Материально-технические ценности для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 2.03. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Эффективность работы ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами» | Обеспечена эффективная работа ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами».
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.03.1. Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.03.2. Мероприятия в рамках требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.4 | Основное мероприятие 2.05. «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК. | Реализация основных направлений государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обеспечена.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.05.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.5 | Основное мероприятие 2.06. «Обеспечение функционирования на территории Курской области региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Приведение общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в технически исправное состояние, а также обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в соответствии с требованиями жилищного законодательства. | Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах приведено в технически исправное состояние; деятельность некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в соответствии с требованиями жилищного законодательства обеспечена.
2.5.1 | Мероприятие 2.06.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Перечисление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области». | Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» перечислены.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.06.1. Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса предоставлены некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.06.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.6 | Основное мероприятие 2.07. «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области» | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ежегодное увеличение площади озеленяемой территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области. | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области, в общем объеме запланированной для озеленения площади, в 2023 году составила 100%.
2.6.1 | Мероприятие 2.07.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Перечисление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов. | Субсидии муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов перечислены.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.07.1. Субсидии на озеленение территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области предоставлены | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | * | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
2.7 | Основное мероприятие 2.09. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Курской области» | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Улучшение условий жизнедеятельности населения. | Улучшение условий жизнедеятельности населения обеспечено.
2.7.1 | Мероприятие 2.09.1. Предоставление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Перечисление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений. | Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений перечислены.
| Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | не проводились
| Контрольное событие 2.09.1.1. Субсидии муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений предоставлены | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х