**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2020 год | 5 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2020 году | 10 |
| 2.1. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» | 10 |
| 2.2. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»  2.3. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 15  18 |
| 2.4. О ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 19 |
| 2.5. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 21 |
| 2.6. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»  2.7. О ходе реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» | 22  26 |
| 2.8. О ходе реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 27 |
| 2.9. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | 29 |
| 2.10. О ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 30 |
| 2.11. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 32 |
| 2.12. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 34 |
| 2.13. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 36 |
| 2.14. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 38 |
| 2.15. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 39 |
| 2.16. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | 41 |
| 2.17. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | 43 |
| 2.18. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 44 |
| 2.19. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 46 |
| 2.20. О ходе реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 49 |
| 2.21. О ходе реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 52 |
| 2.22. О ходе реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 53 |
| 2.23. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 54 |
| 2.24. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | 56 |
| 2.25. О ходе реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | 59 |
| 2.26. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 60 |
| 2.27. О ходе реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 61 |
| 2.28. О ходе реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»  3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области  Приложение. Информация о реализации государственных программ Курской области за 2020 год | 62  63  65-82 |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 01.09.2020 № 894-па) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2020 году осуществлялась реализация 28 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
    2. «Развитие образования в Курской области».
    3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
    4. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
    5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
    6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
    7. «Формирование современной городской среды в Курской области».
    8. «Содействие занятости населения в Курской области».
    9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
    10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
    11. «Развитие культуры в Курской области».
    12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
    13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».
    14. «Развитие архивного дела в Курской области».
    15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
    16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
    17. «Развитие информационного общества в Курской области».
    18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
    19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
    20. «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».
    21. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
    22. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
    23. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
    24. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
    25. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
    26. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».
    27. «Управление государственным имуществом Курской области».
    28. «Профилактика правонарушений в Курской области».

Для реализации государственных программ Курской области в 2020 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 9 декабря 2019 года № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Курской области за 2020 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, включенными в состав государственных программ, и методическими [указания](consultantplus://offline/ref=1BC33B18F6A4B4087216B7766197E916D7A355AA29C181F12D916D000261ADB90E6D0B0AB42E71C2d9ECO)ми по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 № 542-ра ).

Всего на реализацию государственных программ в 2020 году были предусмотрены ассигнования в сумме 102,0 млрд. рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 19,5 млрд. рублей  (19,1% от общей суммы),

областного бюджета – 50,5 млрд. рублей (49,5% от общей суммы),

местных бюджетов – 0,8 млрд. рублей (0,8% от общей суммы),

внебюджетных источников – 16,5 млрд. рублей (16,2% от общей суммы),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 14,7 млрд. рублей  (14,4% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2020 году составили 109,1 млрд. рублей (107,0% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 18,7 млрд. рублей  (96,0% от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 49,2 млрд. рублей (97,5% от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов – 0,9 млрд. рублей (103,4% от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников – 25,7 млрд. рублей (155,9% от предусмотренного объема финансирования),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 14,6 млрд. рублей  (99,2% от предусмотренного объема финансирования).

В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию государственных программ в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69,95 млрд. рублей. Кассовый расход областного бюджета составил 67,93 млрд. рублей,  или 97,1% от предусмотренного объема.

Таблица 1

**Фактический объем финансирования государственных программ Курской области в 2020 году (млн. рублей)**

Таблица 2



Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (80,2%) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (24,6%); «Развитие здравоохранения в Курской области» (21,8%); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (15,9%); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (12,2%); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (5,7%).

Таблица 3



Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2020 году предусмотрены на реализацию 20 государственных программ Курской области.

В отчетном году в рамках государственных программ Курской области реализовывались 45 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

В 2020 году на реализацию региональных проектов было выделено 10 516,6 млн. рублей (средства федерального бюджета – 7 323,9 млн. рублей, средства областного бюджета – 2 949,7 млн. рублей, средства местных бюджетов – 243,0 млн. рублей), в том числе по национальным проектам (программам):

«Демография» − 2 772,1 млн. рублей;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» − 2 476,0 млн. рублей;

«Здравоохранение» − 2 000,7 млн. рублей;

«Образование» − 1 291,6 млн. рублей;

«Жилье и городская среда» − 924,0 млн. рублей;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» − 428,3 млн. рублей;

«Международная кооперация и экспорт» − 354,1 млн. рублей;

«Экология» − 201,6 млн. рублей;


«Культура» − 42,3 млн. рублей;

«Производительность труда и поддержка занятости» − 18,0 млн. рублей;

«Цифровая экономика» − 7,8 млн. рублей.

По итогам 2020 года освоено 9,7 млрд. рублей (92,4% от запланированного объема).

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2020 год достигнуты значения 811 из 942 целевых показателей (86,1% от общего количества); выполнены 401 из 419 структурных элементов подпрограмм (95,7% от общего количества); 930 из 957 контрольных событий (97,2% от общего количества).

Таблица 4

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 9 государственным программам Курской области. По 19 программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них по 6 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 90,4% до 97,7%, по 13 государственным программам – от 63,6% до 88,0%. На достижении отдельных значений целевых показателей по итогам 2020 года отразилась сложившаяся эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

В 2020 году по всем государственным программам Курской области достигнута высокая и средняя эффективность их реализации.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2020 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2020 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 10 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E927B28AW6oBI) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B48EW6o8I) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B084W6oCI) «Охрана здоровья матери и ребенка»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BC8DW6o9I) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BD84W6o7I) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

[подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B58EW6oCI) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

[подпрограмма 7](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B789W6oCI) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

[подпрограмма 8](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B18DW6o6I) «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

[подпрограмма 9](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B28FW6oBI) «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

[подпрограмма Б](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B384W6o9I) «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 136 целевых показателей (индикаторов), выполнение 45 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 10 подпрограмм и 162 контрольных событий.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация 9 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области», «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Курской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Курской области» (национальный проект «Здравоохранение»); «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Курской области» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 108 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 79,4%.

Значения 28 целевых показателей достигнуты не в полном объеме (в 2019 году не достигнуты значения 14 целевых показателей), в том числе:

5 из 17 целевых показателей государственной программы (уровень достижения 17 показателей государственной программы составил 96,0%):

«смертность от всех причин» − показатель достигнут на 79,0% (плановое значение показателя - 13,7 случая на 1000 населения, фактическое значение – 17,2 случая на 1000 населения);

«смертность от болезней системы кровообращения» - показатель достигнут на 80,0% (плановое значение показателя – 625,0 случая на 100 тыс. населения, фактическое значение – 781,4 случая на 100 тыс. населения);

«смертность от дорожно-транспортных травм» − показатель достигнут на 79,7% (плановое значение показателя – 10,2 случая на 100 тыс. населения, фактическое значение – 12,8 случая на 100 тыс. населения);

«смертность от новообразований» – показатель достигнут на 95,6% (плановое значение показателя - 230,5 случая на 100 тыс. населения, фактическое значение – 241,2 случая на 100 тыс. населения);

«ожидаемая продолжительность жизни при рождении» − показатель достигнут на 97,2% (плановое значение показателя - 72,5 лет, по предварительным данным, значение показателя составило 70,5 лет);

10 из 39 целевых показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (уровень достижения 39 целевых показателей подпрограммы 1 составил 95,4%; удельный вес финансирования подпрограммы 1 в общем объеме финансирования - 7,0%):

«охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» − показатель достигнут на 80,0% (плановое значение показателя - 95,0%, фактическое значение – 76,0%);

«охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» − показатель достигнут на 95,4% (плановое значение показателя - 100,0%, фактическое значение – 95,4%);

«охват диспансеризацией подростков» − показатель достигнут на 76,9% (плановое значение показателя - 95,0%, фактическое значение – 73,1%);

«доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I − II ст.» −показатель достигнут на 98,5% (плановое значение показателя - 58,8%, фактическое значение – 57,9%);

«охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» − показатель достигнут на 88,7% (плановое значение показателя - 68,4%, фактическое значение – 60,7%);

«охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Курской области» − показатель достигнут на 94,4% (плановое значение показателя - 25,0%, фактическое значение – 23,6%);

«число граждан, прошедших профилактические осмотры» − показатель достигнут на 56,7% (плановое значение показателя - 0,487 млн. человек, фактическое значение – 0,276 млн. человек);

«охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» − показатель достигнут на 53,1% (плановое значение показателя - 25,4%, фактическое значение −13,5%);

«смертность мужчин в Курской области в возрасте 16 – 59 лет (на 100 тыс. населения)» − степень достижения показателя 83,7% (плановое значение коэффициента 736,4; фактическое значение – 880,2);

«смертность женщин в Курской области в возрасте 16 – 54 лет (на 100 тыс. населения)» − показатель достигнут на 93,0% (плановое значение коэффициента - 207,4; фактическое значение – 222,9);

6 из 23 целевых показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (уровень достижения 23 целевых показателей подпрограммы 2 составил 95,3%; удельный вес финансирования подпрограммы 2 в общем объеме финансирования составил 19,1%):

«смертность от ишемической болезни сердца» − показатель достигнут на 79,2% (плановое значение показателя - 331 случай на 100 тыс. населения, фактическое значение – 418,1 случая на 100 тыс. населения);

«смертность от цереброваскулярных заболеваний» − показатель достигнут на 83,2% (плановое значение показателя - 208,4 случая на 100 тыс. населения, фактическое значение – 250,4 случая на 100 тыс. населения);

«снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения» − показатель достигнут на 95,6% (плановое значение коэффициента - 98,6; фактическое значение – 103,1);

«больничная летальность от инфаркта миокарда» − показатель достигнут на 59,7% (плановое значение коэффициента - 16,3; фактическое значение – 27,3);

«больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» − показатель достигнут 76,4% (плановое значение показателя - 17,2%, фактическое значение – 22,5%);

«снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185,0 случаев на 100 тыс. населения)» - показатель достигнут на 96,6% (плановое значение коэффициента - 230,5; фактическое значение – 238,6);

6 из 11 целевых показателей подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (уровень достижения 11 целевых показателей подпрограммы 6 составил 88,5%; удельный вес финансирования подпрограммы 6 в общем объеме финансирования составил 0,6%):

«доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области» − показатель достигнут на 67,0% (плановое значение показателя – 80%, фактическое значение – 53,6%);

«доля аккредитованных специалистов» - показатель достигнут на 30,0% (плановое значение показателя – 10%, фактическое значение – 3,0%);

«обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)» − показатель достигнут на 97,5% (плановое значение коэффициента – 93,1; фактическое значение – 90,8);

«обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)» − показатель достигнут на 94,7% (плановое значение коэффициента – 22,5; фактическое значение – 21,3);

«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)» − показатель достигнут на 85,4% (плановое значение показателя – 89,5%, фактическое значение – 76,4%);

«укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – показатель достигнут на 99,2% (плановое значение показателя – 79,4%, фактическое значение – 78,8%);

1 из 7 целевых показателей подпрограммы 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» (уровень достижения 7 целевых показателей подпрограммы 8 составил 97,1%; удельный вес финансирования подпрограммы 8 в общем объеме финансирования составил 3,5%):

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» − показатель достигнут на 80,0%.

Недостижение значений целевых показателей по итогам 2020 года связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением в связи с этим ограничительных мер согласно распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности». Ситуация привела к росту смертности населения от основных классов болезней и сокращению продолжительности жизни населения Курской области.

По подпрограмме 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» не выполнено одно основное мероприятие − «Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» и контрольное событие «Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения перечислены».

В отчетном году выполнены мероприятия региональных проектов, включенных в данную государственную программу, достигнуты сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы, реализована территориальная программа обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

На реализацию государственной программы Курской области в 2020 году направлено 29 408 782,839 тыс. рублей (98,8% от предусмотренного на год объема, с ростом к 2019 году на 17,7%), в том числе из федерального бюджета 4 178 770,868 тыс. рублей (96,9% к плану, с ростом в 2,5 раза к 2019 году), областного бюджета – 10 621 078,512 тыс. рублей (99,1% к плану, с ростом на 7,5 % к 2019 году), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 14 608 933,459 тыс. рублей (99,2% к плану, с ростом на 8,9% к 2019 году).

Из общего объема финансирования реализации государственной программы наибольший удельный вес 65,3% направлено на подпрограмму «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области»; мероприятия и контрольные события по данной подпрограмме выполнены, целевой показатель достигнут.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки уровня реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,97. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

[1](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B5994468F6F74F5E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие дошкольного и общего образования детей».

[2](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B5994468F6576F1E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

[3](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866D72F4E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие профессионального образования».

[4](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866976F1E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

[5](consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E828C223B126E5F085B277CB09C8A0508321D7E357DE0F665DF23E55B599445866B76F7E70E974F382EF8EDF7015B5F02D8F57A6BO). «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования».

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 16 751 310,811 тыс. рублей (97,3% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 838 130,918 тыс. рублей (72,4%), из областного бюджета – 15 913 179,893 тыс. рублей (99,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 115 целевых показателей (индикаторов), выполнение 39 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе пяти подпрограмм, включающих 72 контрольных события.

В государственную программу Курской области включено 8 региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Кадры для цифровой экономики».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 104 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 90,4%.

Не в полном объеме достигнуты значения 11 целевых показателей, из них:

8 целевых показателей по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

«численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области» - показатель достигнут на 84,15% (плановое значение показателя - 4809 чел., фактическое значение − 4047 чел.);

«численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области» − показатель достигнут на 21,8% (плановое значение показателя - 101 чел., фактическое значение − 22 чел.);

«количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации программ» − показатель не выполнен (плановое значение показателя - 270 мест, фактическое значение – 0 мест);

«удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций» − показатель достигнут на 40,0% (плановое значение показателя - 0,5 %, фактическое значение – 0,2 %);

«численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящаяся на одного педагогического работника» − степень достижения показателя 92,6% (плановое значение показателя - 9,5 чел., фактическое значение – 8,8 чел.);

«количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в отчетном финансовом году и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» − показатель не выполнен (плановое значение показателя - 5 единиц, фактическое значение – 0 единиц);

«доля муниципальных образований Курской области, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации и педагогов» - показатель не выполнен (плановое значение показателя - 9,09%, фактическое значение – 0);

«доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации» − показатель не выполнен (плановое значение показателя 2%, фактическое значение – 0);

1 целевой показатель по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:

«отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Курской области» - показатель достигнут на 99,4% (плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 99,4%);

2 целевых показателей по подпрограмме 3 «Развитие профессионального образования»:

«численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkillsRussia» - показатель достигнут на 48,75% (плановое значение показателя - 80 чел., фактическое значение – 39 чел.);

«количество специализированных центров компетенций в Курской области, аккредитованных по стандартам WorldSkillsRussia» - показатель достигнут на 28,6 % (плановое значение показателя - 7 единиц, фактическое значение – 2).

Недостижение значений целевых показателей по итогам 2020 года связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер согласно распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

В отчетном году выполнены 38 из 39 структурных элементов подпрограмм государственной программы; 71 из 72 контрольных событий.

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» не в полном объеме выполнено мероприятие регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» − «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» и контрольное событие «Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданы» (по информации ответственного исполнителя государственной программы детский сад в г. Железногорске в 2020 году построен, места для детей будут созданы в 2021 году после приобретения объекта в муниципальную собственность).

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы достигнуты.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом образования и науки Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет образования и науки Курской области.

Цель государственной программы − создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов.

В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 719 899,930 тыс. рублей (98,7% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 320 296,137 тыс. рублей (99,9%), из областного бюджета – 345 594,218 тыс. рублей (98,2%), местных бюджетов – 54 009,575 тыс. рублей (95,2%).

Государственная программа Курской области не имеет подпрограмм.

В 2020 году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений шести целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект) и 3 контрольных событий. В государственную программу интегрирован региональный проект «Современная школа» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события.

Эффективность реализации государственной программы Курской области оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом образования и науки Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 101,5%.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2020 год признается высокой (значение показателя Э составляет не менее 90%).

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Цели государственной программы − рост благосостояния граждан − получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения; улучшение демографической ситуации.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 35 целевых показателей (индикаторов), выполнение 57 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 6 подпрограмм, включающих 115 контрольных событий.

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывались 2 региональных проекта − «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области (Старшее поколение)» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 26 целевых показателей (индикаторов). Не достигнуты плановые значения 9 целевых показателей, в том числе:

7 показателей подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», в том числе 4 показателя в рамках реализации основного мероприятия 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»:

«количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот, шт.» (плановое значение показателя – 340 квартир; фактическое значение – 186 квартир) - показатель достигнут на 55% (по сведениям ответственного исполнителя государственной программы, не приобретены запланированные жилые помещения для детей-сирот в г. Курске и г. Курчатове в связи с признанием несостоявшимися 106 аукционов в электронной форме на приобретение жилых помещений как на первичном, так и вторичном рынке жилья);

«количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, человек» (плановое значение показателя – 340 человек; фактическое значение – 250 человек) - показатель достигнут на 74%;

«доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году, %» (плановое значение показателя – 54%; фактическое значение – 23,6%) - показатель достигнут на 44%;

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года, человек» (плановое значение показателя – 537 человек; фактическое значение – 810 человек) – показатель достигнут на 66%;

3 показателя в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области»:

«суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент» (плановое значение показателя – 1,315; фактическое значение – 1,298) – показатель достигнут на 99%;

«суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину), единиц» (плановое значение показателя – 0,29 единицы; фактическое значение – 0,248 единицы) – показатель достигнут на 86%;

«коэффициент рождаемости в возрастной группе 25−29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), человек» (плановое значение показателя – 82,5 человек; фактическое значение – 80 человек) – показатель достигнут на 97%;

2 показателя подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»:

«выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы, %» (плановое значение показателя – 100%; фактическое значение – 76,5%) – показатель выполнен на 76,5%;

«исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями, %» (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 97,6% ) – показатель выполнен на 97,6%.

В рамках подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» не достигнуты целевые значения показателей основного мероприятия 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области». Основное мероприятие 1.19 подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» − «Обеспечение деятельности автономных учреждений в сфере социального обслуживания граждан» не выполнено, так как автономное учреждение Курской области «Пансионат «Соловей» выполнило государственное задание на 54%. Не выполнены 2 контрольных события - «Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено» (в связи с отсутствием представлений от муниципальных районов и городов Курской области к награждению орденом «Родительская слава») и «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты».

В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 10 781 738,382 тыс. рублей (95,1% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 4 899 057,566 тыс. рублей (97,5%), из областного бюджета – 5 882 680,816 тыс. рублей (93,1%).

В отчетном году в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» оказаны в полном объеме меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (произведены назначения около 70 видов пособий), предоставлены гарантированные законодательством социальные выплаты семьям с детьми (около 30 государственных пособий), услуги социального обслуживания населения.

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,95. Эффективность реализации государственной программы Курской области за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Цель государственной программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 27 325,989 тыс. рублей (96,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 13 695,234 тыс. рублей (96,8%), областного бюджета – 13 630,755 тыс. рублей (96,8%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 25 целевых показателей (индикаторов), выполнение 30 структурных элементов (основные мероприятия) в составе 4 подпрограмм, включающих 30 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 25 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области в общем количестве показателей – 100%.

Основные мероприятия государственной программы Курской области и контрольные события в отчетном году выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет строительства Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области».

2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

3. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 2 215 340,108 тыс. рублей (90,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 824 407,442 тыс. рублей (87,4%), из областного бюджета – 1 165 195,041 тыс. рублей (93,3%), местных бюджетов – 119 296,940 тыс. рублей (84,9%), внебюджетных источников – 106 440,685 тыс. рублей (99,7%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 45 целевых показателей (индикаторов), выполнение 23 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 30 контрольных событий.

В государственную программу Курской области включены мероприятия 5 региональных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека», «Спорт – норма жизни», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 38 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 84,4 %.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 7 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы «объем ввода жилья в многоквартирных домах» (плановое значение показателя - 190 тыс. кв. м, фактическое значение – 188,02 тыс. кв. м) – показатель достигнут на 99,0% (по информации ответственного исполнителя государственной программы, недостижение данного показателя связано с переносом ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома ООО ГК «Курскспецстроймеханизация» на 2021 год);

два показателя регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области»:

«площадь расселенного аварийного жилищного фонда» (показатель государственной программы), плановое значение показателя - 1,45 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,53 тыс. кв. м; показатель достигнут на 36,6%;

«количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (показатель подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан в Курской области»), плановое значение показателя - 0,08 тыс. человек, фактическое значение – 0,02 тыс. человек; показатель достигнут на 25,0% (по информации ответственного исполнителя государственной программы, завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2020 года «Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы» будет осуществлено до 31.12.2021);

показатель регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» - «построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы» (плановое значение показателя - 2 объекта, фактическое значение – 1 объект) показатель достигнут на 50,0% (по информации ответственного исполнителя государственной программы, из двух предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2020 году физкультурно-оздоровительных комплексов не введен ФОК в п. Горшечное в связи с нарушением ООО «ОлимпСтройМонтаж» графика производства работ. Объект будет введен в 2021 году);

два показателя регионального проекта «Ипотека» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» (бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта не предусматривались):

«количество выданных ипотечных жилищных кредитов с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство», плановое значение показателя - 15 единиц, фактическое значение – 14 единиц; показатель достигнут на 93,3%;

«объем выданных с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов», плановое значение показателя - 32,9 млн. рублей, фактическое значение - 19,72 млн.рублей; показатель достигнут на 59,9%

(по игнформации ответственного исполнителя государственной программы, недостижение данных показателей связано с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» АО «Курское областное ипотечное агентство» утратило право предоставлять гражданам ипотечные кредиты с использованием материнского (семейного) капитала);

показатель «доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» достигнут на 84,6%.

В связи с недостижением вышеуказанных целевых показателей не в полном объеме выполнены 4 из 23 структурных элементов и соответствующие им контрольные события (выполнено 26 контрольных событий из 30) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»:

мероприятие регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» и контрольное событие «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда предоставлены»;

мероприятие регионального проекта «Спорт – норма жизни» − «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» и контрольное событие «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы предоставлены»;

мероприятие регионального проекта «Ипотека» − «Выдача ипотечных жилищных кредитов» и контрольное событие «Выдано в 2020 году 8700 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 15 – с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство»;

основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» и контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты».

В отчетном году выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом строительства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,91.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 596 337,803 тыс. рублей (98,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 464 589,490 тыс. рублей (98,7%), из областного бюджета – 81 052,743 тыс. рублей (99,6%), местных бюджетов – 50 695,570 тыс. рублей (98,6%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов государственной программы (основные мероприятия, ведомственная целевая программа и региональный проект) и 8 контрольных событий.

В государственную программу Курской области интегрированы региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Жилье и городская среда») и ведомственная целевая программа «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019−2024 годы»).

Структурные элементы и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты целевые значения 13 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области в общем количестве показателей (индикаторов) составила 93%.

В отчетном году фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы «увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года» составило 336 штук при плановом значении показателя на 2020 год – 356 штук, показатель достигнут на 94%.

В соответствии с проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности использования средств областного бюджета, равен 0,99.

В 2020 году достигнута высокая эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 1 350 347,551 тыс. рублей (99,9 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 1 161 776,552 тыс. рублей (99,9%), из областного бюджета – 188 570,999 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 42 показателей (индикаторов), выполнение 13 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и региональные проекты) в составе 4 подпрограмм, включающих 22 контрольных события.

В 2020 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались три региональных проекта – «Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение» (национальный проект «Демография») и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 33 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области в общем количестве показателей составила 78,5%.

Не в полном объеме достигнуты значения 9 целевых показателей, в том числе:

три показателя государственной программы:

«уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ), %» (плановое значение показателя – 4,0%; фактическое значение – 4,9%) – показатель достигнут на 81,6%;

«уровень регистрируемой безработицы в Курской области, %» (плановое значение показателя – 0,79%; фактическое значение – 2,62%) – показатель достигнут на 30,2%;

«отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %» (плановое значение показателя – 63%; фактическое значение – 31,6%) – показатель достигнут на 50,2%;

три показателя подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

«удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан, %» (плановое значение показателя – 12%; фактическое значение – 3,9%) – показатель достигнут на 32,5%;

«удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги, %» (плановое значение показателя – 100%; фактическое значение – 99,97%) – показатель достигнут на 99,97%;

«количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно, человек» (плановое значение показателя – 4 627 человек; фактическое значение – 10 375 человек) – показатель достигнут на 44,6 %.

Показатель подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» − «уровень бедности, %,» 2017 год – базовое значение (плановое значение показателя – 8,4%; фактическое значение (оценка) − 9,9%) – показатель достигнут на 84,8%.

Два показателя подпрограммы 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»:

«доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, %» (плановое значение показателя – 39%; фактическое значение – 28,5 %) - показатель достигнут на 73%;

«доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %» (плановое значение показателя – 34%; фактическое значение – 33,7%) – показатель достигнут на 99,1%.

В отчетном году не выполнено контрольное событие подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» − 2.11.1 «Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2020 году проведена» (согласно введенным в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» ограничительным мероприятиям).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы Курской области (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов), предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,84.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2020 год признается средней ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 367 817,055 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 87 956,683 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 279 860,372 тыс. рублей (99,9%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе трех подпрограмм, включающих 14 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В отчетном году достигнуты плановые значения 4 целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы − [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области».

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

Цель государственной программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами, происшествиями на водных объектах, а также комплексной безопасности от биологической и химической опасности.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 891 566,781 тыс. рублей (99,4 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 19 показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и региональный проект) и 23 контрольных событий в составе 5 подпрограмм. В государственную программу интегрирован региональный проект «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках данной государственной программы Курской области достигнуты сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год признается высокой ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по культуре Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 1 838 341,252 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 66 612,468 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 1 322 522,484 тыс. рублей (99,8%), местных бюджетов – 418 562,300 тыс. рублей (100,0%), внебюджетых источников – 30 644,000 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 43 целевых показателей (индикаторов), выполнение 21 структурного элемента (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 4 подпрограмм, включающих 26 контрольных событий.

В государственную программу Курской области включены показатели и мероприятия трех региональных проектов: «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» (национальный проект «Культура»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты запланированные значения 30 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей в общем количестве показателей составила 69,8%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 13 целевых показателей (в 2019 году целевые показатели были достигнуты в полном объеме), из них:

1 целевого показателя государственной программы Курской области - «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года», показатель достигнут на 29,6% (плановое значение показателя - 118,7%, фактическое значение – 35,1%);

4 целевых показателя подпрограммы 1 «Наследие»:

«охват населения библиотечным обслуживанием» − показатель достигнут на 93,9% (плановое значение показателя - 42,7%, фактическое значение – 40,1%);

«количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» − степень достижения показателя 76,7% (плановое значение показателя 4,3%, фактическое значение – 3,3%);

«среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек» - 68,9% (плановое значение показателя 4,4 единицы, фактическое значение – 3,03 единицы);

«посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год» - 62,1% (плановое значение показателя – 0,435 посещения, фактическое значение – 0,27 посещения);

7 целевых показателей подпрограммы 2 «Искусство»:

«количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры)» - показатель достигнут на 33,4% (плановое значение - 97,3%, фактическое значение – 32,5%);

«количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года» − 44,4% (плановое значение показателя - 128,7%, фактическое значение – 57,2%);

«средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств)» – 94,4% (плановое значение показателя - 450 тыс. рублей, фактическое значение – 425 тыс. рублей);

«среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека» − 52,2% (плановое значение показателя - 0,69 единицы, фактическое значение – 0,36 единицы);

«доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» − 0 (плановое значение показателя - 0,1%, фактическое значение – 0);

«количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом)» – 50,0% (плановое значение показателя - 10 единиц, фактическое значение – 5 единиц);

«количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)» − 62,5% (плановое значение показателя - 8 единиц, фактическое значение – 5 единиц);

1 целевой показатель подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» − «увеличение числа посещений организаций культуры» − показатель достигнут на 35,0% (плановое значение показателя - 104,2%, фактическое значение − 36,5%).

Недостижение значений целевых показателей по итогам 2020 года связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

В отчетном году выполнено 20 из 21 структурного элемента подпрограмм государственной программы; 25 из 26 контрольных событий.

Не выполнено основное мероприятие подпрограммы 1 «Наследие» − «Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства в Курской области» и контрольное событие «Мемориальные доски известным деятелям культуры и искусства изготовлены и установлены» (бюджетные ассигнования были перераспределены на другие цели).

Достигнуты сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,83.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2020 год признается средней ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 901 769,652 тыс. рублей (98,2% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 68 427,555 тыс. рублей (96,0%), из областного бюджета – 807 139,697 тыс. рублей (98,3%), местных бюджетов – 24 202,400 тыс. рублей (100,0%), внебюджетых источников – 2 000,000 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий. В государственную программу Курской области включен региональный проект «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 22 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей в общем количестве показателей составила 91,7%.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 целевых показателей, в том числе:

одного целевого показателя подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области» − «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» − показатель достигнут на 55,1% (плановое значение показателя - 27,6%, фактическое значение – 15,2%);

одного целевого показателя подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» − «доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%», (показатель достигнут на 95,6%).

В отчетном году достигнут целевой показатель в разрезе муниципальных образований Курской области, связанный с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, − «доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования».

Запланированные структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы Курской области выполнены.

Не в полном объеме выполнено контрольное событие «Доля достигнутых целевых показателей в общем количестве показателей (индикаторов) составила 100%» (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2020 год признается высокой ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет молодежной политики и туризма Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Молодежь Курской области».

2. «Туризм».

3. «Оздоровление и отдых детей».

4. «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного и местных бюджетов. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 448 171,259 тыс. рублей (99,2% от объема, предусмотренного на год), в том числе из областного бюджета – 365 854,124 тыс. рублей (99,1%), местных бюджетов – 82 317,135 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 16 показателей (индикаторов); выполнение 7 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) и 18 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывался региональный проект «Социальная активность» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 14 показателей (индикаторов).

Не достигнуты плановые значения 2 целевых показателей, в том числе:

показателя государственной программы − «объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения), млн. руб.» (плановое значение показателя – 1 681 млн. руб.; фактическое значение – 935,3372 млн. руб.) – показатель достигнут на 55,%;

показатель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» − «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве показателей (индикаторов) государственной программы, %» (плановое значение показателя – 100%; фактическое значение – 93,7%) – показатель достигнут на 93,7%.

В отчетном году достигнуты показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время:

«доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, %» ;

«доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, %».

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» − «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета молодежной политики Курской области» и контрольное событие «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» в общем количестве целевых показателей (индикаторов) составляет 100%».

В соответствии с проведенной комитетом молодежной политики Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,91. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 78 407,727 тыс. рублей (100,0% от объема, предусмотренного на год).

В 2020 году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 2 подпрограмм, включающих 21 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме значения 15 целевых показателей (индикаторов).

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области в общем количестве показателей (индикаторов) составила 88,2%. Основные мероприятия государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме.

Не достигнуты значения 2 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»); в том числе:

«количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивное управление Курской области и государственные архивы Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, тематических перечней, тематических подборок, тематических обзоров архивных документов» (плановое значение показателя – 9 000 ед.; фактическое значение – 8 133,0 ед.) – показатель достигнут на 90,4%;

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)» (плановое значение показателя – 100%; фактическое значение – 94,1%) - показатель достигнут на 94,1%.

В отчетном году не выполнено контрольное событие государственной программы Курской области «Архивные справки, выписки в 2020 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивное управление Курской области и государственные архивы Курской области» (подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной архивным управлением Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

7. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 978 922,264 тыс. рублей (99,7% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 416 174,300 тыс. рублей (99,8%), из областного бюджета – 562 747,964 тыс. рублей (99,7%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 46 показателей (индикаторов), выполнение 17 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 6 подпрограмм, включающих 51 контрольное событие.

В 2020 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались 5 региональных проектов: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» (национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»); «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 42 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 91,3%.

Не достигнуты плановые значения четырех целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы «прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курской области (ежегодно), %» (плановое значение показателя – 7,3%; фактическое значение – минус 3,9%) – показатель не достигнут;

показатель подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» - «доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, %» (плановое значение показателя – 20%; фактическое значение – 14,4%) - показатель достигнут на 72%;

показатель подпрограммы 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» - «количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц» (плановое значение показателя – 1180000 единиц, фактическое значение – 1044021 единица) – 88,5%;

показатель подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» - «степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, %» (плановое значение показателя – 100%; фактическое значение – 93,3%) - 93,3%.

Структурные элементы подпрограмм государственной программы Курской области (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов), контрольные события, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы также достигнуты.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по экономике и развитию Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 6 подпрограмм, составил 0,90.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2020 год признается высокой ( значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 12 показателей (индикаторов), выполнение 4 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 2 подпрограмм, включающих 4 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 12 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области в общем количестве показателей (индикаторов) – 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» финансируется за счет ассигнований из областного бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования государственной программы на 2020 год был предусмотрен в сумме 13 998 055,534 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета − 48 055,534 тыс. рублей, внебюджетных источников – 13 950 000,000 тыс. рублей.

В 2020 году фактические расходы на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» составили 22 868 055,534 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета - 48 055,534 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования); ожидаемые расходы из внебюджетных источников − 22 820 000,000 тыс. рублей при плановом значении 13 770 000,000 тыс. рублей (165,7% от предусмотренного объема финансирования).

Ожидаемые расходы на реализацию подпрограммы 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» из внебюджетных источников − 180 000,000 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Привлечение внебюджетных источников в объемах, превышающих плановые, обеспечило достижение показателей государственной программы, но повлияло на результат оценки эффективности государственной программы, который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию каждой подпрограммы (из областного бюджета и внебюджетных источников) и степени достижения показателей каждой подпрограммы).

В соответствии с проведенной комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,80.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области в 2020 году эффективность государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» оценивается как средняя (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет цифрового развития и связи Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный центр Губернатора Курской области».

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 187 368,935 тыс. рублей (96,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 9 909,417 тыс. рублей (66,7%), областного бюджета – 177 459,518 тыс. рублей (99,3%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе 4 подпрограмм, включающих 22 контрольных события.

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия четырех региональных проектов: «Цифровое государственное управление»; «Информационная безопасность»; «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты значения всех запланированных целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области в общем количестве показателей составила 100%.

Структурные элементы и контрольные события подпрограмм государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом цифрового развития и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 8 304 632,136 тыс. рублей (96,5% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 1 889 692,109 тыс. рублей (98,4%), областного бюджета – 6 394 229,273 (95,9%), местных бюджетов – 20 710,754 тыс. рублей (113,6%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 31 показателя (индикатора), выполнение 17 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 36 контрольных событий.

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывались 3 региональных проекта - «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты плановые целевые значения 26 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 83,9%.

Не достигнуты в полном объеме 5 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

3 показателя подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, всего, км» (плановое значение показателя − 17202,6 км; фактическое значение – 17012,95 км) – показатель достигнут на степень 98,9%;

«доля автомобильных дорог федерального и регионального значения работающих в режиме перегрузки» %» (плановое значение показателя − 2,67%; фактическое значение – 2,56% ) – показатель достигнут на 95,9%;

«протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки в рамках регионального проекта R1, км» (плановое значение показателя - 196,560 км; фактическое значение – 178,678 км) - показатель достигнут на 90,9%;

2 показателя подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

«количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, шт.» (плановое значение показателя − 397 шт.; фактическое значение – 328 шт.) – показатель достигнут на 82,6%;

«коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск», %» (плановое значение показателя − 24,8%; фактическое значение – 12,9%) – показатель достигнут на 52%.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» - 2.1 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области», и два контрольных события: «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты» и «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты».

В отчетном году выполнены мероприятия региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), направленные на формирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (удельный вес финансирования подпрограммы в общем объеме финансирования − 87,1%) отремонтированы и введены в эксплуатацию 318,773 км автодорог; объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составил 21,929 км, местного значения − 72,284 км; доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составила 52,73 %, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 2020 года составила 3 473,6 км, а доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, составила 70,4%.

Выполнение данных мероприятий отразилось на результате оценки эффективности государственной программы.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,99. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области».

3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области».

4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области».

6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC330BC8BBE10A25A1D0F296DEF9F5145359704940C11533102D8D3BA2ECDC32C70C8E8FAE05A8441D6874BB5FFD809P1J) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, [Законом](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC32EB19DD24AAE541058216CEDC80E1033C05BC40A441371048D82FE7BC1C5263A99A8B1EF5A8405P6J) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 4 028 746,367 тыс. рублей (97,5% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 2 759 583,635 тыс. рублей (99,9%), областного бюджета – 1 111 332,081 тыс. рублей (91,6%), внебюджетных источников – 157 830,651 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 70 показателей (индикаторов), выполнение 10 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, региональные проекты и ведомственная целевая программа) и 12 контрольных событий в составе 4 подпрограмм.

В 2020 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались два региональных проекта − «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» осуществлялась реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020−2022 годы».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 59 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области в общем количестве показателей (индикаторов) составила 84,3%.

Не достигнуты в полном объеме 11 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показатель государственной программы Курской области «индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» (плановое значение показателя − 102,0% к предыдущему году; фактическое значение – 101,5% к предыдущему году) – показатель достигнут на 99,5%;

9 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области», в том числе:

«валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 15,7 тыс. тонн; фактическое значение – 7,7 тыс. тонн) – показатель достигнут на 49%;

«производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 600,0 тыс. тонн; фактическое значение – 534 тыс. тонн) – 89%;

«производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 230,0 тыс. тонн; фактическое значение – 187,2 тыс. тонн) - 81,4%;

«производство крупы, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 34,5 тыс.тонн; фактическое значение – 24,72 тыс. тонн) - 71,6%;

«производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 2,2 тыс.тонн; фактическое значение – 1,85 тыс. тонн) - 84 %;

«размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Курской области, тыс. гектаров» (плановое значение показателя – 1,0 тыс. гектаров; фактическое значение – 0,479 тыс. гектаров) - 47,9%;

«производство масла сливочного, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 6,0 тыс. тонн; фактическое значение – 5,5 тыс. тонн) - 91,7%;

«производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 6,0 тыс. тонн; фактическое значение – 3,9 тыс. тонн) - 65%;

показатель регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» − «объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса, тыс. тонн» (плановое значение показателя – 500 тыс. тонн; фактическое значение – 433,06 тыс. тонн) – показатель достигнут на 87%;

показатель подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» − «сокращение численности животных без владельцев, %» (плановое значение показателя – 10%; фактическое значение – 5%) – достигнут на 50%.

В отчетном году выполнены 8 из 10 структурных элементов подпрограмм государственной программы; 9 из 12 контрольных событий.

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» государственной программы не выполнены:

основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

два контрольных события:

контрольное событие 1.5.1.1 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2020 году составит 102,0%»;

контрольное событие 1.Т2.1.1 «Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) рапса к концу 2020 года составит 500 тыс. тонн».

По подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» государственной программы не выполнены:

основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»;

контрольное событие 4.1.5.1 «Сокращение численности животных без владельцев в 2020 году составит 10%».

В соответствии с проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию каждой подпрограммы и степени достижения показателей каждой подпрограммы), равен 0,85.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области в 2020 году эффективность государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» оценивается как средняя (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Цели программы:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья;

обеспечение трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение);

реализация проектов по благоустройству;

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 843 039,850 тыс. рублей (97,7% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 487 837,655 тыс. рублей (98,3%), областного бюджета – 258 836,623 тыс. рублей (98,8%), местных бюджетов – 35 545,825 тыс. рублей (95,4%), внебюджетных источников – 60 819,747 тыс. рублей (90,4%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы было запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 3 подпрограмм, включающих 7 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 7 показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области выполнены.

В отчетном году не достигнуты 4 целевых показателя (индикатора), в том числе:

показатель государственной программы - «доля сельского населения в общей численности населения Курской области» (плановое значение показателя – 31,8%; фактическое значение – 31,5%) достигнут на 99%;

показатель подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» - «ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (плановое значение показателя – 1900 кв. метров, фактическое значение – 1744,1 кв. метров) достигнут на 91,8%.

В связи с ограничительными мерами, принятыми из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году не выполнялись мероприятия подпрограммы 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», так как лимит бюджетных средств, выделенный на выполнение мероприятий данной подпрограммы, был снят на основании соглашения, заключенного с Минсельхозом России.

В отчетном году не выполнены показатели подпрограммы 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», основное мероприятие и контрольные события, в том числе:

показатель «численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам» (плановое значение показателя – 12 единиц; фактическое значение – 0 единиц);

показатель «численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики» (плановое значение показателя – 114 единиц; фактическое значение – 0 единиц);

основное мероприятие подпрограммы 2 « Содействие занятости сельского населения» и два контрольных события данной подпрограммы:

«Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам в 2020 году предоставлены»;

«Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, в 2020 году предоставлены».

В соответствии с проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию каждой подпрограммы, степени достижения показателей подпрограмм), равен 0,99.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области в 2020 году эффективность государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» оценивается как высокая (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***21. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее –Программа), комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели Программы:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

Программа не имеет подпрограмм, финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2020 году кассовый расход Программы составил 4 202,000 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 3 654,000 тыс. рублей (100%), из областного бюджета – 548,000 тыс. рублей (99,3%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач Программы Курской области было запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 структурных элементов (мероприятия) и 11 контрольных событий.

Плановые значения 4 целевых показателей (индикаторов), предусмотренные Программой, достигнуты не были.

значение показателя «количество соотечественников, переселившихся в Курскую область» в 2020 году составило 523 человека (плановое значение показателя – 730 человек), показатель достигнут на 71,6%;

значение показателя «количество вакансий, замещенных соотечественниками трудоспособного возраста» составило 334 единицы (плановое значение показателя – 555 единиц) - 60,2%;

значение показателя «количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность» составило 222 человека (плановое значение показателя – 248 единиц) – 89,5%;

значение показателя «миграционный приток населения Курской области, за счет переселенцев» составило 523 человека (плановое значение показателя – 730 человек) – 71,6%.

Эффективность реализации Программы определяется на основе интегральной оценки степени достижения плановых показателей (индикаторов), определенных программой.

В соответствии с оценкой эффективности Программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, интегральный показатель эффективности реализации Программы (Е) составил 73,2%. По итогам реализации Программы за 2019 год интегральный показатель эффективности реализации Программы (Е) составлял 137,15%.

Данная ситуация обусловлена сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер по пересечению границ государств.

***22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет природных ресурсов Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 342 448,473 тыс. рублей (77,1% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 84 570,497 тыс. рублей (99,1%), областного бюджета – 245 039,122 тыс. рублей (97,6%), местных бюджетов – 8 222,284 тыс. рублей (99,7%), внебюджетных источников – 4 616,570 тыс. рублей (4,6%).

В отчетном году достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 43 целевых показателей (индикаторов), выполнение 10 структурных элементов (основных мероприятий и мероприятий региональных проектов) в составе 5 подпрограмм и 40 контрольных событий.

В 2020 году в рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация двух региональных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая вода» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 42 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 97,7%.

Не достигнуто значение одного целевого показателя подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» - «количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций» (плановое значение показателя – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц).

Достигнуты значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области.

Основные мероприятия и мероприятия региональных проектов государственной программы Курской области выполнены.

Не выполнены в установленные сроки в отчетном году 3 контрольных события из 40 предусмотренных на год:

одно контрольное событие подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» – «Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» разработана» (разработанная проектная документация проходит государственную экспертизу в 2021 году);

два контрольных события подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» − «Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено» и «Доработка ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» проведена» (в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 24.12.2020 № 849-ра «О перераспределении средств» бюджетные ассигнования были перераспределены на другие мероприятия).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом природных ресурсов Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» – комитет лесного хозяйства Курской области (в 2020 году); с 2021 года ответственным исполнителем государственной программы является комитет природных ресурсов Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников.

В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 210 638,541 тыс. рублей (93,6% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 113 699,793 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 31 743,527 тыс. рублей (99,7%), внебюджетых источников – 65 195,221 тыс. рублей (82,2%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы было запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора), выполнение 6 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, региональный проект) в составе 2 подпрограмм, включающих 23 контрольных события. В государственную программу интегрирован региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 17 показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 81%.

Не выполнены 4 целевых показателя (индикатора), в том числе:

показатель государственной программы «доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»: плановое значение показателя – 48,8%, фактическое значение – 46,4%; показатель достигнут на 95% (по информации ответственного исполнителя государственной программы, невыполнение показателя связано с расторжением договоров аренды лесных участков, в том числе договоров аренды по заготовке древесины (125,4 га) и осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (5 871 га);

показатель подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» - «динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года»: плановое значение показателя – 6%, фактическое значение: – 10,2%; показатель достигнут на 0% (по информации ответственного исполнителя государственной программы, в отчетном году проведено больше патрулирований лесного фонда на территории Курской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выявлено больше правонарушений в сфере лесных отношений);

показатель подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» - «площадь рубок ухода в молодняках»: плановое значение показателя – 0,629 тыс. га, фактическое значение – 0,4519 тыс. га; показатель достигнут на 71,8 % (по информации ответственного исполнителя государственной программы, невыполнение показателя связано с уменьшением объема финансирования из федерального бюджета на данную работу в 2020 году);

показатель подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» − «степень выполнения целевых показателей программы» достигнут на 85 % (расчетный показатель).

В отчетном году не в полном объеме выполнены:

основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

два контрольных события:

«Проверки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты» (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»).

В соответствии с проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию каждой подпрограммы и степени достижения показателей каждой подпрограммы), равен 0,94.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области в 2020 году эффективность государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» оценивается как высокая (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области».

2. «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 2 409 743,270 тыс. рублей (115,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 29 825,340 тыс. рублей (65,6%), областного бюджета – 4 456,670 тыс. рублей (65,6%), местных бюджетов – 72 834,900 тыс. рублей (в 3,6 раза больше), внебюджетных источников – 2 302 626,360 тыс. рублей (114,6%).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 45 целевых показателей (индикаторов), выполнение 12 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 2 подпрограмм, включающих 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 32 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 71,1%.

Не достигнуты плановые значения 13 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы «энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий), т у.т./млн. руб.» (плановое значение показателя – 0,0272 т у.т./млн. руб.; фактическое значение – 0,0293 т у.т./млн. руб.;) - показатель достигнут на 92,8%;

12 показателей подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для фактических условий), т у.т./млн. руб.» (плановое значение показателя – 0,0272 т у.т./млн. руб.; фактическое значение – 0,0293 т у.т./млн. руб.;) – показатель достигнут на 92,8%;

«доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Курской области, %» (плановое значение показателя – 99,96%; фактическое значение – 99,6%) –99,6%;

«количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Курской области и государственными учреждениями Курской области, шт.» (плановое значение показателя – 2 шт.; фактическое значение – 1 шт.) - 50%;

«суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. м), т у.т./кв.м» (плановое значение показателя – 0,01864 т у.т./кв. м; фактическое значение – 0,1859 т у.т./кв.м) -10%;

«удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, куб. м/чел.» (плановое значение показателя – 14,97 куб. м/чел.; фактическое значение – 14,98 куб. м/чел.) -99,9%;

«удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел.» (плановое значение показателя – 0,12 тыс. куб. м/чел.; фактическое значение – 0,16 тыс. куб. м/чел.) - 75%;

«доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %» (плановое значение показателя – 10%; фактическое значение – 9,2%) - 92 %;

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %» (плановое значение показателя – 16%; фактическое значение – 19,09 %) - 83,8%;

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %» (плановое значение показателя – 13,6%; фактическое значение – 16,7%) - 81,4%;

«удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт..ч/куб.м» (плановое значение показателя − 0,348 кВт..ч/куб.м, фактическое значение – 0,54 кВт..ч/куб.м) - 64,4%;

«количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенным в эксплуатацию, ед.» (плановое значение показателя – 2 ед.; фактическое значение – 1 ед.) - 50%;

«количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, ед.» (плановое значение показателя – 397 ед.; фактическое значение – 180 ед.) - 45,3%.

В 2020 году не выполнены два основных мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

1.11 «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» и контрольное событие 1.11.1 «Мероприятия по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа реализованы»;

1.12 «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» и контрольное событие 1.12 «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,85.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается средней (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет информации и печати Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации».

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

Цели государственной программы:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 134 371,554 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 11 целевых показателей.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме.

Достигнуты сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы за 2020 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет финансов Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 1 621 539,814 тыс. рублей (97,1% от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение целевых значений 24 показателей (индикаторов); выполнение 19 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 5 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

Структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты целевые значения 23 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области в общем количестве показателей (индикаторов) составила 95,8%.

В отчетном году фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» − «доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» составило 99,4% (плановое значение показателя на 2020 год – 100%).

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,01.

В 2020 году эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» оценивается как высокая (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***27. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Цель государственной программы - повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 242 005,852 тыс. рублей (99,4% от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 40 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе 2 подпрограмм, включающих 12 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей, выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

Достигнуты сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями данной государственной программы за 2020 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области.

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2020 году кассовый расход по государственной программе составил 426 796,835 тыс. рублей (99,1% от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области было запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 134 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 15 целевых показателей.

Основные мероприятия государственной программы Курской области и контрольные события в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2020 год, проведенной [комитетом региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2020 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2020 год можно сделать заключение о целесообразности продолжения их реализации в 2021 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

1. Обеспечить интеграцию в государственные программы Курской области показателей, характеризующих достижение национальных целей развития по субъектам Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2. Продолжить работу по обеспечению соответствия показателей государственных программ Курской области стратегическим документам (государственным программам Российской Федерации).

3. Обеспечить принятие необходимых мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

4. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам мониторинга, годового отчета о ходе реализации государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области (в разделе «Документы»/«Государственные программы»).