Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год - отчет | 2023 год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Государственная программа Курской области  «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 10 | 10 | | 10 |  |
| 4. | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов | тонн | - | 100 | | 100 |  |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штук | 2,59 | 2 | | 2 |  |
| 9. | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процен-тов | 0,47 | 0,55 | | 0,56 |  |
| 11. | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов | процен-тов |  |  | |  |  |
|  | Лось | процен-тов | 77,1 | 76,2 | | 100 |  |
|  | Косули | процен-тов | 68,4 | 68,4 | | 100 |
|  | Олень благородный | процен-тов | 85,1 | 62,4 | | 100 |  |
| 12. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 96,7 | 97,2 | | 97,2 |  |
| 13. | Качество окружающей среды | процен-тов | 106,3 | 104,2 | | 104,2  (оценка) |  |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Экология и природные ресурсы Курской области» | | | | | | | |
| 1.6. | Макет доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетный год в электронном виде | штук | 1 | 1 | | 1 |  |
| 1.71. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | 5 | 2 | | 2 |  |
| 1.72. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области обращения с отходами, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением и проведением инженерно-геодезических изысканий | единиц | 3 | 3 | | 4 |  |
| 1.73. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области водного законодательства, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | - | 2 | | 2 |  |
| 1.8. | Количество мероприятий регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 1.81. | Ведение контрольно-надзорной деятельности в программно-технологическом обеспечении ТОР КНД | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1.82. | Доля реестровой геологической информации, интегрированной в федеральную информационную систему | процен-тов | 70 | 85 | | 85 |  |
| 1.83. | Процент актуализации реестровых сведений об участках недр местного значения и о лицензиях на пользование недрами, выданных органом исполнительной власти Курской области | процен-  тов | 80 | 90 | | 90 |  |
| 1.9. | Количество проведенных комплексных экологических обследований территорий Курской области | штук | 11 | 10 | | 10 |  |
| 1.10. | Количество карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий | штук | 12 | 10 | | 10 |  |
| 1.11. | Количество оформленных паспортов памятников природы территорий Курской области | штук | 10 | 10 | | 10 |  |
| 1.12. | Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования | единиц | 8 | 7 | | 7 |  |
| 1.13. | Количество подготовленных описаний местоположения границ для создания охранных зон | штук | 18 | 10 | | 12 |  |
| Региональный проект «Чистая страна» | | | | | | | |
| 1.15. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. человек | - | 118,89 | | 146,85 |  |
| 1.16. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | штук | - | 2 | | 4 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Курской области» | | | | | | | |
| 2.11. | Протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение | км | 756,4 | 756,4 | | 756,4 |  |
| 2.16. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | процен-тов | - | 81,94 | | 81,94 |  |
| 2.17. | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев | единиц | 3 | 1 | | 1 |  |
| 2.191. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий | процен-тов | 4,65 | 4,65 | | 4,65 |  |
| 2.192. | Количество реализованных  на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | единиц | 1 | - | | - |  |
| 2.193. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области водного законодательства, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | 4 | - | | - |  |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | | | | | | | |
| 2.20. | Площадь восстановленных водных объектов | тыс. га | 0,0374 | 0,0374 | | 0,0374 |  |
| 2.21. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | млн. человек | 0,002 | 0,002 | | 0,002 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par2133) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение целевых индикаторов и показателей государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3.3. | Гидротехническое сооружение, находящееся в собственности Курской области, безопасность которого обеспечивает областное казенное учреждение «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» (Курское водохранилище) | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 3.4. | Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченная мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | га | 0,24 | 0,24 | | 0,24 |  |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) «Экология и чистая вода в Курской области» | | | | | | | |
| 4.3. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук | 5 | 4 | | 4 |  |
| Региональный проект «Чистая вода» | | | | | | | |
| 4.4. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 99 | 99 | | 99 |  |
| 4.6. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 4.7. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом) | штук | 10 | 16 | | 16 |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | | | | | | | |
| 5.4. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области | процен-тов | 40 | 38 | | 41,3 |  |
| 5.7. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | процен-тов | 99 | 84 | | 95,8 |  |
| 5.8. | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области | рублей/ гектар | 8,65 | 9,66 | | 9,66 |  |
| 5.9. | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | человек/ район | 2 | 2 | | 2 |  |
| 5.10. | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области | процен-тов | 65,0 | 52,0 | | 52,0 |  |
| 5.11. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.12. | Соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.13. | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.14. | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) | процен-тов | 100 | 87 | | 100 |  |
| 5.15. | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области | процен-тов | 100 | 67 | | 100 |  |
| 5.16. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 5.17. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 5.18. | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», от общего числа оказанных услуг | процен-тов | 34 | 25 | | 31 |  |
| 5.19. | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» | процен-тов | 41 | 40 | | 43 |  |