ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2022 год

| Ответственный исполнитель: | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления годового отчета: | 28 февраля 2023 года |
| Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Т.А. Сукновалова |
| Исполнители: | начальник отдела социального обслуживания семьи и детей Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Р.В. Моисеева заместитель начальника управления экономического анализа и бюджетного планирования Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области Н.Г. Лунева |
| Телефон: | 8(4712) 400-300 доб. 181 |
| Адрес электронной почты: | Moiseevarv.kco@rkursk.ru |

I. Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»,

достигнутые за 2022 год

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (далее – государственная программа Курской области) утверждена постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па.

Данная государственная программа, ответственным исполнителем которой является Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, имеет следующие цели:

рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В ходе реализации в 2022 году государственной программы Курской области осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

развитие и укрепление института семьи;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

профилактика семейного и детского неблагополучия;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области (постановление Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области») в государственную программу Курской области интегрированы 2 региональных проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» (далее - Региональный проект «Старшее поколение»), «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» (далее – Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»).

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы Курской области являются:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

- удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

- создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Курской области;

- сокращение общей убыли населения Курской области до 6 тыс. человек в 2025 году;

- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями;

выполнение государственных обязательств по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Сроки реализации государственной программы – 2014 - 2025 годы, в том числе:

первый этап - 2014 - 2018 годы;

второй этап - 2019 - 2025 годы.

Ведомственные целевые программы в составе государственной программы Курской области отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» запланировано выполнение пятидесяти одного показателя (индикатора). Сорок один из них достиг своих запланированных значений. По десяти индикаторам запланированные значения достигнуты в не полном объеме. Три из них характеризуют объемы государственных услуг в рамках государственных заданий, установленных подведомственным Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания:

- показатель «Численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных  и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» составил  393 человека при плановом значении 400 человек. Отклонение от установленного планового значения составляет 1,75 %;

- показатель «Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» составил 1963 человека при плановом значении 1982 человека. Отклонение от установленного планового значения составляет 0,96 %;

- показатель «Численность граждан, получивших социальные услуги в  форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» составил 19041 человек при плановом значении 19117 человек. Отклонение от установленного планового значения составляет 0,4 %.

Для каждого из трех вышеперечисленных показателей отклонение от установленного планового значения не превышает допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается выполненным.

Для показателя «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области» представлены предварительные данные - 97,8 % при плановом значении 100 %.

Не достигли в полном объеме плановых значений пять показателей, относящихся к стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области:

- показатель «Доля мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат ЕГИССО» равен 0 %  при запланированном значении 50 %, т.к. на текущий момент назначение происходит в ведомственной информационной системе (ВИС) Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, сведения передаются в ЕГИССО;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг» достиг значения 40 % при плановом значении 55 % в связи с передачей части услуг Социальному фонду России;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней» достиг значения 10 % при плановом значении 45 % в связи с отсутствием возможности получать все ответы посредством Системы межведомственного электронного документооборота в течение менее 5 рабочих дней;

- показатель «Доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям» достиг значения 25 % при плановом значении 40 % в связи с передачей части услуг Социальному фонду России;

- показатель «Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» равен 0 %  при запланированном значении 5 %, т. к. данный функционал (ведение реестра счетов граждан) не реализован в Подсистеме установления выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ПУВ ЕГИССО).

Показатель № 42 «Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы» достиг значения 82 % при плановом значении – 100% (в расчете доли выполненных в полном объеме целевых показателей госпрограммы сам показатель № 42 не учитывался);

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в таблице 12 настоящего годового отчета.

II. Результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2022 году выполнены в полном объеме 23 основных мероприятия и 34 контрольных события.

Показатель «Численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных  и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей», выполнен на 98,25% (фактическое значение - 393 человека при плановом значении - 400 человек). Мероприятие 1.19. «Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений», связанное с данным показателем,  считается выполненным в полном объеме, т. к. фактически достигнутое значения показателя составляет не менее 95 % от запланированного значения.

Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, гарантированных законодательством. Всего за отчетный период произведено назначение более 50 видов пособий, компенсаций и других социальных выплат, гражданам, проживающим на территории Курской области. Объем денежных средств, израсходованных на данные цели, составил около 3,1 млрд. руб., из них средства областного бюджета – 2,2 млрд. руб.

Осуществлялось совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области разрабатывались нормативные правовые акты, регулирующих порядок предоставления жителям Курской области пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также их размеры.

Всем гражданам, обратившимся за мерами социальной поддержки и имеющим право на их получение, данные меры предоставлены  своевременно в полном объеме.

В связи с изменением законодательства в 2022 году корректировались и административные регламенты предоставления государственных услуг.

В отчетном году в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999                    № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением Администрации Курской области от 22.10.2014 № 666-па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта» предоставлялась государственная социальная помощь на основании социального контракта. По итогам 2022 года заключено 1453 социальных контракта на общую сумму 302 656,0 тыс. рублей (263 310,7 тыс. рублей - федеральные средства, 39 345,3 тыс. рублей - областные средства)  из них 464 – поиск работы, 838 – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 75 – ведение личного подсобного хозяйства, 76 – преодоление трудной жизненной ситуации.

С целью защиты здоровья беременных женщин и будущих детей против новой коронавирусной инфекции СOVID-19 в соответствии с постановлением Администрации Курской области  от  23.12.2021 № 1438-па «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году единовременной выплаты беременным женщинам, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции СOVID-19 на  сроке беременности 22 недели и более» осуществлена   единовременная  выплата 400 беременным женщинам, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции СOVID-19, на сроке беременности   22 недели и более, с 1 июля 2021 года по  31 марта 2022 года на общую сумму 2 000 тыс. руб.

Обеспечена деятельность автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» и автономного социального учреждения Курской области «Ветеран». Реализация данного мероприятия предусматривает оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

С 2012 года в подведомственном комитету оздоровительном учреждении АУКО «Пансионат «Соловей» (г. Анапа) за счет средств областного бюджета организовано летнее оздоровление членов приемных семей Курской области, включая родителей, приемных и кровных детей. В 2022 году в рамках государственного задания прошли оздоровление 393 человека (78 приемных семей), освоено 6 517,240 тыс. руб. областных бюджетных средств.

По состоянию на 31.12.2022 г. в специализированных отделах (магазинах) «Ветеран» области получают льготные продовольственные товары 285 чел., в том числе 32 инвалида и участника Великой Отечественной войны.

По подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» в 2022 году выполнено 6 запланированных структурных элементов и 9 контрольных событий из 10 запланированных. Не выполнено контрольное событие программы 2.04.1. «Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области в 2022 году - 100,0%».

Три показателя подпрограммы не достигли 100% выполнения:

- показатель «Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» выполнен на 99 % (фактическое значение - 1963 человека при плановом значении - 1982 человек);

- показатель «Численность граждан, получивших социальные услуги в  форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» выполнен на 99,6 % (фактическое значение - 19041 человек при плановом значении - 19117 человек);

- показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области» выполнен на 97,8 %.

Мероприятия, связанные с вышеперечисленными показателями,  считаются выполненными в полном объеме, т. к. фактически достигнутые значения показателей составляет не менее 95 % от запланированного значения.

В регионе сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, учитывая возрастные особенности и функциональные состояния каждого получателя услуг.

В области действуют 40 государственных учреждений (27 комплексных центров социального обслуживания, в т. ч. 4 отделения временного проживания при комплексных центрах, 13 учреждений стационарного социального обслуживания) и 4 некоммерческие организации, предоставляющие услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В 2022 году социальные услуги предоставлены:

в форме социального обслуживания на дому -  19041 чел.;

в полустационарной форме социального обслуживания – 605 чел.;

в стационарной форме социального обслуживания – 1963 чел.

Доля граждан, получивших социальные услуги в центрах социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг, составила около 100%. Очередности на надомное и полустационарное обслуживание не имеется.

В 2022 году во всех 27 учреждениях социального обслуживания населения внедрена система долговременного ухода (плановое значение на конец года – 27 учреждений, 100%), долговременным уходом охвачены 1472 чел.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 33 мобильными междисциплинарными бригадами  обеспечена доставка более 9,1 тыс. граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации социального обслуживания.

В том числе, данный автотранспорт активно используется для доставки лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости, а также подвоза медицинских работников учреждений здравоохранения в сельские населенные пункты, где проживают лица старше 65 лет.

Порядка 500 граждан воспользовались услугами социального такси, услугой мобильных бригад - 4,1 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов региона.

Одним из приоритетных направлений в сфере социального обслуживания населения является реализация задач по улучшению условий проживания и оказания социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания населения.

В целях повышения комфортности проживания граждан в действующих стационарных учреждениях социального обслуживания в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2022 году осуществлен капитальный ремонт в 4 организациях: ОБУСОКО «Курский дом социального обслуживания», ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор», ОБУСОКО «Железногорский дом социального обслуживания», ОБУССОКО «Обоянский интернат» на общую сумму 52,9 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023 в условиях комфортного проживания находились на обслуживании в стационарных условиях 1994 человека (плановое значение на конец года – 1946 человек).

В рамках заключенного с Минтрудом России соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2022 году продолжено строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района на 100 койко-мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 техническая готовность объекта составила – 82,22 %.

Начато новое строительство жилого корпуса на 20 койко-мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната. Работы начаты в апреле 2022 года и ведутся с опережением графика строительства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 техническая готовность объекта составила – 98,27 %.

На данные цели в 2022 году предусмотрено 420,92 млн. руб., из них: 347,15 млн. руб. - средства федерального бюджета, 73,77 млн. руб. - средства областного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках дополнительного соглашения с Минтрудом России  на строительство стационарных организаций 28.12.2022 заключен контракт   на сумму 1 119,2 млн. рублей на строительство, начиная с 2023 года, Дома-интерната  для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района» на 200 койко-мест. Предполагаемый срок завершения строительства - март 2025 года.

В рамках подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2022 году выполнено  15 запланированных структурных элементов.  Выполнено 45 контрольных событий из 46 запланированных (контрольное событие подпрограммы 3.07.2.1 «Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено» не выполнено в связи с отсутствием граждан, имеющих право на данную выплату).

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена на достижение приоритетных отраслевых целей - улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Решение этих вопросов носит комплексный межведомственных характер.

В рамках реализации Концепции цифровой трансформации социальной сферы  в рамках внедрения принципов «социального казначейства» с 1 января 2022 года  полномочия по осуществлению  отдельных мер социальной поддержки семей с детьми, которые предоставлялись органами социальной защиты населения из средств федерального бюджета, переданы  Социальному фонду России.

Основным принципом системы социального казначейства является предоставление отдельных мер социальной поддержки по принципу «одного окна» (путем подачи одного заявления без сбора дополнительных документов).

Значительный вклад в повышении качества жизни семей с детьми, увеличение рождаемости отводится государственным пособиям, которых в Курской области сегодня насчитывается 16, 15 из них из средств областного бюджета.   В отчетном году в полном объеме без образования задолженности семьям были предоставлены все гарантированные законодательством социальные выплаты на общую сумму 4,7 млрд. руб., из них 0,9 млрд. руб. из средств областного бюджета. Выплатами охвачено более 67 тыс. семей с детьми.

В  целях оказания адресной социальной помощи семьям с детьми ежегодно совершенствуется региональная нормативная  правовая база в сфере социальной защиты населения.

В 2022 году приняты следующие  нормативные правовые акты:

1) Закон Курской области от 18 апреля 2022 года № 19-ЗКО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» и постановление Администрации Курской области от 18.04.2022 № 437-па «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет».

Данные нормативные правовые акты приняты в целях своевременного осуществления на территории Курской области с 1 апреля 2022 года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, введенной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Кроме того, определен порядок и  передача полномочий по осуществлению  данной выплаты в Пенсионный фонд Российской Федерации.

2) Постановление Администрации Курской области от 02.03.2022  № 184-па «О  внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 12.05.2020 № 482-па «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Данным постановлением предусмотрен ежегодный перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно  в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Определено, что при определении права граждан на назначение выплаты  не учитывается имущество, находящееся под арестом и (или) в розыске. Кроме того, расширен перечень доходов, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Данные обстоятельства позволили увеличить число получателей выплаты.

3) Постановление Администрации Курской области от 23.05.2022 № 579-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 12.05.2020 № 482-па».

Внесенные изменения позволили не учитывать в составе доходов семей, членами которых являются безработные граждане, вознаграждения, полученные безработными гражданами за выполнение трудовых обязанностей, что также увеличило количество получателей  ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В 2022 году выплата осуществлена 22 382 семьям  на 27 443 детей возрасте от 3 до 7 лет включительно на сумму 2 413,9 млн. руб.

4) Закон Курской области от 07.10.2022  № 81-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области».

Внесенные изменения предусматривают предоставление с 01.01.2023 года областного материнского капитала на третьего и каждого последующего ребенка, а также увеличение возрастного ценза многодетной семьи (до 23 лет в случае обучения детей, достигших совершеннолетия, по очной форме обучения в образовательных учреждениях).

Кроме того, при назначении  ежемесячного пособия многодетным семьям, в составе которых есть восемь и более детей, ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка и ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, учитываются дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

В целях повышения уровня доходов населения осуществлена  ежегодная индексация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми. В 2022 году размер индексации социальных выплат, выплачиваемых из  средств областного бюджета, составил 1,084.

В 2022 году продолжила реализацию акция «Подарок новорожденному», предусмотренная Планом основных мероприятий, проводимых в рамках объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Десятилетия детства. За счет средств областного бюджета  было закуплено 7200 подарков на общую сумму 27 млн. рублей, органами ЗАГС семьям при регистрации актов о рождении новорожденных детей вручено 8037 подарков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» в 2022 году награждены 2 семейные пары региона, в каждой из которых воспитываются четверо детей. Региональных наград – почетного знака «Материнская слава – Отцовская доблесть» и нагрудного знаком «За заслуги в воспитании семей» удостоены 47 жителей Курской области, общественной награды – медали «За любовь и верность» - 70 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет. Семьи, удостоенные указанных наград, были приглашены на мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности и Дня матери, где в торжественной  обстановке им были вручены награды Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом и заместителем Губернатора Курской области А.В. Белостоцким.

Ежегодно курские журналисты принимают участие в областных конкурсах на лучшую публикацию о семье и детях. В 2022 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «В фокусе - детство» определено 8 победителей, 2 журналиста стали победителями федерального этапа конкурса. В областном конкурсе журналистских работ «Семейный очаг» победителями стали 12 журналистов. В областном творческом фотоконкурсе «Семейный альбом» приняли участие 142 курские семьи, 17 из них признаны победителями.

В июне 2022 года комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края». Определено 7 победителей Конкурса. Семья Богдановых Алексея Анатольевича и Дины Александровны из города Курска  стала победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в 2022 году в номинации «Семья – хранитель традиций».

В целях приобщения к семейному чтению и информационной поддержки молодых родителей Курской областной библиотекой для детей и юношества - филиалом ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» были реализованы:  проект «Я родился, я – читатель!», творческая программа «Я расту, и я читаю», воскресный семейный клуб «Растишка», онлайн - проект «Мамочкина школа», Праздничное пространство «Солнечная акварель детства» (ко Дню защиты детей), семейная АРТ-площадка (ко Дню семьи, любви и верности, к Международному дню семьи, ко Дню пожилого человека).

Все мероприятия, направленные на укрепление и сохранение семейных ценностей и традиций, запланированные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», проведены в установленные сроки. Всего в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей в 2022 году приняли участие свыше 11 тысяч жителей региона. Проведено 11 мероприятий, 3 из которых  всероссийского значения.

Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области в 2022 году за счет средств регионального бюджета приобретены 40 259 новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 12 786 269,95 руб., а также 2 553 новогодних подарка для детей, участников СВО (мобилизованных граждан, служащих батальона «Сейм», добровольцев) на сумму 995 670 руб. 27 декабря 2022 года в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина с участием артистов театра проведена Новогодняя Губернаторская елка для детей Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечена деятельность ОКУ «Центр сопровождения» (далее - Центр). Специалисты по социальной работе Центра (30 чел.) работают в муниципальных районах и городских округах Курской области, оказывают услуги по месту жительства замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2022 года специалистами Центра социальное сопровождение предоставлено 314 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 839 замещающим семьям.

Для своевременного оказания помощи замещающим семьям, выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Центре ведется работа выездного консультационного пункта. Организованы выезды в 28 муниципальных образований Курской области.

Оказана экстренная психологическая помощь 71 замещающему родителю, 112 детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате принимаемых мер по состоянию на 01.01.2023 года на различных формах семейного устройства в семьях граждан РФ находилось 2405 детей, из них: под опекой и попечительством – 1146 детей, в приемных семьях – 707 детей, на усыновлении (удочерении) в семьях граждан – 504 ребенка, под предварительной опекой – 48 детей.

Для замещающих родителей ежемесячно в каждом муниципальном районе и городском округе Курской области проводятся занятия «Клуба замещающих родителей». В ОКУ «Центр сопровождения» осуществляется диагностика готовности кандидатов в замещающие родители к приему ребенка в свою семью. За отчетный период прошли диагностику 225  кандидатов. Ведется работа по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей: 228 человек получили свидетельства, 76 человек из них приняли на воспитание в свою семью детей.

Обеспечена деятельность ОКУСОКО «ОМСРЦ им. преп. Феодосия Печерского». В 2022 году осуществлялась деятельность групп дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для взрослых инвалидов. Реабилитацию прошли  89 детей-инвалидов  и  43 инвалида старше 18 лет.

Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.02.2022 г. № 149-па и приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 21.02.2022 г. № 61/1 в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» с 20.02.2022 года по 30.05.2022 года, был размещен ПВР граждан, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке в количестве 38 человек. Из них: 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 3 сопровождающих.

Профессиональную подготовку инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе органов социального обеспечения Курской области осуществляет областное казенное учреждение социального обслуживания «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр». Социальные услуги предоставляются в полустационарной и стационарной форме. В 2021-2022 учебном году профессиональное обучение проходили 57 человек, из которых 30 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 54 человека - дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста. 30 обучающихся получили свидетельства по профессиям рабочих и должностям служащих, из которых 11 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 28 человек - дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста. Обучение проводится по следующим профессиям: - обувщик по ремонту обуви; - оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; - оператор швейного оборудования. В текущем 2022-2023 учебном году азы будущей профессии получают 75 обучающихся, из которых 20 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 64 -  дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста.

В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных  и иных учреждений. В отчетном периоде перевозка несовершеннолетних не осуществлялась в связи с отсутствием детей, подлежащих перевозке.

Министерством проводится системная работа по обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработана и действует соответствующая нормативно-правовая база.

С 1 января 2022 года вступил в силу Закон Курской области от 20.08.2021 № 77-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельным государственным полномочием по однократному предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2022 году из бюджета Курской области на приобретение жилых помещений детей - сирот выделено 901,7 млн. рублей, что на 90,5% больше, чем в 2021 году (было предусмотрено 473,8 млн. рублей), из них  - 36,68 млн. руб. федеральных средств. Освоены 100% - федеральные средства и 95% - средства областного бюджета.

Активно в этом направлении работали Курчатовский, Обоянский, Пристенский, Рыльский районы, города Курск, Железногорск, Курчатов. Не смогли в полном объеме освоить выделенные средства Курский район, город Льгов.

Кроме того, принят  Закон Курской области от 25 июля 2022 года № 48-ЗКО «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на однократное приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения (квартиры) лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, место жительства которых находится на территории Курской области».

В  течение года обеспечены жилыми помещениями 534 человека, в том числе Министерством предоставлены 385 жилых помещений (261 квартира из приобретенных в 2021 году и оформленных в областную собственность и специализированный жилищный фонд, 109 – из приобретенных в 2022 году, 3 – из построенных Министерством строительства Курской области, 4 – предоставлены после смерти предыдущих нанимателей, 8 квартир оформлены в собственность по реализованным сертификатам);

органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий предоставлены 149 жилых помещений (138 – приобретенные ОМС и 11 – из построенных Министерством  строительства Курской области). Это составляет 157% от запланированного показателя.

Всего в Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, по состоянию на 01.01.2023 состоят 1305  граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (01.01.2022 -  1527, сокращение на 14,5%).

По количеству граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в 2022 году, Курская область  занимает 3 место в  ЦФО                             (1 - г. Москва, 2 – Московская область, данные размещены во всероссийской системе ЕГИССО http://egisso.ru/#/statistics/orphans, раздел «Обеспечение жильем детей-сирот»).

Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 5,9 млн. руб. оказана 61 заявителям.

По подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2022 году выполнено в полном объеме запланированные 3 структурных элемента и 3 контрольных события.

В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы, с целью развития рынка социальных услуг и создания здоровой конкуренции государственным учреждениям социального обслуживания, приняты меры по привлечению в социальную сферу организаций негосударственного сектора. По состоянию на 01.01.2023 в реестре поставщиков социальных услуг в Курской области состоят 15 негосударственных организаций.

По состоянию на 01.01.2023 удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности составил 23,1%.

Услуги данными организациями предоставляются в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг, в размере около 59,7 млн. рублей   следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:

1) частному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», предоставляющему стационарные социальные услуги гражданам с нарушением психического здоровья, в размере  14,9 млн. руб.;

2) автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» в размере                 14,9 млн. руб.,  предоставляющей социальные услуги в полустационарной форме лицам, имеющим отклонения в умственном, физическом и психическом развитии, а также семьям, имеющим в своем составе таких инвалидов;

3) Курскому филиалу некоммерческого фонда «Здоровая страна», предоставляющему стационарные социальные услуги, в размере 15 млн. руб.;

4) Межрегиональной общественной организация содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» в размере  9,8 млн. руб.;

5) Курчатовской городской общественной организация родительский клуб «Содействие», реализующему сопровождаемое проживание инвалидов старше 18 лет в течение нескольких месяцев в отрыве от  семьи, с целью реализации и закрепления навыков самостоятельной жизни, в размере 0,95 млн. руб.;

6) автономной некоммерческой организации «Центр развития и социальной адаптации «Мы вместе» в размере 4,1 млн. руб.

По подпрограмме 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» в отчетном году выполнены 5 запланированных структурных элементов и 7 контрольных событий.

Реализация данной подпрограммы  направлена на решение проблем граждан пожилого возраста.

На территории Курской области создана система социального обслуживания, позволяющая предоставлять гражданам различные социальные услуги, направленные на сохранение и улучшение их здоровья, повышение социального благополучия, создание условий для активного участия в жизни общества, а также защиту прав и интересов. Органами социального обеспечения Курской области проводится  последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях, в том числе в сельской местности,  и получению при этом должного социального сопровождения.

На протяжении последних лет основной акцент в деятельности организаций  социального обслуживания делается на внедрении и развитии инновационных форм социального обслуживания населения, замещающих традиционное социальное обслуживание.

На территории области широко применяются стационарзамещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр»,  «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», так и социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие».

По итогам 2022 года данными формами работы охвачены более 21 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

На функционирование приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2022 году областным бюджетом  предусмотрено 14,3 млн. руб., в области действовало 157 приемных семей для 164 граждан указанной категории.

В регионе продолжает развиваться альтернативная стационарозаменяющая форма социального обслуживания  - услуга сиделки. Оказание социальных услуг сиделки является одним из видов нестационарного социального обслуживания и осуществляется путем предоставления социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе. Данная форма обслуживания пользуется особым спросом у жителей городской местности. В текущем году услуги сиделки предоставляются более 224 гражданам, признанным нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

На базе ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» обеспечено функционирование сайта и форума для общения пожилых людей (longlife46.ru).

В 2022 году проведена очередная летняя Спартакиада пенсионеров Курской области. В ней на разных этапах приняли участие более 500 спортсменов пожилого возраста со всей области. Программа соревнований включала в себя плавание, бег, стрельбу, дартс, настольный теннис, комбинированную эстафету. В каждом из видов спорта среди мужчин и женщин были определены обладатели первых трех мест, которые получили дипломы и подарки.

Областной музыкальный конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми!» Курского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России!» им. И.Ф. Жукова стал неотъемлемой  частью активной жизни Курских пенсионеров. В 2022 году при помощи и поддержке работников Областного Дома народного творчества  прошел VIII конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми!», где свое творчество представили  29 музыкальных коллективов. Итогом конкурса стал финальный концерт, который прошел в Областном Доме культуры. Сюда приехали лучшие коллективы из 12 районов области: Золотухинского, Советского, Щигровского, Конышевского, Кореневского, Октябрьского, Медвенского, Фатежского, Курского, Пристенского районов и городов Курчатова и Железногорска. Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы и памятные ценные подарки от Курского РО ООО «Союз пенсионеров России» им. И.Ф. Жукова.

Во всех медицинских организациях Курской области проводились групповые занятия в школах здоровья для граждан старше 65 лет. Всего обучено более 21170 человек. Из них: в школе для пациентов с сердечной недостаточностью 1976 чел., в школе для пациентов с артериальной гипертонией 10799 чел., в школе для больных сахарным диабетом 7168 чел., для пациентов,  перенесших инфаркт миокарда 1628 чел., для перенесших инсульт 1576 чел.

Медицинскими организациями Курской области организована работа по осмотру на дому одиноких и нетранспортабельных больных с участием узких специалистов, регулярно проводятся подворовые обходы для выявления граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Осмотрены на дому маломобильные граждане – 318 человек, проведены подворные обходы - 2437, осмотрены 5268 человек.

В медицинских организациях Курской области с 1 по 10 октября 2022 года в рамках декады, приуроченной к Международному дню пожилых людей, проведены следующие мероприятия:

- проведено 29 конференций и 19 семинаров среди медицинских работников  Курской области  по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (охват 1050чел.);

- организовано 140 пунктов измерения АД с выдачей рекомендаций по ведению здорового образа жизни и алгоритмом правильного измерения АД, охвачено 1125 человек;

- опубликовано в муниципальных СМИ 11 статей по проблемам здоровья пожилых людей;

- распространено более 3000 экз. памяток и буклетов по оказанию первой помощи при гипертоническом кризе и инсульте;

- проведено 64 подворовых обхода, осмотрено 106 человек;

- на сайтах медицинских организаций и в соцсетях «ВКонтакте», в официальной группе «Здравоохранение Курской области» и «Послушайте, доктор! Курск»  опубликовано 42 информационных сообщения;

- на радио ГТРК «Курск» выпущено 3 радиопередачи, приуроченных к Международному дню пожилого человека по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

- в медицинских организациях Курской области на мониторах транслируются 8 видеороликов по рациональному питанию лиц пожилого возраста;

- проведена лекция «Физическая активность в пожилом возрасте» для пенсионеров в рамках проекта «Со спортом – к активному долголетию»;

- в муниципальных образованиях Курской области, реализующих муниципальные программы укрепления общественного здоровья, организована и проведена акция «10 000 шагов к здоровью» среди лиц старше трудоспособного возраста. Участвовало 132 человека.

В 2022 году врачи - специалисты медицинских организаций  Курской области возобновили проведение  тематических лекций по здоровому образу жизни для пожилых людей и инвалидов  в ОБУСО «Социально-реабилитационный центр «Забота» города Курска.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» выполнено 2 запланированных структурных элемента и 3 контрольных события из 4-х запланированных. Контрольное событие 6.01.1. «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты» не выполнено в связи с недостижением в полном объеме запланированных значений 9 показателей (индикаторов) госпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы обеспечена деятельность учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ «Центр материального обеспечения», ОКУ «Центр социальных выплат»), деятельность Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В рамках реализации проектов Стратегии цифровой трансформации за 2022 год Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области были проведены следующие работы:

- по доработке информационной системы органа социальной защиты;

- по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия;

- по связыванию жизненных ситуаций с мерами социальной защиты;

- по подключению к единому контакт-центру;

- по переводу государственных услуг в электронный вид. Кроме того, были внесены изменения в нормативно-правовые акты касательно сроков предоставления государственных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в отношении учреждений социального обслуживания населения государственных и негосударственных форм собственности, ежегодно проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживании населения.

В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась в отношении 24 организаций социального обслуживания, три из  которых негосударственной формы собственности (Частное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», Курский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна», Курчатовская городская общественная организация – родительский клуб «Содействие»). По итогам семь организаций набрали 100 баллов из 100 возможных. Общий балл по отрасли составил 98,11 баллов.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области

«Социальная поддержка в Курской области»

В 2022 году применялись меры государственного регулирования в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» и подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», направленные на поддержание уровня доходов категории граждан, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога или на получение льгот по транспортному налогу:

| № п/п | Наименование налогового расхода | Наименова-ние налога, по которому предусматри-вается льгота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты транспортного налога Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, лиц, награжденных орденом Ленина, кавалеров орденов Славы трех степеней, родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, почетных граждан Курской области, инвалидов, одного из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей, приемных родителей) ребенка-инвалида, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пенсионеров в отношении легковых автомобилей отечественного производства, а также автомобилей марок «ЗАЗ», «Таврия» и «ЛуАЗ» на одно транспортное средство (на усмотрение владельца) для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | Транспортный налог | Оценка эффективности налогового расхода за 2022 год будет определена Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области до 25 июля 2023 года. В соответствии с оценкой эффективности налоговых расходов за 2021 год, проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области, льгота является востребованной |
| 2. | Предоставление налоговых льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Российской Федерации, лицам, награжденным орденом Ленина, кавалерам орденов Славы трех степеней, родителям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, почетным гражданам Курской области, инвалидам, одному из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей, приемных родителей) ребенка-инвалида, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пенсионерам в отношении легковых автомобилей отечественного производства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно на одно транспортное средство (на усмотрение владельца) в виде пониженной ставки транспортного налога в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы | Транспортный налог | Оценка эффективности налогового расхода за 2022 год будет определена Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области до 25 июля 2023 года. В соответствии с оценкой эффективности налоговых расходов за 2021 год, проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области, льгота является востребованной |

Оценка результатов мер государственного регулирования указана в таблице 14 к настоящему годовому отчету.

Запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем финансирования государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на 2022 год по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 составил 13 258 994,333 тыс. рублей, фактические расходы составили 13 067 324,437 тыс. рублей (98,6 % от утвержденного планового объема финансирования), в том числе:

по подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» объем финансирования предусмотрен в сумме 3 394 674,911 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 3 294 026,310 тыс. рублей (97 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» объем финансирования предусмотрен в сумме 2 628 360,856 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2 599 186,683 тыс. рублей (98,9 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» объем финансирования предусмотрен в сумме 6 938 575,398 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 6 879 335,081 тыс. рублей (99,1 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» объем финансирования предусмотрен в сумме 70 078,675 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 69 290,516 тыс. рублей (98,9 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» объем финансирования предусмотрен в сумме 12 895,212 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 11 958,195 тыс. рублей (92,7 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» объем финансирования предусмотрен в сумме 214 409,281 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 213 527,652 рублей (99,6 % от предусмотренного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» указан в таблице 16 настоящего годового отчета.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в таблице 17 настоящего годового отчета.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

В течение 2022 года в государственную программу Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» ответственным исполнителем – Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области, вносились следующие изменения:

1) постановлением Администрации Курской области от 30.03.2022 № 335-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также корректировка состава показателей (индикаторов) программы, в том числе с целью приведения государственной программы Курской области в соответствие с региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области»;

2) постановлением Администрации Курской области от 29.06.2022 № 711-па внесены изменения в государственную программу Курской области с целью корректировки перечня показателей государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в части их соответствия показателям объема государственных услуг, включенных в государственные задания, установленные областным бюджетным учреждениями социального обслуживания Курской области, автономным учреждениям, подведомственным комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области;

3) постановлением Администрации Курской области от 06.10.2022 № 1106-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Закона Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО);

4) постановлением Администрации Курской области от 18.10.2022 № 1159-па внесены изменения в государственную программу Курской области в целях продления срока реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» до 2025 года и корректировки ее основных параметров;

5) постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 № 1702-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Закона Курской области от 14.12.2022 № 143-ЗКО), а также внесения изменений, связанных с составом участников программы,  переименованием ответственного исполнителя программы и участников программы, корректировки перечня показателей государственной программы и редактирования плановых значений ряда показателей.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Цели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» являются неизменными и направлены на:

рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем финансирования государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на 2023-2025 годы из бюджета Курской области составит 33 245 320,768 тыс. рублей, в том числе на 2023 год - в сумме 12 199 332,559 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 10 644 913,291 тыс. рублей и на 2025 год – в сумме 10 401 074,918 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2023 – 2025 годы предусматривается за счет средств областного и федерального бюджетов.