Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2023 год

| №  п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1.01. | **Основное мероприятие 1.02.**  **Регулирование качества окружающей среды** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов, воды и участков недр местного значения на территории Курской области; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения; ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов; создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов, воды и участков недр местного значения на территории Курской области; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; утилизированы непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы; созданы особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения; обеспечено функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.02.1.  Осуществление регионального государственного экологического и геологического контроля (надзора) за состоянием почв, воды, загрязнением атмосферного воздуха и участков недр местного значения на территории Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов, воды; проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | В рамках мероприятий регионального государственного контроля (надзора) проведены проверочные мероприятия, с привлечением сотрудников экспертной организации, в области атмосферного воздуха, контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов и в области водного законодательства.  Проведено мероприятие в рамках государственного контроля (надзора) за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1.**  Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов, воды осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.2.**  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.01.2. | Мероприятие 1.02.2.  Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 31.07.2023 | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозяйных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | Утилизировано 100 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**  Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.12.2023 | х | 31.07.2023 | х | х |
| 1.01.3. | Мероприятие 1.02.3.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Проведено комплексное экологическое обследование территорий и изготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования особо охраняемых природных территорий регионального значения «Урочище Частая дубрава» и «Урочище Шатилов лог» в Горшеченском районе, «Урочище Заломное» в Тимском районе, «Степные холмы и пойма реки Рогозец близ деревни Безлепкино» в Мантуровском районе, «Урочище Суходол у села Песчаное» в Беловском районе, «Балка Калинов лог» (2-й участок) в Курском районе, «Левобережье реки Оскол у села Никольское» в Горшеченском районе, «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» в Курском районе, «Банищанский лес» в Рыльском районе, «Лес Парусник и пойма реки Сейм» в Октябрьском районе.  Подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон памятников природы регионального значения «Урочище Частая дубрава» и «Урочище Шатилов лог» в Горшеченском районе, «Урочище Заломное» в Тимском районе, «Степные холмы и пойма реки Рогозец близ деревни Безлепкино» в Мантуровском районе, «Урочище Суходол у села Песчаное» в Беловском районе, «Балка Калинов лог» (2-й участок) в Курском районе, «Левобережье реки Оскол у села Никольское» в Горшеченском районе, «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» в Курском районе, «Банищанский лес» в Рыльском районе, «Лес Парусник и пойма реки Сейм» в Октябрьском районе, «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» в Горшеченском районе и природного парка регионального значения «Парк Соловьиная роща» в г. Курске.  Созданы памятники природы и природные парки регионального значения, а территориям, занятыми ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения:  1) «Парк имени Н.А. Никитина» (г. Железногорск);  2) «Лесопарк у поселка имени Куйбышева» (Рыльский район);  3) «Балка Ченки» (Курский район);  4) «Урочище Бушмено» (Обоянский район);  5) «Боровая потудань» (Горшеченский район);  6) «Гнилуша» (Хомутовский район);  7) «Левобережье реки Оскол у села Никольское» (Горшеченский район);  8) «Балка Осиновая в верховьях реки Кур» (Курский район);  9) «Банищанский лес» (Рыльский район);  10) «Лес Парусник и пойма реки Сейм» (Октябрьский район).  Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения: «Урочище Медвежье болото»;  «Точильный лог»; «Урочище Обжи»; «Балка у села Шипы»; «Куськинские меловые холмы»;  «Урочище Гнань и артезианский источник»; «Урочище Максимовские бугры»; «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное»; «Балка Калинов лог»; «Обнажения флороносных песчаников»; «Клевенский лес»; «Парк Соловьиная роща»; «Ванинская пойма».  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» и «Парк «Боева дача». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.1.**  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.2.**  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.3.**  Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.4.**  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.5.**  Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.01.4. | Мероприятие 1.02.4.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.07.2023 | 01.01.2023 | 27.07.2023 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в электронном виде и опубликован на официальных сайтах Губернатора и Правительства Курской области и Министерства. Кроме того, в целях экологического просвещения и воспитания приобретена сувенирная продукция в рамках областного конкурса детских рисунков «Останови огонь», природоохранного социально - образовательного проекта «Эколята» и областного конкурса экологических проектов «Спасти и сохранить». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.4.1.**  Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.07.2023 | х | 27.07.2023 | х | х |
| 1.01.5. | Мероприятие 1.02.5.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Министерство строительства Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» | Выполнены мероприятия по реконструкции объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» и выполнена реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.5.1.**  Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» выполнена | Министерство строительства Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.01.6. | Мероприятие 1.02.6.  Ведение и издание Красной книги Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ведение Красной книги Курской области с целью сохранения объектов животного и растительного мира и среды их обитания, дополнение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения | Проведен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.6.1.**  Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.01.7. | Мероприятие 1.02.7.  Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Техническая поддержка автоматизированной системы по ведению кадастра отходов производства и потребления | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.7.1.**  Функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.01.8. | Мероприятие 1.02.8.  Возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 21.07.2023 | 31.12.2023 | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд | Выкуплен у ООО «Эксант» земельный участок, расположенный на особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Первомайский парк», для государственных нужд по решению Арбитражного суда Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы** **1.02.8.1.**  Земельный участок, расположенный на особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Первомайский парк», для государственных нужд по решению Арбитражного суда Курской области выкуплен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.07.2023 | х | х |
| 1.02. | Региональный проект 1.G1.  «Чистая страна» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | Реализуются мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, улучшается экологическая обстановка в регионе и качество жизни населения |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.G1.1.  Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Выполнены работы по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск», «Несанкционированная свалка в границах города Льгова», «Несанкционированная свалка, расположенная по ул. Маяковского в городе Щигры Курской области», «Несанкционированная свалка, расположенная в квартале № 15 по ул. Мирная в городе Обоянь Обоянского района Курской области» и продолжаются работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)», которые будут завершены в 2024 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.G1.1.1.**  Несанкционированные свалки в границах городов ликвидированы | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | | | | | | | | | |
| 2.01. | **Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Разработана проектная документация по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Расховец у с. Нижнеее Гурово Советского района Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**  Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2.  Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт бесхозяйного гидротехнического сооружения в п. Медвенка, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнического сооружения | Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области.  Проведен авторский и технический надзор за капитальным ремонтом ГТС. |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3.  Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, муниципальной собственности, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС на ручье Долгий у с. Петровы Буды, МО «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области.  При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1. и 2.01.3.1.**  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.2. и 2.01.3.2.**  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, проведен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 2.02. | **Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение экологического состояния водных объектов; расчистка участков русел рек | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков протяженностью 756,4 км.  Завершены работы по объекту «Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт Медвенка Курской области, протяженностью 2 км».  Кроме того, разработана проектная документация по объекту «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Курского района Курской области от 611 до 597 км от устья, протяженностью 14 км».  Завершены работы по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5.5 км. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.** Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.2.** Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.3.** Расчистка участка русла реки Медвенка завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.4.**  Работы по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км, выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2.  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | Выполнены мероприятия по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 2294 км.  Кроме того, выполнены мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 261 км.  В 2023 году, в рамках мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, начаты работы по расчистке ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области, которые будут завершены в 2024 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.1.**  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.2.**  Ручей Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области расчищен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | | | | | | | | | |
| 3.01. | **Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных  ресурсов** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты. |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе областного казенного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов.  Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».  Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области», охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1.** Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2.** Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе областного казенного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области», охвачена | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Министерства природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.  В 2023 году внесено 1 изменение в постановление Губернатора Курской области от 07.12.2022 № 400-пг «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Курской области» в части реализации полномочий Министерства.  Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.** Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.** Изменения в Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области внесены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 19.06.2023 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»** | | | | | | | | |
| 4.01. | **Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения. |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1.  Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реконструкция 4 объектов водоснабжения | Осуществлена реконструкция 4 объектов водоснабжения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.** Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 4.02. | **Региональный проект 4.F5.**  **«Чистая вода»** | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Повышается качество питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения. |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.F5.1.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Запланированные объекты централизованного водоснабжения реконструированы (модернизированы) в полном объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.F5.1.1.** Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | | | | | | | | | |
| 5.01. | **Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания; укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства; обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | Увеличена численность охотничьих ресурсов (лось, косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению. |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 7586 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего вынесено 433 постановления о наложении штрафов на общую сумму 175,5 тыс. руб. Постановлением Губернатора Курской области от 26.07.2023 № 245-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля европейская, олень благородный; распоряжением Губернатора Курской области от 14.07.2023 № 225-рг утвержден лимит добычи следующих видов: барсук. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.1.** Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.** Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.08.2023 | х | 26.07.2023 | х | х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2.  Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.03.2023 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда мелких и крупных соколообразных (тювик, пустельга, кобчик, чеглок, скопа), изготовлено и установлено 16 полуоткрытых искусственных гнездовий для соколообразных, в пойме р. Свапа в границах Хомутовского муниципального района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.** Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 29.03.2023 | х | х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 27.04.2023 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2023 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**  Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 27.04.2023 | х | х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 7586 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов.  Проведены биотехнические мероприятия:  а) сооружено:  - кормушек, подкормочных площадок - 23 шт.;  - солонцов - 54 шт.;  б) выложено:  - соли – 1,728 т.;  - сена – 3,665 т.. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.**  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.07.2023 | х | 01.07.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.** Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.  Осуществление территориального охотустройства | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | Постановлением Губернатора Курской области от 10.10.2023 № 309-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 11.09.2018 № 361-пг «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области» внесены изменения в материалы территориального охотустройства. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.6.9.**  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.  Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.10**  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | х | х |
| 5.01.8. | Мероприятие 5.01.8.  Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2023 | 15.06.2023 | 01.01.2023 | 08.06.2023 | Проведение экологической экспертизы | Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2023-2024 годов на территории Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.8.11.**  Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 15.06.2023 | X | 08.06.2023 | х | х |
| 5.01.9. | Мероприятие 5.01.9.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Министерство природных ресурсов Курской области | х | 13.04.2023 | 31.12.2023 | 13.04.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | Проведены услуги (работы) по повышению экологической грамотности, материально-техническому и правовому сопровождению программных мероприятий Министерства природных ресурсов Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.9.12.**  Услуги (работы) по повышению экологической грамотности, материально-техническому и правовому сопровождению программных мероприятий выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»