Утвержден

приказом комитета региональной

безопасности Курской области

 от 01.02.2022 г. № 21

**ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

 **реализации государственной программы Курской области**

**«Профилактика правонарушений в Курской области»**

**на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурногоэлемента подпрограммы, контрольногособытия программы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджет-ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| 2022год | 2023год | 2024год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 589186,244 | 547595,329 | 558700,727 |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2022 год | 2024 год | Х | 20212,820 | 20212,820 | 20212,820 |
|  1.1 | **Основное** **мероприятие 1.1.**«Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области,К.О. Поляков,председатель комитета природных ресурсовКурской области  | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране об-щественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | 2022 год | 2024 год | Всего: | 436,040 | 436,040 | 436,040 |
| 843011326 10111660200 | 196,040 | 196,040 | 196,040 |
| 843011326 10111660300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 819011326 10112719300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1.** Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Всего: | 186,040 | 236,040 | 236,040 |
| 843011326 10111660200 | 146,040 | 196,040 | 196,040 |
| 843011326 10111660300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 1.1.1.1 | **Контрольное событие программы 1.1.1.1.**Награждение победителей ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | \* | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Повышение активности участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 843011326 10111660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1 | **Контрольное событие программы 1.1.2.1.**Народные дружинники удостоверениями и нарукавными повязками обеспечены |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3.** Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или нанесения иного вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление народным дружинникам льгот и компенсаций  | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | **Контрольное событие программы 1.1.3.1.**Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или нанесения иного вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника осуществлена |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.1.4.** Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия |  | К.О. Поляков,председатель комитета природных ресурсовКурской области  | Осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 819011326 10112719300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.4.1 | **Контрольное событие программы 1.1.4.1.**Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | \*  | К.О. Поляков,председатель комитета природных ресурсовКурской области  | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.1.5.**Проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение семинаров-совещаний, по одному ежегодно  | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 843011326 10111660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1 | **Контрольное событие программы 1.1.5.1.**Методические семинары по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проведены |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | **Мероприятие 1.1.6.**Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предупреждение преступлений против личности и собственности граждан  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 843011326 10111660200 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6.1. | **Контрольное событие программы 1.1.6.1.**Памятки по профилактике мошенничества изготовлены | \* | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Обеспечение деятельности адми-нистративных комиссий в Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий,предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 2022 год | 2024 год | Всего: | 13614,300 | 13614,300 | 13614,300 |
| 843011326 10213480500 | 11714,500 | 11714,500 | 11714,500 |
| 843011326 10257010500 | 1899,800 | 1899,800 | 1899,800 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.2.1.**Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 01.01.202201.02.202201.03.202201.04.202201.05.202201.06.202201.07.202201.08.202201.09.202201.10.202201.11.202201.12.202201.01.202301.02.202301.03.202301.04.202301.05.202301.06.202301.07.202301.08.202301.09.202301.10.202301.11.202301.12.202301.01.202401.02.202401.03.202401.04.202401.05.202401.06.202401.07.202401.08.202401.09.202401.10.202401.11.202401.12.2024 | 31.01.202228.02.202231.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.202231.01.202328.02.202331.03.202330.04.202331.05.202330.06.202331.07.202331.08.202330.09.202331.10.202330.11.202331.12.202331.01.202428.02.202431.03.202430.04.202431.05.202430.06.202431.07.202431.08.202430.09.202431.10.202430.11.202431.12.2024 | 843011326 10213480500 | 11714,500 | 11714,500 | 11714,500 |
| 1.2.1.1 | **Контрольное событие программы 1.2.1.1.** Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | \* | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.01.202228.02.202231.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.202231.01.202328.02.202331.03.202330.04.202331.05.202330.06.202331.07.202331.08.202330.09.202331.10.202330.11.202331.12.202331.01.202428.02.202431.03.202430.04.202431.05.202430.06.202431.07.202431.08.202430.09.202431.10.202430.11.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | **Мероприятие 1.2.2.**Финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных пра-вонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 843011326 10257010500 | 1899,800 | 1899,800 | 1899,800 |
| 1.2.2.1 | **Контрольное событие программы 1.2.2.1.** Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | \* | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3.** Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 2022 год | 2024 год | 805 100326 10311250 300 | 6162,480 | 6162,480 | 6162,480 |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.3.1.**Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1 | **Контрольное событие программы 1.3.1.1.**Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | **Мероприятие 1.3.2.**Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | 805 100326 10311250 300 | 6162,480 | 6162,480 | 6162,480 |
| 1.3.2.1 | **Контрольное событие программы 1.3.2.1.**Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведена | \* | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области,Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области   | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, недопущение роста рецидивной преступности | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 824Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | **Мероприятие 1.4.1.** Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа  |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация мер, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1 | **Контрольное событие программы 1.4.1.1.**Мероприятия, направленные на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, разработаны;порядок оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы определен |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | **Мероприятие 1.4.2.**Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | 824Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.1 | **Контрольное событие программы 1.4.2.1.**Мероприятия по профориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | **Мероприятие 1.4.3.**Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3.1 | **Контрольное событие программы 1.4.3.1.**Ярмарки вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, организованы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | **Мероприятие 1.4.4.**Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4.1 | **Контрольное событие программы 1.4.4.1.**Мероприятия по социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5 | **Мероприятие 1.4.5.**Профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.5.1 | **Контрольное событие программы 1.4.5.1.**Мероприятия по профориентации граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6 | **Мероприятие 1.4.6.**Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6.1 | **Контрольное событие программы 1.4.6.1.**Содействие в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, оказано |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2022 31.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.7 | **Мероприятие 1.4.7.**Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.7.1 | **Контрольное событие программы 1.4.7.1.**Информация УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы предоставлена |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.8 | **Мероприятие 1.4.8.**Организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.8.1 | **Контрольное событие программы 1.4.8.1.**Работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области организована |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.** Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области;Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти,Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков; усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции; снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 2022 | 2024 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1 | **Мероприятие 1.5.1.**Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.202231.12.202230.06.2023 31.12.202330.06.202431.12.2024 | 804Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.1 | **Контрольное событие программы 1.5.1.1.**Занятия с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций проведены |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | Х | 30.06.202231.12.202230.06.2023 31.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2 | **Мероприятие 1.5.2.**Организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2.1 | **Контрольное событие программы 1.5.2.1.**Сверки учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, проведены |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 15.04.202215.07.202215.10.202215.01.202315.04.202315.07.202315.10.202315.01.202415.04.202415.07.202415.10.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.3 | **Мероприятие 1.5.3.**Демонстрация учебных фильмов антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению пива и алкогольных напитков | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 803Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.3.1 | **Контрольное событие программы 1.5.3.1.**Учебные фильмы антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области продемонстрированы |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.4 | **Мероприятие 1.5.4.**Проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 822Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.4.1 | **Контрольное событие программы 1.5.4.1.**Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции проведен |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.5 | **Мероприятие 1.5.5.**Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.5.1 | **Контрольное событие программы 1.5.5.1.**Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции осуществлен |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | 2022 год | 2024 год | Х | 163,605 | 163,605 | 163,605 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.** Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области, С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области, А. Е. Петухов,председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области,М.Н. Горбунов,председатель комитета региональной безопасности Курской области | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | 2022 год | 2024 год | Всего: | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
| 803070926 20112420600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
| 813070726 20111660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 809110226 20111660600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.** Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни молодежи; увеличение численности несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости несовершеннолетних | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 803070926 20112420600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
| 2.1.1.1 | **Контрольное событие программы 2.1.1.1.**Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | \* | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2.** Проведение областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь»  |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 813070726 20111660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.3 | **Контрольное событие программы 2.1.2.1.**Областная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь» проведена. Отчет по итогам проведения областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь» подготовлен |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.1.3.** Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков» |  | А. Е. Петухов,председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Рост массовости и активности участия в антинаркотическом спортивном движении  | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 809110226 20111660600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1 | **Контрольное событие программы 2.1.3.1.**Награждение победителей спартакиады 1 и 2 смены оздоровительных загородных лагерей, областных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, осуществлено |  | А. Е. Петухов,председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | **Мероприятие 2.1.4.**Организация и проведение областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» |  | М.Н. Горбунов,председатель комитета региональной безопасности Курской области | Привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам наркотизации общества | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 843Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4.1 | **Контрольное событие программы 2.1.4.1.**Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» проведен |  | М.Н. Горбунов,председатель комитета региональной безопасности Курской области |  | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2.**Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области;Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности | 2022 год | 2024 год | Всего: | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 806080126 20211660600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 806080126 20211650200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 806080126 20211660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 811011326 20211720300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.2.1.** Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности  |  | Ю.Н. Полетыкина,  председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80608012620211650200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 806 080126 20211660200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1.1 | **Контрольное событие программы 2.2.2.1.**Тематическая литература антинаркотической направленности приобретена, тематические мероприятия проведены |  | Ю.Н. Полетыкина,  председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | **Мероприятие 2.2.2.** Проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности  |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 806080126 20211660600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2.1 | **Контрольное событие программы 2.2.2.1.**Тематические мероприятия антинаркотической направленности проведены |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.2.3.**Поддержка со-циально значимых проектов в средствах массовой информации и программ |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 811011326 20211720300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.3.1 | **Контрольное событие программы 2.2.3.1.**Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | \* | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | **Мероприятие 2.2.4.**Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов,председатель комитета региональной безопасности Курской области | Выявление уровня латентности наркопотребления среди населения Курской области, прогнозирование наркоситуации, оценка эффективности проводимой в Курской области антинаркотической политики и формирование предложений по ее оптимизации. | 01.10.202201.10.202301.10.2023 | 31.03.202331.03.202431.12.2024 | 843Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4.1 | **Контрольное событие программы 2.2.4.1.**Социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области проведено |  | М.Н. Горбунов,председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.202331.03.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.** Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 2022 год | 2024 год | Всего: | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 804090226 20310010600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1 | **Мероприятие 2.3.1.**Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. |  | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области | Обеспечение доступности для населения Курской области мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей  | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 804 090226 20310010600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 2.3.1.1 | **Контрольное событие программы 2.3.1.1.**Диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия, приобретены. | \* | Е.В. Письменная, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | **Мероприятие 2.3.2.** Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2.1 | **Контрольное событие 2.3.2.1.** Информационная, консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказана |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3** «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 2022 год | 2024 год | Х | 568549,819 | 527118,904 | 538224,302 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.**Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области  | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2022 год | 2024 год | 805100626 30113180500 | 17069,700 | 17069,700 | 17069,700 |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.1.**Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.202201.02.202201.03.202201.04.202201.05.202201.06.202201.07.202201.08.202201.09.202201.10.202201.11.202201.12.202201.01.202301.02.202301.03.202301.04.202301.05.202301.06.202301.07.202301.08.202301.09.202301.10.202301.11.202301.12.202301.01.202401.02.202401.03.202401.04.202401.05.202401.06.202401.07.202401.08.202401.09.202401.10.202401.11.202401.12.2024 | 31.01.202228.02.202231.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.202231.01.202328.02.202331.03.202330.04.202331.05.202330.06.202331.07.202331.08.202330.09.202331.10.202330.11.202331.12.202331.01.202428.02.202431.03.202430.04.202431.05.202430.06.202431.07.202431.08.202430.09.202431.10.202430.11.202431.12.2024 | 805100626 30113180500 | 17069,700 | 17069,700 | 17069,700 |
| 3.1.1.1 | **Контрольное событие программы 3.1.1.1.**Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | \* | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.202228.02.202231.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.202231.01.202328.02.202331.03.202330.04.202331.05.202330.06.202331.07.202331.08.202330.09.202331.10.202330.11.202331.12.202331.01.202428.02.202431.03.202430.04.202431.05.202430.06.202431.07.202431.08.202430.09.202431.10.202430.11.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.1.2.**Организация и проведение расширенныхзаседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики  |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.1 | **Контрольное событие программы 3.1.2.1.** Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающие семинары для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики проведены |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.1.3.**Разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.1 | **Контрольное событие программы 3.1.3.1.** Информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработаны  |  | Н.В. Крачковская,начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.**Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствование работы службы Детского телефона доверия | 2022 год | 2024 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | **Мероприятие 3.2.1.**Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1.1 | **Контрольное событие программы 3.2.1.1.**Информирование населения о принимаемых мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | **Мероприятие 3.2.2.**Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2.1 | **Контрольное событие программы 3.2.2.1.**Рекламные видеоролики по проблемам семейного и детского неблагополучия органам опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | **Мероприятие 3.2.3.**Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение работы по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3.1 | **Контрольное событие программы 3.2.3.1.**Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми оказана |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3.** Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденным без изоляции от общества подросткам, освободившимся из воспитательных колоний, а также вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, | Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолетних, осужденных по окончании отбывания наказания. Предупреждение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений. | 2022 год | 2024 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 803Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1 | **Мероприятие 3.3.1.**Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | 803Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1.1 | **Контрольное событие программы 3.3.1.1.**Разъяснительная работа в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи проведены |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2 | **Мероприятие 3.3.2.**Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспи-тательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2.1 | **Контрольное событие программы 3.3.2.1.**Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества, проведен |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Х | Х |  15.01.202215.04.202215.07.202215.10.202215.01.202315.04.202315.07.202315.10.2023 15.01.202415.04.202415.07.202415.10.202415.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3 | **Мероприятие 3.3.3.**Реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.3.1 | **Контрольное событие программы 3.3.3.1.**Мероприятия индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков проведены |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Х | Х |  15.01.202215.04.202215.07.202215.10.202215.01.202315.04.202315.07.202315.10.2023 15.01.202415.04.202415.07.202415.10.202415.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4 | **Мероприятие 3.3.4.**Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 803Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.4.1 | **Контрольное событие программы 3.3.4.1.**Мероприятия по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области осуществлены |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5 | **Мероприятие 3.3.5.**Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.5.1 | **Контрольное событие программы 3.3.5.1**Контроль и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, осуществлен |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.6 | **Мероприятие 3.3.6.**Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и принятие мер по их жизнеустройству.Оказание материальной и гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми.Привлечение к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. | 01.04.202201.09.202201.04.202301.09.202301.04.202401.09.2024 | 30.04.202230.09.202230.04.202330.09.202330.04.202430.09.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.6.1 | **Контрольное событие программы 3.3.6.1**Областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства проведены |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Х | Х | 30.04.202230.09.202230.04.202330.09.202330.04.202430.09.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7 | **Мероприятие 3.3.7.**Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация и проведение в их отношении комплексной индивидуальной профилактической работы, направленной на их социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений. | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 801Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7.1 | **Контрольное событие программы 3.3.7.1**Межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведены |  | Н.В.Крачковскаяначальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 |  |  |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4.**Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | 2022 год | 2024год | 824011326 30411600800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1 | **Мероприятие 3.4.1.**Компенсация расходов организациям по созданию квотированных рабочих мест для отдельных категорий молодежи |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 824011326 30411600800 | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
| 3.4.1.1 | **Контрольное** **событие программы 3.4.2.2.** Компенсация расходов по созданию квотированных рабочих мест для отдельных категорий молодежи осуществлена |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х |  | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2 | **Мероприятие 3.4.2.**Проведение мероприятий по квотированию рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2.2 | **Контрольное** **событие программы 3.4.2.2.** Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области от 31 октября 2007 года №111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5.**Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | 2022 год | 2024 год | Всего: | 10,375 | 10,375 | 10,375 |
| 805100426 30511370100 | 6,875 | 6,875 | 6,875 |
| 805100426 30511370200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 3.5.1 | **Контрольное событие программы 3.5.1**Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | \* | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | **Основное мероприятие 3.6.**Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми | 2022 год | 2024 год  | Всего: | 551469,744 | 510038,829 | 521144,227 |
| 805100226 30610010100 | 435349,331 | 447079,034 | 458184,432 |
| 805100426 30610010100 | 27,918 | 0,000 | 0,000 |
| 805100226 30610010200 | 113612,385 | 60479,685 | 60479,685 |
| 805100226 30610010800 | 2480,110 | 2480,110 | 2480,110 |
| 805100226 30658340100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805100226 30658370100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6.1 | **Контрольное событие программы** **3.6.1.** Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | \* | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.202228.02.202231.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.202231.01.202328.02.202331.03.202330.04.202331.05.202330.06.202331.07.202331.08.202330.09.202331.10.202330.11.202331.12.202331.01.202428.02.202431.03.202430.04.202431.05.202430.06.202431.07.202431.08.202430.09.202431.10.202430.11.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | **Подпрограмма 4** «Противодействие терроризму и экстремизму» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области  | Х | 2022 год | 2024 год | Х | 260,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1.** Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области,Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области,Е.В. Лобовдиректор департамента внутренней политики Администрации Курской области,Ю.Н. Полетыкина,  председатель комитета по культуре Курской области,Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области,С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма | 2022 год | 2024 год | Всего: | 260,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.** Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области  | Увеличение охвата обучающихся, включенных в мероприятия по привитию идей межнационального и межрелигиозного уважения, до 80% от общего числа обучающихся | 01.11.202201.11.202301.11.2024 | 30.11.202230.11.202330.11.2024 | 80307092640112420600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1.1.1 | **Контрольное событие программы 4.1.1.1.**Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | \* | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области  | Х | Х | 30.11.202230.11.202330.11.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | **Мероприятие 4.1.2.** Проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе |  | Е.В. Лобовдиректор департамента внутренней политики Администрации Курской области  | Проведение указанных мероприятий будет способствовать совершенствованию взаимодействия всех ветвей власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также будет позитивно воздействовать на поведение отдельных лиц, выходцев из разных этнических групп (особенно придерживающихся исламского вероисповедания) |  01.01.202201.07.202201.01.202301.07.202301.01.202401.07.2024 | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | 801011326401ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.1 | **Контрольное событие** **программы** **4.1.2.1.** Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области проведены |  | Е.В. Лобовдиректор департамента внутренней политики Администрации Курской области  | Х | Х | 30.06.202231.12.202230.06.202331.12.202330.06.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.2 | **Контрольное событие** **программы** **4.1.2.2.** Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены |  | Е.В. Лобовдиректор департамента внутренней политики Администрации Курской области  | Проведение памятно-мемориальных мероприятий позволит сформировать у населения представление о терроризме как историческом и политическом явлении, содействовать формированию толерантности и профилактике межнациональной розни и нетерпимости в образовательных организациях Курской области, в среде трудовых мигрантов, студентов иностранных землячеств | Х | 01.12.202201.12.202301.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.3 | **Контрольное событие** **программы** **4.1.2.3.**Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен |  | Е.В. Лобовдиректор департамента внутренней политики Администрации Курской области  | Х | Х | 01.12.202201.12.202301.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3 | **Мероприятие 4.1.3.** Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение постоянной работы по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | 01.01.202201.01.202301.01.20241 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 843Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.1 | **Контрольное событие программы 4.1.3.1.**Разъяснительная работа среди населения Курской области о сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма с использованием средств массовой информации и сети «Интернет» проведена |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4 | **Мероприятие 4.1.4.** Приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н. Асеева» |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения региона о способах предотвращения терроризма | 01.01.202301.01.2024 | 30.09.202330.09.2024 | 80608012640111650600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.1. | **Контрольное событие программы 4.1.4.1.**Тематическая литература антитеррористической направленности приобретена |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 30.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | **Мероприятие 4.1.5.** Проведение на Театральной площади города Курска концертной программы, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения  |  | Ю.Н. Полетыкина,  председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 80608012640111660600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5.1 | **Контрольное событие программы 4.1.5.1.**Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена |  | Ю.Н. Полетыкина,  председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6 | **Мероприятие 4.1.6.**Организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма |  |  Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Увеличение числа специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 80307092640112420600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6.1 | **Контрольное событие программы 4.1.6.1.**Мероприятия по повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма организованы |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области  | Х | Х | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.7 | **Мероприятие 4.1.7.**Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, размещение информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 811120226401ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.7.1 | **Контрольное событие программы 4.1.7.1.**Освещение в СМИ темы противодействия экстремизму и терроризму |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Х | Х | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8 | **Мероприятие 4.1.8.**Организация и проведение проекта «Киберпатруль» |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области  | Проведение в течение года мониторинга социальных сетей и других интернет-ресурсов по выявлению незаконного контента в сети «Интернет», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 81307072640111660200 | **160,000** | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.8.1 | **Контрольное событие программы 4.1.8.1.**Проект «Киберпатруль» проведен | \* | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Х | Х | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.9 | **Мероприятие 4.1.9.**Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Проведение 6 акций «Чистый город», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | 81307072640111660200 | **0,000** | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.9.1 | **Контрольное событие программы 4.1.9.1.**Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена  |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.10 | **Мероприятие 4.1.10.** Осуществление мониторинга и направление рекомендаций в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий |  | А.Е. Петухов,  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.01.202201.01.202301.01.2024 | 30.09.202230.09.202330.09.2024 | 809Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.10.1 | **Контрольное событие программы 4.1.10.1.**Рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий направлены |  | А.Е. Петухов,  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 30.09.202130.09.202230.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Основное мероприятие 4.2.**Проведение мониторинга политических, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области | 2022 год | 2024 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1 | **Мероприятие 4.2.1.**Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Определение положительных моментов и недостатков в работе для принятия конкретных мер  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 843Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1.1 | **Контрольное событие программы 4.2.1.1.** Результаты мониторинга по итогам анализа общественных, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму направлены в Национальный антитер-рористический комитет |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2 | **Мероприятие 4.2.2.** Выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.202201.01.202301.04.202301.07.202301.10.202301.01.202401.04.202401.07.202401.10.2024 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2.1 | **Контрольное событие программы 4.2.2.1.**Заседания антитеррористической комиссии Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму проведены |  | М.Н. Горбунов, заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области  | Х | Х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.202231.03.202330.06.202330.09.202331.12.202331.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | Х | Х | Х | Х |

\* Включены в план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.