## Лист1
Форма № 2
Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области в 2024 году по состоянию на 01 июля 2024 года
| Предусмотренный объем средств на 2024 год, тыс.рублей |  |  |  |  | Кассовый расход ГРБС, по состоянию на 01.07.2024 года, тыс. рублей |  | Освоено муниципальными образованиями, по состоянию на 01.07.2024 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Наименование показателя результативности; единица измерения | Планируемое значение показателя результативности на 2024 год | Фактическое значение показателя результативности, по состоянию на 01.07.2024 года | Причины недостижения показателей результативности
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
1. Cубсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проекта "Народный бюджет" | 88286.847 | 0 | 48393.107 | 37447.342 | 2446.398 | 0 | 7948.973 | 13939.003 | 0 | 7948.973 | 5386.358 | 603.672
в том числе в разбивке по МО:
Беловский район: «Беловский сельсовет» | 1638.38 | 0 | 983.028 | 606.201 | 49.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта | не менее 2%
Беловский район: «Гирьянский сельсовет» | 1140.65 | 0 | 684.39 | 399.227 | 57.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Беловский район: «Долгобудский сельсовет» | 863.44 | 0 | 518.064 | 328.107 | 17.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Беловский район: «Кондратовский сельсовет» | 640.91 | 0 | 384.546 | 243.546 | 12.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Беловский район: «Корочанский сельсовет» | 864.9 | 0 | 518.94 | 43.245 | 302.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Беловский район: «Песчанский сельсовет» | 943.27 | 0 | 565.962 | 358.443 | 18.865 | 0 | 494.597 | 824.329 | 0 | 494.597 | 313.246 | 16.486 |  | не менее 2% | не менее 2%
Большесолдатский: «Сторожевский сельсовет» | 1214.47 | 0 | 728.682 | 461.499 | 24.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Железногорский район: «Кармановский сельсовет» | 592.48 | 0 | 355.488 | 225.142 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Железногорский район: «Линецкий сельсовет» | 3776.12 | 0 | 1200 | 2536.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Железногорский район: «Новоандросовский сельсовет» | 595.37 | 0 | 357.222 | 226.241 | 11.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Железногорский район: «Рышковский сельсовет» | 2024.63 | 0 | 1200 | 784.63 | 40 | 0 | 844.69 | 1425.154 | 0 | 844.69 | 548.464 | 32 |  | не менее 2% | не менее 2%
Золотухинский район: «поселок Золотухино» | 1962.96 | 0 | 1177.776 | 740.184 | 45 | 0 | 1008.222 | 1680.37 | 0 | 1008.222 | 627.148 | 45 |  | не менее 1% | не менее 1%
Касторенский район: «Верхнеграйворонский сельсовет» | 1891.19 | 0 | 1134.714 | 718.652 | 37.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Конышевский район: «Ваблинский сельсовет» | 321.93 | 0 | 193.158 | 122.333 | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Конышевский район: «Захарковский сельсовет» | 358.18 | 0 | 214.908 | 136.108 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Конышевский район: «Машкинский сельсовет» | 546.12 | 0 | 327.672 | 207.526 | 10.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Конышевский район: «Платавский сельсовет» | 453.19 | 0 | 271.914 | 172.212 | 9.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Конышевский район: «Прилепский сельсовет» | 757.933 | 0 | 454.76 | 288.014 | 15.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Курский район: «Полянский сельсовет» | 1999.22 | 0 | 1199.532 | 759.704 | 39.984 | 0 | 869.661 | 1449.435 | 0 | 869.661 | 550.785 | 28.989 |  | не менее 2% | не менее 2%
Курский район: «Лебяженский сельсовет» | 2747.59 | 0 | 1200 | 1507.59 | 40 | 0 | 1080.872 | 2474.828 | 0 | 1080.872 | 1358.451 | 35.505 |  | не менее 2% | не менее 2%
Льговский район: «Большеугонский сельсовет» | 673.89 | 0 | 404.334 | 210.862 | 58.694 | 0 | 356.273 | 593.788 | 0 | 356.273 | 178.821 | 58.694 |  | не менее 2% | не менее 2%
Мантуровский район: «Ястребовский сельсовет» | 1843.82 | 0 | 1106.292 | 445.337 | 292.191 | 0 | 1083.65 | 1806.083 | 0 | 1083.65 | 436.169 | 286.264 |  | не менее 2% | не менее 2%
Медвенский район: «поселок Медвенка» | 3609 | 0 | 2165.4 | 1263.15 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Обоянский район: «Афанасьевский сельсовет» | 980.31 | 0 | 588.186 | 372.518 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Пристенский район: «поселок Кировский» | 1006.74 | 0 | 604.044 | 382.561 | 20.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Пристенский район: «поселок Пристень» | 3997.82 | 0 | 2398.692 | 1519.171 | 79.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Пристенский район: «Бобрышевский сельсовет» | 1392.87 | 0 | 835.722 | 529.29 | 27.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Пристенский район: «Нагольненский сельсовет» | 1849.41 | 0 | 1109.646 | 702.775 | 36.989 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 600 | 360.5 | 39.5 |  | не менее 2% | не менее 2%
Пристенский район: «Пристенский сельсовет» | 938.04 | 0 | 562.824 | 356.455 | 18.761 | 0 | 336.827 | 561.38 | 0 | 336.827 | 205.792 | 18.761 |  | не менее 2% | не менее 2%
Пристенский район: «Сазановский сельсовет» | 980.98 | 0 | 588.588 | 372.772 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
«Солнцевский муниципальный район» | 2388.16 | 0 | 1432.896 | 907.501 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Солнцевский район: «поселок Солнцево» | 1302.35 | 0 | 781.41 | 494.893 | 26.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Солнцевский район: «Бунинский сельсовет» | 780.12 | 0 | 468.072 | 296.446 | 15.602 | 0 | 334.671 | 557.786 | 0 | 334.671 | 211.959 | 11.156 |  | не менее 2% | не менее 2%
Солнцевский район: «Зуевский сельсовет» | 930.764 | 0 | 558.459 | 353.69 | 18.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Солнцевский район: «Ивановский сельсовет» | 998.77 | 0 | 599.262 | 379.533 | 19.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Гочаровский сельсовет» | 2665.061 | 0 | 1200 | 1411.758 | 53.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Гуевский сельсовет» | 1090.489 | 0 | 654.294 | 414.386 | 21.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Заолешенский сельсовет» | 2471.95 | 0 | 1200 | 1222.511 | 49.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Мартыновский сельсовет» | 2949.45 | 0 | 1200 | 1709.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Погребской сельсовет» | 872.21 | 0 | 523.326 | 331.439 | 17.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Суджанский район: «Пореченский сельсовет» | 1202.75 | 0 | 721.649 | 457.045 | 24.056 | 0 | 711.798 | 1186.33 | 0 | 711.798 | 450.805 | 23.727 |  | не менее 2% | не менее 2%
Тимский район: «Успенский сельсовет» | 577.96 | 0 | 346.777 | 219.624 | 11.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
«город Фатеж» | 1708.47 | 0 | 1025.082 | 649.219 | 34.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
Фатежский район: «Глебовский сельсовет» | 640.13 | 0 | 384.076 | 243.249 | 12.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Фатежский район: «Солдатский сельсовет» | 1287.6 | 0 | 772.56 | 489.24 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 2%
Хомутовский район: «поселок Хомутовка» | 6996.87 | 0 | 2400 | 4456.933 | 139.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%
«город Железногорск» | 451.81 | 0 | 271.086 | 171.688 | 9.036 | 0 | 227.712 | 379.52 | 0 | 227.712 | 144.218 | 7.59 |  | не менее 1% | не менее 1%
«город Курск» | 16366.12 | 0 | 9819.674 | 6219.122 | 327.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не менее 1%