**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Курской области**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

ответственный исполнитель - **Комитет региональной безопасности Курской области**

отчетная дата –**2022 год**

дата составления отчета - **27 февраля 2023 года**

Заместитель Председателя

Правительства Курской области -

председатель комитета региональной

безопасности Курской области М.Н. Горбунов

Начальник управления финансового обеспечения, планирования, контроля

комитета региональной безопасности Курской области

Н.В. Орлова

8 (4712) 22-72-86

**Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа) реализуется по 5 подпрограммам:**

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

«Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»

в рамках финансирования ответственного исполнителя государственная программы - комитета региональной безопасности Курской области (4 подпрограммы), участников – комитета строительства Курской области, управления ветеринарии Курской области, комитета агропромышленного комплекса Курской области, комитета природных ресурсов Курской области, комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитета образования и науки Курской области, комитета молодежной политики Курской области, комитета по культуре Курской области.

Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа) реализовалась в 2022 году в объеме предусмотренных бюджетных ассигнований в размере 1 087 004, 255 тыс. рублей по 5 подпрограммам:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»

В рамках финансирования ответственного исполнителя программы - комитета региональной безопасности Курской области (3 подпрограммы), участников программы - Министерство строительства Курской области (2 подпрограммы), управления ветеринарии Курской области (1 подпрограмма), Министерство природных ресурсов Курской области (1 подпрограмма), Министерство образования и науки Курской области (1 подпрограмма).

Бюджетные средства, выделенные за 2022 год на реализацию государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», израсходованы в объеме 1 078 139,290 тыс. рублей (99,2 % от предусмотренных бюджетных ассигнований 1 087 004,255 тыс. рублей, в том числе исполнение по подпрограммам:

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» - 97,9 % (утверждено –350 524,148 тыс. рублей, исполнено –343 127,138 тыс. рублей),

- подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» - 99,8 % (утверждено –694 672,488 тыс. рублей, исполнено – 693 301,640 тыс. рублей),

- подпрограмма «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» - 99,8 % (утверждено – 950,0 тыс. рублей, исполнено – 948,118 тыс. рублей),

- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»– 99,9% (утверждено 40 300,078 тыс. рублей, исполнено – 40 254,853 тыс. рублей)

- подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» – 91,03 % (утверждено 557,541 тыс. рублей, исполнено – 507,541 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы предусмотрены Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями и дополнениями).

Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2022 году государственная программа нацелена на выполнение 9 основных мероприятий, с детализацией на 15 контрольных событий, выполнение всего 18 показателей (индикатора), в том числе по государственной программе – 4 индикатора, по подпрограммам – 14 индикаторов.

**Большинство целевых показателей (индикаторов) государственной программы выполнены более 100 %, контрольные события выполнены в полном объеме, в установленные сроки.**

**Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.**

**По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»** выполнялись 3 основных мероприятия, 10 контрольных событий и 6 показателей (индикаторов):

**По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».**

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» проходили расходы в рамках планового финансирования ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», субсидии на обеспечение выполнения государственного задания УМЦ ГОЧС Курской области на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год.

Выплачена заработная плата с начислениями, компенсация продовольственного пайка по первой и второй норме, командировочные расходы учреждений.

Оплачены коммунальные услуги и услуги связи, ГСМ, продукты питания для служебных собак, хозяйственные товары, автомобильные масла и запасные части.

Уплачены налоги на имущество организации, земельный налог, транспортный налог и налог за загрязнение окружающей среды, кредиторской задолженности не допущено.

На обеспечение эффективного повседневного функционирования ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» доведено 237 539,156 тыс. рублей, исполнение составляет 237 378,553 тыс. рублей (99,93%).

Основные направления расхода доведенных финансовых средств:

-выплата заработной платы (с начислениями) – 104 377,73 тыс. рублей;

-командировочные расходы – 234,309 тыс. рублей;

-налоги и сборы – 3 599,858 тыс. рублей;

-аренда – 14,894 тыс. рублей;

-контракты и договоры на услуги связи на сумму 20 272,868 тыс. рублей;

-работы и услуги в рамках ИКТ – 6 722,165 тыс. рублей;

-приобретение товаров в рамках ИКТ (ЗИП, оргтехника) – 4 110,613 тыс. рублей;

-предоставление коммунальных услуг – 6 111,318 тыс. рублей;

-оплата работ и услуг вне рамок ИКТ (технический осмотр и ремонт автомобилей, обучение, медицинские осмотры) – 2 885,849 тыс. рублей;

-услуги связи вне рамок ИКТ (доставка отправлений, приобретение марок и конвертов) – 35,512 тыс. рублей;

-охрана объектов – 3 175,209 тыс. рублей;

-страхование автотранспорта – 100,846 тыс. рублей;

-проектно-сметная документация на строительство полосы – 99,96 тыс. рублей;

-приобретение основных средств – 5 926,518 тыс. рублей, в том числе двух автомобилей на сумму 4 514,0 тыс. рублей;

-имущество для МПВР населения Курской области (кровати раскладные, матрацы, мешки патологоанатомические, постельное белье) – 8 291,489 тыс. рублей;

-приобретение ГСМ – 1 403,001 тыс. рублей;

-приобретение строительных материалов в целях проведения текущего ремонта помещений – 769,375 тыс. рублей;

-приобретение материальных запасов (хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, запасных частей на автомобили, аптечки, подарки, мягкий инвентарь) – 1 229,975 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» сметой расходов областного бюджета на 2022 год утверждено 3 209,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия освоены средства на разработку концепции КСОБЖН на сумму 100,0 тыс. рублей и на поставку программно-аппаратных комплексов на сумму 3 090,667 тыс. рублей.

ОКУ «АСС Курской области» в рамках выполнения данного мероприятия предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 88 830,778 тыс. рублей, исполнение составляет 88 793,939 тыс. рублей (99,9%). В рамках программы выплачена заработная плата с начислениями, компенсация продовольственного пайка по первой и второй норме, командировочные расходы, оплачены коммунальные услуги и услуги связи, налоги на имущество организации, земельный налог, транспортный налог, приобретены материальные запасы, проведено обучение по охране труда, повышение квалификации водолазов, проведена поверка оборудования, проведен технический осмотр автотранспортных средств, проведен предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, приобретен ГСМ, приобретено аварийно – спасательное снаряжение, приобретена специальная летняя одежда для спасателей, приобретены запасные части для автотранспорта, услуги по страхованию гражданской ответственности, приобретение продуктов питания и медикаментов для служебных собак. За 2022 год заключено сделок на общую сумму 8 331,681 тыс. руб., что составляет 99,98 % от предусмотренных объемов. Заключено 22 контракта (коммунальные услуги, приобретение ГСМ, обслуживание программного обеспечения, хозяйственные товары, страхование автотранспорта, услуги связи, приобретение специальной летней одежды для спасателей, услуги по проведению ежегодного медицинского осмотра) на сумму 5 497,603 тыс. руб. и 221 договор на сумму 2 834,078 тыс. руб. (услуги связи, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, обслуживание программного обеспечения, поверка приборов, технический осмотр и диагностика автотранспорта ОКУ «АСС Курской области», обучение по охране труда, повышение квалификации водолазов, приобретены запасные части для автотранспорта ОКУ «АСС Курской области», приобретение взрывчатых веществ для группы специальных работ, услуги по проведению медицинских осмотров водолазов).

В рамках реализации мероприятия «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации» контрольным событием являлось «Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено».

Данное мероприятие осуществляется в рамках выполнения «УМЦ ГОЧС Курской области» государственного задания. Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов утверждено приказом учредителя от 29.12.2021г. № 198. Государственное задание сформировано в соответствии с Планом комплектования слушателями «УМЦ ГОЧС Курской области» на соответствующий год, утвержденного Распоряжение Губернатора Курской области от 29.12.2021 № 457-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2022, 2023 и 2024 учебные годы» (с изменениями и дополнениями). По итогам выполнения за 2022 год исполнение качественного показателя Государственного задания составило 100%.

Исполнение объемного показателя задания от годового плана составляет 98,6 % (запланировано комплектование 143 учебной группы, фактически 141 учебная группа). Комплектование 2 учебных групп не осуществлено по причине неприбытия должностных лиц на обучение по независящим от «УМЦ ГОЧС Курской области» причинам. Жалоб от слушателей и организаций не поступало.

В соответствии с показателями бюджетной росписи плановый размер предусмотренной субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2022 году составил 16 356,438 тыс. рублей. Доведены лимиты в размере 16 356,438 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 100% от запланированного на 2022 год (16 356,438 тыс. руб.).

Фактически расходы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2022 год с учетом остатка на 1 января 2022 года в сумме 296,7 тыс. руб. составили 16 640,456 тыс. рублей, из них:

- фонд оплаты труда учреждения с начислениями – 14525,820 тыс. руб.;

- командировочные расходы и выплаты социального характера – 218,645 тыс. руб.;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд– 1868,784 тыс. руб.;

- уплата налогов, сборов и иных платежей- 27,207 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составляет 12,664 тыс. рублей и образовался в связи с перерасчетом заработной платы в связи с нахождением работников на больничном, а также в связи с оплатой за поставленные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в объемах фактического потребления и невозможностью перераспределения возникшей экономии на иные направления расходования.

Объем ассигнование на закупки товаров, работ, услуг с учетом остатка на 01.01.2022 года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составляет 1 872,635 тыс. руб., фактически заключено контрактов (договоров) на 01.01.2023 года на сумму 1 868,784 тыс. руб., что составляет 99,8% от плана.

В рамках субсидии на иные цели на 2022 год предусмотрено 1 588,25 тыс. рублей на проведение мероприятия «Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К, изготовление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта, проведение экспертизы проектно-сметной документации», контрольным событием является «Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К, изготовление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта, проведение экспертизы проектно-сметной документации выполнены». По состоянию на 01.01.2023 года контрольное событие выполнено. Фактические расходы составили 932,08 тыс. рублей. Остатка финансирования нет. Заключение договоров составляет 58,69% от плана. Остаток неиспользованных ассигнований составляет 656,17 тыс. рублей и образовался в связи с проведением работ по уточнению плановых сметных показателей ремонта, уменьшения стоимости работ по факту приема выполненных работ.

Итого на выполнение мероприятий запланировано 17 944,688 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 17 288,518 тыс. рублей. Фактический расход на 01.01.2023 года с учетом остатка на 01.01.2022 года в сумме 296,7 тыс. руб. составил 17 572,536 тыс. рублей. Запланировано на заключение договоров 3 460,885 тыс. руб., заключено на сумму 2 800,864 тыс. руб. Выполнение первого контрольного события составило 98,6 % от годового плана. Выполнение второго контрольного события составило 100%.

В рамках данного основного мероприятия комитету строительства Курской области было предусмотрено 56 595,682 тыс. рублей на реконструкцию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») (10, 15-20 этапы) исполнение составило 50 052,284 тыс. рублей, что составляет 88,4 % от предусмотренных объемов (экономия при торгах).

На выполнение работ по объекту «Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект Ланда) (10,15-20 этапы)» 28.03.2022 г. заключен государственный контракт №0844200000322000010 с ПАО «Ростелеком». Сумма контракта 56 595 681,25 рублей. Работы по объекту выполнены в полном объеме на 50 052,284 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий» на 2022 год всего предусмотрено было 158,196 тыс. рублей на предоставление субсидии Курскому региональному Детско-юношескому общественному движению «Школа безопасности» на возмещение расходов по приобретению материально-технических средств для проведения соревнований «Школа безопасности», возмещены расходы по представленным документам на возмещение на сумму 158,196 тыс. рублей – исполнение составило 100 %.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» сметой расходов областного бюджета на 2022 год предусмотрено было 17 609,0 тыс. рублей, исполнение составило 17 590,667 тыс. рублей, что составляет исполнение 99,9 % от предусмотренных объемов.

По исполнителю – комитету региональной безопасности Курской области (через подведомственное учреждение ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» было предусмотрено на 2022 год – 3 209,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 190,667 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия освоены средства на разработку концепции КСОБЖН на сумму 100,0 тыс. рублей и на поставку программно-аппаратных комплексов на сумму 3 090,667 тыс. рублей.

На сумму 8 000,0 тыс. рублей – предоставлена субсидия Глушковскому муниципальному району из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Курской области, связанных с созданием муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город», на создание системы видеонаблюдения.

На сумму всего 6 400,0 тыс. рублей предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения для поэтапного создания (развития) МАСЦО Глушковского, Суджанского, Кореневского, Беловского районов Курской области. (Глушковскому району в размере 3 438,188 тыс. рублей, Суджанскому району 1 475,856 тыс. рублей, Кореневскому району 769,304 тыс. рублей, Беловскому району 716,652 тыс. рублей.

**По подпрограмме «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»** освоено 693 301,640 тыс. рублей, что составляет 99,80 % от плановых объемов 694 672,488 тыс. рублей средств областного бюджета в рамках 3-х основных мероприятий, выполнение 5 контрольных событий и 2 показателей (индикаторов) государственной программы:

**Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области**;

**Развитие системы пожарной безопасности Курской области.**

**На реализацию основного мероприятия 2.01** «Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области» - **676 892,760 тыс. рублей** (**исполнено: 675 522,278 тыс. рублей, 99,80%);**

**В рамках реализации мероприятия «Региональный проект R3» Безопасность дорожного движения приобретены 2 единицы пожарных автоцистерн на сумму 15 190,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.**

**На реализацию основного мероприятия 2.02** «Развитие системы пожарной безопасности Курской области» **предусмотрено 2 589,728 тыс. рублей (исполнено: 2 589,362 тыс. рублей, 99,9%).**

В целях обеспечения эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области, поддержания в готовности сил и средств, осуществлялась своевременно выплата заработной платы с уплатой начислений на выплаты по оплате труда, уплата транспортного, земельного налогов и налога на имущество, производилась оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, приобретены основные средства и материальные запасы.

За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. заключено 460 сделок на сумму 80 457,385 тыс. рублей (99,99% от выделенных ЛБО 80 836,835 тыс. рублей).

Для развития и оснащения подразделений противопожарной службы Курской области современной техникой, оборудованием и другими материальными средствами за счет средств области приобретено следующее имущество:

Приобретено следующее имущество на общую сумму 50 718,249 тыс. рублей, в том числе:

4 единицы оперативных (легковых) автомобилей на сумму 3 858,360 тыс. рублей;

111 комплектов боевой одежды пожарного, вещевое имущество и снаряжение на сумму 6 583,783 тыс. рублей;

4,2 тонны пенообразователя на сумму 159,846 тыс. рублей;

235 единиц пожарных рукавов на сумму 992,977 тыс. рублей;

1 144 единицы огнетушителей на сумму 522,048 тыс. рублей;

1 бензогенератор на сумму 417,0 тыс. рублей для обеспечения аварийного источника электроэнергии;

шины и аккумуляторные батареи для автомобилей, запасные части и расходные материалы для осуществления ремонтных работ на базе отряда технической службы на сумму 2 191,504 тыс. рублей;

горюче-смазочные материалы на сумму 15 411,657 тыс. рублей;

105,88 тонн угля на сумму 839,429 тыс. рублей;

компьютерная техника, запасные части для компьютерной техники и сетевое оборудования для организации бесперебойной и качественной работы локально-вычислительной сети на сумму 1 496,797 тыс. рублей;

строительные материалы, электротовары, мебель, электробытовые приборы, диэлектрические средства, канцелярские товары, бумага и прочие расходы на сумму 3 054,848 тыс. рублей.

В целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретено и передано в ОУ ДПД имущество на сумму 147,483тыс. рублей, в том числе:

3 переносныепожарные мотопомпы, с комплектом противопожарного оборудования на сумму 109,350 тыс. рублей;

21 пожарный рукав на сумму 38,133 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Строительство объектов (газификация отдельного поста пожарной части)» комитету строительства Курской области было предусмотрено 2 441,880 тыс. рублей, исполнение составило 2 441,879 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от предусмотренных объемов.

В рамках данного мероприятия осуществлена газификация отдельного поста пожарной части по ул. Центральная, д. 28а в с. Орехово Касторенского района Курской области) на сумму 1 116,645 тыс. рублей, газификация отдельного поста пожарной части по ул. Большак, д. 27а в с. Ольховатка Поныровского района Курской области на сумму 1 325,234 тыс. рублей.

Государственный контракт №81 по объекту «Газификация отдельного поста пожарной части Касторенского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, с. Орехово, ул. Центральная, д. 28а" заключен 06.04.2022 г. с ООО Предприятие «ГРП». Сумма контракта – 1 102 246,46 рублей. Все работы выполнены в полном объеме на сумму 1 116,645 тыс. рублей, а общая стоимость объекта со всеми затратами составила -1 581 397,92 рублей.

Государственный контракт №82 по объекту «Газификация отдельного пожарного поста пожарной части Поныровского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, с. Ольховатка, ул. Большак, д. 27а» заключен 06.04.2022 г. с ООО Предприятие «ГРП». Сумма контракта – 746 879,72 рублей. Все работы выполнены в полном объеме 1 325,234 тыс. рублей, а общая стоимость объекта со всеми затратами составила 1 652 400,63 рублей.

**По подпрограмме «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»** исполнение за 2022 год составляет 99,8 % (утверждено – 950,0 тыс. рублей, исполнено – 948,118 тыс. рублей).

В рамках указанной подпрограммы заключен контракт с ООО «Лабиос» г. Воронеж № 16/08 от 16.08.2022 года на сумму 948 118,42 рублей на поставку оборудования для ОБУ «Курская облветлаборатория»: печь муфильная, дозаторы химические, цифровая магнитная мешалка, титратор химичсекий.

Приобретение указанного оборудования необходимо для организации обеспечения мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля, за безопасностью пищевой продукции.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** на развитие и эффективное функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны в рамках планового финансирования обеспечение эффективного повседневного функционирования комитетом региональной безопасности Курской области освоено 99,9 % от утвержденных объемов 40 300,078 тыс. рублей, исполнено – 40 254,853 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах», одно контрольное событие. Работа аппарата комитета региональной безопасности Курской области в 2022 году соответствует определенным Положением о комитете функциям, расходование бюджетных средств эффективно.

Комитет региональной безопасности Курской области осуществил разработку, согласование и участвовал в разработке более 437 правовых актов Курской области, в том числе:

в области гражданской обороны и территориальной обороны - 18;

в области защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 255;

в области обеспечения пожарной безопасности – 89;

по вопросам межведомственной координации – 76.

Основными задачами, решаемыми в 2022 году, являлись:

финансирование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

выполнение функций главного распорядителя и главного администратора средств областного бюджета в отношении подведомственных учреждений;

выполнение Плана основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год;

реализация Плана развития системы антикризисного управления на терри­тории Курской области на 2022 год;

реализация Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»;

создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и нужды гражданской обороны;

подготовка должностных лиц и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС;

безопасное проведение весеннего паводка и постановка на баланс бесхозяйных ГТС;

безопасное проведение летнего пожароопасного сезона и подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2022-2023 годов; проведение купального сезона 2022 года.

**По подпрограмме** «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

В рамках основного мероприятия 5.01. «Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности» всего было предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 557,541 тыс. рублей, исполнение составило 507,541 тыс. рублей, что составляет 91,03 % от предусмотренных объемов:

- на обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области в 2022 году обучено 4 человека в Министерстве образования и науки Курской области на сумму 50,0 тыс. рублей, обучено 4 человека на сумму 50,0 тыс. рублей в Министерстве природных ресурсов Курской области, 50,0 тыс. рублей было предусмотрено Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области, но не исполнены бюджетные ассигнования,

- на функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления экологии и природопользования, было предусмотрено Министерству природных ресурсов Курской области бюджетных ассигнований в размере 407,541 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

С единственным поставщиком заключен контракт между комитетом природных ресурсов Курской области и ИП Тряпкиным Д.С. от 31.03.2022 № 31/к-032022 на оказание услуги по сопровождению (технической поддержке) базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области составляет 407, 541 тыс. руб. 17.11.2022 заключен договор с ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» № 453 на оказание услуг по обучению сотрудников органов исполнительной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области. Обучение прошли четыре сотрудника Министерства природных ресурсов Курской области. Сумма договора составила 50 тыс. руб. Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета. В 2022 году достигнуто полное освоение денежных средств и выполнение целевых результатов.

Министерство образования и науки Курской области по договору № 441 от 19 октября 2022 года сотрудникам ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» в количестве 4-х человек была оказана образовательная услуга по предоставлению программы дополнительного профессионального образования – по программе повышения квалификации: «Практическое использование и применение специального программного обеспечения базовых элементов системы комплексного использования результатов космической деятельности Курской области». Срок освоения данной образовательной программы составил 36 часов (с 21.11.2022г. по 25.11.2022г.). На осуществление данного мероприятия в 2022 году было предусмотрено 50 000 рублей, расход произведен в полном объеме.

Меры правового регулирования в рамках реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не предусмотрены.

В 2022 году комитетом региональной безопасности Курской области совместно с другими заинтересованными органами государственной власти осуществлялась работа по обеспечению своевременной корректировки государственной программы, внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных законодательных и иных нормативных правовых актов Курской области была определена в процессе реализации программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

В ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году комитетом региональной безопасности Курской области были приняты следующие правовые акты Курской области, разработанные в целях приведения объема расходов государственной программы в соответствие с расходами, определенными в областном бюджете на государственную программу, согласно Закону Курской области от 7 декабря 2021 г. № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Закон Курской области от 27.04.2022 № 23-ЗКО «О внесении изменения в абзац четвертый статьи 10 Закона Курской области «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Закон Курской области от 25.07.2022 № 56-ЗКО «О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Курской области «О пожарной безопасности в Курской области»

Закон Курской области от 11.10.2022 № 96-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области»

В ходе реализации государственной программы Курской области принимались иные нормативные правовые акты Курской области:

**постановления Губернатора Курской области:**

от 13.01.2022 №3-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 04.02.2022 №34-пг «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Курской области на решение задач в области организации, функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

от 12.04.2022 №111-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 28.02.2019 № 79-пг «О наделении комитета региональной безопасности Курской области полномочием по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами Курской области, и реализации Закона Курской области от 29 декабря 2005 года № 104-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями по организации и обеспечению деятельности административных комиссий»;

от 19.05.2022 №142-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области»;

от 05.09.2022 № 253-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 31.10.2022 № 317-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 16.11.2022 № 351-пг «О внесении изменений в Положение о комитете региональной безопасности Курской области»;

от 12.12.2022 № 424-пг «О внесении изменений в Положение о комитете региональной безопасности Курской области»;

от 22.12.2022 № 437-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 26.12.2022 № 446-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 26.03.2021 № 109-пг «Об уполномоченном органе исполнительной власти Курской области по вопросам оповещения населения Курской области».

**распоряжения Губернатора Курской области:**

от 04.02.2022 № 29-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 14.02.2022 № 37-рг «Об организации СМС-информирования населения Курской области о необходимости соблюдения режима самоизоляции»;

от 18.02.2022 № 50-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 20.02.2022 № 51-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 20.02.2022 № 52-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Курской области в связи с нарушением условий жизнедеятельности людей»;

от 21.02.2022 № 55-рг «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Курской области в 2022 году»;

от 21.02.2022 № 54-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022 года на территории Курской области»;

от 25.02.2022 № 58-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 25.02.2022 № 60-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 No 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 11.03.2022 № 78-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 14.03.2022 № 80-рг «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению граждан, а также лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке с 20 февраля 2022 года из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»;

от 28.03.2022 № 95-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 05.04.2022 № 102-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 20.04.2022 № 128-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 16.05.2022 № 146-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности»;

от 31.05.2022 № 170-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 05.07.2022 № 208-рг «Об отмене режима повышенной готовности на территории Курской области и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Курской области»;

от 11.07.2022 № 214-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 14.03.2022 № 80-рг «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению граждан, а также лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке с 20 февраля 2022 года из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»;

от 22.07.2022 № 221-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-pг»;

от 04.08.2022 № 225-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 29.12.2021 № 457-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2022, 2023 и 2024 учебные годы»;

от 31.08.2022 № 263-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 21.09.2022 № 290-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 14.10.2022 № 316-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 28.10.2022 № 342-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 01.11.2022 № 344-рг «О проведении командно-штабного учения по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями Курской области и спасательными службами Курской области»;

от 25.11.2022 № 376-рг «Об организации работы по устройству системы инженерных и фортификационных сооружений на территории приграничных муниципальных образований Курской области»;

от 30.11.2022 № 382-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 02.12.2022 № 391-рг «Об организации работы по внедрению пилотного проекта по развитию подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)»;

от 05.12.2022 № 394-рг «О мерах по встрече, размещению и всестороннему обеспечению личного состава Группировки войск прикрытия Государственной границы, прибывающего на территорию Курской области»;

от 12.12.2022 № 414-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2023, 2024 и 2025 учебные годы»;

от 14.12.2022 № 416-рг «Об организации подготовки и проведения подведения итогов деятельности территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области, их городских и районных звеньев по выполнению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2022 год и постановки задач на 2023 год»;

от 15.12.2022 № 419-рг «О проведении командно-штабного учения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями Курской области»

от 21.12.2022 № 433-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 20.02.2022 № 52-рг»;

от 28.12.2022 № 450-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год».

**постановления Администрации Курской области:**

От 13.01.2022 №14-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 17.12.2015 № 902-па «Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных комитету региональной безопасности Курской области»

От 12.01.2022 № 12-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 30.06.2020 № 647-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта государственной собственности Курской области»

От 15.01.2022 № 126-па «Об утверждении Порядка выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Курской области на осуществление вывоза дезинфицирующих средств для проведения санитарной обработки на территории Курской области»

От 16.02.2022 № 127-па «О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетному учреждению, в отношении которого комитет региональной безопасности Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

От 20.02.2022 № 149-па «О мерах по встрече, размещению и всестороннему обеспечению граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»

От 25.02.2022 № 170-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета хозяйствующим субъектам на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по развертыванию, содержанию пунктов временного размещения и питанию для граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»

От 22.03.2022 № 263-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

От 05.03.2022 № 209-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 29.03.2022 № 331-па «Об утверждении перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

От 05.04.2022 № 372-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 15.11.2018 № 901-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов государственной собственности Курской области»

От 05.04.2022 № 381-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.02.2022 № 170-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета хозяйствующим субъектам на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по развертыванию, содержанию пунктов временного размещения и питанию для граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»

От 06.04.2022 № 387-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.10.2015 № 706-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате пожара на территории Курской области, в виде единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости»

От 28.04.2022 №493-па «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 591

От 12.05.2022 №538-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 13.10.2017 № 787-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области»

От 12.05.2022 №540-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.02.2022 № 170-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета хозяйствующим субъектам на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по развертыванию, содержанию пунктов временного размещения и питанию для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и вынужденно покинувших их, и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области»

От 31.05.2022 № 606-па «Об оказании единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Курской области»

От 06.06.2022 № 619-па «Об утверждении Положения об организации деятельности регионального контакт-центра, в том числе по оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на территории Курской области»

От 17.06.2022 № 663-па «О мерах по переселению, встрече, размещению и всестороннему обеспечению граждан, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, граничащих с Украиной, на территории которой ведется специальная военная операция, и переселенных в пункты временного размещения на территории Курской области»

От 20.06.2022 № 668-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 13.10.2017 № 787-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области»

От 28.06.2022 № 704-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета хозяйствующим субъектам на возмещение затрат на размещение и питание граждан, переселенных из муниципальных образований Курской области, граничащих с Украиной, на территории которой ведется специальная военная операция, в пункты временного размещения»

От 29.06.2022 № 708-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 04.04.2014 № 215-па «Об утверждении положений по проведению региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд образовательных организаций Курской области»

От 01.08.2022 № 846-па «О внесении изменений в распределение субвенций из областного бюджета на 2022 год бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений в соответствии с Законом Курской области «Об утверждении методики распределения между бюджетами муниципальных образований субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

От 09.08.2022 № 871-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.02.2022 № 170-па»

От 15.08.2022 № 900-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 28.04.2022 № 493-па «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 591»

От 17.08.2022 № 906-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.10.2015 № 706-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате пожара на территории Курской области, в виде единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости»

От 19.08.2022 № 917-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.02.2022 № 149-па «О мерах по обеспечению приема граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»

От 26.08.2022 № 948-па «О внесении изменений в распределение субвенций из областного бюджета на 2022 год бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений в соответствии с Законом Курской области «Об утверждении методики распределения между бюджетами муниципальных образований субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

От 31.08.2022 № 960-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.05.2022 № 606-па «Об оказании единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Курской области»

От 31.08.2022 № 961-па «Об установлении расходного обязательства»

От 14.09.2022 № 1019-па «Об установлении расходного обязательства»

От 19.09.2022 №1034-па «О запасах материально - технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны»

От 29.09.2022 №1080-па «Об отмене особого противопожарного режима на территории Курской области»

От 04.10.2022 №1098-па «О внесении изменений в Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Курской области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (межмуниципального и регионального характера) и последствий стихийных бедствий (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров)»

От 06.10.2022 №1101-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

От 06.10.2022 №1103-па «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Курской области фейерверочных показов с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности»

От 11.10.2022 № 1115-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

От 14.10.2022 №1148-па «Об установлении расходного обязательства»

От 14.10.2022 №1146-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

От 20.10.2022 № 1176-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения»

От 20.10.2022 № 1177-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город»

От 26.10.2022 № 1192-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 09.11.2021 № 1165-па «О проведении смотра-конкурса по определению лучших органов местного самоуправления Курской области по организации подготовки должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

От 03.11.2022 № 1244-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.02.2022 № 149-па «О мерах по обеспечению приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»

От 03.11.2022 № 1252-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.11.2021 № 1237-па «О смотре-конкурсе на лучший паспорт территории (объекта) в территориальной подсистеме РСЧС Курской области»

От 30.12.2022 № 1710-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

**распоряжения Администрации Курской области:**

От 01.02.2022 № 47-ра «О подготовке материалов в обобщенный анализ защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций в 2021 году»

От 15.02.2022 № 69-ра «О реализации распоряжения Правительства Москвы от 7 декабря 2021 г. № 868-РП»

От 15.02.2022 № 70-ра «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Курской области»

От 21.02.2022 № 88-ра «О проведении штабной тренировки по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года»

От 21.02.2022 № 86-ра «О сборе гуманитарного груза гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»

От 25.02.2022 № 93-ра «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Курской области»

От 02.03.2022 № 97-ра О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области на весенний период и купальный сезон 2022 года»

От 03.03.2022 № 103-ра «О сборе гуманитарного груза жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителям Украины в контролируемых Вооруженными Силами Российской Федерации районах»

От 04.03.2022 № 105-ра «О распределении дезинфицирующих средств для проведения санитарной обработки на территории Курской области»

От 05.03.2022 № 106-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 21.03.2022 № 129-ра «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Курской области»

От 23.03.2022 № 140-ра «Об оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителям Украины в контролируемых Вооруженными Силами Российской Федерации районах»

От 04.04.2022 № 199-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 05.04.2022 № 200-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 05.04.2022 № 201-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 11.04.2022 № 223-ра «О заключении государственных контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)»

От 12.04.2022 № 225-ра «О перераспределении средств областного бюджета»

От 15.04.2022 № 242-ра «Об организации и проведении конкурсов на звание: "Лучший спасатель Курской области", "Лучший спасатель-водолаз Курской области", "Лучший спасатель-кинолог Курской области" в 2022 году»

От 18.04.2022 № 247-ра «Об оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителям Украины в контролируемых Вооруженными Силами Российской Федерации районах»

От 28.04.2022 № 297-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курской области на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

От 29.04.2022 № 299-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 25.05.2022 № 372-ра «О создании межведомственной рабочей группы по координации создания, развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения на территории Курской области»

От 30.05.2022 № 399-ра «Об оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителям Украины в контролируемых Вооруженными Силами Российской Федерации районах»

От 03.06.2022 № 404-ра «О проведении XXIV региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций Курской области»

От 15.06.2022 № 423-ра «Об оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жителям Украины в контролируемых Вооруженными Силами Российской Федерации районах»

От 17.06.2022 № 428-ра «Об информировании населения муниципальных образований Курской области, граничащих с Украиной»

От 24.06.2022 № 458-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курской области на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

От 08.07.2022 № 501-ра «О развертывании резервного пункта питания для обеспечения безопасности условий жизнедеятельности граждан, прибывающих из муниципальных образований Курской области, граничащих с Украиной, на территории которой ведется специальная военная операция»

От 26.07.2022 № 529-ра «О выделении средств на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 03.08.2022 № 552-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курской области на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

От 03.08.2022 № 553-ра «О выделении средств на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 04.08.2022 № 557-ра «О выделении средств на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 09.08.2022 № 571-ра «О выделении средств на выплату гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 11.08.2022 № 584-ра «О выделении средств на выплату гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 19.08.2022 № 610-ра «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в осенне-зимний период 2022 - 2023 гг.»

От 05.09.2022 № 681-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курской области на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

От 31.08.2022 № 654-ра «О выделении средств на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 05.09.2022 № 680-ра «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022 - 2023 годов на территории Курской области»

От 12.09.2022 № 709-ра «О выделении имущества из резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

От 29.09.2022 № 778-ра «О проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения Курской области с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения Курской области»

От 04.10.2022 № 799-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курской области на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

От 14.10.2022 № 857-ра «О выделении средств на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Курской области»

От 20.10.2022 № 874-ра «О проведении осенних региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций Курской области»

От 28.12.2022 № 1277-ра «Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников»

От 28.12.2022 № 1278-ра «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Курской области на 2023 год».

**Оценка эффективности реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курской области» за 2022 год признается высокой**, так как значение ЭРгп (эффективность реализации государственной программы) составляет **0,96** (не менее 0,90 по методике); степень достижения плановых значений каждого показателя отражена в **Приложении** к Итоговому отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, обоснование необходимости корректировки государственной программы.**

Учитывая, что цель государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности на территории Курской области, необходима дальнейшая реализация государственной программы.

**Основные приоритетные направления на 2022 год и плановый период:**

создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город»;

оснащение Противопожарной службы Курской области, Аварийно-спасательной службы Курской области специальной техникой, средствами связи, вещевым и иным имуществом, необходимым для оперативного решения выполняемых ими задач;

дальнейшее развитие Системы 112;

дальнейшее развитие центра космических услуг (ЦКУ) для использования результатов космической деятельности в Курской области, включая модернизацию ядра с проведением монтажных и пусконаладочных работ, закупку оборудования и обеспечение функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности, включая создание подсистемы, обеспечивающей взаимодействие с региональным фондом пространственных данных Курской области;

обеспечение функционирования региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства, экологии и природопользования, территориального планирования и градостроительства Курской области;

формирование складов чрезвычайного резервного фонда;

создание резервов материальных ресурсов на ГО и ЧС;

реализация мероприятий в рамках государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», направленных на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения Курская область »на территории Курской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечивающего достижений целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», ответственным исполнителем которого является комитет региональной безопасности Курской области.

В 2022 году подведомственным учреждением комитета региональной безопасности Курской области ОКУ «ППС Курской области» в рамках реализации мероприятия - Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» на поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 01.10.2021 № 723 на сумму 14 120,0 тыс. рублей. Поставка товара осуществлена 21.12.2021 года, оплата произведена 28.12.2021 года.