УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 10.03.2022 № 110-раа

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом**

**и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2022 год**

**и плановый период 2023 и 2024 годов**

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, контрольного события программы | Ответственныйисполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Комитет финансов Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1.Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2.Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, проведена | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3.Сводная бюджетная роспись областного бюджета и    лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период утверждены | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4.Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5.Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | Комитет финансов Курской области |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6.Работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | Комитет финансов Курской области |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7. План работы комитета финансов Курской области по    обеспечению открытости бюджетных данных на   текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официальном сайте Администрации Курской области размещен | Комитет финансов Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2«Управление государственным долгом Курской области» | Комитет финансов Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1.Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2.Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в  муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | Комитет финансов Курской области | 10.01.10.02.10.03. | 10.04.10.05.10.06. | 10.07.10.08.10.09. | 10.10.10.11.10.12. | 10.01.10.02.10.03. | 10.04.10.05.10.06. | 10.07.10.08.10.09. | 10.10.10.11.10.12. | 10.01.10.02.10.03. | 10.04.10.05.10.06. | 10.07.10.08.10.09. | 10.10.10.11.10.12. |
| 3 | Подпрограмма 3«Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Комитет финансов Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1  | Контрольное событие программы 3.1.Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Администрации Курской области размещены | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2.Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3.Методики распределения дотаций на поддержку мер по      обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.4 | Контрольное событие программы 3.4.Распределение дотаций на поддержку мер по      обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | Комитет финансов Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.5 | Контрольное событие программы 3.5.Рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Курской области размещен | Комитет финансов Курской области |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие программы 3.6Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | Комитет финансов Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 4 | Подпрограмма 4«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и         ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и         ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области направлен | Комитет финансов Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»  | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1 | Контрольное событие программы 5.1.План контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | Комитетфинансово-бюджетного контроля Курскойобласти |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |