**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Развитие экономики и внешних связей Курской области»**

**за 2023 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм)(Мв/М) |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 12 | 12 | 1,0 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 11 | 11 | 1,0 |
| «Повышение доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | 6 | 5 | 0,833 |
| «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 5 | 5 | 1,0 |
| «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 4 | 4 | 1,0 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономичес-кого и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - |
| «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 3 | 3 | 1,0 |
| Всего: | 42 | 41 | 0,98 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2023 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмотрено на 2023 год (тыс. рублей) | Выполненоза 2023 год(кассовый расход)(тыс.рублей) | Степень соответствия запланиро-ванному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | Всего, в том числе: | **314 896,971** | **314 643,330** | **0,9992** |
| федеральный бюджет | 22 524,700 | 22 524,700 | 1,00 |
| областной бюджет | 292 372,271 | 292 118,630 | 0,9991 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Всего, в том числе: | **264 747,074** | **264 602,461** | **0,9995** |
| федеральный бюджет | 87 556,200 | 87 556,200 | 1,00 |
| областной бюджет | 177 190,874 | 177 046,261 | 0,9992 |
| «Повышение доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | Всего, в том числе: | **554 275,038** | **554 275,038** | **1,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 554 275,038 | 554 275,038 | 1,00 |
| «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | Всего, в том числе: | **42 625,746** | **42 403,885** | **0,9948** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 42 625,746 | 42 403,885 | 0,9948 |
| «О реализации на территории Курской области государствен-ной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживаю-щих за рубежом» | Всего, в том числе: | **44,150** | **44,150** | **1,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 44,150 | 44,150 | 1,00 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновацион-ного развития Курской области на 2014-2016 годы» | Всего: | - | - | - |
| «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | Всего, в том числе: | **265 112,637** | **264 923,000** | 0,9993 |
| федеральный бюджет | 188 987,300 | 188 987,300 | 1,00 |
| областной бюджет | 76 125,337 | 75 935,700 | 0,9975 |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: | **1 441 701,616** | **1 440 891,864** | **0,9994** |
| федеральный бюджет | 299 068,200 | 299 068,200 | 1,00 |
| областной бюджет | 1 142 633,416 | 1 141 823,664 | 0,9993 |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис(СРм / ССуз) |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 1,0 | 0,9992 | 1,001 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 1,0 | 0,9995 | 1,001 |
| «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 0,833 | 1,00 | 0,833 |
| «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 1,0 | 0,9948 | 1,005 |
| «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - |
| «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 1,0 | 0,9993 | 1,001 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

214,6/189,5 = 1,13 (принимаем за 1,0)

201,8/176,2 = 1,14 (принимаем за 1,0)

95,4/50 = 1,91 (принимаем за 1,0)

2,53/2,5 = 1,01 (принимаем за 1,0)

560/560 = 1,0

41,3/35 = 1,18 (принимаем за 1,0)

1 / 1 = 1,0

20 / 5 = 4,0 (принимаем за 1,0)

0,042/0,041 = 1,02 (принимаем за 1,0)

72/50 = 1,44 (принимаем за 1,0)

48/43 = 1,12 (принимаем за 1,0)

943/639 = 1,48 (принимаем за 1,0)

3/2 = 1,5 (принимаем за 1,0)

18/18 = 1,0

1/1 = 1,0

91/80 = 1,14 (принимаем за 1,0)

395/261 = 1,51 (принимаем за 1,0)

386/272 = 1,42 (принимаем за 1,0)

23/16 = 1,44 (принимаем за 1,0)

139/90 =1,54 (принимаем за 1,0)

27/23 = 1,17 (принимаем за 1,0)

47/36 = 1,31 (принимаем за 1,0)

СРп/п1=1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 / 22 = 22,0 / 22 = 1,0

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»

7,3 / 7,3 = 1,0

205/200 = 1,03 (принимаем за 1,0)

12/2 = 6,0 (принимаем за 1,0)

14/2 = 7,0 (принимаем за 1,0)

2,1/1,5 = 1,40 (принимаем за 1,0)

41/15 = 2,73 (принимаем за 1,0)

14,3/10,5 = 1,36 (принимаем за 1,0)

10 000/ 10 000 = 1,0

0,795/0,198 = 4,02 (принимаем за 1,0)

89/47 = 1,89 (принимаем за 1,0)

4,857/1,928 = 2,52 (принимаем за 1,0)

0,525/0,509 = 1,03 (принимаем за 1,0)

15/15 = 1,0

СРп/п2 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 / 13 = 1,0

Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»

100 / 90 = 1,11 (принимаем за 1,0)

2 / 2 = 1,0

10 / 10 = 1,0

15 / 3 = 5,0 (принимаем за 1,0)

1529707/1240000 = 1,23 (принимаем за 1,0)

СРп/п3 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/5 = 5,0 / 5 = 1,0

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»

53/53=1,0

115/115=1,0

363/216 = 1,68 (принимаем за 1,0)

1066,4/994,7 = 1,07 (принимаем за 1,0)

СРп/п4 = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 4,0 / 4 = 1,0

Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»

2 / 2 = 1,0

1 / 1 = 1,0

СРп/п5 = 1,0 + 1,0/2 = 2 / 2 = 1,0

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

100 / 100 = 1,0

97,8 / 100 = 0,978

100 / 100 = 1,0

13 / 8 = 1,63 (принимаем за 1,0)

16 / 13 = 1,23 (принимаем за 1,0)

СРп/п7 = 1,0+0,978+1,0+1,0+1,0/5 = 0,9956

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2023 году, N | Степень реализацииподпрограм- мы,СРп/п  | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п(СРп/п x Эис) |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 22 | 1,0 | 1,001 | 1,001 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 13 | 1,0 | 1,001 | 1,001 |
| «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 5 | 1,0 | 0,833 | 0,833 |
| «Развитие внешнеэкономичес-кой деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 4 | 1,0 | 1,005 | 1,005 |
| «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - | - |
| «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 5 | 0,9956 | 1,001 | 0,997 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

111,9 / 111,9 = 1,0

3,0 / 3,0 = 1,0

145,3 / 137,4 = 1,06 (принимаем за 1,0)

99,0 / 90 = 1,10 (принимаем за 1,0)

13/13 = 1,0

10 / 10 = 1,0

СРгп = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/6 = 6,0 / 6 = 1,00

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

 1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2023 году(кассовый расход),тыс. рублей | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| **Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»** | 1 440 891,864 | 1,0 |
|  в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 314 643,330 | 0,218 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»  | 264 602,461 | 0,184 |
| Подпрограмма «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 554 275,038 | 0,385 |
| Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональ-ных связей с регионами Российской Федерации» | 42 403,885 | 0,029 |
| Подпрограмма «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 44,150 | 0,00003 |
| Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 264 923,000 | 0,184 |

ЭРгп = 0,5 × 1,00 + 0,5 × (1,001×0,218 + 1,001×0,184+0,833×0,385+1,005×0,029 + 1,0×0,00003 + 0,997×0,184) = 0,5 + 0,5 × (0,218 + 0,184 + 0,320 + 0,029 + 0 + 0,183) =

0,5 + 0,5 × 0,934 = 0,5 + 0,47 = 0,97

Эффективность реализации государственной программы **за 2023 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).