|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **П А С П О Р Т** | | Утвержден приказом Министерства природных ресурсов Курской области  от 04.03.2023 № 01-08/164 | | |
| **«Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»** | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | КПМ | Процент | - | 2022 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия) | КПМ | Гектар | 300 | 2022 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.2. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | КПМ | Процент | 556,2 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значение показателя по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 |
| 2. | Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия) | КПМ | Гектар | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 |
| 2.2. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | Оказание услуг (выполнение работ) | Гектар | 236 840 | 2022 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 |
| 1.1.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1. | Качественное выполнение государственного задания | | | | | | | | | | | |
| Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов | Оказание услуг (выполнение работ) | Гектар | 236 840 | 2022 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 | 236 839 |
| 2.1.1. | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области, проведение отводов лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках, проведение рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | 61 376,20 | 53 755,71 | 54 040,61 | 96 445,81 | 100 303,63 | 104 315,79 | 108 488,41 | 578 726,16 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 047,50 | 34 958,54 | 35 243,44 | 44 036,03 | 45 797,46 | 47 629,37 | 49 534,54 | 294 246,88 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 23 489,06 | 21 400,10 | 21 685,00 | 24 141,67 | 25 107,33 | 26 111,63 | 27 156,09 | 169 090,88 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 24 328,70 | 18 797,17 | 18 797,17 | 52 409,78 | 54 506,17 | 56 686,42 | 58 953,87 | 284 479,28 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение (всего), в том числе: | 21 328,94 | 21 321,54 | 21 362,44 | 22 923,84 | 23 840,78 | 24 794,42 | 25 786,19 | 161 358,15 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 19 670,20 | 19 662,80 | 19 703,70 | 21 273,67 | 22 124,61 | 23 009,60 | 23 929,98 | 149 374,56 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 19 670,20 | 19 662,80 | 19 703,70 | 21 273,67 | 22 124,61 | 23 009,60 | 23 929,98 | 149 374,56 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 658,74 | 1 658,74 | 1 658,74 | 1 650,17 | 1 716,17 | 1 784,82 | 1 856,21 | 11 983,59 |
| Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов (всего), в том числе: | 26 488,82 | 18 875,73 | 19 119,73 | 53 627,61 | 55 772,72 | 58 003,63 | 60 323,77 | 292 212,01 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 818,86 | 1 737,30 | 1 981,30 | 2 868,00 | 2 982,72 | 3 102,03 | 3 226,11 | 19 716,32 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 818,86 | 1 737,30 | 1 981,30 | 2 868,00 | 2 982,72 | 3 102,03 | 3 226,11 | 19 716,32 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 22 669,96 | 17 138,43 | 17 138,43 | 50 759,61 | 52 790,00 | 54 901,60 | 57 097,66 | 272 495,69 |
| Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения (всего), в том числе: | 13 558,44 | 13 558,44 | 13 558,44 | 19 894,36 | 20 690,13 | 21 517,74 | 22 378,45 | 125 156,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 558,44 | 13 558,44 | 13 558,44 | 19 894,36 | 20 690,13 | 21 517,74 | 22 378,45 | 125 156,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** | | | |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров" | | | |
| 1. Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | X | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области | 20.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 25.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 30.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 25.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 30.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 25.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 30.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ | 31.12.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Утверждено государственное задание | 31.12.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |
| 2. Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения | X | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| 2. "Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами" | | | |
| 3. Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов | X | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Заключен контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов | 20.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Договор (Контракт) |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 30.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение лесопатологических обследований | 30.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 30.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 30.04.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 30.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение лесопатологических обследований | 30.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 30.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 30.07.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 30.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение лесопатологических обследований | 30.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 30.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 30.10.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ | 31.12.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Утверждено государственное задание | 31.12.2024 | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |
|  |  |  |  |