**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**в 2024 году**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области в 2024 году | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2024 году | 10 |
| 2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»  | 10 |
| 2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»  | 13 |
| 2.3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»  | 14 |
| 2.4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»  | 16 |
| 2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 2.6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  | 1720 |
| 2.7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» 2.8. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 21 |
| 22 |
| 2.9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 23 |
| 2.10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 25 |
| 2.11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»  | 27 |
| 2.12. Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области»  | 29 |
| 2.13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  | 30 |
| 2.14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  | 31 |
| 2.15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  | 33 |
| 2.16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»  | 34 |
| 2.17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»  | 35 |
| 2.18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 36 |
| 2.19. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»  | 38 |
| 2.20. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»  | 40 |
| 2.21. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»  | 41 |
| 2.22. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»  | 42 |
| 2.23. Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области»  | 43 |
| 2.24. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»2.25. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» 3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области Приложение. Оценка эффективности государственных программ Курской области за 2024 год (по категориям)Информация о реализации государственных программ Курской области в 2024 году  | 444547 |

**1. Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области в 2024 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Курской области, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

С 1 января 2024 года государственные программы Курской области переведены на новую систему управления по аналогии с системой управления, принятой на федеральном уровне, и начался второй этап их реализации (2024-2030 годы).

В 2024 году в Курской области осуществляется реализация 25 государственных программ Курской области по приоритетным направлениям:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи (7 госпрограмм);

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности (3 госпрограммы);

комфортная и безопасная среда для жизни (4 госпрограммы);

экологическое благополучие (2 госпрограммы);

устойчивая и динамичная экономика (4 госпрограммы);

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы (5 госпрограмм).

На основании перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями), в 2024 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области:

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
		2. «Развитие образования в Курской области».
		3. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
		4. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
		5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
		6. «Содействие занятости населения в Курской области».
		7. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
		8. «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».
		9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
		10. «Развитие культуры в Курской области».
		11. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
		12. «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области».
		13. «Развитие архивного дела в Курской области».
		14. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
		15. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
		16. «Развитие информационного общества в Курской области».
		17. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
		18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
		19. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
		20. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
		21. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
		22. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
		23. «Управление имуществом Курской области».
		24. «Профилактика правонарушений в Курской области».
		25. «Формирование современной городской среды в Курской области».

Основные направления реализации государственных программ Курской области соответствуют приоритетам и целям государственной политики развития региона, установленным в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Курской области, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области», подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ за 2024 год.

Оценка эффективности государственных программ производилась с учетом следующих составляющих:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов и комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы, на втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части и уровня достижения процессной части государственной программы.

Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы, который определяется в зависимости от значений уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения проектной и процессной частей по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп – уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч – уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч – коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы.

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч – коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы.

В оценке эффективности реализации государственных программ не учитывались комплексы процессных мероприятий, предусматривающие финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий.

Министерством экономического развития Курской области по результатам проведенной ответственными исполнителями госпрограмм оценки эффективности рассчитано среднее значение уровня достижения государственных программ – 0,98 и осуществлено деление государственных программ на категории эффективности.

В результате государственные программы распределены на следующие категории эффективности:

14 госпрограмм – высокая степень эффективности;

6 госпрограмм – выше среднего уровня эффективности;

5 госпрограмм – ниже среднего уровня эффективности.

Всего на реализацию государственных программ в 2024 году были предусмотрены ассигнования в сумме 114 512,2 млн рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 18 857,5 млн рублей  (16,5% от общей суммы);

областного бюджета – 71 680,7 млн рублей (62,6% от общей суммы);

местных бюджетов – 1 004,7 млн рублей (0,8% от общей суммы);

внебюджетных источников – 2 044,6 млн рублей (1,8% от общей суммы);

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 20 924,7 млн рублей  (18,3% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2024 году составили 113 307,0 млн рублей (98,9% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 18 190,7 млн рублей  (96,5% от предусмотренного объема финансирования);

областного бюджета – 70 682,6 млн рублей (98,6% от предусмотренного объема финансирования);

местных бюджетов – 699,6 млн рублей (69,6% от предусмотренного объема финансирования);

внебюджетных источников – 2 960,0 млн рублей (144,8% от предусмотренного объема финансирования);

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 20 774,1 млн рублей  (99,3% от предусмотренного объема финансирования).

Таблица 1

**Фактический объем финансирования государственных программ**

**Курской области в 2024 году (млн рублей)**

Таблица 2

**Финансирование государственных программ Курской области**

**за 2023–2024 годы, млрд рублей**

В 2024 году по сравнению с 2023 годом на реализацию государственных программ направлено 89,3 % финансовых средств, в том числе из федерального бюджета – 82,7 %, из областного бюджета – 99,9 %, местных бюджетов – 70 %, внебюджетных источников – 18,6 %, территориального фонда обязательного медицинского страхования – 118,9 %.

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (81,6 %) приходится на реализацию 4 государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (29,8 %), «Развитие здравоохранения в Курской области» (20,1%), «Социальная поддержка граждан в Курской области» (14,4 %), «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (17,3 %).

Таблица 3

**Финансирование отдельных государственных программ Курской области**

**за 2024 год**

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2024 году предусмотрены на реализацию 20 государственных программ Курской области (в 2023 году – на реализацию 21 государственной программы Курской области).

В 2024 году в государственные программы Курской области интегрированы 189 структурных элементов, в том числе:

46 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

31 региональный проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

11 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) государственных программ Курской области;

101 комплекс процессных мероприятий.

В 2024 году в Курской области велась завершающая работа по реализации 46 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 12,8 млрд рублей. Около 86,3 % средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». По итогам 2024 года освоено 12,4 млрд рублей, или 96,6 % от общего объема (по итогам 2023 года освоено 16,9 млрд рублей, или 94,5% от общего объема).

С 2025 года на территории региона начинается реализация новых национальных проектов. Сумма средств, предусмотренная на мероприятия в рамках 11 национальных проектов в 2025 году, составляет 14,4 млрд руб.

Таблица 4

**Выполнение основных параметров государственных программ Курской области за 2024 год, ед.**

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2024 год достигнуты значения 705 из 748 целевых показателей (94,3 % от общего количества); выполнены 731 из 744 мероприятий структурных элементов государственных программ (98,3% от общего количества); 2 425 из 2 441 контрольная точка (99,3% от общего количества).

В полном объеме (100 % и более) достигнуты запланированные значения целевых показателей по 13 государственным программам Курской области. По 12 государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них по 7 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила более 90%, по 5 государственным программам – от 76,5 до 89,5%.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области в 2024 году.

**2. Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2024 году**

***2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Курской области.

Цели государственной программы:

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,20 года к 2030 году;

снижение смертности от всех причин, случаев до 11,5 на 1 000 человек населения к 2030 году;

повышение количества (доли) граждан, ведущих здоровый образ жизни до 12,2% к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 38 602 163,752 тыс. рублей (97,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 39 443 840,085 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 5 181 672,375 тыс. рублей (91,2 %), областного бюджета – 12 646 428,877 тыс. рублей (98,5 %), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 20 774 062,500 тыс. рублей (99,3 %).

В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области» государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па в редакции постановления Правительства Курской области от 24.05.2024 № 396-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 11 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей», «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения», «Борьба с сахарным диабетом»;

процессная часть – паспорта 9 комплексов процессных мероприятий: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови», «Охрана здоровья матери и ребенка», «Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям», «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области», «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 102 целевых показателей, выполнение 100 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 323 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 94 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 92,2 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 8 показателей, в том числе:

2 показателей государственной программы:

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», плановое значение показателя – 72,78 года, фактическое значение – 71,8 года, степень достижения показателя – 98,6 %,

«Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни», плановое значение показателя – 8 %, фактическое значение – 5,6 %, степень достижения показателя – 70,0 %;

показателя регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – «Доля граждан, являющихся пользователями ЕГПУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период», плановое значение показателя – 86,0 %, фактическое значение – 74,9 %, степень достижения показателя – 87,1 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»:

«Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения», плановое значение показателя – 554,8 чел., фактическое значение – 610,1 чел., степень достижения показателя – 90,9 %,

«Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения», плановое значение показателя – 231,3 чел., фактическое значение – 247,3 чел., степень достижения показателя – 93,5 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» – «Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения», плановое значение показателя – 16,3 чел., фактическое значение – 17,7 чел., степень достижения показателя – 92,1 %;

2 показателей комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

«Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), плановое значение показателя – 95,0 %, фактическое значение – 89,0 %, степень достижения показателя – 93,7 %;

«Удовлетворение потребности по обеспечению бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, предусмотренных действующим законодательством, при амбулаторном лечении», плановое значение показателя – 94,6 %, фактическое значение – 94,0 %, степень достижения показателя – 99,4 %.

За отчетный период выполнены 99 мероприятий государственной программы (99,0 %), контрольные точки выполнены в установленный срок.

Оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области» (далее – Методика оценки эффективности).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,95 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части и уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

***2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [Министерство образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цели государственной программы:

формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов Российской Федерации по качеству общего образования;

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 % в 2030 году;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 % в 2030 году;

совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 26 755 256,108 тыс. рублей (97,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 27 327 926,502 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 829 552,551 тыс. рублей (99,6 %), областного бюджета – 22 701 362,84 (98,9 %), местных бюджетов в сумме 224 340,717 тыс. рублей (42,8 %).

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 28.03.2024 № 239-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 16 региональных проектов, в том числе паспорта 5 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Образование» и «Демография» («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Содействие занятости») и паспорта 11 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов («Модернизация системы школьного образования Курской области», «Методическая поддержка каждого педагога», «Шаги к успеху», «Инфраструктурный стандарт Курской школы», «Развитие инфраструктуры в сфере образования», «Новые цифровые возможности образования Курской области», «Здоровьесберегающая школа», «Школа полного дня», «Профессиональная траектория», «Я – курянин», «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций»);

процессная часть – паспорта 5 комплексов процессных мероприятий («Развитие дошкольного и общего образования детей», «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей», «Развитие профессионального образования», «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования», «Научно-технологическое развитие Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 106 целевых показателей, выполнение 106 мероприятий в составе 21 структурного элемента государственной программы, включающих 284 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены 105 мероприятий государственной программы из 106 запланированных и все контрольные точки.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие образования в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

 ***2.3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цели государственной программы:

повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года;

обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 12 846 244,930 тыс. рублей (99,0 % от предусмотренного на год объема в сумме 12 974 397,510 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 520 491,870 тыс. рублей (98,2 %); областного бюджета – 10 325 753,060 тыс. рублей (99,2 %).

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 22.02.2024 № 135-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 2 региональных проектов («Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)», национальный проект «Демография»);

процессная часть – паспорта 9 комплексов процессных мероприятий («Выплата пенсий, доплат к пенсиям отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан», «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций», «Проекты Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области», «Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения», «Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Курской области, на содержание работников», «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 49 целевых показателей, выполнение 82 мероприятий в составе 11 структурных элементов государственной программы, включающих 256 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты значения 45 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 91,8 %.

Не достигнуты в полном объеме значения 4 целевых показателей, в том числе:

2 показателей государственной программы Курской области:

«Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением», %, (плановое значение показателя 100%; фактическое значение 99,99%);

«Число родившихся», человек, (плановое значение показателя – 7 381 человек; фактическое значение – 7 259 человек), степень выполнения показателя – 98,3 %;

2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений»:

«Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации», %, (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 87,7 %);

«Исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями», %, (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 97,6 %).

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Социальная поддержка граждан в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цель государственной программы:

формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг;

повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 % нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 6 820,030 тыс. рублей из средств областного бюджета (100% от предусмотренного на год объема).

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 09.02.2024 № 84-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий: «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», «Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 7 целевых показателей, выполнение 10 мероприятий в составе 2 структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 6 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 85,7 %.

Не в полном объеме выполнен показатель «Темп роста численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)», плановое значение показателя – 115 %; фактическое значение – 90,8 %, степень достижения показателя – 78,96 % (комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»).

Мероприятия государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства Курской области.

Цели государственной программы:

увеличение годового объема ввода жилья до 1,038 млн кв. м к 2030 году;

улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 196,7 тыс. семей;

расселение в 2024 – 2030 годах 17,33 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 2 466 409,602 тыс. рублей (99,6 % к предусмотренному на год объема в сумме 2 477 341,799 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета 216 415,695 тыс. рублей (97,8 %), областного бюджета – 1 961 016,926 тыс. рублей (99,7 %), местных бюджетов – 61 965,441 тыс. рублей (98,9 %), внебюджетных источников – 227 011,540 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па в редакции постановления Правительства Курской области от 15.03.2024 № 206-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 7 региональных проектов: «Жилье (Курская область)», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области», «Чистая вода (Курская область)», «Инфраструктурное меню», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам в обеспечении жильем», «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области»,

процессная часть – паспорта 10 комплексов процессных мероприятий: «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению», «Обеспечение деятельности Министерства строительства Курской области и подведомственных государственных учреждений», «Возмещение застройщикам части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области», «Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и подведомственных государственных учреждений», «Реализация полномочий по обеспечению градостроительной деятельности на территории Курской области», «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», «Обеспечение деятельности Министерства архитектуры и градостроительства Курской области и подведомственных государственных учреждений».

 В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 41 целевого показателя, выполнение 53 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 159 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 37 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 92,5 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 4 показателей, в том числе:

показателя государственной программы «Количество семей, улучшивших жилищные условия», плановое значение показателя – 27,8 тыс. семей, фактическое значение – 26 тыс. семей, степень достижения показателя – 93,5 %;

показателя регионального проекта «Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам в обеспечении жильем» – «Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», плановое значение показателя – 937,8 тыс. рублей, фактическое значение – 343,669 тыс. рублей, степень достижения показателя – 36,7 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Возмещение застройщикам части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области» – «Количество семей, получивших свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области», плановое значение показателя – 0,16 тыс. семей, фактическое значение – 0,127 тыс. семей, степень достижения показателя – 79,4 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» – «Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами», плановое значение показателя – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц, степень достижения показателя – 0 %.

В отчетном году выполнено 49 мероприятий государственной программы (92,5 %). Контрольные точки в отчетном году выполнены в установленный срок.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основнаии уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство по труду и занятости населения Курской области.

Цели государственной программы:

непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента;

создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

достижение установленной численности участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, прибывших на территорию Курской области и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 459 705,033 тыс. рублей (99,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 460 575,511 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 186 730,970 тыс. рублей (99,6 %), областного бюджета –272 974,063 тыс. рублей (99,9 %).

Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 28.02.2024 № 149-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Содействие занятости» (национальный проект «Демография»);

процессная часть – паспорта 5 комплексов процессных мероприятий («Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Развитие институтов рынка труда», «Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений», «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве», «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 25 целевых показателей, выполнение 27 мероприятий в составе 6 структурных элементов государственной программы, включающих 60 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты значения всех 25 целевых показателей. Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Содействие занятости населения в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство правового обеспечения Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области;

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 509 921,106 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 510 352,179 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 67 493,730 тыс. рублей (99,97 %), областного бюджета – 442 427,376 тыс. рублей (99,9 %).

Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па в редакции постановления Правительства Курской области от 20.02.2024 № 121-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 3 комплексов процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности комитета записи актов гражданского состояния Курской области», «Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», «Обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 10 целевых показателей, выполнение 6 мероприятий структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены мероприятия государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.8. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 %;

достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 83,60 %;

повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 47,20 %;

улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году;

увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.человек.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 697 209,550 тыс. рублей (99,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 700 010,210 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 399 270,130 тыс. рублей (99,6 %); областного бюджета – 221 070,510 тыс. рублей (99,5 %); внебюджетных источников – 61 233,680 тыс. рублей (100 %); местных бюджетов – 15 635,240 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 19.04.2024 № 301-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 5 региональных проектов: «Содействие занятости сельского населения»; «Благоустройство сельских территорий»; «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»; «Современный облик сельских территорий»; «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 5 целевых показателей, выполнение 7 мероприятий в составе 5 структурных элементов государственной программы, включающих 60 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены мероприятия государственной программы и контрольные точки.

Оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части).

В соответствии с Порядком государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы − [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы – развитие системы гражданской обороны, обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 1 148 430,130 тыс. рублей из областного бюджета (99,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 152 652,420 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 20.02.2024 № 118-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 5 комплексов процессных мероприятий: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области», «Пожарная безопасность и защита населения Курской области», «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области», «Обеспечение деятельности комитета региональной безопасности Курской области», «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 19 целевых показателей, выполнение 15 мероприятий в составе 5 структурных элементов государственной программы, включающих 33 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты значения 18 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 95 %.

Не в полном объеме достигнуто значение показателя комплекса процессных мероприятий «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» – «количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)», человек, (плановое значение показателя – 160 человек, фактическое значение показателя – 156 человек, степень достижения показателя – 98 %).

Количество выполненных мероприятий – 13 из 15 запланированных; количество выполненных контрольных точек – 29 из 33 запланированных.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,98 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Курской области.

Цели государственной программы:

увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн в год к концу 2030 года;

повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов;

повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 % к концу 2030 года;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч в год к концу 2030 года;

создание благоприятных условий для развития туризма.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 3 057 821,238 тыс. рублей (97,9 % от к предусмотренного на год объема в сумме 3 122 635,737 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 315 250,956 тыс. рублей (96,4 %), областного бюджета – 2 733 640,786 тыс. рублей (98,1 %), местных бюджетов – 8 929,496 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па в редакции постановления Правительства Курской области от 05.03.2024 № 175-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 7 региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», «Развитие туристической инфраструктуры», «Развитие культуры и творчества», «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;

процессная часть – паспорта 13 комплексов процессных мероприятий: «Развитие библиотечного дела в Курской области», «Развитие музейного дела в Курской области», «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области», «Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области», «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области», «Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области», «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области», «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию в области культуры и искусства», «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства», «Развитие доступной туристской среды», «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства», «Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений», «Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 47 целевых показателей, выполнение 64 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 330 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 37 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 78,7 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 10 показателей, в том числе:

3 показателей государственной программы:

«Число посещений мероприятий организаций культуры», плановое значение показателя – 17 815,9 тыс. ед., фактическое значение – 13 831 тыс. ед., степень достижения показателя – 77,6 %,

«Число посещений культурных мероприятий», плановое значение показателя – 18 313 тыс. ед., фактическое значение – 17 884 тыс. ед., степень достижения показателя – 97,7 %,

«Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений», плановое значение показателя – 86,2 %, фактическое значение – 83,1 %, степень достижения показателя – 96,4 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области» – «Число посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет)», плановое значение показателя – 6 994,45 тыс. ед., фактическое значение – 6 850,5 тыс. ед., степень достижения показателя – 97,9 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области» - «Число посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет)», плановое значение показателя – 242,27 ед., фактическое значение – 172,06 ед., степень достижения показателя – 71,0 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области» – «Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях», плановое значение показателя – 5 662,13 тыс. ед., фактическое значение – 5 018,6 тыс. ед., степень достижения показателя – 88,6 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства» – «Количество реализованных дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере культуры (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)», плановое значение показателя – 15 ед., фактическое значение – 9 ед., степень достижения показателя – 60,0 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства» – «Реализация дополнительных общеобразовательных программ областными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования», плановое значение показателя – 1 613 368,31 человеко-часа, фактическое значение – 1 074 427,31 человеко-часа, степень достижения показателя – 66,6 %;

2 показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства»:

«Число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями (ССУЗами)», плановое значение показателя – 253,02 тыс. ед., фактическое значение – 229,65 тыс. ед., степень достижения показателя – 90,76 %,

«Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся (поступивших в вузы) в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности», плановое значение показателя – 83,0 %, фактическое значение – 82,8 %, степень достижения показателя – 99,8 %.

В отчетном периоде выполнено 61 мероприятие государственной программы (95,3 %), 329 контрольных точек (99,7 %).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,96 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие культуры в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

***2.11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство физической культуры и спорта Курской области.

Цель государственной программы – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 1 252 248,815 тыс. рублей (85,1 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 471 494,001 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 173 766,500 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 1 052 482,315 тыс. рублей (82,8 %), местных бюджетов – 26 000,0 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па в редакции постановления Правительства Курской области от 09.02.2024 № 87-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 2 региональных проекта: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)», «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»;

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 13 целевых показателей, выполнение 14 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 45 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.12. Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 927 027,262 тыс. рублей (98,3 % от предусмотренного на год объема в сумме 943 539,681 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 151 469,600 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 667 178,825 тыс. рублей (97,6 %), местных бюджетов – 108 378,837 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па в редакции постановления Правительства Курской области от 29.03.2024 № 243-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – 2 региональных проекта: «Социальная активность (Курская область)», «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)»;

процессная часть – паспорта 4 комплексов процессных мероприятий: «Молодежь Курской области», «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области», «Развитие межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 19 целевых показателей, выполнение 23 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 152 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 17 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 89,5 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 2 показателей, в том числе:

показателя государственной программы «Доля детей, направленных на отдых и оздоровление, в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста», плановое значение показателя – 28,43 %, фактическое значение – 28,0 %, степень достижения показателя – 98,5 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области» – «Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в текущем году в загородные оздоровительные лагеря, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет», плановое значение показателя – 2,82 %, фактическое значение – 2,57 %, степень достижения показателя – 91,1 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 118 425,582 тыс. рублей из областного бюджета (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 118 435,284 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 22.02.2024 № 134-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий («Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов», «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей, выполнение 8 мероприятий в составе 2 структурных элементов государственной программы, включающих 3 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие архивного дела в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Курской области.

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 370 213,136 тыс. рублей (99,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 371 574,930 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 68 202,500 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 301 510,636 тыс. рублей (99,6 %); внебюджетных источников - 500,00 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 01.03.2024 № 167-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 7 региональных проектов, в том числе паспорта 6 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

одного регионального проекта, не входящего в состав национальных проектов («Эффективный регион»);

процессная часть – паспорта 6 комплексов процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области», «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства», «Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения», «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации», «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики, физической культуры и спорта с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом (Россотрудничество)», «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 42 целевых показателей, выполнение 38 мероприятий в составе 13 структурных элементов государственной программы, включающих 179 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены мероприятия государственной программы и контрольные точки.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации проектной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие экономики и внешних связей Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство [промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 110 234,328 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного на год объема в сумме 110 234,446 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 37 047,900 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 73 186,428 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па в редакции постановления Правительства Курской области от 19.03.2024 № 208-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий: «Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям», «Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей, выполнение 5 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 20 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство цифрового развития и связи Курской области.

Цель государственной программы – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 860 729,879 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 863 430,498 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 793,600 тыс. рублей (94,2 %), областного бюджета – 857 936,279 тыс. рублей (99,7 %).

Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 29.02.2024 № 158-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 4 региональных проектов «Цифровое государственное управление (Курская область)», «Информационная безопасность (Курская область)», «Цифровые технологии (Курская область)», «Информационная инфраструктура (Курская область)» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

 процессная часть – паспорта 4 комплексов процессных мероприятий («Электронное правительство Курской области», «Развитие системы защиты информации Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития и связи Курской области и подведомственных учреждений», «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 29 целевых показателей, выполнение 6 мероприятий в составе 4 структурных элементов государственной программы, включающих 32 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы). Расчет оценки эффективности проектной части государственной программы не проводился, так как финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) не предусмотрено.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 15 449 458,227 тыс. рублей (99,0 % от предусмотренного на год объема в сумме 15 609 689,547 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 125 113,380 тыс. рублей (99,6 %), областного бюджета – 13 222 760,137 тыс. рублей (98,9 %), местных бюджетов – 101 584,710 тыс. рублей (99,6 %).

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па в редакции постановления Правительства Курской области от 01.03.2024 № 168-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 7 региональных проектов: «Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)», Безопасность дорожного движения (Курская область)», «Развитие общественного транспорта (Курская область)», «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»;

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений», «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 49 целевых показателей, выполнение 38 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 140 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены все мероприятия и контрольные точки государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 108 % по отношению к уровню 2020 года;

достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 122,9 % по отношению к уровню 2020 года;

достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2030 году в размере 64 270 рублей;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,3059 млрд долларов США к концу 2024 года.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 3 114 041,020 тыс. рублей (98,0 % от предусмотренного на год объема в сумме 3 177 686,020 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 148 099,540 тыс. рублей (97,8 %), областного бюджета – 838 167,460 тыс. рублей (98,7 %), местных бюджетов – 51 486,890 тыс. рублей (94,4 %), внебюджетных источников – 76 287,130 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 15.02.2024 № 114-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 7 региональных проектов, в том числе паспорта 2 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов – «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), «Развитие экспорта продукции АПК Курской области», (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»);

5 региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов – «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», «Развитие сельского туризма»;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области», «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 34 целевых показателей, выполнение 25 мероприятий в составе 9 структурных элементов государственной программы, включающих 87 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 28 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 82,3 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 6 показателей, в том числе:

3 показателей регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»:

«коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки), %, (плановое значение показателя – 5,1 %; фактическое значение – 1,9 %), степень выполнения показателя – 37,2 %;

«коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки), %, (плановое значение показателя – 4,7 %; фактическое значение – 0 %), степень выполнения показателя – 0 %;

«коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)», %, (плановое значение показателя – 3,3 %; фактическое значение – 1,3 %), степень выполнения показателя – 39,4 %;

2 показателей регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»:

«прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года», %, (плановое значение показателя – 0,8 %; фактическое значение – 0 %), степень выполнения показателя – 0 %;

«прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года», %, (плановое значение показателя – 0,2 %; фактическое значение – 0 %), степень выполнения показателя – 0 %;

показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» – «количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту», (плановое значение показателя – 1; фактическое значение – 0), степень выполнения показателя – 0 %.

Количество выполненных мероприятий – 24 из 25 запланированных; количество выполненных контрольных точек – 84 из 87 запланированных.

Не выполнено мероприятие «Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания» (комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,912 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации проектной части государственной программы).

В соответствии с Методикой государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

***2.19. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цель государственной программы – сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и объектов животного мира, охрана окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности и улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 700 523,010 тыс. рублей (100% от предусмотренного на год объема в сумме 700 705,170 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 204 108,600 тыс. рублей (100 %); областного бюджета – 463 221,100 тыс. рублей (100 %); местных бюджетов – 33 193,310 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 09.02.2024 № 84-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 2 региональных проектов («Чистая страна» (Курская область)» (национальный проект «Экология»); «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»);

процессная часть – паспорта 4 комплексов процессных мероприятий («Регулирование качества окружающей среды», «Обеспечение реализации государственных функций в области экологии и природных ресурсов», «Осуществление водохозяйственных мероприятий», «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 31 целевого показателя, выполнение 17 мероприятий в составе 6 структурных элементов государственной программы, включающих 62 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 30 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 97 %.

Не в полном объеме выполнен показатель «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области», %, плановое значение показателя – 53 %; фактическое значение – 52 %, степень достижения показателя – 98 % (комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания»).

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.20. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к объему вырубленных и погибших лесов;

повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 233 467,820 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 234 266,950 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 96 897,780 тыс. рублей (99,4 %); областного бюджета – 83 304,940 тыс. рублей (99,8 %); внебюджетных источников – 53 265,100 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 27.02.2024 № 140-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»);

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий («Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов», «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 20 целевых показателей, выполнение 11 мероприятий в составе 3 структурных элементов государственной программы, включающих 33 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 95 %.

Не в полном объеме выполнен показатель государственной программы «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда», руб., плановое значение показателя – 204,8 руб. ; фактическое значение – 193,8 руб., степень достижения показателя – 95 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

***2.21. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 2 573 819,070 тыс. рублей (в 1,5 раза больше от предусмотренного на год объема в сумме 1 686 460,880 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 10 440,000 тыс. рублей (30,3 %), областного бюджета – 1 560,000 тыс. рублей (30,3 %), местных бюджетов – 20 053,300 тыс. рублей (97,7 %), внебюджетных источников – 2 541 765,770 тыс. рублей (в 1,56 раза больше).

Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па в редакции постановления Правительства Курской области от 28.02.2024 № 152-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Чистая энергетика»;

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» (финансировался за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей, выполнение 12 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 17 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 13 целевых показателей (доля достигнутых показателей составила 76,5 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 4 показателей, в том числе:

показателя государственной программы – «Общее количество быстрых зарядных станций на территории Курской области», плановое значение показателя – 20, фактическое значение – 10, степень выполнения показателя – 50,0 %;

показателя регионального проекта «Чистая энергетика» – «Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки», плановое значение показателя – 10, фактическое значение – 0, степень выполнения показателя – 0 %;

2 показателей комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

«Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», плановое значение показателя – 18,5 %, фактическое значение – 19,9 %, степень выполнения показателя – 93,0 %;

«Уровень модернизации системы коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных домах (внедрение интеллектуального учета электроэнергии), плановое значение показателя – 20,94 %, фактическое значение – 19,1 %, степень выполнения показателя – 91,2 %.

В отчетном году выполнены 11 мероприятий структурных элементов (91,7%), 9 контрольных точек (52,9 %).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,86 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации проектной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

***2.22. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области.

Цель государственной программы – обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области; сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 206 184,698 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 206 190,798 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 09.02.2024 № 84-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий («Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации», «Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области и мероприятий в сфере печати и массовой информации»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей, выполнение 9 мероприятий в составе 2 структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения 9 целевых показателей.

Мероприятия государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.23. Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство имущества Курской области.

Цели государственной программы:

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами;

осуществление эффективной закупочной деятельности для областных и муниципальных заказчиков.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 237 950,526 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 238 291,736 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 7 311,800 тыс. рублей (100 %), областного бюджета 230 039,046 тыс. рублей (99,9 %), местных бюджетов –599,680 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 28.02.2024 № 151-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений, и в сфере закупок», «Обеспечение деятельности Министерства имущества Курской области и подведомственных казенных учреждений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 14 целевых показателей, выполнение 9 мероприятий в составе трех структурных элементов государственной программы, включающих 18 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Управление имуществом Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.24. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы – реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 324 в 2024 году до 1 318 в 2030 году).

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 42 376,760 тыс. рублей из областного бюджета (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 42 377,870 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 21.02.2024 № 126-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта 4 комплексов процессных мероприятий: «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области», «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области», «Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних», «Противодействие терроризму и экстремизму».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 13 целевых показателей, выполнение 30 мероприятий в составе 4 структурных элементов государственной программы, включающих 26 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Профилактика правонарушений в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

***2.25. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию государственной программы в 2024 году направлено 560 329,110 тыс. рублей из областного бюджета (99,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 561 306,890 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 448 576,230 тыс. рублей (99,8 %), областного бюджета – 64 308,990 тыс. рублей (99,9 %), местных бюджетов в сумме 47 443,890 тыс. рублей (99,8 %).

Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 26.02.2024 № 138-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Жилье и городская среда»);

процессная часть – паспорта 2 комплексов процессных мероприятий («Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества»; «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей, выполнение 27 мероприятий в составе 3 структурных элементов государственной программы, включающих 122 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2024 год достигнуты значения 14 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 93 %.

Не в полном объеме достигнуто значение показателя государственной программы «Качество городской среды», плановое значение показателя – 23 %; фактическое значение – 21 %, степень выполнения показателя – 91,3 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,96 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области в 2024 году можно сделать заключение о целесообразности продолжения их реализации в 2025 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ, достижения сбалансированности их структурных элементов, а также учета ограничений и рисков их реализации в плановом периоде ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам государственных программ Курской области обеспечить:

1. Координацию государственных программ Российской Федерации и государственных программ Курской области для достижения национальных целей развития Российской Федерации, предусмотрев возможность включения в государственные программы Курской области мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Курской области, с соответствующим объемом финансирования и с учетом специфики региона.

2. Достижение показателей государственных программ Российской Федерации (показателей структурных элементов государственных программ Российской Федерации), установленных в соглашениях о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, и (или) в соглашениях о реализации на территории субъекта Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

 3. Достижение показателей, характеризующих национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

 4. Достижение показателей, направленных на выполнение задач структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), выполнение мероприятий (результатов) и контрольных точек.

 5. Повышение качества планирования показателей государственных программ, в том числе с учетом уровня фактически достигнутых значений в 2024 году.

6. Принятие мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

7. Взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков формирования в ГИИС «Электронный бюджет» (подсистеме управления государственными программами) ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), отчетов о ходе реализации государственных программ.