## Таблица 13
Таблица 13
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2022 год
N п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Результаты |  | Код бюджетной классифика- ции
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.02. | Основное мероприятие 1.02. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда обеспечено | х
805 1003 03 1 02 11240 200
805 1003 03 1 02 11240 300
| Контрольное событие программы 1.02.1. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда обеспечено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.03. | Основное мероприятие 1.03. Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | Социальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла оказана | х
1.03.1. | Мероприятие 1.03.1. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение единовременных денежных выплат ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах). | Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) предоставлены | х
805 1003 03 1 03 11190 200
805 1003 03 1 03 11190 300
| Контрольное событие программы 1.03.1.1. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.03.2. | Мероприятие 1.03.2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение дополнительного ежемесячного материального обеспечения участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах. | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах предоставлено | х
805 1003 03 1 03 11210 200
805 1003 03 1 03 11210 300
| Контрольное событие программы 1.03.2.1 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах предоставлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.03.3. | Мероприятие 1.03.3. Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла. | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла предоставлена | 805 1003 03 1 03 13140 500
| Контрольное событие программы 1.03.3.1. Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.03.4. | Мероприятие 1.03.4. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда. | Социальная поддержка ветеранам труда оказана | х
805 1003 03 1 03 13150 200
805 1003 03 1 03 13150 300
| Контрольное событие программы 1.03.4.1. Социальная поддержка ветеранам труда оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.03.5. | Мероприятие 1.03.5. Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В связи с отсутствием лиц, обратившихся за получением данной выплаты в предыдущие периоды, бюджетные ассигнования на 2020 год не предусмотрены |  | х | Социальная поддержка труженикам тыла оказана | В связи с отсутствием лиц, обратившихся за получением данной выплаты в предыдущие периоды, бюджетные ассигнования на 2020 год не предусмотрены | 805 1003 03 1 03 13160 300 | в 2020 не было
1.04. | Основное мероприятие 1.04. Государственная социальная помощь и оказание мер социальной поддержки инвалидам | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки инвалидам. | Государственная социальная помощь и меры социальной поддержки инвалидам предоставлены | х
1.04.1. | Мероприятие 1.04.1. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы. | Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | х
805 1003 03 1 04 11220 200
805 1003 03 1 04 11220 300
| Контрольное событие программы 1.04.1.1. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.04.4. | Мероприятие 1.04.4. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части в санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | Планируется с 01.01.2022 |  | Планируется с 01.01.2022 |  | х |  |  | х
1.05. | Основное мероприятие 1.05. Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области; мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Курской области» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат государственным гражданским служащим Курской области; доплат к пенсии и единовременных выплат лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» | Выплаты пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области; доплат к пенсии и единовременных выплат лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Курской области" предоставлены | х
1.05.1. | Мероприятие 1.05.1. Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области. | Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | х
805 1001 03 1 05 11120 200
805 1001 03 1 05 11120 300
| Контрольное событие программы 1.05.1.1. Выплаты пенсий за выслугу лет, доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.05.2. | Мероприятие 1.05.2. Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Курской области» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение доплат к пенсии и единовременных выплат лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» | Ежемесячная доплата к пенсии жителям Курской области, удостоенным звания «Почетный гражданин Курской области», обеспечена. Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Курской области», обеспечена | х
805 1003 03 1 05 11110 200
805 1003 03 1 05 11110 300
805 0113 03 1 05 11110 300
| Контрольное событие программы 1.05.2.1. Доплаты к пенсии и единовременные выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.06. | Основное мероприятие 1.06. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение компенсационных выплат отдельным категориям граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг. | Обеспечены компенсационные выплаты отдельным категориям граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг в полном объеме | х
Управление ветеринарии Курской области
1.06.1. | Мероприятие 1.06.1. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | х
|  | Управление ветеринарии Курской области | [8 empty] | 817 1003 03 1 06 12440 300
| Контрольное событие программы 1.06.1.1. Социальная поддержка сотрудникам учреждений, подведомственных Министерству социального обеспечения Курской области, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
| Контрольное событие программы 1.06.1.2. Социальная поддержка специалистам ветеренарной службы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана | Управление ветеринарии Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
1.06.2. | Мероприятие 1.06.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | х
805 1003 03 1 06 13130 200
805 1003 03 1 06 13130 300
805 1003 03 1 06 13130 500
| Контрольное событие программы 1.06.2.1. Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.06.3. | Мероприятие 1.06.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | х
805 1003 03 1 06 52500 200
805 1003 03 1 06 52500 300
805 1003 03 1 06 52500 500
| Контрольное событие программы 1.06.3.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.06.4. | Мероприятие 1.06.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена
1.07. | Основное мероприятие 1.07. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». | Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены | х
| Контрольное событие программы 1.07.1. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.08. | Основное мероприятие 1.08. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений предоставлены. | Предоставление мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений обеспечено | 805 1003 03 1 08 52400 300
| Контрольное событие программы 1.08.1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений обеспечено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.09. | Основное мероприятие 1.09. Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Реализация права реабилитированных лиц на получение денежных выплат. | Социальная поддержка реабилитированным лицам оказана | х
805 1003 03 1 09 11170 200
| Контрольное событие программы 1.09.1. Социальная поддержка реабилитированным лицам оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.10. | Основное мероприятие 1.10. Оказание поддержки в связи с погребением | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Реализация права граждан на получение денежных выплат в связи с погребением. | Оказание поддержки в связи с погребением обеспечено | х
805 1003 03 1 10 12450 200
805 1003 03 1 10 12450 300
| Контрольное событие программы 1.10.1. Поддержка в связи с погребением оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.11. | Основное мероприятие 1.11. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Реализация права граждан, имеющим звание "Ветеран труда Курской области", на получение денежных выплат. | Социальная поддержка гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», предоставлена | х
805 1003 03 1 11 11140 200
805 1003 03 1 11 11140 300
805 1003 03 1 11 11140 500
| Контрольное событие программы 1.11.1. Социальная поддержка гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.13. | Основное мероприятие 1.13. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Реализация права граждан на обеспечение продовольственными товарами со скидкой 40 %. | По состоянию на 31.12.2022 г. в специализированных отделах (магазинах) «Ветеран» области получают льготные продовольственные товары 285 чел., в том числе 32 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Ежемесячную денежную компенсацию получают 1 911 чел., имеющих право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, в том числе 148 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По состоянию на 31.12.2022 г. в специализированных отделах (магазинах) «Ветеран» области получают льготные продовольственные товары 285 чел., в том числе 32 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Ежемесячную денежную компенсацию получают 1 911 чел., имеющих право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, в том числе 148 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. | 805 1003 03 1 13 11180 500
| Контрольное событие программы 1.13.1. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.14. | Основное мероприятие 1.14. Осуществление протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Реализация права лиц, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в осуществлении протезно-ортопедической помощи, на получение этих изделий. | Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | 805 1003 03 1 14 11200 300
| Контрольное событие программы 1.14.1. Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.15. | Основное мероприятие 1.15. Оказание мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Реализация права лиц, удостоенных почетного звания Курской области, на получение денежных выплат. | Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлена | х
805 1003 03 1 15 11230 200
| Контрольное событие программы 1.15.1. Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.17. | Основное мероприятие 1.17. Оказание адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение газификации жилья граждан, нуждающихся в оказании государственной поддержки. | Адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена | х
805 1003 03 1 17 11260 200
805 1003 03 1 17 11260 300
| Контрольное событие программы 1.17.1. Адресная социальная помощь на проведение газификации жилья оказана 100 % обратившихся, имеющих соответствующее право, граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.18. | Основное мероприятие 1.18. Предоставление денежной компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Реализация права граждан на получение денежных выплат в качестве компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним. | Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | х
805 1003 03 1 18 12670 200
805 1003 03 1 18 12670 300
| Контрольное событие программы 1.18.1. Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.19. | Основное мероприятие 1.19. Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Организовано предоставление услуг автономным учреждением Курской области "Пансионат "Соловей" и автономным социальным учреждением Курской области "Ветеран". | Организовано предоставление услуг автономным учреждением Курской области "Пансионат "Соловей" и автономным социальным учреждением Курской области "Ветеран". | 805 1002 03 1 19 10010 600
| Контрольное событие программы 1.19.1. Деятельность автономных учреждений в сфере социального обслуживания граждан обеспечена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.21. | Основное мероприятие 1.21. Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; более эффективное использование средств областного бюджета. | Государственная социальная помощь гражданам на основе социальных контрактов, предоставлена | х
| Контрольное событие программы 1.21.1. Государственная социальная помощь малоимущим гражданам на основе социальных контрактов оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.21.1. | Мероприятие 1.21.2. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | В 2022 году заключено 1453 социальных контракта на общую сумму 302 656,0 тыс. рублей, из них 464 – поиск работы, 838 – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 75 – ведение личного подсобного хозяйства, 76 – преодоление трудной жизненной ситуации.
1.22. | Основное мероприятие 1.22. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование бюджетных средств. | Осуществлено совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. В 2022 году Министерствоом социального обеспечения, материнства и детства Курской области разработаны нормативные правовые акты, регулирующих порядок предоставления жителям Курской области пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также их размеры. | х
| Контрольное событие программы 1.22.1. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.23. | Основное мероприятие 1.23. Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению. | Приняты меры к совершенствованию механизмов выявления и учета граждан – получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | х
| Контрольное событие программы 1.23.1. Необходимые нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, разработаны | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.24. | Основное мероприятие 1.24. Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение условий для исполнения органами местного самоуправления Курской области переданных полномочий. | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения осуществлено | х
| Контрольное событие программы 1.24.1. Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.24.1. | Мероприятие 1.24.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | 805 1006 03 1 24 13210 500
| Контрольное событие программы 1.24.1.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.24.2. | Мероприятие 1.24.2. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения. | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения предоставлены | 805 1006 03 1 24 13220 500
| Контрольное событие программы 1.24.2.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.24.4. | Мероприятие 1.24.4. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставлены | 805 1006 031 1 24 13601 500
| Контрольное событие программы 1.24.4.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
1.27. | Основное мероприятие 1.27. Реализация Закона Курской области «О детях войны в Курской области» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки гражданам, которые отнесены к категории детей войны. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | Гарантированные государством меры социальной поддержки гражданам, которые отнесены к категории детей войны, предоставлены.
| Контрольное событие 1.27.1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, отнесенным к категории детей войны в соответствии с Законом Курской области от 11 июня 2019 года № 36-ЗКО «О детях войны в Курской области», обеспечено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
1.28. | Основное мероприятие 1.28. Предоставление единовременной выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предупреждение распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Курской области | В соответствии с Постановлением Администрации Курской области № 599-па от 07.06.2021 г. «Об утверждении Порядка предоставления в 2021-2022 годах единовременной выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19» произведена выплата 1828 гражданам в сумме 6 092,0 тыс. руб.
| Контрольное событие 1.28.1. Предоставление единовременной выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
1.29. | Основное мероприятие 1.29. Единовременная выплата беременным женщинам, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предупреждение распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Курской области | Во исполнении постановления Администрации Курской области от 23.12.2021 г. № 1438-па «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году единовременной выплаты беременным женщинам, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на сроке беременности 22 недели и более» произведена единовременная выплата 400 получателям на сумму 2 009,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
2.01. | Основное мероприятие 2.01. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Совершенствование правового обеспечения системы социального обслуживания населения Курской области | В 2022 году Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области разработаны нормативные правовые акты, обеспечивающие совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области | х
| Контрольное событие программы 2.01.1. Нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области, сформирована | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
2.02. | Основное мероприятие 2.02. Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг. | Деятельность учреждений социального обслуживания населения осуществляется в соответствии с принятыми стандартами предоставления социальных услуг в рамках предусмотренного финансирования | х
| Контрольное событие программы 2.02.1. В практику работы учреждений социального обслуживания населения нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг внедрены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
2.03. | Основное мероприятие 2.03. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Определение показателей оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. | Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сформирована | х
| Контрольное событие программы 2.03.1. Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сформирована | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
2.04. | Основное мероприятие 2.04. Совершенствование системы оплаты труда | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Поднятие престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования деятельности и привлечения в отрасль молодых кадров. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области в 2022 году достигло 97,8 % (оценочное значение) | х
| Контрольное событие программы 2.04.1. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области в 2022 году - 100,0%. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области в 2022 году достигло 97,8 % |  | 31.12.2022/ Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе в 2020 году - 79,0% | х | х | х
2.05. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Подготовка предложений по бюджетным ассигнованиям областного бюджета при формировании государственного задания для подведомственных областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения. Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. | В области функционирует сеть учреждений социального обслуживания, состоящая из 27 комплексных центров социального обслуживания, в т. ч. 4 отделения временного проживания при комплексных центрах и 13 стационарных учреждений социального обслуживания населения: 5 домов-интернатов общего типа, 6 психоневрологических интернатов, 2 детских психоневрологических дома-интерната, предоставляющая социальные услуги на дому, в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания. В 2022 году социальные услуги предоставлены: в форме социального обслуживания на дому - 19041 гражданам; в полустационарной форме социального обслуживания – 605 гражданам; в стационарной форме социального обслуживания – 1963 гражданам. | х
805 1002 03 2 05 10010 600
805 1002 03 2 05 10010 100
805 1002 03 2 05 10010 200
805 1002 03 2 05 10010 300
| Контрольное событие программы 2.05.1. Деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
2.07. | Основное мероприятие 2.07. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения. Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | В сферу социального обслуживания населения привлечены социально ориентированные некоммерческие организации и волонтеры. | х
| Контрольное событие программы 2.07.1. В сферу социального обслуживания населения привлечены социально ориентированные некоммерческие организации и волонтеры | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
2.Р3 | Региональный проект «Старшее поколение»
2.Р3.2 | Мероприятие проекта 2.Р3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Проведение капитального ремонта в стационарных организациях социального обслуживания (в 2022 году в ОБУССОКО «Железногорский дом-интернат», ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор», ОБУССОКО «Обоянский интернат», ОБУССОКО "Курский дом-интернат") | В 2022 году осуществлен капитальный ремонт в 4 организациях: ОБУСОКО «Курский дом социального обслуживания», ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор», ОБУСОКО «Железногорский дом социального обслуживания», ОБУССОКО «Обоянский интернат»
| Контрольное событие проекта 2.Р3.2.1. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
2.Р3.4. | Мероприятие проекта 2.Р3.4. Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Министерство строительства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Строительство (реконструкция) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Курской области | Строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область Готовность –82,22% Срок исполнения контракта 31.08.2023 г. Строительство жилого корпуса в рамках проведения реконструкции ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а Строительная готовность – 98,27%
2.Р3.5. | Мероприятие проекта 2.Р3.5. Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, за счет средств областного бюджета | Министерство строительства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Строительство (реконструкция) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Курской области | Строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область Строительство жилого корпуса в рамках проведения реконструкции ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а
2.Р3.6. | Мероприятие проекта 2.Р3.6 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания с участием средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство строительства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Строительство (реконструкция) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Курской области | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 69 203,164 тыс. руб.
| Контрольное событие проекта 2.Р3.4.1, 2.Р3.5.1, 2.Р3.6.1. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания осуществлено | Министерство строительства Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
3.01. | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки гражданам. Организация занятости и досуга детей и подростков. Адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечена. | х
х
|  | Министерство культуры Курской области | [8 empty] | х
3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Выплата ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | х | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет. | Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет предоставлены | х
805 1003 03 3 01 11300 200
805 1003 03 3 01 11300 300
| Контрольное событие программы 3.01.1.1. Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.01.4. | Мероприятие 3.01.4. Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей. | Выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей предоставлены | х
805 1003 03 3 01 11320 200
805 1003 03 3 01 11320 300
| Контрольное событие программы 3.01.4.1. Выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.01.6. | Мероприятие 3.01.6. Расходы на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащие софинансированию из федерального бюджета | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. | Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащие софинансированию из федерального бюджета, предоставлены | х
805 1003 03 3 01 12708 200
805 1003 03 3 01 12708 300
| Контрольное событие программы 3.01.6.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащие софинансированию из федерального бюджета, предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.01.8. | Мероприятие 3.01.8. Реализация проектов, направленных на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей | Министерство культуры Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Проекты, направленные на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей, реализованы | В целях приобщения к семейному чтению и информационной поддержки молодых родителей Курской областной библиотекой для детей и юношества - филиалом ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» были реализованы: проект «Я родился, я – читатель!», творческая программа «Я расту, и я читаю», воскресный семейный клуб «Растишка», онлайн - проект «Мамочкина школа», Праздничное пространство «Солнечная акварель детства» (ко Дню защиты детей), семейная АРТ-площадка (ко Дню семьи, любви и верности, к Международному дню семьи, ко Дню пожилого человека). | 806 0801 03 3 01 11410 200
| Контрольное событие программы 3.01.8.1. Проекты, направленные на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей, реализованы | Министерство по культуре Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.01.9. | Мероприятие 3.01.9. Ежемесячное пособие на ребенка | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение предоставления ежемесячного пособия на ребенка. | Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено | 805 1003 03 3 01 11130 500
| Контрольное событие программы 3.01.9.1. Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.01.18. | Мероприятие 3.01.18. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Обеспечено предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
| Контрольное событие программы 3.01.18.1. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.01.19. | Мероприятие 3.01.19. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета | Обеспечено предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета
| Контрольное событие программы 3.01.19.1. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.01.21. | Мероприятие 3.01.21. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предоставление субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены
| Контрольное событие программы 3.01.21.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочияпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, предоствлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.01.22 | Мероприятие 3.01.22. Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предоставление субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет | Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет предоставлены
3.02. | Основное мероприятие 3.02. Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | Осуществление государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала организовано. | х
х
3.02.1. | Мероприятие 3.02.1. Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты при усыновлении (удочерении). | Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка предоставлены | 805 1003 03 3 02 11350 300
| Контрольное событие программы 3.02.1.1. Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.02.3. | Мероприятие 3.02.3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей, оставшихся без попечения родителей оказана 61 заявителю. | 840 1003 03 3 02 11380 300
| Контрольное событие программы 3.02.3.1. Дополнительные меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.02.5. | Мероприятие 3.02.5. Выплаты на содержание усыновленного ребенка | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление выплат на содержание усыновленного ребенка. | Выплаты на содержание усыновленного ребенка предоставлены | 840 1004 03 3 02 11400 300
| Контрольное событие программы 3.02.5.1. Выплаты на содержание усыновленного ребенка предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.02.6. | Мероприятие 3.02.6. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю. | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставлены | 840 1004 03 3 02 13190 500
| Контрольное событие программы 3.02.6.1. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.03. | Основное мероприятие 3.03. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социальной помощи и реабилитации | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми. | Обеспечена деятельность ОКУСОКО «ОМСРЦ им. преп. Феодосия Печерского». В 2022 году осуществлялась деятельность групп дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для взрослых инвалидов. Реабилитацию прошли 89 детей-инвалидов и 43 инвалида старше 18 лет. Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.02.2022 г. № 149-па и приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 21.02.2022 г. № 61/1 в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» с 20.02.2022 года по 30.05.2022 года, был размещен ПВР граждан, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке в количестве 38 человек. Из них: 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 3 сопровождающих. | х
[10 empty] | Обеспечена деятельность ОКУ «Центр сопровождения» (далее - Центр). Специалисты по социальной работе Центра (30 чел.) работают в муниципальных районах и городских округах Курской области, оказывают услуги по месту жительства замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 12 месяцев 2022 года специалистами Центра социальное сопровождение предоставлено 314 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 839 замещающим семьям. | 840 хххх хх х хх ххххх ххх
Обеспечена деятельность ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр». В 2021-2022 учебном году профессиональное обучение проходили 57 человек, из которых 30 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 54 человека - дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста. Профессиональная подготовка осуществляется по профессиям: обувщик по ремонту обуви, оператор ЭВ и В машин, оператор швейного оборудования. В текущем учебном году 2022-2023 гг. азы будущей профессии получают 75 обучающихся, из которых 20 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 64 человек - дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста.
| Контрольное событие программы 3.03.1. Деятельность ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» обеспечена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.03.2. Деятельность ОКУ «Центр сопровождения» обеспечена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
| Контрольное событие программы 3.03.3. Деятельность ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр» обеспечена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.03.1. | Мероприятие 3.03.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение деятельности ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Центр сопровождения» | Деятельность ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Центр сопровождения» обеспечена
3.04. | Основное мероприятие 3.04. Осуществление комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений. Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей | В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений. В отчетном периоде перевозки несовершеннолетних не осуществлялось в связи с отсутствием детей, подлежащих перевозке. | х
3.04.2. | Мероприятие 3.04.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. | В Курской области функционирует два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. В отчетном периоде не было несовершеннолетних, подлежащих перевозке. | х
805 1004 03 3 04 59400 100
805 1004 03 3 04 59400 200
| Контрольное событие программы 3.04.1. Комплексные мероприятия, направленные на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.05. | Основное мероприятие 3.05. Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. | По состоянию на 01.01.2023 года на различных формах семейного устройства в семьях граждан РФ находилось 2405 детей, из них: под опекой и попечительством – 1146 детей; в приемных семьях – 707 детей; на усыновлении (удочерении) в семьях граждан – 504 ребенка; под предварительной опекой – 48 детей. В 2022 году специалистами ОКУ «Центр сопровождения» социальное сопровождение предоставлено 839 замещающим семьям. Для замещающих родителей ежемесячно в каждом муниципальном районе и городском округе Курской области проводятся занятия «Клуба замещающих родителей». В ОКУ «Центр сопровождения» осуществляется диагностика готовности кандидатов в замещающие родители к приему ребенка в свою семью. За отчетный период прошли диагностику 225 кандидатов.Ведется работа по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей: 228 человек получили свидетельства, 76 человек из них приняли на воспитание в свою семью детей. | 805 1003 хх х хх ххххх хх
| Контрольное событие программы 3.05.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей организованы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.06. | Основное мероприятие 3.06. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения, осуществлена. Специалисты, работающие в областных казенных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. | 805 1003 03 3 06 12460 200
| Контрольное событие программы 3.06.1. Участие специалистов, работающих в областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания обеспечено. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.07. | Основное мероприятие 3.07. Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом «Родительская слава», проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков | всего | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | х
|  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | [8 empty] | 805 хххх хх х хх ххххх ххх
840 хххх хх х хх ххххх ххх
3.07.1. | Мероприятие 3.07.1. Прочие мероприятия в области социальной политики (проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, ежегодное проведение новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С. Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | х | Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | В 2022 году за счет средств регионального бюджета приобретены 40 259 новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 12 786 269,95 руб., а также 2 553 новогодних подарка для детей, участников СВО (мобилизованных граждан, служащих батальона «Сейм», добровольцев) на сумму 995 670 руб. 27 декабря 2022 года в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина с участием артистов театра проведена Новогодняя Губернаторская елка для детей Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 840 0113 03 3 07 12460 800
805 1003 03 3 07 12460 200
| Контрольное событие программы 3.07.1.1. Обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 31.12.2022 | 31.12.2022/Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.07.2. | Мероприятие 3.07.2. Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Предоставление единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» | В 2022 году граждан, награжденных орденом «Родительская слава», не было | 840 1004 03 3 07 11390 300
| Контрольное событие программы 3.07.2.1. Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | В 2022 году граждан, награжденных орденом «Родительская слава», не было |  | 30.09.2020/Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.10. | Основное мероприятие 3.10. Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение предоставления субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, предоставлены | 840 0113 03 3 10 13170 500
840 0113 03 3 10 13603
| Контрольное событие программы 3.10.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.11. | Основное мероприятие 3.11. Государственная поддержка многодетных семей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям. | Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена
3.11.1. | Мероприятие 3.11.1. Меры социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ). | Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | х
805 1003 03 3 11 11150 200
805 1003 03 3 11 11150 300
805 1003 03 3 11 11150 500
| Контрольное событие программы 3.11.1.1. Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.12. | Основное мероприятие 3.12. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания). | Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания), предоставлены | х
805 1003 03 3 12 11630 200
805 1003 03 3 12 11630 300
| Контрольное событие программы 3.12.1. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания), предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.13. | Основное мероприятие 3.13. Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных организациях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Осуществление материальной поддержки детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области. | Поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в ОКУ «Курский СПРЦ», оказана (24 чел.) | 805 1003 03 3 13 12570 300
| Контрольное событие программы 3.13.1. Поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в ОКУ «Курский СПРЦ», оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
3.14. | Основное мероприятие 3.14. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Мероприятие носит длящийся характер. | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | В течение года обеспечены жилыми помещениями 534 человека, в том числе Министерством предоставлены 385 жилых помещений (261 квартира из приобретенных в 2021 году и оформленных в областную собственность и специализированный жилищный фонд, 109 – из приобретенных в 2022 году, 3 – из построенных Министерством строительства Курской области, 4 – предоставлены после смерти предыдущих нанимателей, 8 квартир оформлены в собственность по реализованным сертификатам); органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий предоставлены 149 жилых помещений (138 – приобретенные ОМС и 11 – из построенных Министерством строительства Курской области).
| Контрольное событие программы 3.14.1. Специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформирован | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
| Мероприятие 3.14.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | В течение года обеспечены жилыми помещениями 534 человека, в том числе Министерством предоставлены 385 жилых помещений (261 квартира из приобретенных в 2021 году и оформленных в областную собственность и специализированный жилищный фонд, 109 – из приобретенных в 2022 году, 3 – из построенных Министерством строительства Курской области, 4 – предоставлены после смерти предыдущих нанимателей, 8 квартир оформлены в собственность по реализованным сертификатам); органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий предоставлены 149 жилых помещений (138 – приобретенные ОМС и 11 – из построенных Министерством строительства Курской области).
| Мероприятие 3.14.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Приобретены 256 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|  | Министерство строительства Курской области |  | 01.07.2022 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  |  | Построено 10 одноэтажных четырехквартирных домов, общей площадью 1440 кв. м. (40 квартир, площадью 36 кв. м. каждая). По состоянию на 30.12.2022 все дома введены в эксплуатацию.
3.15. | Основное мероприятие 3.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение расходов на содержание имущества - закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Расходы на содержание имущества закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены
|  | Министерство строительства Курской области |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Реконструкция одноэтажного четырехквартирного жилого дома, предоставленного гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в п. Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области | Реконструкция одноэтажного четырехквартирного жилого дома закончена.
| Контрольное событие программы 3.15.1. Расходы на содержание имущества закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.16. | Основное мероприятие 3.16. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предоставление ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей семьям, постоянно проживающим на территории Курской области, в составе которых есть шесть и более детей в возрасте до 18 лет | Обеспечено предоставление ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой, либо замещающим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на сумму 10886,5 тыс. руб. 318 получателям на 1286 детей.
| Контрольное событие программы 3.16.1. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
3.Р1.1 | Мероприятие проекта 3.Р1.1. Выплата ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | х | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка. | Выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка предоставлены.
| Контрольное событие программы 3.Р1.1.1. Выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.2. | Мероприятие проекта 3.Р1.2. Выплата ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями. | Выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями предоставлены.
| Контрольное событие проекта 3.Р1.2.1. Выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.3. | Мероприятие проекта 3.Р1.3. Выплата областного материнского капитала | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты областного материнского капитала. | Выплаты областного материнского капитала предоставлены
| Контрольное событие проекта 3.Р1.3.1. Выплаты областного материнского капитала предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.4 | Мероприятие проекта 3.Р1.4. Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение выплаты при одновременном рождении трех и более детей. | Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей предоставлены
| Контрольное событие проекта 3.Р1.4.1. Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.5. | Мероприятие проекта 3.Р1.5. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. | Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлены
| Контрольное событие проекта 3.Р1.5.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.6. | Мероприятие проекта 3.Р1.6. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Ежемесячная выплата гражданам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена
| Контрольное событие проекта 3.Р1.6.1. Ежемесячная выплата гражданам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
3.Р1.7. | Мероприятие проекта 3.Р1.7. Прочие мероприятия в области социальной политики (проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, проведение мероприятия, посвященного Дню матери, приобретение наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Предоставление наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей; проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в том числе: «Семейный очаг», «Семейный альбом»; проведение регионального этапа Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство». Проведение мероприятия, посвященного Дню матери. Проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | За счет средств областного бюджета было закуплено 7200 подарков на общую сумму 27 млн. рублей, органами ЗАГС семьям при регистрации актов о рождении новорожденных детей вручено 8037 подарков. В течение 2022 года были проведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности, Дня матери, в рамках которых обеспечено проведение конкурсов: регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края», регионального этапа Всероссийского конкурса «В фокусе – детство», областных конкурсов «Семейный альбом» и «Семейный очаг»
| Контрольное событие проекта 3.Р1.7.1. Областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-30 | 30.09.2020/Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
| Контрольное событие проекта 3.Р1.7.2. Областное мероприятие, посвященное Дню матери, проведено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 |  | х | х
| Контрольное событие программы 3.Р1.7.3. Наборы для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 |  | х | х
3.Р1.8. | Мероприятие проекта 3.Р1.8. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлена
| Контрольное событие проекта 3.Р1.8.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка за счет средств областного бюджета предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 |  | х | х
3.Р1.9. | Мероприятие проекта 3.Р1.9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (с софинансированием расходов из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (с софинансированием расходов из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (с софинансированием расходов из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации), предоставлена
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
4.01. | Основное мероприятие 4.01. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Администрация Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Оказание финансовой помощи СО НКО на реализацию программ социальной направленности | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены | 801 0113 03 4 01 11430 600
| Контрольное событие программы 4.01.1. Субсидии СОНКО предоставлены. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
4.02. | Основное мероприятие 4.02. Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Министерство социального обеспечения Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Меры социальной поддержки общественным организациям ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обеспечены | 805 хххх хх х хх ххххх ххх
4.02.2. | Мероприятие 4.02.2. Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, туда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | х | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, туда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены | 805 0113 03 4 02 11440 600
| Контрольное событие программы 4.02.2.1. Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, туда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
4.Р3 | Региональный проект «Старшее поколение»
4.Р3.1 | Мероприятие проекта 4.Р3.1. Предоставление субсидии учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нужающимися в предоставлении социальных услуг | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Оказание финансовой поддержки учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нужающимися в предоставлении социальных услуг | Предоставлена субсидия учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг (Курский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна», ЧУССОКО «Пансионат «Милосердие»)
| Контрольное событие проекта 4.Р3.1.1. Субсидии учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нужающимися в предоставлении социальных услуг, предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х
Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»
5.01. | Основное мероприятие 5.01. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, поднятие престижа профессии социального работника | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. Повышение профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения. | Уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен. | 805 1003 03 5 01 ххххх ххх
| Контрольное событие программы 5.01.1. Уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
5.02. | Основное мероприятие 5.02. Осуществление организации мер, направленных на развитие форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Создание на всей территории области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. | На территории области широко применяются стационарзамещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», так и социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». По итогам 2022 года данными формами работы охвачены более 21 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. В текущем году услуги сиделки предоставляются более 224 гражданам, признанным нуждающимися в постоянном постороннем уходе. | 805 1003 03 5 02 11450 600
| Контрольное событие программы 5.02.1. Стационарозамещающие формы социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (сиделки, приемные семьи, сопровождающее проживание, хоспис на дому, санаторий на дому, стационар на дому) внедрены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х
5.03. | Основное мероприятие 5.03. Организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан | Министерство здравоохранения Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Организация посещения гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области, регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи, содействие ведению здорового образа жизни. Организация культурного досуга пожилых граждан. | Для граждан старше 65 лет групповые занятия в школах здоровья проводились во всех медицинских организациях Курской области. Всего обучено более 21170 человек. Медицинскими организациями Курской области организована работа по осмотру на дому одиноких и нетранспортабельных больных с участием узких специалистов, регулярно проводятся подворовые обходы для выявления граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Осмотрены на дому маломобильные граждане - 318чел., проведены подворные обходы - 2437, осмотрены 5268 чел. Для повышения мотивации пожилого населения к ведению здорового образа жизни осуществляется информирование граждан с использованием средств массовой информации (радио ГТРК «Курск», телеканал «Сейм»), социальной сети «ВКонтакте». В 2022 году проведена очередная летняя Спартакиада пенсионеров Курской области. В ней на разных этапах приняли участие более 500 спортсменов пожилого возраста со всей области. Программа соревнований включала в себя плавание, бег, стрельба, дартс, настольный теннис, комбинированная эстафета. В 2022 году прошел VIII областной музыкальный конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми!» Курского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России!» им. И.Ф. Жукова, где свое творчество представили 29 музыкальных коллективов. | х
[8 empty] | х |  |  | 804 хххх хх х хххх ххх
|  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | [8 empty] | 805 хххх хх х хххх ххх
805 1003 03 5 03 12460 600
805 1003 03 5 03 11480 300
| Контрольное событие программы 5.03.1. Спартакиада пенсионеров Курской области проведена | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
5.04. | Основное мероприятие 5.04. Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Профилактика одиночества среди лиц пожилого возраста | На базе ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» обеспечено функционирование сайта и форума для общения пожилых людей (longlife46.ru).
| Контрольное событие программы 5.04.1.Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей обеспечено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
805 1003 03 5 05 R2090 200
805 1003 03 5 05 R2090 300
5.Р3 | Региональный проект «Старшее поколение»
5.Р3.1 | Мероприятие пректа 5.Р3.1. Развитие форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста | Всего Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Развитие семейных форм устройства одиноких граждан пожилого возраста (приемная семья) | Приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов функционируют в большинстве районов и городов Курской области. В течение 2022 года в области действовало 157 приемных семей для 164 граждан указанной категории
| Контрольное событие проекта 5.Р3.1.1. Семейные формы устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста внедрены в практику работы | Всего Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2022 | х | х
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»
6.01. | Основное мероприятие 6.01. Обеспечение деятельности и исполнение функций органов исполнительной власти в сфере социального обеспечения | Всего Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки. | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки. | 805 хххх хх х хх ххххх ххх
| Контрольное событие программы 6.01.1. Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | Контрольное событие не выполнено в связи с недостижением в полном объеме запланированных значений 9 показателей (индикаторов) госпрограммы. | 31.12.2022/ | х | х | х
6.01.1. | Мероприятие 6.01.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение деятельности учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ «Центр материального обеспечения», ОКУ «Центр социальных выплат»). | Деятельность учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ «Центр материального обеспечения», ОКУ «Центр социальных выплат»). обеспечена. | х
6.01.2. | Мероприятие 6.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области. | Деятельность и выполнение функций Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области обеспечены. | х
| Контрольное событие программы 6.01.2.1. Деятельность и выполнение функций Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области обеспечены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
6.01.3. | Мероприятие 6.01.3. Выполнение других (прочих) обязательств Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Выполнение других (прочих) обязательств Курской области. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню социального работника. | Проведено мероприятие, посвященное Дню социального работника. Закупка товаров, услуг (областной конкурс художественного творчества инвал.инвалидов «Дорогою добра», встреча Губернатора Курской обл. с семьями мобилизованных граждан и военнослужащих) | 805 0113 03 6 01 10040 200
| Контрольное событие программы 6.01.3.1. Другие (прочие) обязательства Курской области в сфере социального обеспечения выполнены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х
6.01.4. | Мероприятие 6.01.4. Использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | На текущий момент назначение мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня происходит в ведомственной информационной системе (ВИС) Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, затем сведения передаются в ЕГИССО
6.01.5. | Мероприятие 6.01.5. Перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | В настоящее время Минтрудом России ведется апробация перевода мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» в Социальном фонде России. Перевод мер социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты, в формат «Социального казначейства» планируется следующим этапом.
6.01.6. | Мероприятие 6.01.6. Создание информационной системы «Единый контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | В 2022 году осуществлено присоединение к информационной системе «Единый контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами»
6.02. | Основное мероприятие 6.02. Организация, функционирование и совершенствование отраслевой системы независимой оценки качества оказания социальных услуг организациями социального обслуживания населения Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | х | Обеспечение деятельности структур, осуществляющих независимую оценку качества оказания социальных услуг организациями социального обслуживания населения Курской области. Составление рейтинга учреждений, оказывающих социальные услуги, разработка плана мероприятий по повышению качества предоставления социальных услуг | В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась в отношении 24 организаций социального обслуживания, три из которых негосударственной формы собственности (Частное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», Курский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна», Курчатовская городская общественная организация – родительский клуб «Содействие»). По итогам семь организаций набрали 100 баллов из 100 возможных. Общий балл по отрасли составил 98,11 баллов. | х
| Контрольное событие программы 6.02.1. Рейтинг учреждений, оказывающих социальные услуги населению, сформирован | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | * | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-31 | 31.12.2022/ Мероприятие носит длящийся характер и не предусматривает значений контрольного события | х | х | х