**Приложение № 1**

**Сведения**

**о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области**

**«Развитие культуры в Курской области» за 2023 год**

Комитет по культуре Курской области

| N  № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2023 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | 2023 год | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | процент | 73,2 | 73,2 | 73,3 | 73,3 |  |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процент | 104 | 104 | 108 | 202 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 93 | 93 | 93,9 | 86,3 | В связи с недостаточным финансирования мероприятий по капитальному ремонту учреждений, а также статусом приграничного региона |
| 5. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 95,7 | 95,7 | 95,9 | 95,9 |  |
| 6. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 170,0 | 215,0 | 195,0 | 255,57\* | Превышение показателя связано с продвижением туристического потенциала Курской области на внутреннем туристическом рынке, что привело к увеличению числа размещенных лиц  (\* - по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)) |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** | | | | | | | |
| 1. | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | процент | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 43,1 | 45,4 | 43,2 | 46,0 |  |
| 3. | Поступление в фонды государственных и муниципальных библиотек | единиц | 10500 | 12608 | - | - |  |
| 4. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 5,28 | 4,8 | 5,76 | 5,0 | выполнение показателя составило 91%, что обусловлено переводом библиотек приграничных территорий на дистанционный формат работы в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 5. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единица | 4,7 | 5 | 4,8 | 4,25 | В связи с увеличением периода работы отдельных выставок |
| 6. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посещение | 0,438 | 0,602 | 0,439 | 0,673 |  |
| 7. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | процент | 34 | 37,5 | 35 | 39,3 |  |
| 8. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | тыс. обра-щений | 375 | 3125,5 | 425 | 2318,9 |  |
| 9. | Использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» | процент | 50 | 0 | 80 | 29,3 | В связи с запуском виртуальных музеев в середине текущего года,  сократился период возможного использования ресурсов населением |
| 10. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | единица | - | - | 7703 | 10047 |  |
| 11. | Количество построенных музеев | единица | - | - | 1 | 1 |  |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев | единица | - | - | 2 | 2 |  |
|  | **«Цифровая культура»** |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Количество выставочных проектов, снабженных  цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | процент | 97,5 | 38,4 | 40,0 | 38,4 | уменьшение количества мероприятий на стационаре и на выезде в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 2. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года | процент | 128,8 | 103,4 | 128,85 | 103,4 | уменьшение количества мероприятий на стационаре и на выезде в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 3. | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств) | тыс. рублей | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |  |
| 6. | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | человек | 47,5 | 57,7 | 47,5 | 57,7 |  |
| 7. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,42 | 0,5 | 0,43 | 0,57 |  |
| 8. | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | В связи с недостаточным финансированием на данные мероприятия |
| 9. | Количество региональных и муниципальных театров, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единица | - | - | 1 | 1 |  |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество построенных (реконструированных) культурно-досуговых учреждений в сельской местности | единица | - | - | 1 | 1 |  |
|  | **«Творческие люди»** |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | тыс. чело-век | 1,205 | 1,205 | 1,604 | 1,604 | Прошли обучение 399 чел. (100%) в соответствии с выделенной квотой |
| 12. | Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) | единица | 20 | 12 | 25 | 15 | Выполнение показателя составляет 60%, т.к. в 2020 г. из-за пандемии Курская область отказалась от выделенной квоты, в 2022 г. вместо запланированных 5 программ Минкультуры предоставил квоты на 2 программы, в 2023 г. квоты были предоставлены только на 3 программы «Петербург Пушкина» |
| 13. | Количество проведённых масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) | единица | 5 | 6 | 6 | 8 |  |
| 14. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единица | 6 | 6 | 8 | 8 |  |
| 15. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, нап-равленные на популяризацию русского языка и лите-ратуры, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | единица | 16 | 16 | 20 | 24 |  |
| 16. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | человек | 455 | 455 | 606 | 606 |  |
| 17. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | единиц | 58 | 58 | 84 | 84 |  |
| 18. | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | 36 | 36 | 52 | 52 |  |
| 19. | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | 22 | 22 | 32 | 32 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»** | | | | | | | |
| 1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | процент | 97 | 97,7 | 99 | 97,7 | (-1,3 п.п. в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности в ряде приграничных районов доступ к системе мобильной связи был ограничен) |
| 2. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 8,6 | 9,4 | 8,7 | 9,4 |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащённых современным материально-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процент | 20,3 | 70,5 | 20,35 | 44,4 |  |
| 5. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | ту.т./кВ.м | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |  |
| 6. | Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» - «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | 57 | 57,7 | 58 | 54,6 | (-3,4 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
| 8. | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн. единиц | 4,8 | 19,5 | - | - |  |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 14625 | 19537,018 | - | - |  |
| 10. | Использование населением Единого портала «Культура Курской области»  (Культурно-туристический портал «Соловьиный край») | процент | 50 | 50 | 80 | 80 |  |
| 11. | Использование населением Курской области мобильного приложения «Туризм Курской области» | процент | 50 | 0 | - | - |  |
| 12. | Число посещений мероприятий организаций культуры | миллион единиц | - | - | 15,93 | 18,05 |  |
| 13. | Уровень обеспеченности организациями культуры | процент | - | - | 84,5 | 101,5 |  |
| 14. | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единица | - | - | 33 | 33 |  |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единица | 37 | 33 | 37 | 38 |  |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единица | 40 | 40 | 44 | 44 |  |
| 14. | Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем капитального ремонта зданий (нарастающим итогом) | единица | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| [**Подпрограмма 4**](consultantplus://offline/ref=A4F151194370E24FD8C5B3911226C519128DCA9AB30F159CBAE199D3AA36C8E5D290010EA4F5E88BB7A1C6BC76FF436C791E725AAE0D94D175A9B3IAqDQ) **«Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | процент | 82,7 | 82,7 | 83,0 | 83,0 |  |
| 2. | Уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области | процент | 82,7 | 82,7 | 83,0 | 83,0 |  |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | процент | 95,7 | 100 | 96,0 | 96,0 |  |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | 67,7 | 67,7 | 68,0 | 68,0 |  |
| 5. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Курской области | тысяч человек | 8,4 | 10,3 | 8,6 | 8,6 |  |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | тысяч человек | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |  |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единица | 17 | 17 | 18 | 18 |  |
| **Подпрограмма 5 «Туризм»** | | | | | | | |
| 1. | Посещаемость туристско-информационного портала | тыс. чел. | 81 | 80 | 82 | 123 | Превышение показателя связано с продвижением туристического потенциала Курской области на внутреннем туристическом рынке, что привело к увеличению посещаемости портала |
| 2. | Число потребителей туристского продукта | чел. | 2710 | 2710 | 4000 | 4000 |  |
| 3. | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | - | - | 7 | 10 | Увеличение числа общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в Курской области, произошло в связи с неиспользованными бюджетными обязательствами, переданными Министерству по приоритетным проектам развития территорий и туризма Курской области после результатов 1 и 2 конкурсного отбора. Было принято решение о повторном приеме заявок до полного расходования не распределенных средств субсидии. Каждый индивидуальный проект оказывает существенное воздействие на стимулирование развития туризма и улучшение туристической инфраструктуры в регионе. |
| 4. | Количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения, введенных в эксплуатацию | ед. | - | - | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество объектов, по которым проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию в рамках создания благоприятных условий для инфраструктуры туризма | ед. | - | - | 9 | 9 |  |