Приложение 2

Таблица 13 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных

программ Курской области, утвержденных

распоряжением Администрации Курской области

от 09.08.2013 № 659-ра( в ред. распоряжений

Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра, от 30.12.2015 №921-раот 17.11.2016 №415-ра; от 03.11.2017 №499-ра ; от 25.09.2020 №542-ра; от 30.12.2022 № 1293-ра)

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | | | Статус<1> | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | Основное мероприятие 1.1  «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда, тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, а также сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | Выполнены запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов, осуществлен наземный мониторинг пожарной опасности в лесах. Лесных пожаров на территории Курской области не допущено |
|  | | | | | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидии на выполнение госзадания) и средств арендаторов лесных участков в 2022 году было запланировано и достигнуто: | |
|  | | *Мероприятие 1.1.1*  Устройство противопожарных минерализованных полос | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | устройство противопожарных минерализованных полос-198,2 км | устройство противопожарных минерализованных полос-200,6 км |
|  | | *Мероприятие 1.1.2*  Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление -4908,3 км | прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 5352,905 км |
|  | | *Мероприятие 1.1.3*  Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-14,5 га | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-14,5 га |
|  | | *Мероприятие 1.1.4*  Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 108 шт. | установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 140 шт. |
|  | | *Мероприятие 1.1.5*  Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 105 шт. | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 243 шт. |
|  | | *Мероприятие 1.1.6*  Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах -94 шт. | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах-121 шт. |
|  | | *Мероприятие 1.1.7*  Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря -32 шт.. | эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря – 32 шт. |
|  | | *Мероприятие 1.1.8*  Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. |
|  | | *Мероприятие 1.1.9*  Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и осуществление патрулирования -236 840 га | Организация и осуществление патрулирования -236 840 га |
|  | | *Мероприятие 1.1.10*  Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения-29 ед. | Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения-29 ед. |
|  | | *Мероприятие 1.1.11*  Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3 ед. | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3ед. |
|  | | *Мероприятие 1.1.13*  Расходы на обеспечение деятельности специализированного автономного учреждения | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-12 034,887 тыс.руб. | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-12 034,887 тыс.руб. |
|  | | *Контрольное событие программы 1.1.1*  Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (Меры противопожарного обустройства лесов осуществлены .В соответствии с доведенным Госзаданием выполнена работа «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ», а также противопожарные мероприятия за счет внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 1.1.2*  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 01.03.2022 | | Х | 24.02.2022  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден Губернатором Курской области | Х | Х |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2  «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | Выполнены запланированные мероприятия по своевременному выявлению, предотвращению появления, распространения и ликвидации возникших очагов вредителей и болезней, а также проведены санитарно-оздоровительные мероприятия для улучшения санитарного состояния лесов Курской области |
|  | |  | | | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | | *Мероприятие 1.2.1*  Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным и (или) визуальным способами | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | лесопатологическое обследование -280 га | лесопатологическое обследование-626,6 га |
|  | | *Мероприятие 1.2.2*  Рубка аварийных деревьев | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | уборка аварийных деревьев-18 ед. | уборка аварийных деревьев-280 ед. |
|  | | *Мероприятие 1.2.3*  Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сплошные санитарные рубки-45,7 га | сплошные санитарные рубки-50,9 га |
| выборочные санитарные рубки- 112,2 га | выборочные санитарные рубки-249,1 га |
|  | | *Контрольное событие программы 1.2.1*  Мероприятия по защите лесов выполнены | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (мероприятия по защите лесов выполнены) | Х | Х |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3  «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышения уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | Основное мероприятие 1.3 выполнено не в полном объеме в связи с тем, что один индикатор выполнен на 99% от планового объема, но мероприятия по формированию лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений выполнены в полном объеме. Повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства |
|  | | | | | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | *Мероприятие 1.3.1*  Разработка Лесного плана Курской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка Лесного плана Курской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств | Оказаны услуги по разработке Лесного плана на 2023-2032 годы и13-и лесохозяйственных регламентов лесничеств на сумму 2449,000 тыс.руб. |
|  | *Контрольное событие программы 1.3.1.1*  Разработка Лесного плана Курской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств завершена | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 (оказаны услуги по разработке Лесного плана на 2023-2032 годы и 13-и лесохозяйственных регламентов лесничеств) | Х | Х |
|  | | *Мероприятие 1.3.2*  Отвод лесосек | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | отвод лесосек под выборочные рубки-1060,0 га | отвод лесосек под выборочные рубки-1060,0 га |
| отвод лесосек под рубки ухода в молождняках-629 га | отвод лесосек под рубки ухода в молодняках-629,6 га |
| отвод лесосек под сплошные рубки-2,5 га | отвод лесосек под сплошные рубки-2,5 га |
| отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-42,1 га | отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-87,1 га |
|  | | *Контрольное событие программы 1.3.2.1*  Работы по отводу лесосек выполнены | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  работы по отводу лесосек выполнены в объеме 1779,2 га за счет средств фед.бюджета и за счет внебюджетных источников | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 1.3.2.2*  Мероприятия по патрулированию в лесах проведены | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  ((мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены. В 2022 году лесной охраной было проведено 1355 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, выявлено 214 нарушений лесного законодательства, из них по 34 фактам предусматривается ответственность в соответствии со ст.260 УК РФ и -142 чел. к административной ответственности). | Х | Х |
| 1.4 | | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций | Выполнены мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций |
|  | | | | | | | | | | | | | | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: | |
|  | | *Мероприятие 1.4.1*  Рубки ухода за лесами | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | рубки осветления-272,0 га;  рубки прочистки-68,4 га;  рубки прореживания-970,65 га;  рубки проходные – 430,0 га | рубки осветления-282,45 га;  рубки прочистки-83,1 га;  рубки прореживания-649,5 га  рубки проходные – 405,4 га |
|  | | *Контрольное событие программы 1.4.1.1*  Рубки ухода за лесами выполнены | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (рубки ухода за лесами выполнены за счет средств фед. бюджета и внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | | Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;  создание объектов лесного семеноводства,  проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;  обеспечение выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления | Обеспечена площадь лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;  создание объектов лесного семеноводства,  проведено обучение и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;  обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.1 Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой-296,65 га | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также лесоразведение-305,89 га |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.2 Естественное лесовосстановление | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Естественное лесовосстановление -10,0 га | Естественное лесовосстановление -10,6 га |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.3 Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | дополнение лесных культур-64,5 га | дополнение лесных культур-97,5 га |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.4 Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях –3352,1 га | Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях -3327,76 га |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.5 Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), механическим, химическим или огневым способами | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-210,1 га | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-229,1 га |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.6 Лесоводственный уход | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | лесоводственный уход-68,3 га | лесоводственный уход-68,9га |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.6.1* Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022  (Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена) | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.6.2*  Приемка работ по лесовосстановлению проведена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022  (Приемка работ по лесовосстановлению проведена) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.7 Уход за лесосеменными плантациями | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | уход за лесосеменными плантациями-35 га | уход за лесосеменными плантациями-35 га |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.7.1* Уход за лесосеменными плантациями проведен | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (проведен уход за лесосеменными плантациями на площади 35 га) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.8 Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства-5000,0 кг | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства-16016,2 кг |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.8.1* Заготовка семян лесных растений на проведена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (заготовка семян лесных растений в объеме 16016,2 кг проведена) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.9 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | 97 чел. прошли обучение в целях проведения профессиональной подготовки руководителей и рабочих лесопожарных бригад для выполнения производственных задач и функциональных обязанностей по тушению лесных пожаров на бесплатной основе |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.9.1* Обучение и повышение квалификации работники, занятых в мероприятиях по охране лесов, проведено | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (обучение и повышение квалификации работники, занятые в мероприятиях по охране лесов, проведено) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.10 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению | 70 человек прошли в целях проведения профессиональной подготовки руководителей и рабочих лесокультурных бригад для выполнения производственных задач и функциональных обязанностей по воспроизводству лесов на бесплатной основе |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.10.1* Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.1.11 Выращивание посадочного материала | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выращивание посадочного материала-  1 600 000 шт. | Выращивание посадочного материала-  2 893 055 шт. |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.1.11.1* Выращивание посадочного материала проведено | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  (Выращивание посадочного  проведено) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 20.05.2022 | Оснащение специализированного учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Оснащено специализированное учреждение, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
|  | | Мероприятие 1.GA.2.1 Оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 20.05.2022 | оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием | Закуплено:  - трактор Беларус-82.1- в комплекте с машиной древесно-рубильной МДР-0,8- 1 ед. на сумму 3009,108 тыс.руб.;  -труба лесопосадочная 60/63 – 25 ед. на сумму 226,492 тыс. руб. |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.2.1.1* Подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 30.06.2022 | | Х | 01.05.2022  (подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена) | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.2.1.3* Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 20.05.2022  (закупка специализирован-ной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена на сумму 3235,6 тыс.руб. в количестве 26 ед.) | Х | Х |
|  | | Мероприятие 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 07.06.2022 | Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Оснащено специализированное учреждение лесопожарной техникой необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
|  | | Мероприятие 1.GA.3.1 Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 07.06.2022 | оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием | закуплено:  - бензопила Stil MS 260 (комплект)- 2ед. на сумму 113,9 тыс.руб.;  - установка лесопожарная ранцевая «Линда Pro» -7 ед. на сумму 280,0 тыс.руб.;  - установка противопожарная высокого давления «КОТОРНА» -5 ед. на сумму 1320,216 тыс.руб.;  - комплект технологической оснастки-9 ед. на сумму 420,3 тыс.руб.;  -автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ-43206 – 3 ед. на сумму 22420,0 тыс.руб.;  -ранец противопожарный «РП-18 Ермак» - 1 ед. на сумму 9,29 тыс.руб. (за счет фед.бюджета и внеб.источников) |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.3.1.1* Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования завершена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 30.06.2022 | | Х | 01.06.2022  (подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники завершена) | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 1.GA.3.1.2* Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (автомобили, трактора, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | | | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 07.06.2022 (закупка специализированной лесопожарной техники и оборудованиязавершена на сумму 24 563,706 тыс.руб. в количестве 27 ед.) | Х | Х |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1 Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | Х | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения мероприятий Программы | Обеспечение выполнения мероприятий Программы |
|  | | *Мероприятие 2.1.1*  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | \* | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное исполнение государственных функций,  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов Курской области и на сайте Губернатора и Правительства Курской области, в разделе касающемся Министерства природных ресурсов Курской области | эффективное исполнение государственных функций ,  кассовый расход за счет областного бюджета составил 39 861,510 тыс. руб. |
| *Мероприятие 2.1.2*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | \* | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное исполнение государственных функций, | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным учреждением. Кассовый расход составил 14119,294 тыс.руб. |
| *Мероприятие 2.1.3*  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области | эффективное исполнение государственных функций. Кассовый расход за счет фед.бюджета-60709,161 тыс.руб. |
| *Контрольное событие программы 2.1.1.1*  Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  Прошли повышение квалификации 25 сотрудников Министерства природных ресурсов Курской области | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие программы 2.1.1.2*  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  В 2022 году выполнено 19 индикаторов из запланированных 21. | Х | Х |
|  | | *Контрольное событие 2.1.1.3* Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области обеспечен | | | К.О. Поляков- заместитель Председателя Правительства Курской области-министр природных ресурсов Курской области | \* | | Х | | 31.12.2022 | | Х | 31.12.2022  Обеспечен  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области согласно ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». | Х | Х |
|  | |  | | | <1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы. |  | |  | |  | |  |  |  | Х |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | |