Оценка эффективности государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2022 год

В соответствии с Распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области» (с последующими изменениями) произведена оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2022 году.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| № п/п | Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 23 | 23 | 1 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 6 | 6 | 1 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 15 | 15 | 1 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 3 | 3 | 1 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 5 | 5 | 1 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 2 | 2 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 394 674,911 | 3 294 026,310 | 0,97 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 628 360,856 | 2 599 186,683 | 0,99 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 6 938 575,398 | 6 879 335,081 | 0,99 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 70 078,675 | 69 290,516 | 0,99 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 12 895,212 | 11 958,195 | 0,93 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 214 409,281 | 213 527,652 | 0,99 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств

областного бюджета

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 0,97 | 1,03 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 1 | 0,99 | 1,01 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 0,99 | 1,01 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 0,99 | 1,01 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 0,93 | 1,08 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 1 | 0,99 | 1,01 |

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. По показателю «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1.

2. По показателю «уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=99,8/97,8=1,02.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 121/98= 1,23.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 4,5/4= 1,13.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 90,7/34= 2,66.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 51/12,7= 4,01.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «численность отдельных категорий граждан, обеспеченных продовольственными товарами по сниженным ценам в автономном социальном учреждении Курской области «Ветеран»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 251/240= 1,05.

СДп/ппз =1.

8. По показателю «численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных  и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 393/400= 0,983.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1+0,983)/8=0,99.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1. По показателю «отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =97,8/100=0,98.

2. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1963/1982=0,99.

3. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в  форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =19041/19117=0,99.

4. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =605/601=1,001.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/пф=5,6/5,0=1,12.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, формирование «службы сиделок»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =27/27=1.

7. По показателю «количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1994/1946=1,03.

СДп/ппз =1.

8. По показателю «количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции»:

ЗПп/пф =0, ЗПп/пп =0.

СДп/ппз =1.

9. По показателю «строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,978+0,990+0,996+1+1+1+1+1+1)/9=0,99.

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1. По показателю «число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =27443/25965=1,06.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =41,85/39,6=1,06.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф =27=24,0/10=2,4.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =90,9/89=1,02.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=0,26/0,23=1,13.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =362/340=1,06.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =534/340=1,57.

СДп/ппз =1.

8. По показателю «доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества  имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=44,3/40=1,12.

СДп/ппз =1.

9. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=727/665=1,09.

СДп/ппз =1.

10. По показателю «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =474/474=1.

11. По показателю «число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6330/5981=1,06.

СДп/ппз =1.

12. По показателю «число семей, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =10676/10021=1,07.

СДп/ппз =1.

13. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и  государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

14. По показателю «численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =11,358/8,7=1,31.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=14/14=1.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 12/12= 1.

2. По показателю «количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =310/300= 1,03.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6/5=1,2.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =23,1/23,1=1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=(1+1+1+1)/4=1.

Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»

1. По показателю «удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1,36/1,34=1,01.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =163/130= 1,25.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =157/130= 1,21.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =17,46/14,34= 1,22.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=4/4=1.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»

1. По показателю «выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =82/100=0,82.

2. По показателю «исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

3. По показателю «доля мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат ЕГИССО»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =0/50=0.

4. По показателю «доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =20/20=1.

5. По показателю «доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =40/55=0,73.

6. По показателю «доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =10/45=0,22.

7. По показателю «доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =45/45=1.

8. По показателю «доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =25/40=0,62.

9. По показателю «доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =0/5=0.

10. По показателю «качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =80/80=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,82+1+0+1+0,73+0,22+1+0,62+0+1)/10=0,64.

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

где:  - эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,99 | 1,03 | 1,01 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 0,99 | 1,01 | 0,99 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 1,01 | 1,01 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 1,01 | 1,01 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 1,08 | 1,08 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 0,64 | 1,01 | 0,65 |

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

1. По показателю «доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

2. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

Степень реализации государственной программы:

СРгп=(1+1)/2=1.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где: ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

| № | Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2022 году (кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», в том числе: | 13 067 324,437 |  |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 294 026,310 | 0,252 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 599 186,683 | 0,199 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 6 879 335,081 | 0,526 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 69 290,516 | 0,005 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 11 958,195 | 0,001 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 213 527,652 | 0,016 |

Эффективность реализации государственной программы:

ЭРгп=0,5*1+0,5*(1,01*0,252+0,99*0,199+1,01*0,526+1,01*0,005+1,08*0,001+

+0,65*0,016)=0,99.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2022 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.