Приложение № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области» за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 88,9 | 101,8 | 115,4 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 85,0 | 102,1 | 117,2 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 96,6 | 101,5 | 112,0 |  |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 114,0 | 100,5 | 112,5 |  |
| 5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 115,3 | 101,8 | 98,6 | Невыполнение данного показателя связано с неритмичной работой предприятий по производству спирта, по производству упакованной воды (в связи с вводом требований по маркировке готовой продукции) |
| 6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году | 105,7 | 101,5 | 72,7 | Невыполнение данного показателя обуславливается изменением объема капитальных вложений в отчетном периоде в виду завершения строительства крупных инвестиционных проектов и выхода их на проектную мощность, а также обострения геополитической обстановки. |
| 7. | Индекс производительности труда к предыдущему году |  | процентов | 92,0 | 103,1 | 112,0 |  |
| 8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест |  | единиц | 21387 | 11319 | 21400,0 |  |
| 9. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | 36,6 | 17,2 | 20,5 |  |
| 10. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств( в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности |  | рублей | 26638,7 | 18900,0 | 26700,0 |  |
| 11. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | рублей | 41600,0 | 31900,0 | 47900,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4485,6 | 5519,7 | 5715,0 |  |
| 13. |  | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 1339,1 | 2235,8 | 2847,8 |  |
| 14. |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 370,8 | 334,1 | 345,5 |  |
| 15. |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. тонн | 4,9 | 12,9 | 5,5 | Сокращение посевов картофеля в КФХ в связи с корректировкой структуры посевных площадей. |
| 16. |  | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 306,7 | 250,0 | 723,0 |  |
| 17. |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 12,7 | 10,4 | 14,8 |  |
| 18. |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 13,0 | 12,0 | 10,4 | Сокращение производства тепличных овощей в ООО «ТК Агро-Парк» в связи с переходом тепличного комплекса к новому собственнику ООО «ТК «Курский» |
| 19. |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 14,0 | 16,7 | 22,7 |  |
| 20. |  | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления ( молочных ферм) | скотомест | - | 1704 | 1704 |  |
| 21. |  | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей овощеводческих комплексов (ферм) мясного направления | тыс. скотомест | - | 15 | 15 |  |
| 22. |  | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей | тыс. тонн | - | 5 | 5 |  |
| 23. |  | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс. тонн семян | - | 10 | 10 |  |
| 24. |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 442,8 | 620,0 | 421,9 | Невыполнение показателя связано с тем, что в 2022 году производственную деятельность не осуществляли три сахарных завода: филиал ООО «Торговый дом Агроинновация СК Льговский», ООО «Белсахар» и ООО «Тёткинский сахарный завод». |
| 25. |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 2,44 | 2,9 | 16,4 |  |
| 26. |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 183,9 | 230,0 | 192,0 | Невыполнение в полном объеме показателя обусловлено приостановкой производства муки пшеничной на двух предприятиях |
| 27. |  | Производство крупы | тыс. тонн | 12,8 | 36,0 | 7,2 | Невыполнение в полном объеме показателя связано с сокращением производства крупы гречневой в связи с ростом цены на сырье и снижением рентабельности |
| 28. |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 1,1 | 2,2 | 1,1 | Причиной невыполнения значения показателя является снижение спроса населения на данный вид продукции |
| 29. |  | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 15090,7 | 16792,56 | 16809,258 |  |
| 30. |  | Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях | тонн | 209000,0 | 230000,0 | 273000,0 |  |
| 31. |  | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 100,4 | 93,0 | 79,7 | Невыполнение в полном объеме показателя обусловлено падением спроса на продукцию переработки фруктов и овощей для детского питания и дефицитом упаковочного материала, используемого для выпуска продукции |
| 32. |  | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. гектаров | 621,5 | 421,0 | 656,433 |  |
| 33. |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 186,5 | 180,0 | 180,471 |  |
| 34. |  | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Курской области | тыс. гектаров | 1,2 | 0,5 | 1,059 |  |
| 35. |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гектаров | 355,0 | 200,0 | 283,02 |  |
| 36. |  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров, | 0,4 | 0,4 | 0,9312 |  |
| 37. |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений | процентов | 7,5 | 5,0 | 5,8 |  |
| 38. |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 9,1 | 8,85 | 11,94 |  |
| 39. |  | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс. тонн | 594,0 | 540,1 | 656,7 |  |
| 40. |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 261,3 | 269,5 | 343,0 |  |
| 41. |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. тонн | 79,7 | 76,5 | 127,8 |  |
| 42. |  | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году | тыс. тонн | - | 16,545 | 63,293 |  |
| 43. |  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 6,1 | 6,0 | 6,2 |  |
| 44. |  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 7,33 | 6,0 | 8,8 |  |
| 45. |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 4,76 | 4,4 | 4,76 |  |
| 46. |  | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | тыс. голов | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| 47. |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 33,6 | 21,1 | 31,6 |  |
| 48. |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 7,3 | 4,7 | 4,7 |  |
| 49. |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год | тыс. тонн | 0,76 | 0,7 | 0,9 |  |
| 50. |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 32,1 | 34,0 | 37,2 |  |
| 51. |  | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. условных голов | 20,3 | 12,0 | 37,06 |  |
| 52. |  | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | голов | 9711,0 | 2100,0 | 2300 |  |
| 53. |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | - | 50,0 | 64,0 |  |
| 54. |  | Свинина, кроме субпродуктов | тыс. тонн | 289,2 | 200,0 | 358,9 |  |
| 55. |  | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | тыс. тонн | 3,3 | 3,35 | 3,35 |  |
| 56. |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 41,32 | 96,52 | 96,52 |  |
| 57. |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 % | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 58. |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 % | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 59. |  | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | тыс. рублей | 23522093,3 | 18256443,5 | 18258790,3 | Выполнением показателя считается тенденция снижения. Показатель выполнен не в полном объеме в виду увеличения остатка ссудной задолженности, связанного с пролонгацией кредитных договоров |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта), накопленным итогом | единиц | 10 | 18 | 19 |  |
| 61. |  | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | единиц | 8 | 13 | 15 |  |
| 62. |  | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы) | единиц | 16 | 23 | 23 |  |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Прирост объема производства масличных культур | тыс. тонн | 48,7 | 140,0 | 245,5 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв |  | гектаров | - | 3928,5 | 3928,5 |  |
| 65. | Площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков |  | тыс. гектаров | - | 0,177 | 0,177 |  |
| 66. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации |  | тыс. гектаров | - | 0,177 | 0,177 |  |
| 67. | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |  | гектаров | - | 96,13 | 96,13 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями |  | процентов | 1,2 | 2 | 2 |  |
| 69. | Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 611956,0 | 655133 | 682660 |  |
| 70. | Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 197581,0 | 273239 | 283290 |  |
| 71. | Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 39665,0 | 38616 | 37100 | Показатель выполнен, отклонение от планового значения произошло в виду того, что в четвертом квартале 2022 года произошли изменения по правилам проведения экспертизы животноводческой продукции на трихинеллез и сокращением количества потребителей данной услуги . |
| 72. | Сокращение численности животных без владельцев |  | процентов | 4,1 | 10 | 10 |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом |  | процент | 42,8 | 63,0 | 63,0 |  |
| 74. | Количество приобретенного автотранспорта |  | единицы | 5,0 | 5,0 | 11,0 |  |
| 75. | Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту |  | единицы | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Показатель не выполнен. Капитальный ремонт зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии не проведен, в связи с отсутствием потребности в проведении капитального ремонта в 2022 году. |
| 76. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства |  | единицы | - | 2 | 2 |  |
| 77. | Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 78. | Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | штука | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |