Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного событияпрограммы | Ответственныйисполнитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка** **на территории Курской области»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка | Комитет региональной безопасностиКурской областиМинистерствоприродных ресурсов Курской области | х | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно- хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | В целях предупрежде-ния преступлений, совершаемых в общественных местах, реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Курской области от 27 марта 2015 года № 27-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области» на территории Курской области создано и зарегистрировано 98 народных дружин по охране общественного порядка общей численностью 1997 человек |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» | Администрацией Курской области совместно с УМВД России по Курской области проведены областные конкурсы - «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области». Награждение победителей состоялось в декабре 2022 годав территориальных отделах УМВД России по Курской области |
| *1.1.2* | *Мероприятие 1.1.2**Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка* | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | *Мероприятие планируется в 2023 году* | *-* | *-* | *-* | Обеспечение народных дружинников удостоверениями народного дружинника и отличительной символикой народного дружинника | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022Выплаты не производились в связи с отсутствием несчастных случаев, гибели дружинников во время их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными правоохра-нительными органами мероприятий по охране общественного порядка | Предоставление народным дружинникам льгот и компенсаций | Областным законодательством предусмотрены компенсационные выплаты дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности, в размере 500 тысяч рублей, в случае гибели народного дружинника - в размере 1 миллиона рублей.Также совместно с органами местного самоуправления области проводится работа по стимулированию граждан к участию в мероприятиях по охране общественного порядка |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия | Министерствоприродных ресурсов Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | По состоянию на 01.01.2023 в Министерство природных ресурсов Курской области поступило 9 материалов по факту добровольной сдачи гражданами огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сдано 56 предмета вооружения, подпадающих под выплатуединовременного денежного вознаграждения на общую сумму 126 500 руб., в т.ч.: 3 единицы незаконно хранящихся охотничьих огнестрельныхружей, пригодных для производства выстрелов на общую сумму 18 000 руб.;48 единиц незаконно хранящихся осколочных минометныхмин калибра 50 мм на общую сумму 96 000 руб.; 5 единиц законно хранящегося огнестрельного оружия на общую сумму 12 500 руб., в т.ч. по 1 материалу (1 единицазаконно хранящегося огнестрельного оружия) по фактудобровольной сдачи гражданином законно хранящегосяогнестрельного оружия было принято решение об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения по причиненепредоставленияв Министерство природных ресурсов Курской области информации о пригодности (непригодности) к прямому назначению вышеуказанного оружия и отсутствия возможностиустановления выплаты единовременного денежноговознаграждения в соответствии с п. 3.2 и 7 постановленияАдминистрации Курской области от 10.06.2013 № 366-па. |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5Проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 15.11.2022 | Проведение семинара-совещания | Методический семинар по вопросам профилактики правонарушений в Курской областипроведен15 ноября2022 года |
| 1.1.6 | *Мероприятие 1.1.6**Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан* | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | *Мероприятие планируется в 2023 году* | - | - | - | Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан | - |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1.1Награждение победителей областного ежегодного конкурса «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | Комитет региональной безопасностиКурской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 20.12.2022 |  х |  х |
|  | *Контрольное событие**программы 1.1.2.1**Народные дружинники удостоверениями и нагрудными знаками обеспечены*  | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | х | *31.12.2023* | х | *31.12.2023* |  х | х |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.1.3.1Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка, телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника осуществлена | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022Выплаты не производи-лись в связи с отсутствием несчастных случаев, гибели дружинников во время их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными правоохрани-тельными органами мероприятий по охране обществен-ного порядка |  х |  х |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.1.4.1Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | Министерствоприродных ресурсов Курской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  х |  х |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.1.5.1Методические семинары по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проведены | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | х | 31.12.2022  | х | 15.11.2022 |  х | х |
|  | *Контрольное событие**программы 1.1.6.1**Памятки по профилактике мошенничества изготовлены* | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельностиадминистративных комиссий | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельностиадминистративных комиссийпредоставлены в полном объеме |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 01.01.202201.02.202201.03.202201.04.202201.05.202201.06.202201.07.202201.08.202201.09.202201.10.202201.11.2022 01.12.2022 | 31.01.2022 28.02.2022 01.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.202230.11.2022 31.12.2022 | 01.01.202201.02.202201.03.202201.04.202201.05.202201.06.202201.07.202201.08.202201.09.202201.10.202201.11.202201.12.2022 | 31.01.202228.02.202201.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.202230.11.202231.12.2022 | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельностиадминистративных комиссийпредоставлены в размере 11714,500 тыс. рублей |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2Финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность  | Комитет региональной безопасностиКурской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | На осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, из областного бюджета МВД России передано 1899.800 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | Комитет региональной безопасностиКурской области | **\*** | х | 31.01.2022 28.02.2022 01.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.202230.11.2022 31.12.2022 | х | 31.01.2022 28.02.2022 01.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.202230.11.2022 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.2.2.1Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | Комитет региональной безопасностиКурской области | **\*** | х | 31.01.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите  | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | Оказана бесплатная юридическая помощь в виде устных и письменных консультаций, составлении документов правового характера, участии в судебных заседаниях в судах различной инстанции и других органов. На выплату компенсации адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, в 2022 году было предусмотрено 3305,250 тыс. руб., фактические расходы составили 3219,700 тыс. рублей |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области.Правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Обеспечено правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи:оказаны устные и письменные консультации;участие в судебных заседаниях;составление исковых заявлений и жалоб.Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», размещен на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Финансирование обеспечено адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в размере 3219,700 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1.1 Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощиосуществлено  | Министерство социального обеспечения,материнства и детства Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  х |  х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.2.1 Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведены  | Министерство социального обеспечения,материнства и детства Курской области | **\*** | х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере | Министерство социального обеспечения,материнства и детстваКурской областиКомитет по труду и занятости населения Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере | Вопрос оказания помощи лицамосвободившимся из мест лишения свободы решается посредством оказания услуг данной категории поставщиками социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Министерство социального обеспечения,материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним,оказывается в 27 отделениях срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы |  46 граждан получили профориентационные услуги; организовано профессиональное обучение 9 безработных граждан; 3 человека трудоустроены |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы  | В2022 году в службе занятости населения Курской области зарегистрировано 7 граждан, освободившихся из мест лишения свободы; в территориальные службы занятости обратилось 76 граждан указанной категории. Предоставлено 11 госуслуг по социальной адаптации, 4 услуги по психологической поддержке.  |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4Профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Комитетом по труду и занятости Курской области регулярно предоставляется информация в УФСИН России по Курской области о положении на рынке труда Курской области, наличии вакантных мест |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Областные казенные учреждения - Центры занятости населения городов и районов Курской области ежемесячно направляют в уголовно-исполнительные инспекции УФСИН России по Курской области материалы об имеющихся вакансиях |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6Организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Проведены 73 консультации в учреждения УФСИН России по Курской области, на которых присутствовало 944 гражданина, осужденных судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
|  | Контрольное событие программы 1.4.1.1Мероприятия, направленные на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, разработаны;порядок оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы определен | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  х |  х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.2.1Мероприятия по профориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости, проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 |  х |  х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.3.1Мероприятия по социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проведены | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  |  х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.4.1Мероприятия по профориентации граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы проведены | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  |  х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.5.1Информация УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы предоставлена | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  |  х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.6.1Работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области организована | Комитет по труду и занятости населенияКурской области |  |  х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их правМинистерствообразования и науки Курской областиКомитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской областиМинистерствоздравоохра-нения Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение занятий врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди подростков образовательных организаций; организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их правАдминистрации Курской области, подразделений по делам несовершен-нолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершенно-летних, употребляющих спиртные напитки; демонстрация учебных фильмов по антиалкоголь-ной тематике в образовательных организациях Курской области; проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифициро-ванной и контрафактной продукции; осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | В течение всего 2022 годареализовывались мероприятия, направленные на противодействие алкоголизации населения Курской области |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций | Министерствоздравоохранения Курской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолет-ними в состоянии алкогольного опьянения | ОБУЗ «ОКНБ» является клинической базой обучающихся по профилю «психиатрия-наркология», а также клинических психологов Курского государственного медицинского университета. В рамках соглашения между ОГБУ ДПО КИРО и комитетом здравоохранения Курской области разработана и реализуется программа учебно-практических занятий для педагогов образовательных организаций Курской области в рамках проекта «Здоровье – школе!». |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2 Организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолет-них УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершенно-летними в состоянии алкогольного опьянения | Проведены сверки учетов комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершенно-летних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3 Демонстрация учебных фильмов по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области | Министерствообразования и науки Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков | В течение всего года демонстрировались учебные фильмы по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4 Проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции | Комитет промышленнос-ти, торговли и предпринима-тельства Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 |  31.03.2022 30.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | В рамках полномочий комитет во взаимодействии с федеральными контрольно-надзорными органами, общественными организациямипроводит комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и предупреждение нарушений действующего алкогольного законодательства РФ, фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5 Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 |  31.03.2022 30.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | В 2022 году в комитет поступило 232 заявления на продление (получение), переоформление лицензии на осуществление этого вида деятельности, по которым проведена соответствующая работа |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1Занятия с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций проведены | Министерствоздравоохранения Курской области |  |  х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.2.1Сверки учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, проведены | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  х | 15.04.202215.07.202215.10.2022 | х | 15.04.202215.07.202215.10.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.3.1Учебные фильмы по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области проведены | Министерствообразования и науки Курской области |  |  х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.4.1Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции проведен | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  |  х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.5.1Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции осуществлен | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  |  х | 31.03.202230.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | 31.03.202230.04.2022 30.09.2022 31.12.2022 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | Министерствообразования и науки Курской областиМинистерствовнутренней и молодежной политики Курской областиКомитет по физической культуре и спорту Курской областиКомитет региональной безопасности Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Улучшение качества работыпо профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствова-ние работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотичес-кого спортивного движения | Проведены антинаркоти-ческие профилактичес-кие акции и другие формы работы с молодежью |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | Министерствообразования и науки Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | Подведены итоги областного конкурса волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
| *2.1.2* | *Мероприятие 2.1.2**Проведение областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь»* | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | *Мероприятие планируется в 2023 году* | - | - | - | Формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффектив-ных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | - |
| *2.1.3* | *Мероприятие 2.1.3**Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков»*  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | *Мероприятие планируется в 2023 году* | - | - | - | Рост антинаркоти-ческих спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом «Физическая культура и спорт – наш путь к успеху», «Спорт против наркотиков», всероссийских и региональных конкурсов антинаркотичес-кой направленности |  **-** |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4Организация и проведение областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам наркоголизации общества | Антинаркотичес-кий месячник «Курский край – без наркотиков!» проводился с 26 мая по 26 июня 2022 года |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | Министерствообразования и науки Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  х | х |
|  | *Контрольное событие* *программы 2.1.2.1**Областная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь» проведена* | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | х | *31.12.2023* | х | *31.12.2023* |  х | х |
|  | *Контрольное событие* *программы 2.1.3.1**Награждение победителей спартакиады 1 и 2 смен оздоровительных загородных лагерей, областных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, осуществлено* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | х | *31.12.2023* | х |  *31.12.2023* | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.4.1Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» проведен |  | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации | Комитет по культуре Курской областиКомитет информации и печати Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации | Проведена работа по повышению уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации |
| *2.2.1* | *Мероприятие 2.2.1**Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности*  | Комитет по культуреКурской области |  | *Мероприятие планируется в 2023 году* |  |  |  | Повышение уровня знаний населения в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств | **-** |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2Проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности  | Комитет по культуреКурской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение тематических мероприятий антинаркотичес-кой направленности | Центрами досуга г. Курска и области проводились показы художественных и документальных фильмов по проблеме наркомании и профилактике СПИДа, которые использовались при проведении занятий киноклубов и кинолекториев |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации и программ | Комитет информации и печати Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации и программ | Проведен конкурс «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» с присуждением премии Губернатора Курской области |
| *2.2.4* | *Мероприятие 2.2.4**Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области*  | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 01.10.2022 | 31.03.2023 |  - |  - |
|  | *Контрольное событие* *программы 2.2.1.1**Тематическая литература антинаркотической направленности приобретена, тематические мероприятия проведены* |  | **\*** | х | *31.12.2023* | х | *31.12.2023* | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.2.2.1Тематические мероприятия антинаркотической направленности проведены |  | **\*** | х | *31.12.2022* | х | *31.12.2022* | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.2.3.1Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | Комитет информации и печати Курской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х |  |
|  | *Контрольное событие* *программы 2.2.4.1**Социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области проведено* | **\*** | х | х | *31.03.2023* | х | *31.03.2023* | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Министерство здравоохранения Курской областиМинистерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Проведена работа по организации социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. | Министерство здравоохранения Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. | Приобретены диагностические тесты для выявления наркотических средств в биологических средах организма с целью с целью подтверждения ремисси у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударствен-ным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | В Курской области социальные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказываются межрегиональной общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница» в рамках соглашения о предоставлении субсидии на возмещение фактически потраченных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг. В 2022 году за получением услуг по социальной реабилитации обратилось 14 лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Всем гражданам оказаны услуги в соответствии с ИППСУ. |
|  | Контрольное событие программы 2.3.1.1Диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия, приобретены. | Министерство здравоохранения Курской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | Диагностические тесты приобретены на общую сумму 47,017 тыс. рублей. |
|  | Контрольное событие программы 2.3.2.1 Информационная, консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | В течение отчетного периода проводилась поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях, в частности межрегиональной общественной организации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница». |
| **Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»** |
|  | Основное мероприятие 3.1 Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики Курской области осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области и 36 районных, городских, окружных (в округах города Курска) комиссий, созданных в каждом муниципальном образовании Курской области |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01. 202201.02. 2022 01.03. 202201.04. 2022 01.05. 202201.06. 2022 01.07. 2022 01.08. 202201.09. 202201.10. 202201.11. 2022 01.12. 2022 | 31.01. 202228.02. 2022 01.03. 202230.04. 202231.05. 202230.06. 202231.07. 202231.08. 202230.09. 202231.10. 202230.11. 202231.12. 2022 | 01.01. 202201.02. 2022 01.03. 202201.04. 2022 01.05. 202201.06. 2022 01.07. 2022 01.08. 202201.09. 202201.10. 202201.11. 2022 01.12. 2022 | 31.01. 202228.02. 2022 01.03. 202230.04. 202231.05. 202230.06. 202231.07. 202231.08. 202230.09. 202231.10. 202230.11. 202231.12. 2022 | Предоставле-ние субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | На обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праввыделены денежныесредства в сумме 17069,700 тыс. рублей |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2Организация и проведение расширенныхзаседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение расширенныхзаседаний комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики | Проведены расширенныезаседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, обучающий семинар по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних с участием всех органов профилактики, прокуратуры, судебных органов |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3Разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-ними и семьями, находящимися в социально-опасном положении | Разработаны информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|  | Контрольное событие программы 3.1.1.1Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | **\*** | х | 31.01.202228.02.202201.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.2022 30.11.202231.12.2022 | х | 31.01.202228.02.202201.03.202230.04.202231.05.202230.06.202231.07.202231.08.202230.09.202231.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.1.2.1Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающие семинары для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.1.3.1Информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработаны | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Оказание поддержки семьямс детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствова-ние работы службы Детского телефона доверия | Специалистами органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально- опасном положении, проведена индивидуальная профилактическая работа, оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости, содействие в трудоустройстве.В рамках масштабной благотворительной акции - областного благотворительного марафона «Мир детства» оказана адресная материальная помощь |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 01.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.2022 01.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию | Специалисты департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области приняли участие в проведении «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей | Региональными телерадиокомпаниями, радиостанциями ежедневно транслируются рекламные материалы под слоганом «Родителями становятся».В центрах досуга и домах культуры районов и городов рекламные видеоролики под этим слоганом демонстрируются перед сеансамихудожественных фильмов |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.202201.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 01.01.202201.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 |  31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Методическая поддержка координацион-ным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Ежеквартально проводятся совещания для работников органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области в целях повышения компетентности сотрудников органов опеки и попечительства, где разбираются наиболее сложные вопросы в сфере опеки и попечительства, защиты прав детей, осуществления межведомственного подхода в работе по предотвращению социального сиротства |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1Информирование населения о принимаемых мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х |  30.06.202231.12.2022 | х |  30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1Рекламные видеоролики по проблемам семейного и детского неблагополучия органам опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.2.3.1Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.202231.12.2022 | х |  31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022  | х | х |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденным без изоляции от общества подросткам, освободившимся из воспитательных колоний, а также вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав Министерство образования и науки Курской областиМинистерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Профилактика возвратов детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности граждан из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолет-них, осужденных по окончании отбывания наказания. Предупреждение совершения несовершенно-летними повторных преступлений и правонарушений | Специалистами ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» несовершеннолетним,освободившимся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот оказывается правовая, социальная, психолого-педагогическая помощь |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи | Министерство образования и науки Курской области |  | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.01.202201.07.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | Проведены уроки правовых знаний в режиме видеоконференц-связи для обучающихся 1- 11 классов;расширенное заседание отделения педагогов-психологов РУМО в системе общего образования Курской области и ряд других |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушний; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | КДН и ЗП Администрации Курской области организовано проведение ежеквартального мониторинга деятельности муниципальных КДН и ЗП по жизнеустройству и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3Реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолет-них, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из воспитатель-ных колоний, а также вернувшихся из мест лишения свободы | Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики Курской области по работе с указанной категорией несовершеннолетних осуществляется в соответствии с «Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области» |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.3.4Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области | Министерство образования и науки Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | В соответствии с п. 5 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепцииразвития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в томчисле совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовнаяответственность в Российской Федерации, до 2025 года мониторинг школьных служб медиации(примирения) проводится ежегодно.Деятельность школьных служб медиации и служб примирения в Курской области активно развивается исовершенствуется. |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам | Министерство образования и науки Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 30.06.202231.12.202230.09.202231.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | Согласно приказу «О порядке ведения в образовательных учреждениях системы общего образования учета обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях», утверждена инструкция «О порядке ведения учета несовершенно-летних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, обмена информацией с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 3.3.6 | Мероприятие 3.3.6Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | 01.04.202201.09.2022 | 30.04.202230.09.2022 | 01.04.202201.09.2022 | 30.04.202230.09.2022 | Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-них и принятие мер по их жизнеустройству.Оказание материальной и гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми.Привлечение к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей | В течение года отделом организованы и проведены областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства |
| 3.3.7 | Мероприятие 3.3.7Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Раннее выявление несовершеннолет-них и семей, находящихся в социально опасном положении, организация и проведение в их отношении комплексной индивидуальной профилактической работы, направленной на их социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений | В течение года проводилась работа по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организована и проведена в их отношении индивидуальная профилактическая работа, направленная на социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1Разъяснительная работа в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи проведены | Министерство образования и науки Курской области |  | х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.2.1Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества, проведен | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | Х | 15.01.202215.04.202215.07.202215.10.2022 | Х | 15.01.202215.04.202215.07.202215.10.2022 | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.3.1Мероприятия индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков, проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | х | 15.01.202215.04.202215.07.202215.10.2022 | х | 15.01.202215.04.202215.07.202215.10.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.4.1Мероприятия по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области | Министерство образования и науки Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.5.1Контроль и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, осуществлен | Министерство образования и науки Курской области |  | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.6.1Областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, проведены  | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  |  | х | 30.04.202230.09.2022 | х | 30.04.202230.09.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.7.1Межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав |  | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | В регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» |
|  | Контрольное событие программы 3.4.1 Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений  | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение перевозки несовершеннолет-них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | В Курской области функционируют два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершенно-летних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. В связи с тем¸ что фактов самовольного ухода несовершеннолетних из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений не зарегистрировано, денежные средства не освоены. |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области | **\*** | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6Обеспечениедеятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям  | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечениедеятельности областных государственных специализирова-нных учреждений для несовершеннолет-них, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям | Структура областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и государственных учреждений социальной помощи семье и детям включает в себя: 4 межрайонных центра социальной помощи семье и детям; 4 специализированных учреждения для несовершеннолетних |
|  | Контрольное событие программы 3.6.1Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | х |  31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 | х |  31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.202231.12.2022 | х | х |
| **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»** |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы | Комитет региональной безопасности Курской областиМинистерствообразования и науки Курской областиКомитет по культуре Курской областиКомитет информации и печати Курской областиМинистерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризмаПроведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональ-ного и межрелигиозного уважения;проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфес-сионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе;организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррорис-тических комиссиях Курской области, приобретение тематической литературы антитеррорис-тической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева» и ряд других мероприятий | В целях профилактики распространения экстремизма в молодежной среде в образовательных организациях в течение года проводились культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных и религиозных организаций Курской Митрополии Русской Православной церкви. Регулярно проводится целый ряд мероприятий, направленных на изучение истории нашего региона, а также гармонизацию межнациональных отношений на основе методических разработок антиэкстремистской тематики с привлечением сотрудников правоохранительных органов |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию у молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения | Министерствообразования и науки Курской области |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Увеличение охвата обучающихся, включенных в мероприятия по развитию идей межнациональ-ного и межрелигиозного уважения, до 80% от общего числа обучающихся | В течение учебного года проводились различные мероприятия в режиме онлайн, оказывающие большую помощь в воспитательной работе |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2Проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Проведение мероприятий будет способствовать совершенствова-нию взаимодействия всех ветвей власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также будет позитивно воздействовать на поведение отдельных лиц, выходцев из разных этнических групп (особенно придерживающихся исламского вероисповедания) | Заседания Межведомст-венной комиссии по межнациональным отношениям в Курской области проведены в полном объеме в соответствии с планом заседаний.Выработана единая стратегия и тактика в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористи-ческих комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов | Осуществлялось освещение деятельности областной, районных и городских антитеррорис-тических комиссий с разъяснением принятых решений; тактико-специальных антитеррористических учений силовых ведомств и т.д. в государственных печатных СМИ действуют тематические рубрики |
| *4.1.4* | *Мероприятие 4.1.4 Приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева»* | Комитет по культуре Курской области |  | *Мероприя-тие планируется в 2023 году* | - | - | - | Приобретение тематической литературы антитеррорис-тической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева» | **-** |
| 4.1.5 | Мероприятие 4.1.5Проведение концертной программы на Театральной площади города Курска, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения | Комитет по культуре Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | Проведена концертная программа на Театральной площади города Курска |
| 4.1.6 | Мероприятие 4.1.6Организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма | Министерствообразования и науки Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение числа специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность по профилактике терроризма и экстремизма | **-** |
| 4.1.7 | Мероприятие 4.1.7Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму | Комитет информации и печати Курской области |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму | На информационных ресурсах государственных СМИ области размещено 8207 материалов антитеррористического характера; 259 печатных, 65 аудиовизуальных и 866 электронных материала; по профилактике экстремизма - около 200 материалов, на официальных сайтах госСМИ – более 400, в соцсетях – более 550, в эфире ТРК «Сейм» - 12 телесюжетов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» - 16 информаций. |
| 4.1.8 | Мероприятие 4.1.8Организация и проведение проекта «Киберпатруль» | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Организация и проведение проекта «Киберпатруль» | Участниками межрегионального проекта «Киберпат-руль» для проведения мониторинга незаконного контента в сети Интернет, передачи ссылок в правоохрани-тельные органы для снижения количества незаконного контента и создания безопасной среды в сети Интернет выявлено 115 ссылок с незаконным контентом, среди которых – 18 – признаки экстремизма и терроризма. Проведено 105 профилактических мероприятий с охватом аудитории 6899 человек в образовательных учреждениях Курской области. |
| 4.1.9 | Мероприятие 4.1.9Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» | Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и добровольцев осуществляется в ходе реализации межведомст-венной комплексной профилактической антинаркотической акции «Чистый город».В рамках проекта «Чистый город» выявлено и ликвидировано 3439 надписей с рекламой наркотических средств. |
| 4.1.10 | Мероприятие 4.1.10 Осуществление мониторинга и направление рекомендаций в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | По результатам мониторинга направлены рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий.  |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1.1 Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | Министерствообразования и науки Курской области | **\*** | х | 30.11.2022 | х | 30.11.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.1 Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области проведены | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | х | 30.06.202231.12.2022 | х | 30.06.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены  | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | х | 01.12.2022 | х | 01.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.3  Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | х | 01.12.2022 | х | 01.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.3.1Разъяснительная работа населению Курской области о сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма с использованием средств массовой информации и сети «Интернет» проведена | Комитет региональной безопасности Курской области |  | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
|  | *Контрольное событие программы 4.1.4.1**Тематическая литература антитеррористической направленности приобретена* | *Комитет по культуре Курской области* |  | *х* | *30.09.2023* | х | *30.09.2023* | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.5.1Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена | Комитет по культуре Курской области |  | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.6.1Мероприятия по повышению квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма организованы | Министерствообразования и науки Курской области |  | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.7.1Освещение в СМИ темы противодействия экстремизму и терроризму | Комитет информации и печати Курской области |  | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.8.1Проект «Киберпатруль» проведен | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области | **\*** | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.9.1Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена  | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области |  | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.1.10.1Рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий направлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | х | 30.09.2022 | х | 30.09.2022 | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Своевременное выявление причин и условий, способствующихпроявлениям терроризма на территории Курской области | Проведен мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Определение положительных моментов и недостатков в работе для принятия конкретных мер | Проведен мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2Выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | 01.01.202201.04.202201.07.202201.10.2022 | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области | Для предотвращения возможных противоправных действий, в том числе террористического характера, сотрудниками УМВД России по Курской области совместно с УФСБ России по Курской области, ПУ ФСБ России по Курской области и Курской таможней реализованы организационные и практические меры по предупреждению и пресечению незаконных каналов миграции, выявлению лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности |
|  | Контрольное событие программы 4.2.1.1 Результаты мониторинга по итогам анализа общественных, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму направлены в Национальный антитеррористический комитет | Комитет региональной безопасности Курской области |  | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 4.2.2.1Заседания антитеррористической комиссии Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму проведены | Комитет региональной безопасности Курской области |  | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 | х | х |

Примечание: шрифтом «Курсив» отмечены мероприятия и контрольные события, планируемые к реализации в 2023 году.