Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события  программы | Ответственный  исполнитель | | | | Статус | | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала  реализации | | | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка**  **на территории Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка | Комитет региональной безопасности  Курской области  Министерство  природных ресурсов Курской области | | | | х | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно- хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | | В целях предупрежде-  ния преступлений, совершаемых в общественных местах, реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Курской области от 27 марта 2015 года № 27-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области» на территории Курской области создано и зарегистрировано 98 народных дружин по охране общественного порядка общей численностью 1997 человек |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» | | Администрацией Курской области совместно с УМВД России по Курской области проведены областные конкурсы - «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области». Награждение победителей состоялось в декабре 2022 года  в территориальных отделах УМВД России по Курской области |
| *1.1.2* | *Мероприятие 1.1.2*  *Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка* | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | *Мероприятие планируется в 2023 году* | | | *-* | *-* | *-* | Обеспечение народных дружинников удостоверениями народного дружинника и отличительной символикой народного дружинника | | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022  Выплаты не производились в связи с отсутствием несчастных случаев, гибели дружинников во время их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными правоохра-нительными органами мероприятий по охране общественного порядка | Предоставление народным дружинникам льгот и компенсаций | | Областным законодательством предусмотрены компенсационные выплаты дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности, в размере 500 тысяч рублей, в случае гибели народного дружинника - в размере 1 миллиона рублей.  Также совместно с органами местного самоуправления области проводится работа по стимулированию граждан к участию в мероприятиях по охране общественного порядка |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия | Министерство  природных ресурсов Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | | По состоянию на 01.01.2023 в Министерство природных ресурсов Курской области поступило 9 материалов по факту добровольной сдачи гражданами огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сдано 56 предмета вооружения, подпадающих под выплату  единовременного денежного вознаграждения на общую сумму 126 500 руб., в т.ч.: 3 единицы незаконно хранящихся охотничьих огнестрельных  ружей, пригодных для производства выстрелов на общую сумму 18 000 руб.;  48 единиц незаконно хранящихся осколочных минометных  мин калибра 50 мм на общую сумму 96 000 руб.; 5 единиц законно хранящегося огнестрельного оружия на общую сумму 12 500 руб., в т.ч. по 1 материалу (1 единица  законно хранящегося огнестрельного оружия) по факту  добровольной сдачи гражданином законно хранящегося  огнестрельного оружия было принято решение об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения по причине  непредоставления  в Министерство природных ресурсов Курской области информации о пригодности (непригодности) к прямому назначению вышеуказанного оружия и отсутствия возможности  установления выплаты единовременного денежного  вознаграждения в соответствии с п. 3.2 и 7 постановления  Администрации Курской области от 10.06.2013 № 366-па. |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5  Проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 15.11.2022 | Проведение семинара-совещания | | Методический семинар по вопросам профилактики правонарушений в Курской области  проведен  15 ноября  2022 года |
| 1.1.6 | *Мероприятие 1.1.6*  *Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан* | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | *Мероприятие планируется в 2023 году* | | | - | - | - | Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан | | - |
|  | Контрольное событие  программы 1.1.1.1  Награждение победителей областного ежегодного конкурса «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | | **\*** | | | х | | | 31.12.2022 | х | 20.12.2022 | х | | х |
|  | *Контрольное событие*  *программы 1.1.2.1*  *Народные дружинники удостоверениями и нагрудными знаками обеспечены* | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | х | | | *31.12.2023* | х | *31.12.2023* | х | | х |
|  | Контрольное событие  программы 1.1.3.1  Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка, телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника осуществлена | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2022 | х | 31.12.2022  Выплаты не производи-лись в связи с отсутствием несчастных случаев, гибели дружинников во время их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными правоохрани-тельными органами мероприятий по охране обществен-ного порядка | х | | х |
|  | Контрольное событие  программы 1.1.4.1  Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | Министерство  природных ресурсов Курской области | | | | **\*** | | | х | | | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие  программы 1.1.5.1  Методические семинары по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проведены | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2022 | х | 15.11.2022 | х | | х |
|  | *Контрольное событие*  *программы 1.1.6.1*  *Памятки по профилактике мошенничества изготовлены* | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | 2022 | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности  административных комиссий | | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности  административных комиссий  предоставлены в полном объеме |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.02.2022  01.03.2022  01.04.2022  01.05.2022  01.06.2022  01.07.2022  01.08.2022  01.09.2022  01.10.2022  01.11.2022  01.12.2022 | | | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.02.2022  01.03.2022  01.04.2022  01.05.2022  01.06.2022  01.07.2022  01.08.2022  01.09.2022  01.10.2022  01.11.2022  01.12.2022 | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности  административных комиссий  предоставлены в размере 11714,500 тыс. рублей |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | | На осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, из областного бюджета МВД России передано 1899.800 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие  программы 1.2.1.1  Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | | **\*** | | | х | | | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | х | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие  программы 1.2.2.1  Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | Комитет региональной безопасности  Курской области | | | | **\*** | | | х | | | 31.01.2022 | х | 31.12.2022 | х | | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите | Министерство  социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | | |  | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи  на территории Курской области | | Оказана бесплатная юридическая помощь в виде устных и письменных консультаций, составлении документов правового характера, участии в судебных заседаниях в судах различной инстанции и других органов. На выплату компенсации адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, в 2022 году было предусмотрено 3305,250 тыс. руб., фактические расходы составили 3219,700 тыс. рублей |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1  Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области.  Правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | | Обеспечено правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи:  оказаны устные и письменные консультации;  участие в судебных заседаниях;  составление исковых заявлений и жалоб.  Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», размещен на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2  Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | | Финансирование обеспечено адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в размере 3219,700 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие  программы 1.3.1.1  Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи  осуществлено | Министерство социального обеспечения,  материнства и детства Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие  программы 1.3.2.1  Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведены | Министерство социального обеспечения,  материнства и детства Курской области | | | | **\*** | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере | Министерство социального обеспечения,  материнства и детства  Курской области  Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | |  | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | 2022 | Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере | | Вопрос оказания помощи лицам  освободившимся из мест лишения свободы решается посредством оказания услуг данной категории поставщиками социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1  Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Министерство социального обеспечения,  материнства и детства Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | Комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним,  оказывается в 27 отделениях срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2  Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | 46 граждан получили профориентационные услуги; организовано профессиональное обучение 9 безработных граждан; 3 человека трудоустроены |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3  Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | В2022 году в службе занятости населения Курской области зарегистрировано 7 граждан, освободившихся из мест лишения свободы; в территориальные службы занятости обратилось 76 граждан указанной категории. Предоставлено 11 госуслуг по социальной адаптации, 4 услуги по психологической поддержке. |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4  Профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | Комитетом по труду и занятости Курской области регулярно предоставляется информация в УФСИН России по Курской области о положении на рынке труда Курской области, наличии вакантных мест |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5  Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | Областные казенные учреждения - Центры занятости населения городов и районов Курской области ежемесячно направляют в уголовно-исполнительные инспекции УФСИН России по Курской области материалы об имеющихся вакансиях |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6  Организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | Проведены 73 консультации в учреждения УФСИН России по Курской области, на которых присутствовало 944 гражданина, осужденных судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
|  | Контрольное событие программы 1.4.1.1  Мероприятия, направленные на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, разработаны;  порядок оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы определен | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.2.1  Мероприятия по профориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости, проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | | |  | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.3.1  Мероприятия по  социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проведены | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.4.1  Мероприятия по  профориентации граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы проведены | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.5.1  Информация УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы предоставлена | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.4.6.1  Работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области организована | Комитет по труду и занятости населения  Курской области | | | |  | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав  Министерство  образования и науки Курской области  Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области  Министерство  здравоохра-нения Курской области | | | |  | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение занятий врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди подростков образовательных организаций; организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав  Администрации Курской области, подразделений по делам несовершен-нолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершенно-летних, употребляющих спиртные напитки; демонстрация учебных фильмов по антиалкоголь-ной тематике в образовательных организациях Курской области; проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифициро-ванной и контрафактной продукции; осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | | В течение всего 2022 года  реализовывались мероприятия, направленные на противодействие алкоголизации населения Курской области |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1  Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций | Министерство  здравоохранения Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолет-ними в состоянии алкогольного опьянения | | ОБУЗ «ОКНБ» является клинической базой обучающихся по профилю «психиатрия-наркология», а также клинических психологов Курского государственного медицинского университета. В рамках соглашения между ОГБУ ДПО КИРО и комитетом здравоохранения Курской области разработана и реализуется программа учебно-практических занятий для педагогов образовательных организаций Курской области в рамках проекта «Здоровье – школе!». |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2  Организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолет-них УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершенно-летними в состоянии алкогольного опьянения | | Проведены сверки учетов комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершенно-летних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3  Демонстрация учебных фильмов по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области | Министерство  образования и науки Курской области | | | |  | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков | | В течение всего года демонстрировались учебные фильмы по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4  Проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции | Комитет промышленнос-ти, торговли и предпринима-тельства Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | | В рамках полномочий комитет во взаимодействии с федеральными контрольно-надзорными органами, общественными организациями  проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и предупреждение нарушений действующего алкогольного законодательства РФ, фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5  Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | | | |  | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | | В 2022 году в комитет поступило 232 заявления на продление (получение), переоформление лицензии на осуществление этого вида деятельности, по которым проведена соответствующая работа |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1  Занятия с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций проведены | Министерство  здравоохранения Курской области | | | |  | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.2.1  Сверки учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, проведены | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | |  | | | х | | | 15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | х | 15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.3.1  Учебные фильмы по антиалкогольной тематике в образовательных организациях Курской области проведены | Министерство  образования и науки Курской области | | | |  | | | х | | | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.4.1  Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции проведен | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | | | |  | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.5.1  Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции осуществлен | Комитет промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | | | |  | | | х | | | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | 31.03.2022  30.04.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | Министерство  образования и науки Курской области  Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области  Комитет по физической культуре и спорту Курской области  Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Улучшение качества работы  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствова-ние работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотичес-кого спортивного движения | Проведены антинаркоти-ческие профилактичес-кие акции и другие формы работы с молодежью | |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | Министерство  образования и науки Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | Подведены итоги областного конкурса волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни | |
| *2.1.2* | *Мероприятие 2.1.2*  *Проведение областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь»* | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | | | *Мероприятие планируется в 2023 году* | | | - | | - | - | Формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффектив-  ных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | - | |
| *2.1.3* | *Мероприятие 2.1.3*  *Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков»* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |  | | | | *Мероприятие планируется в 2023 году* | | | - | | - | - | Рост антинаркоти-ческих спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом «Физическая культура и спорт – наш путь к успеху», «Спорт против наркотиков», всероссийских и региональных конкурсов антинаркотичес-кой направленности | **-** | |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4  Организация и проведение областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам наркоголизации общества | Антинаркотичес-  кий месячник «Курский край – без наркотиков!» проводился с 26 мая по 26 июня 2022 года | |
|  | Контрольное событие  программы 2.1.1.1  Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | Министерство  образования и науки Курской области | | \* | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
|  | *Контрольное событие*  *программы 2.1.2.1*  *Областная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь» проведена* | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | | | х | | | *31.12.2023* | | х | *31.12.2023* | х | х | |
|  | *Контрольное событие*  *программы 2.1.3.1*  *Награждение победителей спартакиады 1 и 2 смен оздоровительных загородных лагерей, областных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, осуществлено* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |  | | | | х | | | *31.12.2023* | | х | *31.12.2023* | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 2.1.4.1  Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» проведен |  | | \* | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 |  |  | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации | Комитет по культуре Курской области  Комитет информации и печати Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации | Проведена работа по повышению уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации | |
| *2.2.1* | *Мероприятие 2.2.1*  *Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности* | Комитет по культуре  Курской области | |  | | | | *Мероприятие планируется в 2023 году* | | |  | |  |  | Повышение уровня знаний населения в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств | **-** | |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2  Проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности | Комитет по культуре  Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение тематических мероприятий антинаркотичес-кой направленности | Центрами досуга г. Курска и области проводились показы художественных и документальных фильмов по проблеме наркомании и профилактике СПИДа, которые использовались при проведении занятий киноклубов и кинолекториев | |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3  Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации и программ | Комитет информации и печати Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации и программ | Проведен конкурс «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» с присуждением премии Губернатора Курской области | |
| *2.2.4* | *Мероприятие 2.2.4*  *Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области* | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | | | 01.10.2022 | | | 31.03.2023 | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | - | - | |
|  | *Контрольное событие*  *программы 2.2.1.1*  *Тематическая литература антинаркотической направленности приобретена, тематические мероприятия проведены* |  | | **\*** | | | | х | | | *31.12.2023* | | х | *31.12.2023* | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 2.2.2.1  Тематические мероприятия антинаркотической направленности проведены |  | | **\*** | | | | х | | | *31.12.2022* | | х | *31.12.2022* | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 2.2.3.1  Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | Комитет информации и печати Курской области | | **\*** | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х |  | |
|  | *Контрольное событие*  *программы 2.2.4.1*  *Социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области проведено* | **\*** | | х | | | | х | | | *31.03.2023* | | х | *31.03.2023* | х | х | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Министерство здравоохранения Курской области  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Проведена работа по организации социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1  Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. | Министерство здравоохранения Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. | Приобретены диагностические тесты для выявления наркотических средств в биологических средах организма с целью с целью подтверждения ремисси у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. | |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 01.01. 2022 | | | 31.12. 2022 | | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударствен-ным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | В Курской области социальные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказываются межрегиональной общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница» в рамках соглашения о предоставлении субсидии на возмещение фактически потраченных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг. В 2022 году за получением услуг по социальной реабилитации обратилось 14 лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Всем гражданам оказаны услуги в соответствии с ИППСУ. | |
|  | Контрольное событие  программы 2.3.1.1  Диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия, приобретены. | Министерство здравоохранения Курской области | | **\*** | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | Диагностические тесты приобретены на общую сумму 47,017 тыс. рублей. | |
|  | Контрольное событие  программы 2.3.2.1  Информационная, консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | В течение отчетного периода проводилась поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях, в частности межрегиональной общественной организации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница». | |
| **Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1  Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики Курской области осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области и 36 районных, городских, окружных (в округах города Курска) комиссий, созданных в каждом муниципальном образовании Курской области | |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 01.01. 2022  01.02. 2022  01.03. 2022  01.04. 2022  01.05. 2022  01.06. 2022  01.07. 2022  01.08. 2022  01.09. 2022  01.10. 2022  01.11. 2022  01.12. 2022 | | | 31.01. 2022  28.02. 2022  01.03. 2022  30.04. 2022  31.05. 2022  30.06. 2022  31.07. 2022  31.08. 2022  30.09. 2022  31.10. 2022  30.11. 2022  31.12. 2022 | | 01.01. 2022  01.02. 2022  01.03. 2022  01.04. 2022  01.05. 2022  01.06. 2022  01.07. 2022  01.08. 2022  01.09. 2022  01.10. 2022  01.11. 2022  01.12. 2022 | 31.01. 2022  28.02. 2022  01.03. 2022  30.04. 2022  31.05. 2022  30.06. 2022  31.07. 2022  31.08. 2022  30.09. 2022  31.10. 2022  30.11. 2022  31.12. 2022 | Предоставле-  ние субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | На обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  выделены денежные  средства в сумме 17069,700 тыс. рублей | |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2  Организация и проведение расширенныхзаседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение расширенныхзаседаний комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики | Проведены расширенныезаседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, обучающий семинар по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних с участием всех органов профилактики, прокуратуры, судебных органов | |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3  Разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-  ними и семьями, находящимися в социально-опасном положении | Разработаны информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
|  | Контрольное событие  программы 3.1.1.1  Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | **\*** | | | | х | | | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | | х | 31.01.2022  28.02.2022  01.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.1.2.1  Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающие семинары для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.1.3.1  Информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработаны | Отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Оказание поддержки семьям  с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствова-ние работы службы Детского телефона доверия | Специалистами органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально- опасном положении, проведена индивидуальная профилактическая работа, оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости, содействие в трудоустройстве.  В рамках масштабной благотворительной акции - областного благотворительного марафона «Мир детства» оказана адресная материальная помощь | |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1  Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию | Специалисты департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области приняли участие в проведении «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию | |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2  Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей | Региональными телерадиокомпаниями, радиостанциями ежедневно транслируются рекламные материалы под слоганом «Родителями становятся».  В центрах досуга и домах культуры районов и городов рекламные видеоролики под этим слоганом демонстрируются перед сеансами  художественных фильмов | |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3  Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Методическая поддержка координацион-ным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Ежеквартально проводятся совещания для работников органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области в целях повышения компетентности сотрудников органов опеки и попечительства, где разбираются наиболее сложные вопросы в сфере опеки и попечительства, защиты прав детей, осуществления межведомственного подхода в работе по предотвращению социального сиротства | |
|  | Контрольное событие  программы 3.2.1.1  Информирование населения о принимаемых мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.2.2.1  Рекламные видеоролики по проблемам семейного и детского неблагополучия органам опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области предоставлены | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.2.3.1  Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми оказана | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | х | |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним,  склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденным без изоляции от общества подросткам, освободившимся из воспитательных колоний, а также вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав  Министерство образования и науки Курской области  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Профилактика возвратов детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности граждан из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолет-них, осужденных по окончании отбывания наказания. Предупреждение совершения несовершенно-летними повторных преступлений и правонарушений | Специалистами ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» несовершеннолетним,освободившимся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот оказывается правовая, социальная, психолого-педагогическая помощь | |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1  Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | 01.01.2022  01.07.2022 | | | 30.06.2022  31.12.2022 | | 01.01.2022  01.07.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | Проведены уроки правовых знаний в режиме видеоконференц-связи для обучающихся 1- 11 классов;  расширенное заседание отделения педагогов-психологов РУМО в системе общего образования Курской области и ряд других | |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2  Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушний; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | КДН и ЗП Администрации Курской области организовано проведение ежеквартального мониторинга деятельности муниципальных КДН и ЗП по жизнеустройству и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3  Реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолет-них, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из воспитатель-ных колоний, а также вернувшихся из мест лишения свободы | Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики Курской области по работе с указанной категорией несовершеннолетних осуществляется в соответствии с «Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области» | |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.3.4  Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | В соответствии с п. 5 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции  развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том  числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная  ответственность в Российской Федерации, до 2025 года  мониторинг школьных служб медиации  (примирения) проводится ежегодно.  Деятельность школьных служб медиации и служб примирения в Курской области активно развивается и  совершенствуется. | |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5  Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 30.06.2022  31.12.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Профилактика подростковой преступности и правонарушений; предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершенно-летних, осужденных без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы | Согласно приказу «О порядке ведения в образовательных учреждениях системы общего образования учета обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях», утверждена инструкция «О порядке ведения учета несовершенно-летних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, обмена информацией с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | |
| 3.3.6 | Мероприятие 3.3.6  Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.04.2022  01.09.2022 | | | 30.04.2022  30.09.2022 | | 01.04.2022  01.09.2022 | 30.04.2022  30.09.2022 | Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-них и принятие мер по их жизнеустройству.  Оказание материальной и гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми.  Привлечение к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей | В течение года отделом организованы и проведены областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | |
| 3.3.7 | Мероприятие 3.3.7  Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Раннее выявление несовершеннолет-них и семей, находящихся в социально опасном положении, организация и проведение в их отношении комплексной индивидуальной профилактической работы, направленной на их социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений | В течение года проводилась работа по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организована и проведена в их отношении индивидуальная профилактическая работа, направленная на социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.1.1  Разъяснительная работа в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи проведены | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.2.1  Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества, проведен | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | Х | | | 15.01.2022  15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | | Х | 15.01.2022  15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | Х | Х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.3.1  Мероприятия индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков, проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | х | | | 15.01.2022  15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | | х | 15.01.2022  15.04.2022  15.07.2022  15.10.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.4.1  Мероприятия по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.5.1  Контроль и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, осуществлен | Министерство образования и науки Курской области | |  | | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.6.1  Областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | х | | | 30.04.2022  30.09.2022 | | х | 30.04.2022  30.09.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие  программы 3.3.7.1  Межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведены | Отдел Администра-ции Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | |  | | | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | х | |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | В регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» | |
|  | Контрольное событие  программы 3.4.1  Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | | **\*** | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5  Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | Министерство  социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Обеспечение перевозки несовершеннолет-них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений | В Курской области функционируют два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершенно-летних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. В связи с тем¸ что фактов самовольного ухода несовершеннолетних из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений не зарегистрировано, денежные средства не освоены. | |
|  | Контрольное событие  программы 3.5.1  Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | Министерство  социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | **\*** | | | | х | | | 31.12.2022 | | х | 31.12.2022 | х | х | |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6  Обеспечение  деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям | Министерство  социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | 2022 | | | 2022 | | 2022 | 2022 | Обеспечение  деятельности областных государственных специализирова-нных учреждений для несовершеннолет-них, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям | Структура областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и государственных учреждений социальной помощи семье и детям включает в себя: 4 межрайонных центра социальной помощи семье и детям; 4 специализированных учреждения для несовершеннолетних | |
|  | Контрольное событие  программы 3.6.1  Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | Министерство  социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | | | | х | | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | | х | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | х | х | |
| **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы | | Комитет региональной безопасности Курской области  Министерство  образования и науки Курской области  Комитет по культуре Курской области  Комитет информации и печати Курской области  Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | 2022 | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма  Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональ-ного и межрелигиозного уважения;  проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфес-сионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе;  организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррорис-тических комиссиях Курской области, приобретение тематической литературы антитеррорис-тической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева» и ряд других мероприятий | В целях профилактики распространения экстремизма в молодежной среде в образовательных организациях в течение года проводились культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных и религиозных организаций Курской Митрополии Русской Православной церкви. Регулярно проводится целый ряд мероприятий, направленных на изучение истории нашего региона, а также гармонизацию межнациональных отношений на основе методических разработок антиэкстремистской тематики с привлечением сотрудников правоохранительных органов | |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию у молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения | | Министерство  образования и науки Курской области | |  | | 01.11.2022 | | | 30.11.2022 | | | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Увеличение охвата обучающихся, включенных в мероприятия по развитию идей межнациональ-ного и межрелигиозного уважения, до 80% от общего числа обучающихся | В течение учебного года проводились различные мероприятия в режиме онлайн, оказывающие большую помощь в воспитательной работе | |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2Проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Проведение мероприятий будет способствовать совершенствова-  нию взаимодействия всех ветвей власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также будет позитивно воздействовать на поведение отдельных лиц, выходцев из разных этнических групп (особенно придерживающихся исламского вероисповедания) | Заседания Межведомст-венной комиссии по межнациональным отношениям в Курской области проведены в полном объеме в соответствии с планом заседаний.  Выработана единая стратегия и тактика в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму | |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 30.09.2022 | | | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористи-ческих комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов | Осуществлялось освещение деятельности областной, районных и городских антитеррорис-тических комиссий с разъяснением принятых решений; тактико-специальных антитеррористических учений силовых ведомств и т.д. в государственных печатных СМИ действуют тематические рубрики | |
| *4.1.4* | *Мероприятие 4.1.4 Приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева»* | | Комитет по культуре Курской области | |  | | *Мероприя-тие планируется в 2023 году* | | | - | | | - | - | Приобретение тематической литературы антитеррорис-тической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н.Асеева» | **-** | |
| 4.1.5 | Мероприятие 4.1.5  Проведение концертной программы на Театральной площади города Курска, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения | | Комитет по культуре Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | Проведена концертная программа на Театральной площади города Курска | |
| 4.1.6 | Мероприятие 4.1.6  Организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма | | Министерство  образования и науки Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение числа специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность по профилактике терроризма и экстремизма | **-** | |
| 4.1.7 | Мероприятие 4.1.7  Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму | | Комитет информации и печати Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 30.09.2022 | | | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму | На информационных ресурсах государственных СМИ области размещено 8207 материалов антитеррористического характера; 259 печатных, 65 аудиовизуальных и 866 электронных материала; по профилактике экстремизма - около 200 материалов, на официальных сайтах госСМИ – более 400, в соцсетях – более 550, в эфире ТРК «Сейм» - 12 телесюжетов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» - 16 информаций. | |
| 4.1.8 | Мероприятие 4.1.8  Организация и проведение проекта «Киберпатруль» | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 30.09.2022 | | | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Организация и проведение проекта «Киберпатруль» | Участниками межрегионального проекта «Киберпат-  руль» для проведения мониторинга незаконного контента в сети Интернет, передачи ссылок в правоохрани-тельные органы для снижения количества незаконного контента и создания безопасной среды в сети Интернет выявлено 115 ссылок с незаконным контентом, среди которых – 18 – признаки экстремизма и терроризма. Проведено 105 профилактических мероприятий с охватом аудитории 6899 человек в образовательных учреждениях Курской области. | |
| 4.1.9 | Мероприятие 4.1.9  Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» | Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и добровольцев осуществляется в ходе реализации межведомст-венной комплексной профилактической антинаркотической акции «Чистый город».  В рамках проекта «Чистый город» выявлено и ликвидировано 3439 надписей с рекламой наркотических средств. | |
| 4.1.10 | Мероприятие 4.1.10 Осуществление мониторинга и направление рекомендаций в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий | | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |  | | 01.09.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | По результатам мониторинга направлены рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1.1  Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | | Министерство  образования и науки Курской области | | **\*** | | х | | | 30.11.2022 | | | х | 30.11.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.1  Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области проведены | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | х | | | 30.06.2022  31.12.2022 | | | х | 30.06.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.2  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | х | | | 01.12.2022 | | | х | 01.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.2.3  Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | х | | | 01.12.2022 | | | х | 01.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.3.1  Разъяснительная работа населению Курской области о сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма с использованием средств массовой информации и сети «Интернет» проведена | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
|  | *Контрольное событие программы 4.1.4.1*  *Тематическая литература антитеррористической направленности приобретена* | | *Комитет по культуре Курской области* | |  | | *х* | | | *30.09.2023* | | | х | *30.09.2023* | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.5.1  Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена | | Комитет по культуре Курской области | |  | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.6.1  Мероприятия по повышению квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма организованы | | Министерство  образования и науки Курской области | |  | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.7.1  Освещение в СМИ темы противодействия экстремизму и терроризму | | Комитет информации и печати Курской области | |  | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.8.1  Проект «Киберпатруль» проведен | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | | **\*** | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.9.1  Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена | | Министерство  внутренней и молодежной политики Курской области | |  | | х | | | 31.12.2022 | | | х | 31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.1.10.1  Рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий направлены | | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |  | | х | | | 30.09.2022 | | | х | 30.09.2022 | х | х | |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2  Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | 2022 | | | 2022 | | | 2022 | 2022 | Своевременное выявление причин и условий, способствующих  проявлениям терроризма на территории Курской области | Проведен мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму | |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1  Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Определение положительных моментов и недостатков в работе для принятия конкретных мер | Проведен мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму | |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2  Выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | | 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022  01.10.2022 | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области | Для предотвращения возможных противоправных действий, в том числе террористического характера, сотрудниками УМВД России по Курской области совместно с УФСБ России по Курской области, ПУ ФСБ России по Курской области и Курской таможней реализованы организационные и практические меры по предупреждению и пресечению незаконных каналов миграции, выявлению лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности | |
|  | Контрольное событие программы 4.2.1.1  Результаты мониторинга по итогам анализа общественных, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму направлены в Национальный антитеррористический комитет | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | х | |
|  | Контрольное событие программы 4.2.2.1  Заседания антитеррористической комиссии Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму проведены | | Комитет региональной безопасности Курской области | |  | | х | | | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | | | х | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | х | х | |

Примечание: шрифтом «Курсив» отмечены мероприятия и контрольные события, планируемые к реализации в 2023 году.