«УТВЕРЖДЕН

приказом комитета агропромышленного

комплекса Курской области

от 01.04.2021 № 43

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

**на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | С  т  а  т  у  с | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год  2021 | Первый год планового периода  2022 | Второй год планового периода  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 471 624,724 | 2 970 057,187 | 2 396 469,889 |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **«Развитие отраслей сельского хозяйства,**  **пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской»** | Х | Всего | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 3 166 576,632 | 2 496 389,399 | 2 032 866,445 |
| Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 3 166 576,632 | 2 496 389,399 | 2 032 866,445 |
| 3. | **Основное мероприятие 1.5**  **«Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 810 0412  181 05 00000  000 | 5 177,778 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Мероприятие 1.5.1**  Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба. |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 810 0412  181 05 12210  800 | 5 177,778 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | **Контрольное событие программы 1.5.1.1**  Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составит 101,0 %,  в 2022 году – 100,5 %,  в 2023 году – 100,2 % | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | **Основное мероприятие 1.14**  **«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация мероприятия направлена на  приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 810 0405  181 14 00000  000 | 70 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | **Мероприятие 1.14.1**  Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 810 0405  1811412737  800 | 70 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | **Контрольное событие программы 1.14.1.1**  Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составит 2100 голов, в 2022 году – 2100 голов | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | **Основное мероприятие 1.15**  **«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса.  Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса;  Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;  Увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе с возможностью возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) за счет средств областного бюджета. | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181 15 00000  000 | 1 739 608,158 | 1 079 857,458 | 643 109,610 |
| 10. | **Мероприятие 1.15.1**  Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 810 0405  1811512755  800 | 40 856,206 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | **Мероприятие 1.15.2**  Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  18115R4330  800 | 1 398 751,952 | 1 079 857,458 | 643 109,610 |
| 12. | **Мероприятие 1.15.3**  Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 810 0405  18115R4331  800 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | **Контрольное событие программы 1.15.1**  Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составит 22475145,19 тыс. рублей, в 2022 году – 12382770,3 тыс. рублей,  2023 году – 1675364,52 тыс. рублей | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 14. | **Основное мероприятие 1.16**  **«Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация мероприятия по поддержке подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе будет способствовать:  увеличению производства сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;  наращиванию размера посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;  увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции произведенной и реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку;  увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки;  развитию сельской кооперации | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  1811600000  000 | 853 423,910 | 885 497,703 | 854 328,621 |
| 15. | **Мероприятие 1.16.1**  Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  18116R5080  800 | 456 107,013 | 463 331,725 | 467 160,115 |
| 16. | **Контрольное событие программы 1.16.1.1**  Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит 11,1 тыс. тонн,  в 2022 году – 12,9 тыс. тонн,  в 2023 году – 13,0 тыс. тонн.  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 10,3 тыс. тонн,  в 2022 году – 10,4 тыс. тонн,  в 2023 году – 11,3 тыс. тонн.  Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составит 39,75 %,  в 2022 году – 39,75 %,  в 2023 году – 39,75 %.  Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составит 8,85 %, в 2022 году – 8,85 %,  в 2023 году – 8,85 %.  Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит – 419,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 421,0 тыс. гектаров,в 2023 году – 422,0 тыс. гектаров.  Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит –260,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 261,0 тыс. гектаров,в 2023 году – 262,6 тыс. гектаров.  Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составит – 1,2 тыс. гектаров,  в 2022 году – 1,3 тыс. гектаров,  в 2023 году – 1,4 тыс. гектаров.  Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составит 5,0 %,  в 2022 году – 5,0 %,  в 2023 году – 5,0 %.  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 252,0 тыс. тонн, в 2022 году – 269,5 тыс. тонн, в 2023 году – 274,5 тыс. тонн.  Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 21,1 тыс. голов, в 2022 году – 21,1 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов.  Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 29,3 тыс. голов, в 2022 году – 37,8 тыс. голов, в 2023 году – 58,9 тыс. голов.  Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составит 12,0 тыс. голов, в 2022 году – 12,0 тыс. голов, в 2023 году – 12,0 тыс. голов | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | **Мероприятие 1.16.2**  Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  18116R5020  800 | 351 316,897 | 376 165,978 | 342 168,506 |
| 810 0405  18116R5020  600 | 46 000,000 | 46 000,000 | 45 000,000 |
| 18. | **Контрольное событие программы 1.16.1.2**  Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 5353,1 тыс. тонн;  в 2022 году – 5519,7 тыс. тонн;  в 2023 году – 5635,6 тыс. тонн.  Валовый сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 327,0 тыс. тонн;  в 2022 году – 334,1 тыс. тонн;  в 2023 году – 341,0 тыс. тонн.  Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 200,0 гектаров,  в 2022 году – 200,0 гектаров,  в 2023 году – 200,0 гектаров.  Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующему текущему, объему производства молока в 2021 году составит 65,9 тыс. тонн,  в 2022 году – 76,5 тыс. тонн,  в 2023 году – 67,8 тыс. тонн.  Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составит 0,7 тыс. тонн,  в 2022 году – 0,7 тыс. тонн,  в 2023 году – 0,7 тыс. тонн.  Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2021 году составит – 5 единиц,  в 2022 году – 5 единиц,  в 2023 году – 5 единиц.  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 10,0 %, в 2022 году – 10,0 %,  в 2023 году – 10,0 %.  Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2021 году составит – 2 единицы, в 2022 году – 2 единицы,  в 2023 году – 2 единицы.  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 8,0 %,  в 2022 году – 8,0 %,  в 2023 году – 8,0 %.  Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составит 4,8 тыс. голов, в 2022 году – 8,5 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов. | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | **Региональный проект 1.I5**  **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация регионального проекта будет способствовать вовлечению населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, созданию и развитию субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181I500000 | 42 668,418 | 47 905,564 | 62 895,765 |
| 20. | **Мероприятие 1.I5.1**  Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181I554800  800 | 27 427,858 | 34 735,307 | 49 655,205 |
| 21. | **Мероприятие 1.I5.2**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов; | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181I554800  600 | 5 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 22. | **Мероприятие**  **1.I5.3**  предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач. |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181I554800  600 | 4 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| 810 0405  181I554801  600 | 6 240,560 | 6 170,257 | 6 240,560 |
| 23. | **Контрольное событие программы 1.I5.1**  Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом, в 2021 году составит 9 единиц,  в 2022 году – 19 единиц,  в 2023 году – 31 единицу.  Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составит 7 единиц,  в 2022 году – 13 единиц,  в 2023 году – 20 единиц.  В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составит 10 единиц,  в 2022 году – 13 единиц,  в 2023 году – 10 единиц. | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24. | **Региональный проект 1.T2**  **«Развитие экспорта продукции АПК Курской области»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация регионального проекта будет способствовать увеличению производства экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181Т200000 | 455 698,368 | 483 128,674 | 472 532,449 |
| 25. | **Мероприятие 1.T2.1**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур. |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  181Т252590  800 | 455 698,368 | 483 128,674 | 472 532,449 |
| 26. | **Контрольное событие программы 1.T2.1.1**  Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника в 2021 году составит 607,5 тыс. тонн,  в 2022 году – 858,5 тыс. тонн,  в 2023 году – 1111,4 тыс. тонн. | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 27. | **Подпрограмма 3**  **«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»** | Х | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 842,529 | 126 710,644 | 0,000 |
| 28. | **Основное мероприятие 3.3**  **«Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 810 0405  183 03 00000  000 | 842,529 | 126 710,644 | 0,000 |
| 29. | **Мероприятие 3.3.1**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий: - строительство, реконструкция  и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных  и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов; |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 810 0405  18303R5680  800 | 0,000 | 96 150,575 | 0,000 |
| 30. | **Мероприятие 3.3.2**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных мероприятий, в том числе:  защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;  предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;  защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений  на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 810 0405  18303R5680  800 | 842,529 | 1 923,334 | 0,000 |
| 31. | **Контрольное событие программы 3.3.1.1**  Ввод в эксплуатацию ме-лиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2022 году составит 1300,0 га,  Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2023 году составит 2,0 тыс. га.  Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составит 15,0 га,  в 2022 году – 20,0 га,  в 2023 году – 30,0 га | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 32. | **Региональный проект 3.T2 «Развитие экспорта продукции и АПК Курской области»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Реализация регионального проекта будет способствовать увеличению производства экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 0,000 | 28 636,735 | 0,000 |
| 33. | **Мероприятие 3.T2.1**  предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на проведение гидромелиоративных мероприятий;  предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на проведение культуртехнических мероприятий. |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 810 0405  183Т255680  800 | 0,000 | 28 636,735 | 0,000 |
| 34. | **Контрольное событие программы 3.T2.1.1**  Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2022 году – 3000 га, в 2023 году – 3000 га. | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 35. | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»** | Х | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 228 490,516 | 269 874,150 | 286 277,599 |
| 36. | **Основное мероприятие 4.1**  «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | Х | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Курской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц в хозяйствах всех категорий путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий;  сокращение численности животных без владельцев. | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 817 0000  1840100000  000 | 228 490,516 | 255 323,845 | 254 953,150 |
| 37. | **Мероприятие 4.1.1**  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на:  а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению;  б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных  документов;  в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 817 0405  184 01 10010  600 | 196 078,603 | 233 578,806 | 233 283,918 |
| 38. | **Мероприятие 4.1.2**  Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 817 0405  184 01 10010  600 | 10 821,674 | 0,000 | 0,000 |
| 39. | **Мероприятие 4.1.3**  Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 817 0405  184 01 12270  200 | 705,200 | 860,000 | 784,193 |
| 40. | **Контрольное событие программы 4.1.1**  Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году  составит 2%, в 2022 году – 2%,  в 2023 году – 2%.  Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 569509 ед., в 2022 году – 602563 ед., в 2023 году – 602563 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 179263 ед., в 2022 году – 214873 ед., в 2023 году – 214873 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 22846 ед., в 2022 году – 39720 ед., в 2023 году – 39720 ед. | \* | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 41. | **Мероприятие 4.1.4**  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Снижение численности животных без владельцев на территории Курской области | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 817 0907  184 01 12700  500 | 19 236,739 | 19 236,739 | 19 236,739 |
| 817 0113  184 01 12712  500 | 1 648,300 | 1 648,300 | 1 648,300 |
| 42. | **Контрольное событие программы 4.1.4.1**  Сокращение численности животных без владельцев  в 2021 году составит 5 %, в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 10 % | \* | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 43. | **Ведомственная целевая программа 4.6.**  «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» | Х | Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Оснащение учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом, проведение капитального ремонта имущества учреждений ветеринарии Курской области, оснащение и функционирование эпизоотического отряда. | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 817 0405  18 4 06 00000  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44. | **Мероприятие 4.6.1** предоставление субсидий учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение эпизоотического отряда. |  | Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | 01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2021  31.12.2022 | 817 0405  18 4 06 10010  600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45. | **Контрольное событие 4.6.1.1**  Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составит 25,0 %, в 2022году -25,0 % .  Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) в 2021 году составит – 100 %, в 2022 году – 100 %. | \* | Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 46. | **Региональный проект 4. T2 «Развитие экспорта продукции и АПК Курской области»** |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | В рамках реализации данного проекта предусматривается реализация мероприятия, направленного на создание условий для получения аккредитации филиала ветеринарной лаборатории в национальной системе аккредитации. | 01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 817 0405  18 4 T2 00000  000 | 0,000 | 14 550,305 | 31 324,449 |
| 47. | **Мероприятие 4. T2.1**  Возмещение областным бюджетным учреждениям ветеринарии Курской области, части понесенных затрат на получение аттестата аккредитации филиала ветеринарной лаборатории. |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | 01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 817 0405  184 T2 52510  600 | 0,000 | 14 550,305 | 31 324,449 |
| 48. | **Контрольное событие программы 4.T2.1.1**  Обеспечена аккредитация и (или) расширена область  аккредитации в национальной системе аккредитации  ветеринарных лабораторий, подведомственных органам  исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году –1 штука, 2023 году –1 штука. | \* | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 49. | **Подпрограмма 6**  **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** | Х | Всего | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 75 715,047 | 77 082,994 | 77 325,845 |
| Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
| Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Х | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | 23 353,931 | 23 621,619 | 23 864,470 |
| 50. | **Основное мероприятие 6.1**  **«Руководство и управление в сфере установленных функций»** |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 810 0405  186 01 00000  000 | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
| Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | 817 0405  186 01 00000  000 | 23 353,931 | 23 621,619 | 23 864,470 |
| 51. | **Мероприятие 6.1.1.**  Выполнение функций государственных органов |  | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Всего | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
| 810 0405  186 01 10020  100 | 49 011,268 | 49 115,096 | 49 115,296 |
| 810 0405  186 01 10020  200 | 3 333,548 | 4 331,079 | 4 331,079 |
| 810 0405  186 01 10020  800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 810 1004  186 01 10020  100 | 1,300 | 0,200 | - |
| Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Всего | 23 353,931 | 23 621,619 | 23 864,470 |
| 817 0405  186 01 10020 100 | 21 951,735 | 21 978,735 | 21 978,735 |
| 817 0405  186 01 10020 200 | 1 402,196 | 1 562,884 | 1 805,735 |
| 817 1004  186 01 10020 100 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |
| 52. | **Контрольное событие программы 6.1.1.1**  Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | \* | Комитет АПК Курской области/ председатель комитета  И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |

».