Председатель комитета

по труду и занятости населения

Курской области

Е.В. Кулагина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

**Отчет**

**по Государственной программе Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | – | Комитет по труду и занятости населения Курской области |
| Отчетная дата | – | отчетный 2021 год |
| Дата составления отчета | – | 18.02.2022 |
| Непосредственный исполнитель | – | референт управления содействия трудоустройству и анализа рынка труда  Н.Н. Пилипчук |

**Введение**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843–па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области» и распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области за октябрь-декабрь 2021 года численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 557,2 тыс. человек и увеличилась за январь-декабрь 2021 года на 27,8 тыс. человек. Уровень занятости – 60,0 % (плановый показатель – 58,3 %).

Численность общей безработицы (по методологии МОТ) в среднем за 2021 год составила 22,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы *–* 4,0 % (плановый показатель – 4,9 %).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на 01.01.2022 составила 3 676 человек, и снизалась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11 244 человека *(на 01.01.2021 – 14 920 человек)*. Соответственно снизился уровень регистрируемой безработицы со значения показателя с 2,62 % (2020 год) до 0,66 % (2021 год) (плановый показатель – 3,3 %).

В 2021 году увеличился спрос на рабочую силу. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, в декабре составило 13 683 единицы, что на 37,5 % больше аналогичного показателя 2020 года (*на 01.01.2021 – 9 948 единиц)*.

Напряженность на рынке труда составила 0,32 человека на одну заявленную вакансию (плановый показатель – 0,8 ед.).

В 2021 году при содействии службы занятости трудоустроено 13 017 человек.

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы – 50,6 % (плановый показатель – 63 %).

В результате решения поставленных целей и задач в области охраны труда численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих составило 0,55 единиц (плановый показатель – 1,79 единиц).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм указаны в таблице 1.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Для осуществления государственной политики в сфере труда и занятости населения комитетом по труду и занятости населения Курской области (далее - Комитет) разработаны четыре подпрограммы государственной программы, мероприятия которых направлены на развитие рынка труда, снижение социальной напряженности в регионе.

**Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»**

В 2021 году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 1 запланировано достижение значений 9 показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, включающих 7 контрольных событий.

За отчетный период в полном объеме выполнены 8 показателей (индикаторов)

подпрограммы 1. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 1 к общему количеству показателей составила 88,9 %. Целевой показатель «Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги» достигнут не в полном объеме. Основной причиной невыполнения является введение на территории Курской области ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, что повлекло ограничение деятельности предприятий и организаций, принимающих участие в реализации данного мероприятия.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения»*

В 2021 году в органы службы занятости обратилось за предоставлением услуг 29 361 гражданин, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 25 701 человек (4,4 % по отношению к численности рабочей силы).

Из общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 19 966 человек являлись незанятыми (77,7 %); 7 954 человека проживает в сельской местности (30,9 %); 476 человек являются пенсионерами и стремятся возобновить трудовую деятельность (1,9 %).

Более 6 % граждан из общего числа обратившихся за содействие в поиске подходящей работы относятся к категории граждан, которые стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; 17,9 % - граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие); 31,9 % – родители, имеющие несовершеннолетних детей; 5 % - граждане предпенсионного возраста; 3,1 % - инвалиды.

За период с января по декабрь 2021 года:

оказано содействие в трудоустройстве 13 017 гражданам;

организовано 153 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

организовано временное трудоустройство 4 387 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 45 граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, 215 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения Курской области оказано 35 гражданам;

приняли участие в общественных работах 1 047 человек;

оказано содействие самозанятости 1 068 безработным гражданам;

получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 3 299 человек;

приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 1 490 безработных граждан; 41 незанятый пенсионер, желающий возобновить трудовую деятельность; 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

оказаны профориентационные услуги 18 204 гражданам.

*Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – одно из важнейших мероприятий, способствующих повышению уровня трудоустройства среди безработных граждан.

В рамках ярмарок вакансий соискателям предоставляется возможность без посредников встретиться с представителями кадровых служб организаций и подобрать себе подходящую работу, путем непосредственного контакта с работодателями, а работодателям - подобрать необходимый персонал из большого количества претендентов.

На ярмарке вакансий обеспечивается возможность подыскать место работы или учебы не только для граждан, которые желают сменить место работы, но и выпускникам учреждений профессионального образования, учащимся выпускных классов школ, лицам предпенсионного возраста, пенсионерам.

В 2021 году проведено 153 ярмарки вакансий, в том числе 105 специализированных: 11  – по общественным работам, 36 – для несовершеннолетних граждан, 16 – для граждан предпенсионного возраста, 5 – для инвалидов и др. Особенно пользуются успехом у работодателей мини-ярмарки, где представитель кадровой службы одного предприятия ведет целенаправленный отбор кадров, из числа безработных граждан, отобранных из банка работников в соответствии с требованиями работодателей. С начала года проведена 31 мини-ярмарка.

В ярмарках приняло участие 252 предприятия и 5 образовательных организаций. В ходе данных мероприятий  2 269 участникам была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессионального обучения при содействии службы занятости. Всего на ярмарках было представлено 4 346 вакансий.

В 2021 году Комитет совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» продолжил традицию проведения региональных ярмарок вакансий в онлайн-режиме – Фестиваль вакансий «Ярмарка рабочих мест – 2021».

Такой формат взаимодействия органов службы занятости населения, работодателя и ищущих работу граждан наиболее оптимален в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введением ограничительных мероприятий.

Всего в 2021 году проведено 2 Фестиваля. В мероприятиях приняли участие порядка 160 крупнейших организаций Курской области, г. Санкт – Петербурга, г. Белгорода, г. Орла, г. Воронежа, которые предложили свыше 8 тысяч вакансий. К трансляциям подключилось более 88  тыс. человек, которые получили уникальную возможность пообщаться с работодателями, задать им все интересующие вопросы.

*Организация проведения оплачиваемых общественных работ*

В 2021 году в общественных работах приняли участие 1 047 человек (*в 2020 году – 1 265 человек*).

Средний период участия в общественных работах составил 1,03 месяца.

Общественные работы были организованы на промышленных предприятиях, предприятиях жилищно-коммунального, сельского хозяйства и других.

*Организация временного трудоустройства*

Органами службы занятости области организуется временное трудоустройство следующих категорий граждан:

*-* несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

*-* безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2021 году численность трудоустроенных на временные рабочие места составила 4 647 человек (*в 2020 году – 3 822 человека*).

*Содействие самозанятости безработным гражданам*

В рамках государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па, реализуется мероприятие по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Специалистами органов службы занятости области оказываются консультационные услуги безработным гражданам по организации собственного дела, проводится тестирование в целях выявления предпринимательских способностей.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 26.02.2016 № 111-па (в редакции  [постановления Администрации Курской области](http://docs.cntd.ru/document/438896805) [от 26.08.2021 № 899-па](http://docs.cntd.ru/document/570910876)) размер единовременной финансовой помощи при соответствующей государственной регистрации устанавливался исходя из средств областного бюджета, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и составлял 150,0 тыс. рублей.

Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в 2021 году получили 44 безработных гражданина *(в 2020 году – 44 человека)*.

В 2021 году 1 068 граждан получили государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности *(в 2020 году – 1 012 граждан)*.

Среди получателей государственной услуги: женщины – 661 человек, жители сельской местности – 374 человека.

По отдельным категориям:

граждане в возрасте от 18 до 29 лет – 159 человек;

инвалиды – 60 человек;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 110 человек;

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва – 49 человек;

родители, имеющие несовершеннолетних детей – 429 человек;

многодетные родители – 26 человек.

В 2021 году было организовано взаимодействие центра «Мой бизнес» с учреждениями службы занятости населения в области проведения тренингов по обучающим программам АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» для поддержки трудовой и предпринимательской инициативы безработных граждан и незанятого населения.

В рамках данного сотрудничества в 2021 году по образовательной программе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» «Азбука предпринимателя» прошел обучение 21 безработный гражданин, желающий открыть собственное дело.

*Содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде и безработным гражданам и членам их семей, получивших государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости*

Для организации данного направления утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В 2021 году государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости  получили  35 человек, а именно: 13 мужчин, 22 женщины; 7 человек, имеющих высшее образование, 10 человек, имеющих среднее профессиональное образование, 12 человек, имеющих среднее общее образование, 6 человек, имеющих основное общее образование *(в 2020 году - 29 человек)*.

*Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования*

В 2021 году органами службы занятости Курской области предоставлено 18 204 государственные услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – профориентационные услуги), в 2020 году – 22 705 профориентационных услуг.

Организация профориентационных услуг органами службы занятости области строится с учетом категории получателей.

В 2021 году среди получателей профориентационных услуг наиболее выделяются:

безработные граждане – 6 705 услуг;

граждане в возрасте 14-17 лет – 3 589 услуг;

граждане предпенсионного и пенсионного возраста – 1 317 услуг;

граждане, стремящиеся восстановить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 1 190 услуг;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников – 1 164 услуги;

инвалиды – 588 услуг;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 99 услуг;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 97 услуг;

граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 41 услуга.

В рамках ежегодного мониторинга профессиональных намерений выпускников общеобразовательных организаций области Комитетом в апреле 2021 года проведен опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 1 694 обучающихся общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятий по профессиональной ориентации носит межведомственный характер. Их эффективность обеспечивается тесным взаимодействием органов службы занятости, органов управления образованием, образовательных организаций, работодателей. В области созданы и действуют региональный координационный межведомственный и научно-методический советы по реализации комплекса мер профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся.

*Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*

В 2021 году органами службы занятости населения предоставлено 1 681 государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

При оказании государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда учитываются половозрастные и индивидуально-личностные особенности различных категорий граждан, уровень образования, степень востребованности имеющейся профессии, прошлый профессиональный опыт, длительность незанятости и мотивация гражданина, что позволяет предотвратить затруднения, связанные с поиском работы, подобрать эффективные методы и приемы работы.

В 2021 году 1 056 услуг по социальной адаптации оказано женщинам, они наиболее охотно стремятся получить навыки по самопрезентации и активно принимают участие в групповых формах работы.

При предоставлении государственной услуги по социальной адаптации молодежи учитывается отсутствие опыта в поиске работы, навыков поведения на рынке труда, адекватных представлений о ситуации на рынке труда, подготовленности к самостоятельному принятию решений. Гражданам, данной категории в 2021 году оказано 253 такие услуги.

97 услуг по социальной адаптации оказано гражданам, ищущим работу впервые.

Гражданам, относящимся к категории инвалиды, оказано 95 услуг по социальной адаптации.

В работе с гражданами, длительно неработающими, акцент делается на преодоление пассивности позиции, умение адаптироваться, формирование и развитие навыков эффективного делового поведения и самопрезентации, выравнивание самооценки, повышение общей компетентности в решении вопросов профессионального самоопределения. Гражданам, данной категории в 2021 году оказано 96 услуг по социальной адаптации.

*Психологическая поддержка безработных граждан*

В 2021 году органами службы занятости области оказано 1 618 государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан. По сравнению с 2020 годом количество оказанных услуг увеличилось на 7,42 %.

В 2021 году среди получателей услуг по психологической поддержке наиболее выделяются:

граждане в возрасте 16-29 лет – 291 услуга;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников – 191 услуга;

инвалиды – 166 услуг;

граждане, стремящиеся восстановить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 82 услуги;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 34 услуги.

1 025 услуг (63 %) по психологической поддержке безработных граждан оказано женщинам. Учитывая необходимость совмещения женщинами родительских и бытовых обязанностей с осуществлением трудовой деятельности, при проведении индивидуальных и групповых занятий с этой категорией граждан акцент был сделан на гибкие формы занятости, повышение самооценки, адаптивности к современным условиям и уверенности в себе.

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан*

В 2021 году органами службы занятости населения организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 490 безработных граждан, что на 291 человека больше, чем в 2020 году.

Перечень профессий (специальностей) и программ обучения, по которым велось обучение безработных граждан, насчитывал 93 наименования, 51,1 % из которых – рабочие профессии. Профессиональное обучение безработных граждан организовано по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда, либо дающим право заняться самостоятельной занятостью, а также по программам обучения, позволяющим дополнить основную профессию, специальность.

Средний период обучения безработных граждан в целом по региону составил 1,6 месяца.

Средние затраты на профессиональное обучение одного безработного гражданина в отчетном периоде составили 9 901,6 рублей.

Прогнозируемая к окончанию I квартала 2022 года доля трудоустроенных граждан, из числа закончивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости в 2021 году, составит более 70 %.

Доля граждан, признанных безработными из числа закончивших обучение, получивших дополнительное профессиональное образование в предыдущем периоде оставила 1,4 % (21 человек). Причинами этого являлись как субъективные, так и объективные факторы (например, изменение спроса на рабочую силу, заполнение работодателем предполагаемого места работы, распространение новой короновирусной инфекции).

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.*

В целях создания условий для возвращения к трудовой деятельности женщин, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, в рамках реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», органами службы занятости населения Курской области в 2021 году было организовано обучение 128 женщин по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Обучение осуществлялось на базе таких образовательных организаций как: ПОЧУ «Учебный центр «Контур», АНО ИНО «Профессионал», ФГБОУ ВО «КГУ», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» и др.

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мероприятий в регионе обучение женщин проводилось в различных формах: очная, очно-заочная с применением дистанционного обучения. По таким профессиям, специальностям и программам, как «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия», «Воспитатель дошкольных образовательных учреждений», «Младший воспитатель», «Секретарь руководителя», «Охрана труда на предприятиях, организациях и учреждениях» и др.

За период с января по декабрь 2021 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 41 человека, из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Обучение осуществлялось на базе образовательных организаций преимущественно Курской области, таких как ГАОУ ДПО «Центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Динамо», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ООО «Центр моды «Вера Геппа» и др. Перечень профессий, специальностей и программ обучения составил более 20 наименований. Среди них «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», «Портной», «Лифтер» и др.

После завершения обучения 25 пенсионеров приступили к трудовой деятельности.

*Региональный проект «Содействие занятости»*

В 2021 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» национального проекта «Демография» Курская область приступила к модернизации службы занятости населения. Мероприятия по модернизации включают в себя внедрение единого фирменного стиля, автоматизацию процессов, создание комфортной среды для работодателей и граждан, предоставление услуг исходя из жизненной ситуации гражданина и бизнес-ситуации работодателя, внедрение принципов клиентоцентричности.

В 2021 году в Курской области были модернизированы следующие центры занятости:

ОКУ «ЦЗН города Щигры и Щигровского района»;

отдел содействия трудоустройству по Центральному административному округу города Курска ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района».

*Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в российской Федерации»*

За 2021 год государственная услуга по осуществлению социальных выплат в среднемесячном исчислении оказана 4 285 безработным гражданам.

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты за 2021 год в виде пособия по безработице, представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде пособия по безработице  в 2021 году (чел.) | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 5672 | 5173 | 4655 | 4530 | 4522 | 3863 | 3868 | 3836 | 3388 | 2924 | 2919 | 3154 |

Получателями социальных выплат в виде стипендии являлись 895 человек из числа безработных граждан, направленных на профессиональное обучение органами службы занятости Курской области.

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты в виде стипендии, представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде стипендии в 2021 году (чел.) | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 38 | 83 | 273 | 277 | 302 | 326 | 156 | 43 | 7 | - | - | - |

Получатели социальных выплат в виде пенсии, назначенной досрочно, по предложению службы занятости населения, в среднемесячном исчислении - 75 человек. Решение о назначении безработным гражданам пенсии по старости досрочно принимает комиссия по рассмотрению вопроса досрочного выхода на пенсию безработных граждан, действующая в Комитете согласно приказу председателя комитета от 13.03.2020 № 01-84 (с учетом изменений и дополнений).

Динамика изменения численности безработных граждан, которые получали социальные выплаты в виде пенсии, назначенной досрочно, представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде пенсии назначенной досрочно в 2021 году (чел.) | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 83 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | 83 | 71 | 63 | 56 | 53 | 55 |

Материальная помощь оказана 1 гражданину, утратившему право на пособие по безработице в связи с истечением установленного законодательством о занятости населения периода его выплаты.

Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом всех редакций) на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными предусмотрены ассигнования в сумме 436 002,500 тыс. рублей.

Фактические расходы на осуществление социальных выплат безработным гражданам в отчетном году составили 435 940,354 тыс. рублей, в том числе:

на выплату пособий по безработице - 411 648,324 тыс. рублей;

на выплату стипендий в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки по направлению органов службы занятости – 5 226,189 тыс. рублей (из них 5 164,561 тыс. рублей - выплаты безработным; 61,628 тыс. рублей - на выплаты незанятым инвалидам);

на выплату материальной помощи в связи с истечением установленного срока выплаты пособия по безработице – 0,968 тыс. рублей;

на выплату пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости –12 602,124 тыс. рублей;

на оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи - 439,749 тыс. рублей;

на затраты подведомственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленной порядке безработными - 6 023,0 тыс. рублей.

*Реализация* [*Закона*](consultantplus://offline/ref=66911B48990784C5FEFDC49E7E94D70B25D610A712ACC85D7D78384A0E904F6AoDwFI) *Курской области "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области*

В целях установления дополнительных гарантий занятости для молодых граждан в Курской области, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области».

Квота устанавливается в размере 1 % организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, среднесписочная численность работников которых составляет более 100 человек.

По состоянию на 31.12.2021 353 предприятия Курской области заквотировали 1 395 рабочих мест для молодых граждан.  Работают на данных предприятиях в счет квоты 158 человек, свободных рабочих мест – 1 237 единиц.

*Обеспечение деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в целях предоставления ими государственных услуг*

Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно и через 28 подведомственных ему областных казенных учреждений центров занятости населения.

Общая штатная численность работников областных казенных учреждений центров занятости населения в 2021 году составляла: по состоянию на 01.01.2021 – 249 штатных единиц, из них 196 штатных единиц основного персонала; по состоянию на 31.12.2021 – 254 штатные единицы, из них 202 штатные единицы основного персонала.

В целях развития профессиональных навыков сотрудников в течение 2021 года прошли обучение 113 работников областных казенных учреждений центров занятости населения, из них:

8 работников прошли профессиональную переподготовку по направлениям «Социальная работа», «Обучение работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; «Контролер технического состояния автотранспортных средств»;

105 работников центров занятости населения прошли повышение квалификации по программам «Основы сурдоперевода: освоение навыков русского жестового языка», «Трансформация центров занятости населения», «Цифровые технологии в деятельности органов службы занятости»; «Консультант по работе с организациями (кадровый консультант)»; «Консультант по работе с гражданами (карьерный консультант)»; «Юридическая техника в правоприменительной деятельности»; «Stories-мейкер и контент-менеджер»; «Образовательные технологии и инновации в образовании»; «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Управление государственными и муниципальными закупками»; «Охрана труда для руководителей организаций»; «Специалисты электротехнического хозяйства»; «Подготовка руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность органов исполнительной власти и подведомственных учреждений».

Обучение работников областных казенных учреждений центров занятости населения проводилось за счет средств регионального бюджета, выделенных на содержание органов службы занятости населения.

Кассовые расходы на выполнение функций учреждений по итогам 2021 года составили 115 321,374 тыс. рублей или 99,94 % от утвержденных бюджетных ассигнований (115 385,993 тыс. рублей), в том числе на:

оплату труда работников подведомственных учреждений с начислениями составили – 93 547,997 тыс. рублей;

командировочные расходы – 182,578 тыс. рублей;

услуги связи составили – 2 086,241 тыс. рублей;

оплату по коммунальным платежам составили – 3 138,717 тыс. рублей;

аренду помещений составили – 3 387,749 тыс. рублей;

приобретение основных средств – 402,237 тыс. рублей;

приобретение материальных запасов – 1 719,825 тыс. рублей;

оплату налогов (на имущество, транспортный налог и налог на землю) –433,374 тыс. рублей;

содержание имущества и прочие услуги – 10 422,656 тыс. рублей.

Из 28 подведомственных учреждений 17 учреждений расположены в административных зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления, остальные 11 подведомственных учреждений арендуют помещения у различных организаций.

Затраты обеспечили текущую деятельность центров занятости населения по вопросам реализации программных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.2 Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места*

В 2021 году на реализацию данного мероприятия не предусмотрено финансовых средств, в связи с этим на территории Курской области мероприятие не реализовывалось.

*Основное мероприятие 1.3 Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости населения*

Основной формой контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения является проведение комплексных плановых и внеплановых выездных и документарных проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и/или требований установленных нормативными правовыми актами в области приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты и выполнения условий договоров квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи.

Контрольные функции осуществляются Комитетом на основании утвержденного ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с прокуратурой Курской области (далее – ежегодный План).

В соответствии с ежегодным Планом на 2021 год утверждено 9 выездных проверок. Ежегодный План формировался на основании аналитической информации подведомственных учреждений центров занятости населения по осуществлению работодателями трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и предоставлению соответствующей отчетности.

За 2021 год Комитетом проведено 9 проверок в отношении 9 юридических лиц. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.

По результатам проверок были выявлены 2 нарушения обязательных требований в области квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи, составлено 2 протокола в отношении должностных лиц и вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Кроме того, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Комитетом осуществлена актуализация нормативной правовой базы в области контрольно-надзорной деятельности.

В соответствии с планом проведения проверок областных казенных учреждений центров занятости населения Курской области на 2021 год, утвержденным приказом Комитета от 22.12.2020 № 01-409 проведены 8 проверок областных казенных центров занятости. В результате проведенных проверок установлены отдельные факты нарушения требований административных регламентов предоставления государственных услуг в области занятости населения. Приняты действенные меры по устранению и недопущению выявленных нарушений.

В целях совершенствования нормативной правовой базы по осуществлению контрольных мероприятий в области содействия занятости населения Комитетом прорабатывается вопрос об обращении в Курскую областную Думу с инициативой о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в статью 5.42 КоАП РФ.

Предлагаемые поправки будут предусматривать административную ответственность работодателей за невыполнение ими квоты для приема на работу инвалидов.

**Подпрограмма № 2 «Развитие институтов труда»**

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 2 в 2021 году запланировано достижение значений 14 показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, включающих 5 контрольных событий.

За отчетный период в полном объеме выполнены 13 показателей (индикаторов)

подпрограммы 2. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 2 к общему количеству показателей составила 92,9 %.

Основные мероприятия и 4 контрольных события подпрограммы 2, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены в полном объеме. Контрольное событие **«**Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда», в 2021 году не выполнено, в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»).

*Основное мероприятие 2.1* *Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах*

В рамках данного основного мероприятия в 2021 году осуществлено:

проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области;

внедрение механизмов управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Курской области, в том числе:

проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма, совершенствования проведения государственной экспертизы условий труда и правильности предоставления работникам организаций, находящихся на территории Курской области, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации компенсаций за работу с вредными условиями труда, в целях оценки условий труда работников, непосредственно предшествовавших страховому случаю на производстве. Всего в 2021 году проведено 69 экспертиз условий труда работников в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями *(в 2020 – 61 экспертиза, в 2019 – 83 экспертизы).*

Для содействия внедрению современных систем управления охраной труда и совершенствования нормативной правовой базы Курской области в области охраны труда, под руководством Курской областной комиссии по охране труда, осуществлялась работа по реализации государственной политики в области улучшения условий и охраны труда, внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда, формированию здорового образа жизни работающих, привлечению внимания к профилактике и снижению числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в Курской области.

В этих целях осуществлялось информирование населения, работников и работодателей о наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через средства массовой информации, в том числе через интернет-сайты, через отраслевые органы государственной власти, администрации муниципальных образований о состоянии условий и охраны труда и передовом опыте в области безопасности и охраны труда в организациях Курской области.

Проведены 2 выездных семинара – совещания и 5 в режиме видео-конференц-связи по проблемным вопросам охраны труда с участием работодателей, их представителей и специалистов организаций, учреждений, предприятий Курской области, представителей Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, комитета здравоохранения Курской области, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области», УГИБДД УМВД по Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, Государственной инспекции труда в Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Курской области, представителей администраций всех районов и городов Курской области, при этом охвачены все муниципальные образования Курской области.

В заочном формате проведено межведомственное совещание под председательством заместителя Губернатора Курской области по вопросу профилактики производственного травматизма при работах в канализационных, водопроводных и газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

К показателям (индикаторам) реализации государственной программы в части основного мероприятия 2.1 относятся: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего; численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам обязательных периодических медицинских осмотров; численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест; количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда; численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда; удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников.

По данным ГУ «Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» общее количество несчастных случаев на производстве составило в 2019 году – 177 случаев (166 – с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 11 – смертельных), в 2020 году – 204 случая (195 – с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 9 – смертельных), в 2021 году – 177 случаев (164 – с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 13 – смертельных случаев).

Мероприятия по реализации законодательства об охране труда и предупреждению производственных рисков осуществлялись работодателями на основании специальной оценки условий труда.

Согласно сведениям Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в 2021 году специальная оценка условий труда проведена у 1 020 работодателей на 38,9 тыс. рабочих местах, на которых заняты 52,7 тыс. работников.

В 2021 году обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях с внедрением новых образовательных технологий и современных обучающих программ прошли 11 208 руководителей и специалистов организаций (3 839 руководителей, 7 369 специалистов), в 2020 году – 9 875 человек, из которых 3 714 руководителей и 6 161 – специалист.

Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) предусмотрены бюджетные ассигнования на субвенцию местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений в сумме 10 885,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 885,00 тысяч рублей или 100 %.

*Основное мероприятие 2.2* *Развитие социального партнерства*

В 2021 году сторонами социального партнёрства проводилась работа по выполнению обязательств трёхстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы.

Контроль за выполнением обязательств Соглашения сторонами соцпартнерства осуществлялся в рамках деятельности Курской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2021 году на 4-х заседаниях данной комиссии были рассмотрены такие вопросы, как: вакцинация населения Курской области, в том числе работающего; проект областного трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2022-2024 годы; проект постановления Администрации Курской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2022 год»; проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2021 году; реализация мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения Курской области; профилактика производственного травматизма в регионе при выполнении работ на высоте; установление на 2023 год допустимой доли иностранных работников используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности»; итоги летней оздоровительной кампании детей в Курской области в 2021 году.

Значительная роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности.

Мероприятие направлено на оказание методической и консультативной помощи представителям сторон социального партнерства на областном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях при заключении Соглашений по регулированию социально-трудовых отношений и коллективных договоров; выявление условий коллективных договоров и соглашений, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и направление уведомлений о выявленных нарушениях сторонам социального партнерства и в Государственную инспекцию труда в Курской области.

В целях повышения эффективности реализации коллективных договоров Комитет проводит консультативные встречи с представителями отраслевых областных организаций профсоюзов и объединениями работодателей, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения, предусмотренных трудовым законодательством процедур по разработке, заключению, внесению изменений и дополнений в действующие коллективные договоры и соглашения и контролю за их выполнением.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения области, обеспечение прав работников на достойную и полную оплату труда в 2021 году, осуществлялась в рамках доведения уровня средней заработной платы организаций основных отраслей экономики до целевых значений, установленных постановлением Администрации Курской области 08.06.2021 № 610-па «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики области на 2021 год».

За период январь-ноябрь 2021 года уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по полному кругу организаций составил 38,9 тыс. рублей, темп роста к 2020 году – 110,5 %.

В разрезе основных отраслей экономики:

по виду экономической деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 41,6 тыс. рублей (целевой показатель 38,7 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 112,8 %;

в обрабатывающих производствах – 37,2 тыс. рублей (целевой показатель – 34,9 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 113,5 %;

в организациях строительства – 43,7 тыс. рублей (целевой показатель – 41,0 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 113,5 %;

по виду экономической деятельности торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 33,8 тыс. рублей (целевой показатель – 31,7 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 111,3 %

в деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта – 30,3 тыс. рублей (целевой показатель – 29,1 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 110,1 %;

в деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам – 35,8 тыс. рублей (целевой показатель – 33,6 тыс. рублей), темп роста к 2020 году – 111,3 %.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат) за январь-сентябрь 2021 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 30 414,6 рублей с темпом роста к соответствующему периоду предыдущего года 108,4 %.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2020 год составила 9,9 % от общей численности населения Курской области (показатель за 2021 год (оценка) будет опубликован в апреле 2022 года).

По данным Курскстата по состоянию на 01.01.2022 задолженность по заработной плате в 4 организациях Курской области составляет 14,916 млн. рублей. Должниками являются: ГУПКО «Беловское АТП» (банкротство) – 0,774 млн. рублей, ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» (банкротство) – 10,395 млн. рублей, ООО «Реут» Фатежского района (банкротство) – 3,370 млн. рублей, ООО «ГлобалТрейд» (банкротство) – 0,377 млн. рублей.

Вопросы погашения задолженности по заработной плате были рассмотрены на 4-х заседаниях областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации трудовых отношений граждан и реализации мер по улучшению занятости инвалидов. Проведено порядка 65 заседаний межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам муниципальных районов и городских округов Курской области, в том числе в заочной форме, на которых заслушано более 800 работодателей.

В результате принятых мер в 2021 году в полном объеме была погашена задолженность по заработной плате в ООО «Курский завод строительных конструкций», ПОУ Курская ОТШ ДОСААФ России.

В ООО «Реут» задолженность по оплате труда снижена в декабре 2021 года на 19,256 млн. рублей (на 01.12.2021 составляла 22,626 млн. рублей). Погашение задолженности произошло за счет предоставленной ООО «Реут» Администрацией Курской области из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с устранением влияния особо опасных болезней животных.

*Основное мероприятие 2.3* *Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений*

В 2021 году комитетом осуществлялся контроль за соблюдением федерального законодательства и законодательства Курской области в сфере трудовых отношений органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Законом Курской области от 06.04.2007 № 25-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» в области охраны труда.

Контроль осуществлялся путем проведения запросов квартальных, годовых отчетов об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов о расходовании представленных субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по формам и в сроки, установленные комитетом, также проводилось контролирование исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований поручений комитета, решений областной комиссии по охране труда.

**Подпрограмма № 3 «**[**Обеспечение реализации**](#Par1115) **государственной программы»**

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 3 запланировано достижение 1 показателя (индикатора), выполнение 3 основных мероприятий, включающих 3 контрольных события.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 3, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости*

Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом всех редакций) на содержание аппарата Комитета предусмотрены ассигнования в сумме 44 553,225 тыс. рублей, фактически сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования в сумме 67 903,601 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 67 902,747 тыс. рублей или 99,99 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Общая штатная численность Комитета по состоянию на 01.01.2021 составляла 61 штатная единица, из них 54 должности государственной гражданской службы Курской области и 7 штатных единиц должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы области.

По состоянию на 31.12.2021 общая штатная численность комитета составляла 56 штатных единиц, из них 54 штатные единицы государственной гражданской службы Курской области; 2 штатных единиц должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы области.

В течение 2021 года была проведена аттестация 3 государственных гражданских служащих комитета, которые были признаны соответствующими замещаемым должностям.

Дополнительное профессиональное образование в течение отчетного периода получили 36 государственных гражданских служащих комитета. Обучение проводилось по следующим направлениям:

- трансформация центров занятости населения;

- цифровая трансформация региона;

- реализация проектов цифровой трансформации;

- основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении;

- основы цифровой трансформации: организационная культура и команда цифровой трансформации;

- цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции;

- цифровизация и управление на основе данных;

- основы управления проектной деятельностью;

- методы и технологии, основанные на работе с данными;

- безопасность и охрана труда;

- комплексная защита информации и обеспечение безопасности персональных данных. Организация работы с открытыми данными;

- повышение эффективности предоставления органами исполнительной власти государственных услуг;

- государственная национальная политика в системе национальной безопасности: противодействие терроризму и экстремизму;

- государственная политика в области противодействия коррупции;

- организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отношений на государственной гражданской службе;

- официально-деловой стиль и нормы русского языка. Коммуникативный имидж;

- организация работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти;

- контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- специалист в сфере закупок;

- подготовка руководителей и ответственных за пожарную безопасность органов исполнительной власти и подведомственных учреждений;

- специалисты электротехнического хозяйства.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Комитета от 30.12.2020 № 01-441 «Об утверждении Положения о реализации единой государственной учётной политики в комитете по труду и занятости населения Курской области на 2021 год».

Доходы, администрируемые Комитетом в 2021 году, исполнены в размере 97,68 %, в связи с тем, что фактов нецелевого использования субсидий согласно утвержденным планам проверок хозяйствующих субъектов за предшествующие годы не выявлено. Сумма денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, подлежащая возврату в бюджет, составила 6 837,412 тыс. рублей. Прогноз поступления доходов в 2021 году составлял 7 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты меры по повышению эффективности использования областных бюджетных средств на основании организационно-распорядительных документов: размещение заказов путем проведения электронных аукционов.

За 12 месяцев 2021 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Комитете проведено 130 электронных аукционов по закупкам областного бюджета. Начальная (максимальная) цена по размещенным закупкам составила 15711,7 тыс. рублей. Заключено по итогам торгов 130 государственных контракта на общую сумму 12678,6 тыс. рублей. В результате проведенных аукционов и запроса котировок, сумма экономии областных бюджетных средств составила в общей сумме 3033,1 тыс. рублей, что позволило снизить расходы областного бюджета на 19,3%. Авансовые платежи по государственным контрактам не осуществлялись, оплата производилась по факту выполненных работ (оказанных услуг). В 2021 году предпринимались меры по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, что способствовало достижению показателей.

*Основное мероприятие 3.2. Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде*

Согласно Плану мероприятий по реализации концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденному распоряжением Губернатора Курской области от 27.04.2015 № 283-рг (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 02.02.2016 № 29-рг**)** по состоянию на конец 2021 года Комитетом переведено 6 государственных услуг в электронный вид, что составило 54 % от общего количества государственных услуг (11), которые предоставляют органы службы занятости населения Курской области. Предусмотренный к выполнению в 2021 году плановый показатель выполнен в полном объеме.

За период с 2012 по 2021 годы на интерактивном портале комитета <http://trud46.ru/> разработаны электронные информационные сервисы следующих государственных услуг: содействие гражданам в поиске подходящей работы; содействие работодателям в подборе необходимых работников; организация проведения оплачиваемых общественных работ; прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации; информирование о социальных выплатах гражданам; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; предоставление отчетов работодателями о квотировании рабочих мест для инвалидов.

В течение 2021 года в центры занятости населения Курской области посредством интерактивного портала поступило более 90 000 обращений о предоставлении сведений, находящихся в распоряжении органов службы занятости. В установленный законодательством срок заявителям направлены ответы.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» в 2021 году продолжил работу сервис дистанционной подачи заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через интернет - порталы «Государственных услуг» и «Работа в России».

Так, за период с января по декабрь 2021 года через портал «Государственных услуг» поступило 16 255 заявлений и 4 780 аналогичных заявлений через портал «Работа в России».

К концу 2024 года полномочия органов службы занятости будут осуществляться посредством федеральной централизованной платформы, функционирующей на базе информационной системы «Работа в России», по единым стандартизованным требованиям в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2019 № 302 «Об утверждении единых требований к организации деятельности органов службы занятости».

*Основное мероприятие 3.3. Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области*

На основании постановления Администрации Курской области от 27.12.2011 № 719-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью областных бюджетных, казенных и автономных учреждений», Комитетом осуществляется контроль за деятельностью подведомственных областных казенных учреждений.

В 2021 году проведены контрольные мероприятия за деятельностью подведомственных казенных учреждений Курской области в 6 областных казенных учреждениях: «Центр занятости населения Беловского района», «Центр занятости населения Золотухинского района», «Центр занятости населения Конышевского района», «Центр занятости населения Мантуровского района», «Центр занятости населения Октябрьского района», «Центр занятости населения Черемисиновского района». В результате проведенных проверок установлены отдельные нарушения финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства Центрами занятости населения.

По проведенным контрольным мероприятиям за период с января по декабрь 2021 года приняты действенные меры к подведомственным учреждениям по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений бюджетного законодательства.

На основании постановления Администрации Курской области от 17.07.2014 № 429-па «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области» приказом председателя Комитета от 29.07.2019 № 01-246 утвержден «Регламент проведения (осуществления) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области центров занятости**».**

В 2021 году проведены контрольные мероприятия в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области в 6 областных казенных учреждениях Центрах занятости населения Курской области: «Центр занятости населения Беловского района», «Центр занятости населения Золотухинского района», «Центр занятости населения Конышевского района», «Центр занятости населения Мантуровского района», «Центр занятости населения Октябрьского района», «Центр занятости населения Черемисиновского района». По результатам проверок установлены отдельные, незначительные нарушения и несоответствия законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг, не повлиявшие на результаты закупок и не приведшие к нарушению прав и законных интересов участников закупок.

По проведенным контрольным мероприятиям в 2021 году приняты действенные меры к подведомственным Центрам занятости населения, допустившим нарушения законодательства по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»**

В 2021 году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 4 запланировано достижение значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 2 контрольных события.

За отчетный период в полном объеме выполнены 5 показателей (индикаторов) подпрограммы 4. Доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4 к общему количеству показателей составила 71,4 %. Значения 2 целевых показателей достигнуты не в полном объеме. Причина неисполения целевых показателей связана с низкой заинтересованностью работодателей в трудоустройстве инвалидов (работодатели опасаются дополнительных проверок, ответственности, а также того, что инвалид в силу состояния здоровья не справится со своей работой, а также будет часто находиться на больничном листе). При этом Курская область занимает лидирующие позиции по доле трудоустроенных инвалидов (2 место по Центральному Федеральному округу и 3 по Российской Федерации).

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 4, предусмотренные к выполнению в 2021 году выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 4.1 Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста*

В результате реализации данной подпрограммы трудоустроено 45 молодых инвалидов, 4 инвалидам предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела, содействие при адаптации на рабочем месте силами наставника организовано для 9 инвалидов молодого возраста.

В рамках подпрограммы в 2021 году организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 28 безработных инвалидов молодого возраста. Перечень профессий и программ их обучения состоял из 19 наименований, среди которых: повар, управление государственными и муниципальными закупками, специалист по маникюру, оператор ЭВиВМ, охранник, бухгалтер, пользователь программы 1С: Предприятие, делопроизводитель. Базами обучения выступали 15 образовательных организаций  региона. Из числа граждан, закончивших обучение, трудоустроено 14 молодых инвалидов.

Средняя стоимость обучения граждан указанной категории составила 9,9 тыс. рублей. Средняя продолжительность обучения – 1,8 месяца.

Услугами по психологической поддержке воспользовались 35 безработных граждан в возрасте от 18 до 44 лет, имеющие группу инвалидности.

*Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования*

Ежегодно Комитетом совместно с комитетом образования и науки Курской области проводитсямониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования. По результатам проведения мониторинга подготовлен отчет и направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

**Раздел Ш. Результат реализации мер правового регулирования**

Информация по реализации мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в таблице № 3.

**Раздел IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Данные о кассовых расходах областного бюджета, федерального бюджета представлены в таблицах № 4, 5.

**Раздел V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

Постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па утверждена государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

*Постановлением Администрации Курской области от 19.02.2021 № 151-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения в части приведения государственной программы в соответствие с требованиями Закона Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

*Постановлением Администрации Курской области от 29.03.2021 № 288-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», дополнительным соглашением с Минтрудом России от 02.12.2020 № 149-2019-P20046-1/4.

*Постановлением Администрации Курской области от 09.07.2021 № 707-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения в части приведения государственной программы в соответствие с требованиями Закона Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 № 481 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения», дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)», а также Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018.

*Постановлением Администрации Курской области от 23.09.2021 № 992-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции от 28.06.2021 № 219-ФЗ), Закона Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» от 28.12.2020 № 150-09-2021-029.

*Постановлением Администрации Курской области от 22.12.2021 № 1423-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»* внесены изменения, обусловленные приведением нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Стратегией цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20.08.2021 № 880-па, а также Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, разработанный Правительством Российской Федерации от 01.10.2021.

**Раздел VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В 2022-2024 годах продолжится работа по реализации мероприятий государственной программы, направленных на снижение социальной напряженности и содействие занятости граждан, по следующим направлениям:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде, и безработным гражданам и членам их семей, получившим государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

психологическая поддержка;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» продолжится реализация регионального проекта «Содействие занятости (Курская область) национального проекта «Демография» в части модернизации центров занятости населения.

К концу 2024 года планируется провести модернизацию не менее 4 центров занятости населения Курской области.

Кроме того, органами службы занятости Курской области совместно с органами управления образованием продолжится работа по расширению Перечня профессий и специальностей для обучения безработных граждан в соответствии с требованиями современного рынка труда.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» в 2022 году продолжится работа по предупреждению и профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Курской области.

**Оценка эффективности государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»**

**Подпрограмма 1. "Активная политика занятости населения и**

**социальная поддержка безработных граждан"**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм = 3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 599156,813/599294,679=0,9998

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1/0,9998=1,0002

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

В случаях, если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.

Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

СД п/пз = 12,4/12 = 1,033 (принимаем за 1,0);

Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 70/70 = 1,0;

Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги

СД п/пз = 99,86/100 = 0,999;

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

СД п/пз = 128/126 = 1,016 (принимаем за 1,0);

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

СД п/пз = 40/40 = 1,0;

Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно

СД п/пз = 4366/4117 = 1,06 (принимаем за 1,0);

Количество получателей стипендий в период прохождения гражданами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости

СД п/пз = 895/887= 1,009 (принимаем за 1,0);

Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

СД п/пз = 0,9/0 = принимаем за 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1,0+1,0+0,999+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0

СР п/п = ------------------------------------------------------ = 0,9999

9

в случаях, если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 0,9999\*1,0002=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 11433,622/11433,622 =1,0

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1,0/1,0=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

СД п/пз=12/13=0,923;

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

СД п/пз=248/164=1,512 (принимаем за 1,0);

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

СД п/пз=81,7/67,9=1,203 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

СД п/пз=36/6=6 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания

СД п/пз=51/31=1,645 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

СД п/пз=316,9/83,2=3,809 (принимаем за 1,0);

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

СД п/пз=158,2/99=1,598 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

СД п/пз=8524/4680=1,821 (принимаем за 1,0);

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

СД п/пз=80720/66524=1,213 (принимаем за 1,0);

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

СД п/пз=21,1/20,8=1,014 (принимаем за 1,0);

Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию

СД п/пз=49/26,9=1,822 (принимаем за 1,0);

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы

СД п/пз=102,8/102,6=1,002 (принимаем за 1,0);

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

СД п/пз=103,5/103,5=1,0;

Уровень бедности

СД п/пз=9,3/9,3=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

0,923+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 СР п/п. = ------------------------------------------------------------------------------ = 0,995

14

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 0,995\*1,0=0,995

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 67902,746/67903,601=1,0

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис = 1,0/1,0=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде

СД п/пз = 54/50 =1,08 (принимаем за 1,0)

*Степень реализации подпрограммы:*

СР п/п =1,0/1,0=1,0

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 1,0\*1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их**

**трудоустройстве»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =2/2=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 1191,501/1191,798=0,9998

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис =1,0/0,9998=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы

СД п/пз = 35,1/39 = 0,9;

Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество

СД п/пз = 9/8 = 1,125 (принимаем за 1,0);

Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

СД п/пз = 32,8/34 = 0,965;

Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела

СД п/пз = 4/3 = 1,333 (принимаем за 1,0);

Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

СД п/пз = 28/26 = 1,077 (принимаем за 1,0);

Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы

СД п/пз = 45/40 = 1,125 (принимаем за 1,0);

Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке

СД п/пз = 35/35 =1,0;

*Степень реализации подпрограммы:*

0,9+1,0+0,965+1,0+1,0+1,0+1,0

СР п/п = ----------------------------------------------=0,981

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =0,981\*1,0=0,981

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы:**

В случаях, если СД гп/пз больше 1, значение СД гп/пз принимается равным 1.

Уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ)

СД гп/пз = 4,9/4,0=1,225 (принимаем за 1,0);

Уровень занятости населения в Курской области

СД гп/пз = 60/58,3=1,029 (принимаем за 1,0);

Уровень регистрируемой безработицы в Курской области

СД п/пз = 3,3/0,66=5 (принимаем за 1,0) ;

Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области

СД гп/пз = 0,8/0,32=2,5 (принимаем за 1,0);

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы

СД гп/пз = 50,6/63=0,803;

Коэффициент частоты производственного травматизма

СД гп/пз = 1,79/0,55=3,255 (принимаем за 1,0)

Степень реализации государственной программы:

1,0+1,0+1,0+1,0+0,803+1,0

СРг/п = ---------------------------------------------- = 0,967

6

Оценка эффективности государственной программы:

ЭРгп =0,5\*0,967+0,5\*(1,0\*0,882+0,995\*0,0168+1,0\*0,0999+ 0,981\*0,0018)=0,984, где

k1 = 599156,813/679684,682= 0,882

k2= 11433,622/679684,682=0,0168

k3 = 67902,746/679684,682= 0,0999

k4= 1191,501/679684,682= 0,0018

**Эффективность реализации государственной программы высокая.**

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествую-щий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | | | | | |
| 1. | Уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ) | процентов | 4,9 | 4,9 | 4,0 | - |
| 11. | Уровень занятости населения в Курской области | процентов | 56,9 | 58,3 | 60,0 | - |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в Курской области | процентов | 2,62 | 3,3 | 0,66 | - |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в Курской области | единиц | 1,62 | 0,8 | 0,32 | - |
| 4. | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | процентов | 31,6 | 63 | 50,6 | Несоответствие спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда, ограничение деятельности предприятий и организаций в связи введением на территории Курской области ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, повлияло на снижение количества трудоустроенных граждан. |
| 5. | Коэффициент частоты производственного травматизма | единиц | 0,63 | 1,79 | 0,55 | - |
|  | **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | |
| 6. | Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | процентов | - | - | - | - |
| 7. | Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | процентов | 3,9 | 12,0 | 12,4 | - |
| 8. | Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 77,7 | 70,0 | 70,0  (оценка) | Годовое значение показателя рассчитывается по итогам I квартала года, следующего за отчетным |
| 9. | Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги | процентов | 99,97 | 100 | 99,86 | В связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции |
| 10. | Удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в общей численности граждан указанной категорий, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги | процентов | - | - | - | - |
| 101. | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | - | 126 | 128 | - |
| 102 | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | человек | - | 40 | 40 | - |
| 11. | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | 10375 | 4366 | 4117 | - |
| 12. | Количество получателей стипендий в период прохождения гражданами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | человек | 1191 | 887 | 895 | - |
| 13. | Количество трудоустроенных инвалидов на вновь созданные (оборудованные) для них рабочие места | человек | - | - | - | - |
| 14. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификаци | человек | 240 | - | - | - |
| 15. | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессио-нальное обучение или дополнительное профессиональное образование | тыс.че-ловек | 1,514 | - | - | - |
| 16. | Доля  занятых  в  численности  лиц  в  возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование | процентов | 98,7 | - | - | - |
| 17. | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процентов | 0,94 | 0,9 | 0 | На конец 2021 года безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, на учете в органах службы занятости не состояло |
| 18. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | процентов | 75,3 | - | - | - |
| 19. | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом) | человек | 54 | - | - | - |
| 20. | Количество центров занятости населения Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 2 | - |
| 21. | Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процентов | - | - | - | - |
| 22. | Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процентов | - | - | - | - |
| 23. | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | процентов | 100 | - | - | - |
| 231. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости | человек | 245 | - | - | - |
| 232. | Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан | человек | 233 | - | - | - |
| 233. | Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения | человек | 280 | - | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** | | | | | |
| 24. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 9 | 12 | 13 | - |
| 25. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 195 | 248 | 164  (данные за 9 месяцев 2021 года) | Данные ГУ – Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по итогам 2021 года будут в первой декаде марта 2022 года |
| 26. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 70 | 81,7 | 67,9  (данные за 9 месяцев 2021 года) | Данные ГУ – Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по итогам 2021 года будут в первой декаде марта 2022 года |
| 27. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 6 | 36 | 6 | - |
| 28. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | человек | 24 | 51 | 31 | - |
| 29. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. раб.  мест | 286,8 | 83,2 | 316,9 | - |
| 30. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | процентов | 98,2 | 99 | 158,2 | - |
| 31. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 7929 | 4680 | 8524 | - |
| 32. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 67812 | 80720 | 66524  (данные за 9 месяцев 2021 года) | Данные ГУ – Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по итогам 2021 года будут в первой декаде марта 2022 года |
| 33. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | процентов | 21 | 21,1 | 20,8  (данные за 9 месяцев 2021 года) | Данные ГУ – Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по итогам 2021 года будут в первой декаде марта 2022 года |
| 34. | Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров | единиц | - | - | - | - |
| 35. | Уровень выполнения обязательств Администрации Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения | процентов | - | - | - | - |
| 36. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию | процентов | 21 | 49 | 26,9 | - |
| 37. | Уровень реальной среднемесячной заработной платы | процентов,  2017 год - базовое значение | 110,8 | - | - | - |
| 371. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы | процентов,  2020 г. -базовое значение | - | 102,6 | 102,8  (по данным Курск-стата за январь-ноябрь 2021 г.) | Итоговый показатель рассчитывается Росстатом. Значение темпа роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы  за 2021 год будет опубликовано Росстатом 15 апреля 2022 года |
| 372. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | процентов,  2020 г. -базовое значение | - | 103,5 | 103,5  (оценка) | Показатель рассчитывается ежеквартально. Итоговое значение темпа роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения за 2021 год будет опубликовано Росстатом 15 апреля 2022 года |
| 38. | Уровень бедности | процентов | 9,9 | 9,3 | 9,3  (оценка) | Показатель рассчитывается Росстатом 1 раз в год с учетом результатов  отчетного года, включая значения среднемесячной заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения, величины прожиточного минимума на душу населения и др. Предварительное значение уровня бедности (оценка) за 2021 год будет опубликовано Росстатом 29 апреля 2022 года |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы** | | | | | | |
| 39. | Количество проведенных комитетом по труду и занятости населения Курской области контрольных мероприятий | единиц | - | - | - | - |
| 40. | Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде | процентов | 54 | 50 | 54 | - |
| **Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** | | | | | | |
| 41. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | процентов | 28,5 | 39 | 35,1 | Отказ работодателя в приеме на работу инвалида, так как вакантное рабочее место не предполагает условий труда с учетом патологии граждан с инвалидностью; низкая заинтересованность работодателей в трудоустройстве инвалидов (работодатели опасаются дополнительных проверок, ответственности, а также того, что инвалид в силу состояния здоровья не справится со своей работой, а также будет часто находиться на больничном листе);  отказ граждан от направлений на работу, в связи с боязнью потерять пенсию по инвалидности |
| 42. | Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество | человек | 8 | 8 | 9 | - |
| 43. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | 33,7 | 34 | 32,8 | Низкая заинтересованность работодателей в трудоустройстве инвалидов (работодатели опасаются дополнительных проверок, ответственности, а также того, что инвалид в силу состояния здоровья не справится со своей работой, а также будет часто находиться на больничном листе) |
| 44. | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела | человек | 3 | 3 | 4 | - |
| 45. | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | 27 | 26 | 28 | - |
| 46. | Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы | человек | 41 | 40 | 45 | - |
| 47. | Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке | человек | 35 | 35 | 35 | - |
| 48. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | - | - | - | - |
| 49. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - |
| 50. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | - | - | - | - |
| 51. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - |
| 52. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования | процентов | - | - | - | - |
| 53. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - |
| 54. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | процентов | - | - | - | - |
| 55. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - |
| 56. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | человек | - | - | - | - |
| 57. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | - | - | - | - |

Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий**

**государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1**  Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда | Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,62 % (на 01.01.2021) до 0,66 % (на 01.01.2022), коэффициент напряженности снизился с 1,62 ед. на 1 вакансию до 0,32 ед. |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**  Социальные выплаты  безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оказана  социальная поддержка слабозащищенной категории граждан | Оказана  социальная поддержка 4285 гражданам слабозащищенной категории |
| 1 | **Контрольное событие**  **программы 1.1.1.1**  Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2021 году произведены | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2**  Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1417 безработных граждан и 40 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1490 безработных граждан и 41 незанятого пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность |
|  | **Контрольное событие**  **программы 1.1.2.1**  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников  в 2021 году оказано | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие**  **программы 1.1.2.4**  Конкурентоспособность безработных граждан в 2021 году повышена | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие**  **программы 1.1.2.7**  Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан  в 2021 году оказана | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Профинансированы областные казенные учреждения центры занятости населения | Расходы составили 99,94 % от утвержденных бюджетных ассигнований |
| 1 | **Контрольное событие**  **программы 1.1.3.1**  Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений, в 2021 году выполнен | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3**  Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Проведено 17 контрольных мероприятий в области содействия занятости |
| 1 | Контрольное событие  программы 1.3.1  Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2021 году проведены | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 1.Р2 | **Региональный проект 1.Р2**  «Содействие занятости» | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Выполнен |
| 1.Р2.1 | **Мероприятие 1. Р2.1**  Повышение эффективности службы занятости | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации – 4 к 2023 году | В 2021 году модернизировано 2 центра занятости населения Курской области |
|  | **Контрольное событие программы** **1. Р2.1.1**  Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2021 году организована | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1**  Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение условий труда на рабочих местах | Улучшение условий труда на рабочих местах |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.1**  Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда |
|  | **Контрольное событие**  **программы 2.1.1.1**  Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда в 2021 году проведена | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2021 | х | 31.05.2021 | х | Не выполнено  В связи с принятием распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» |
| 1 | **Контрольное событие**  **программы 2.1.1.3**  Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2021 году подведены | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2021 | х | 31.05.2021 | х | Выполнено |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2**  Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Винцкевич В.А.  Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма на территории Курской области за 2021 год до уровня 1,79 | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производствен-ного травматизма на территории Курской области за 2021 год до уровня 0,55 |
|  | **Контрольное событие**  **программы 2.1.2.1**  Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2021 году оказано | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2**  Развитие социального партнерства | Колькина О.Л.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности регулирования социально- трудовых отношений | Снижение доли коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию до 26,9 % |
|  | **Контрольное событие**  **программы 2.2.0.1**  Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2021 году проведена | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3**  Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производствен-ного травматизма на территории Курской области до 1,79 |
|  | **Контрольное событие**  **программы 2.3.1**  Проверки деятельности органов местного самоуправления  за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2021 году проведены | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено путем проведения запросов отчетов об осуществлении переданных полномочий, о расходовании представленных субвенций, контролирования исполнения поручений комитета, решений областной комиссии по охране труда |
| 2 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1**  Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение мероприятий государственной программы | Мероприятия государственной программы выполнены |
|  | **Контрольное событие**  **программы 3.1.1**  Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2021 году заключены | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2**  Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставления государственных услуг, их доступности, сокращение временных и финансовых затрат | Увеличение доли государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде до 54 % |
| 3 | **Контрольное событие**  **программы 3.2.1**  Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2021 году выполнен | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | x | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3**  Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности функционирования учреждений и хозяйственной деятельности | Проведено 12 контрольных мероприятий |
|  | **Контрольное событие**  **программы 3.3.1**  Контрольные мероприятия в 2021 году проведены | Кулагина Е.В.  Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| **Подпрограмма 4**  **«Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1**  Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В 2021 году будет организовано сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 8 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника; трудоустроено на временные рабочие места 27 инвалидов молодого возраста; оказано содействие самозанятости с выплатой единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела 2 инвалидам молодого возраста; организована психологическая поддержка 35 безработным инвалидам молодого возраста; пройдут профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 26 безработных инвалидов молодого возраста | Организовано сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 9 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника; трудоустроено на временные рабочие места 45 инвалидов молодого возраста; оказано содействие самозанятости с выплатой единовременной финансовой помощи 4 инвалидам молодого возраста. Организована психологическая поддержка 35 безработных инвалидов молодого возраста; организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 28 безработных инвалидов молодого возраста |
|  | **Контрольное событие 4.1.1** Незанятые инвалиды молодого возраста в 2021 году трудоустроены | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | Выполнено |
| 4.2 | **Основное мероприятие 4.2**  Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности работы по сопровождению инвалидов молодого возраста | Выполнено |
|  | **Контрольное событие 4.2.1**  Отчет по результатам проведения мониторинга, реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2021 году направлен в Минтруд | Пикулина О.В.  Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 01.03.2021  31.12.2021 | х | 01.03.2021  31.12.2021 | х | Выполнено |

Таблица 3

**Оценка**

**результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | | | Примечание  (результат реализации;  причины отклонений) |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB44175245B78837F1E5794A55DA0207D3ED8397C37E274C306EF0992AC3453E58572AC96H7M4H) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения | | | | | | | |
| 1. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.  по мере необходимости | | 19.02.2021 | Постановление Администрации Курской области от 19.02.2021 № 151-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», дополнительным соглашением с Минтрудом России от 02.12.2020 № 149-2019-P20046-1/4. | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.  по мере необходимости | | 29.03.2021 | Постановление Администрации Курской области от 29.03.2021 № 288-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 3. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 № 481 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения», дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)», а также Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.  по мере необходимости | | 09.07.2021 | Постановление Администрации Курской области от 09.07.2021 № 707-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 4. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции от 28.06.2021 № 219-ФЗ), Закона Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» от 28.12.2020 № 150-09-2021-029. | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.  по мере необходимости | | 23.09.2021 | Постановление Администрации Курской области от 23.09.2021 № 992-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 5. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Стратегией цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20.08.2021 № 880-па, а также Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, разработанный Правительством Российской Федерации от 01.10.2021 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг.  по мере необходимости | | 22.12.2021 | Постановление Администрации Курской области от 22.12.2021 № 1423-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» |
| 6. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об организации общественных работ в Курской области в 2021 году» в целях обеспечения занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Ежегодно | | 08.02.2021 | Постановление Администрации Курской области от 08.02.2021 № 104-па «Об организации общественных работ в Курской области в 2021 году» |
| 7. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.02.2016 № 111-па «О порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | | 26.08.2021 | Постановление Администрации Курской области от 26.08.2021 № 899-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.02.2016 № 111-па «О порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» |
| 8. | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | | 19.02.2021 | Приказы комитета по труду и занятости населения Курской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения:  от 19.02.2021  № 01-46; № 01-47;  № 01-48; № 01-49;  № 01-50; № 01-51 |
| 9. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Утверждение приказа комитета по труду и занятости населения Курской области «О признании утратившим силу приказа комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | | 11.10.2021 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.10.2021 № 01-349 ««О признании утратившим силу приказа комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» |
| 10. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Утверждение приказа комитета по труду и занятости населения Курской области «Об утверждении Положения об организации проведения оплачиваемых общественных работ» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | | 11.10.2021 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.10.2021 № 01-350 «Об утверждении Положения об организации проведения оплачиваемых общественных работ» |
| 11. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Утверждение приказа комитета по труду и занятости населения Курской области «Об утверждении Положения об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | | 11.11.2021 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.11.2021 № 01-389 «Об утверждении Положения об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB44175245B78837F1E5794A55DA0207D3ED8397C37E274C306EF0992AC3453E58572AA9CH7MEH) «Развитие институтов рынка труда» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие социального партнерства» | | | | | | | |
| 12. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2020 году» в целях подведения итогов областного конкурса | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости | 26.04.2021 | | Постановление Администрации Курской области от 26.04.2021 № 418-па  «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2020 году» |
| 13. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» в целях изменения состава областной комиссии по охране труда | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости | 16.07.2021 | | Постановление Администрации Курской области от 16.07.2021 № 746-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» |
| 14. | Региональное трехстороннее Соглашение | Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом "Федерация организаций профсоюзов Курской области" и Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (раз в три года) | 2021 | | срок реализации Соглашения 2019-2021 годы |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB44175245B78837F1E5794A55DA0207D3ED8397C37E274C306EF0992AC3453E58572AB9BH7MDH) «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости» | | | | | | | |
| 15. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 27.09.2021 | | Постановление Администрации Курской области «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» от 27.09.2021 № 1000-па |
| 16. | Постановление Администрации Курской области | Принятие постановления Администрации Курской области «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за выполнением квоты для приема на работу отдельных категорий молодежи в Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 28.12.2021 | | Постановление Администрации Курской области «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за выполнением квоты для приема на работу отдельных категорий молодежи в Курской области» от 28.12.2021 № 1507-па |
| 17. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | Утверждение приказа комитета по труду и занятости населения Курской области «О признании утратившими силу приказов комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-418 и от 20.12.2018 № 01-419 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере необходи-мости) | 22.12.2021 | | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 22.12.2021 № 01-466 «О признании утратившими силу приказов комитета по труду и занятости населения Курской области от 20.12.2018 № 01-418 и от 20.12.2018 № 01-419 |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы | | | | | | | |
| Меры правового регулирования не предлагаются | | | | | | | |

Таблица 4

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области**

**на реализацию государственной программы Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соискатели, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей), | | |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Курской области | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | Всего | 824 | 06 | х | х | 1064171,770 | 679823,700 | 679684,682 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 1064171,770 | 679823,700 | 679684,682 |
| Подпрограмма 1 | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | Всего | 824 | 06 | 1 | х | 1007187,749 | 599294,679 | 599156,813 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | х | 1007187,749 | 599294,679 | 599156,813 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 01 | 971585,249 | 579294,679 | 579156,813 |
| Региональный проект 1.L3 | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | L3 | 20000,000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.L3.1 | Повышение эффективности службы занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | L3 | 20000,000 | 0 | 0 |
| Региональный проект 1.Р2 | «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости) | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 01 | Р2 | 15602,5 | 0 | 0 |
| Региональный проект 1.Р2 | «Содействие занятости»  (повышение эффективности службы занятости) | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 01 | Р2 | 0 | 20000,000 | 20000,000 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие институтов рынка труда»** | Всего | 824 | 06 | 2 | х | 11525,870 | 11433,622 | 11433,622 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | х | 11525,870 | 11433,622 | 11433,622 |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 01 | 11525,870 | 11433,622 | 11433,622 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | Всего | 824 | 06 | х | х | 44157,851 | 67903,601 | 67902,746 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 44157,851 | 67903,601 | 67902,746 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 01 | 44157,851 | 67903,601 | 67902,746 |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 4 | Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве | Всего | 824 | 06 | 4 | х | 1300,300 | 1191,798 | 1191,501 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | х | 1300,300 | 1191,798 | 1191,501 |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 01 | 1300,300 | 1191,798 | 1191,501 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 02 | х | х | х |

Таблица 5

**Информация  
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,  
бюджетов государственных внебюджетных фондов,  
местных бюджетов и внебюджетных источников на  
реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной программы,  подпрограммы  государственной программы,  структурного элемента подпрограммы | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов | | Фактические расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
| **Государственная программа Курской области** | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | | 674010,508 | | | 679684,682 |
| федеральный бюджет | | 472602,500 | | | 455540,356 |
| областной бюджет | | 201408,008 | | | 224144,326 |
| **Подпрограмма 1** | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | всего | | 616829,687 | | | 599156,813 |
| федеральный бюджет | | 472540,798 | | | 455478,705 |
| областной бюджет | | 144288,889 | | | 143678,108 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | всего | | 596829,687 | | 579156,813 | |
| федеральный бюджет | | 452940,798 | | 435878,705 | |
| областной бюджет | | 143888,889 | | 143278,108 | |
| Мероприятие 1.1.1 | Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации | всего | | 446917,798 | | 429855,705 | |
| федеральный бюджет | | 446917,798 | | 429855,705 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| Мероприятие 1.1.2 | Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | всего | | 28407,888 | | 27956,734 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 28407,888 | | 27956,734 | |
| Мероприятие 1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | | 121504,001 | | 121344,374 | |
| федеральный бюджет | | 6023,000 | | 6023,000 | |
| областной бюджет | | 115481,001 | | 115321,374 | |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| Региональный проект 1.Р2 | «Содействие занятости» | всего | | 20000,000 | | 20000,000 | |
| федеральный бюджет | | 19600,000 | | 19600,000 | |
| областной бюджет | | 400,000 | | 400,000 | |
| Мероприятие 1.Р2.1 | Повышение эффективности службы занятости | всего | | 20000,000 | | 20000,000 | |
| федеральный бюджет | | 19600,000 | | 19600,000 | |
| областной бюджет | | 400,000 | | 400,000 | |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие институтов рынка труда»** | всего | | 11433,622 | | 11433,622 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 11433,622 | | 11433,622 | |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | всего | | 11433,622 | | 11433,622 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 11433,622 | | 11433,622 | |
| Мероприятие 2.1.1 | Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | всего | | 548,622 | | 548,622 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 548,622 | | 548,622 | |
| Мероприятие 2.1.2 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | | 10885,000 | | 10885,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 10885,000 | | 10885,000 | |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | | 44555,401 | | 67902,746 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | |
| областной бюджет | | 44555,401 | | 67902,746 | |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | всего | | 44555,401 | | 67902,746 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | |
| областной бюджет | | 44555,401 | | 67902,746 | |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Подпрограмма 4** | Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве | всего | | 1191,798 | | 1191,501 | |
| федеральный бюджет | | 61,702 | | 61,651 | |
| областной бюджет | | 1130,096 | | 1129,850 | |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | всего | | 1191,798 | | 1191,501 | |
| федеральный бюджет | | 61,702 | | 61,651 | |
| областной бюджет | | 1130,096 | | 1129,850 | |
| Основное мероприятие 4.2 | Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | всего | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | | 0,000 | | 0,000 | |

Таблица 6

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измере-ния | Значения  показателей  (индикаторов)  государственной  программы,  подпрограммы  государственной  программы | | Обоснование  отклонений значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) |
| Текущий год | |
| план | ожидаемое  значение  на конец  года |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | | | | | | | |
| 1. | | Уровень безработицы в Курской области | процен-тов | | 4,5 | 4,3 | Улучшение ситуации на рынке труда, снижение численности безработных граждан (по методологии МОТ) |
| 2. | | Уровень регистрируемой безработицы в Курской области | процен-тов | | 2,2 | 1,06 | Улучшение ситуации на рынке труда, снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения |
| 3. | | Коэффициент напряженности на рынке труда в Курской области | единиц | | 0,8 | 0,8 | - |
| 4. | | Отношение трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | процен-тов | | 50 | 50 | - |
| 5. | | Коэффициент частоты производственного траматизма | единиц. | | 1,79 | 1,79 | - |
| **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | |
| 6. | | Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | | процен-тов | 12 | 12 | - |
| 7. | | Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | | процен-тов | 70 | 70 | - |
| 8. | | Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги | | процен-тов | 100 | 100 | - |
| 9. | | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | | человек | 131 | 131 | - |
| 10. | | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | | человек | 42 | 42 | - |
| 11. | | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно | | человек | 6048 | 6048 | - |
| 12. | | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | | процен-тов | 0,8 | 0,8 | - |
| 13. | | Количество центров занятости населения Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | | единиц | 2 | 2 | - |
|  | | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** | | | | | |
| 14. | | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | | человек | 12 | 12 | - |
| 15. | | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | | человек | 238 | 238 | - |
| 16. | | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | | дни | 81,7 | 81,7 | - |
| 17. | | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | | единиц | 36 | 36 | - |
| 18. | | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | | человек | 51 | 51 | - |
| 19. | | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | | тыс.  раб.мест | 83,3 | 83,3 | - |
| 20. | | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | | процен-тов | 99 | 99 | - |
| 21. | | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | | единиц | 4680 | 4680 | - |
| 22. | | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | | человек | 80720 | 80720 | - |
| 23. | | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работников | | процен-тов | 21,1 | 21,1 | - |
| 24. | | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию | | процен-тов | 48 | 48 | - |
| 25. | | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы | | процен-тов,  2020 г. – базовое значение | 105,6 | 105,6 | - |
| 26. | | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | | процен-тов,  2020 г. – базовое значение | 107,2 | 107,2 | - |
| 27. | | Уровень бедности | | процен-тов | 8,8 | 8,8 | - |
|  | | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | |
| 28. | | Доля государственных услуг в сфере труда и занятости населения, оказываемых в электронном виде | | процен-тов | 50 | 50 | - |
| 29. | | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России» | | процен-тов | 50 | 50 |  |
| 30. | | Доля граждан, получивших государственные услуги и сервисы в области содействия занятости в электронном виде (от общего числа обратившихся) | | процен-тов | 68,7 | 68,7 |  |
| 31. | | Предоставление гражданам государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников с использованием единой цифровой платформы «Работа в России» | | процен-тов | 100 | 100 |  |
| 32. | | Предоставление гражданам остальных государственных услуг в области содействия занятости населения осуществляется с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России» | | процен-тов | 50 | 50 |  |
| **Подпрограмма 4 ««Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** | | | | | | | |
| 33. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | | | процен-тов | 39 | 39 | - |
| 34. | Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество | | | человек | 8 | 8 | - |
| 35. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | | | процен-тов | 34,1 | 34,1 | - |
| 36. | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела | | | человек | 3 | 3 | - |
| 37. | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | | | человек | 26 | 26 | - |
| 38. | Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы | | | человек | 40 | 40 | - |
| 39. | Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке | | | человек | 35 | 35 | - |