**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области**

**«Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель:

**Министерство природных ресурсов Курской области**

Дата составления отчета: 29 февраля 2024 г.

Исполнители:

консультант отдела экономики, бюджетного планирования и администрирования платежей

Асеева В.Н., 53-24-65, [economles@rkursk.ru](mailto:economles@rkursk.ru)

начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов и лесоразведения

Мирсалиева Е.А., 53-79-88, ohrles@rkursk.ru

начальник отдела перспективного развития и использования лесов

Червякова И.В., 53-42-98, [isples@rkursk.ru](mailto:isples@rkursk.ru)

начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны

Червяков Ю.М., 53-23-05, lesnadzor.kpk@rkursk.ru

Заместитель Председателя Правительства

Курской области –

министр природных ресурсов

Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.О. Поляков

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год | 4 |
| 2.1 | *Основные результаты, достигнутые в отчетном году* | 5 |
| 2.2 | *Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы* | 5 |
| 2.2.1 | *Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»* | 5 |
| 2.2.2 | *Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»* | 15 |
| 2.3 | *Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы* | 16 |
| 2.4 | *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы* | 17 |
| 2.5 | *Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы* | 18 |
| 2.6 | *Результаты оценки эффективности реализации*  *государственной программы* | 18 |
| 3. | Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы | 18 |
| 4. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 19 |
| 5. | Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 19 |
| 6. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 21 |
| 7. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 23 |
| 8. | Приложение 1  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы |  |
| 9. | Приложение 2  Сведения  о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм государственной программы |  |
| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| 10. | Приложение 3  Оценка эффективности мер государственного регулирования |  |
| 11. | Приложение 4  Оценка результатов реализации мер правового регулирования |  |
| 12. | Приложение 5  Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы |  |
| 13. | Приложение 6  Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы |  |
| 14. | Приложение 7  Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным учреждением |  |
| 15. | Приложение 8  Оценка эффективности реализации государственной программы |  |

**Введение**

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2023 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с:

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области»;

- Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

**I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

Цель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее – Программа) - эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций, ресурсно-экологического потенциала и биологического разнообразия.

В соответствии с обозначенной целью и с учетом основных проблем лесного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение следующих основных задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов, эффективное использование лесов при сохранении защитных, экологических функций и биологического разнообразия с обеспечением баланса выбытия и восстановления лесов Курской области, а также осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

обеспечение эффективного управления лесами в Курской области и устойчивого развития лесного сектора экономики.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического состояния;

сохранение лесистости территории Курской области на уровне 8,2%;

увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до уровня 39,7%;

увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда до 197,2 рубля;

увеличение до 31,1% отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины.

Ведомственные целевые программы в составе Программы отсутствуют.

*Основные результаты, достигнутые в отчетном году*

Решению вышеперечисленных задач для достижения цели Программы способствовали следующие основные результаты:

- сохранен уровень показателя (индикатора) «Лесистость территории Курской области» - 8,2%;

- выполнен план по доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 39,8 %.

*Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы*

*Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»*

В отчетном году по подпрограмме 1 предусматривалась реализация 4 основных мероприятий, регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» и 11 контрольных событий. Выполнены все основные мероприятия, региональный проект и контрольные события.

Достигнуты следующие основные результаты в 2023 году:

1) лесных пожаров на территории Курской области не допущено;

2) увеличена площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка) и составила 0,34955 тыс. га;

3) увеличение отношения площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) до 5165,8 %;

4) увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 615,9 %;

5) не причинён ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

6) увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») – 1,74957 тыс. га;

7) уменьшение площади погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 0,051 тыс. га;

8) увеличение количества выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 12,4416 млн. шт.;

9) увеличение заготовки семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 66,4321 т.;

10) увеличена доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала до 1,9 %.

*Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение».*

Организация охраны лесов от пожаров, подготовка и прохождение пожароопасного сезона 2023 года на территории лесного фонда Курской области осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Курской области. Приняты исчерпывающие меры по выполнению ранее данных поручений Правительства Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В полном объеме согласно Лесному плану Курской области и Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области проведен комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В лесу была установлена необходимая наглядная агитация и организованы места отдыха, на дорогах, ведущих в леса, установлены шлагбаумы.

В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров – ИСДМ - Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области.

В целях недопущения, быстрого реагирования, а так же заблаговременного предотвращения перехода пала огня с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры, в 2023 году действовали 30 камер видеонаблюдения системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций.

На территории области деятельность по тушению лесных пожаров осуществлялась 5 государственными унитарными предприятиями Курской области и специализированным автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (далее – САУ КО «Лесопожарный центр»). Их лесопожарные формирования технически оснащены и были приведены в состояние постоянной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

Перед началом пожароопасного сезона проведена областная тренировка с проверкой готовности сил и средств, всех органов и учреждений области к предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Все лесничества, учреждение, предприятия Министерства природных ресурсов Курской области и арендаторы лесных участков успешно прошли проверки по готовности к пожароопасному сезону, как на уровне муниципальных образований, так и на региональном уровне.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17 мая 2011 года N 377 и от 18 мая 2011 года N 378 разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров по лесничествам и согласован с Рослесхозом Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области на 2023 год.

Согласно Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области на период пожароопасного сезона 2023 года для тушения лесных пожаров могут быть задействованы 805 человек, 369 единиц техники 1786 единиц оборудования:

- лесопожарные формирования Министерства природных ресурсов - 124 человека, 137 единиц техники, 407 единиц оборудования;

- лесопожарные формирования заповедника имени Алехина - 18 человек, 13 единиц техники, 210 единиц оборудования;

- лесопожарные формирования военного лесничества - 22 человека, 8 единиц техники, 135 единиц оборудования;

-арендаторы лесных участков - 162 человека, 89 единиц техники, 739 единиц оборудования;

-иные юридические лица, не использующие леса, но привлекаемые к тушению лесных пожаров - 274 человека, 71 единица техники, 314 единиц оборудования;

-аварийно спасательные формирования - 205 человек, 51 единица техники, 192 единицы оборудования.

В целях координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе по вопросам охраны и защиты лесов, в круглосуточном режиме функционировал региональный Диспетчерский пункт Министерства природных ресурсов Курской области, организована работа телефона доверия, установлены системы видеоконференцсвязи с ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, видеосвязи (Skуpe) с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, Центральным диспетчерским пунктом ФГУ «Авиалесоохрана».

На постоянной основе проводились заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти Курской области, с участием глав муниципальных образований. Неоднократно вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах рассматривались на заседаниях КЧС ОПБ Администрации Курской области. Принимались и реализовывались соответствующие решения по данному вопросу.

С 10.04.2023 года на территории лесов Курской области было установлено начало пожароопасного сезона 2023 года.

Постановлением Правительства Курской области от 10.04.2023 года № 440-пп «Об установлении особого противопожарного режима на территории Курской области» с 10.04.2023 года был установлен в границах территории Курской области особый противопожарный режим до принятия решения о его отмене.

В период действия особого противопожарного режима на территории Курской области, приказами Министерства 10 раз продлевались ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Курской области, Постановлением Правительства Курской области от 16.10.2023 года № 1089-пп «Об отмене особого противопожарного режима на территории Курской области» с 16.10.2023 года был отменен особый противопожарный режим на территории Курской области.

В связи с отменой особого противопожарного режима, установлением повсеместно 1 класса пожарной опасности в лесах на территории Курской области, приказом Министерства от 16.10.2023 года №01-08/687 «О признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов Курской области от 10 октября 2023 г. №01-08/679 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» с 16.10.2023 года было снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды приказом Министерства от 23.10.2023 года №01-08/706 «Об окончании пожароопасного сезона 2023 года» с 26.10.2023 года на территории Курской области окончен пожароопасный сезон 2023 года.

Министерством природных ресурсов Курской области совместно с Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области организовано проведение широкой информационной кампании среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления по сбережению лесов, профилактике лесных пожаров, недопущению незаконных рубок. Информация размещалась на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области и Министерства природных ресурсов Курской области, на сайтах региональных информагентств, в печатных СМИ и на местных телеканалах.

Профилактические противопожарные мероприятия выполнялись в соответствии с утвержденным государственным заданием на выполнение работ САУ КО «Лесопожарный центр», государственными унитарными предприятиями Курской области, арендаторами лесных участков. Выполнение объемных показателей мероприятий по предупреждению, возникновению и распространению лесных пожаров приведены в таблице1.

В 2023 году лесных пожаров на территории лесного фонда Курской области не допущено.

Лесопожарными формированиями совместно с пожарно-спасательными гарнизонами ликвидировано 15 угроз с сопредельной территории с лесным фондом, перехода пала огня на сторону леса не допущено.

*Таблица 1*

Объёмные показатели выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Плановый объем на год\*** | **Фактически выполнено с начало года** | **% выполнения от годового плана** |
| **Профилактические противопожарные мероприятия** | | | | |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 198,2 | 203,64 | 103% |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 4929,3 | 5300,57 | 105% |
| Проведение контролируемых профилактических выжиганий | га | 132,8 | 132,8 | 100% |
| **Профилактическая противопожарная пропаганда** | | | | |
| Благоустройство зон отдыха граждан,  пребывающих в лесах | шт. | 267 | 272 | 102% |
| Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 125 | 126 | 101% |
| Реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 190 | 204 | 107% |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт. | 314 | 370 | 118% |

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложении 2.

*Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов».*

В качестве мероприятий по защите лесов от болезней и вредных организмов в 2023 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 503,9 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 15,1 га, выборочные санитарные рубки на площади 157,1 га, рубка аварийных деревьев 145 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложении 2.

*Основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).*

Произведен отвод лесосек для проведения сплошных рубок на площади 5,1 га и для проведения выборочных рубок и ухода за лесами на площади 762,1465 га.

Министерством природных ресурсов Курской области в 2023 году проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды для осуществления рекреационной деятельности. Площадь лесного участка 3,1 га.

В соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации на основании приказов Министерства природных ресурсов Курской области предоставлены лесные участки в аренду на площади 3,5275 га.

В постоянное (бессрочное) пользование в 2023 году предоставлены лесные участки на площади 39,4174 га для осуществления рекреационной.

Всего в пользование лесных участков предоставлено на площади 46,0449 га.

Проведены лесные аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 10 договоров купли-продажи лесных насаждений и предоставлено древесины в объеме 2159 куб. м.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации продолжалась работа по ведению государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах лесного фонда на территории Курской области. Предоставлено 29 выписок из государственного лесного реестра на сумму 6550 руб.

Во исполнение осуществления переданных полномочий в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации Министерство природных ресурсов Курской области в 2023 году проведена государственная экспертиза 121 проектов освоения лесов, выдано 63 положительных заключения и 58 отрицательных.

Государственными лесными инспекторами Министерства природных ресурсов Курской области в соответствии со ст. 96, 96.1 Лесного кодекса Российской Федерации в 2023 году проводился федеральный государственный лесной контроль (надзор).

На конкурсной основе укомплектован штат государственных лесных инспекторов.

Служебные удостоверения и формы документов по федеральному государственному лесному контролю (надзору) и лесной охране выданы всем государственным лесным инспекторам.

Приказом Министерства природных ресурсов Курской области от 01.03.2023 № 01-08/165 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и отличия, порядка ношения и нормы выдачи предметов форменной одежды должностных лиц Министерства природных ресурсов Курской области и ОКУ «Дирекция ООПТ», осуществляющих на территории Курской области федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесную охрану, в лесах расположенных на землях лесного фонда» утверждены перечни форменной одежды для государственных лесных инспекторов, норм ее выдачи, порядка учета и ношения.

В рамках действующей на постоянной основе рабочей группы под руководством прокуратуры Курской области по вопросам предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины, сотрудниками заинтересованных ведомств проводятся совместные рейды, мероприятия, совещания, семинары.

В 2023 году федеральный государственный лесной контроль (надзор) на территории государственного лесного фонда Курской области осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)».

В рамках осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит (проводится в порядке, определенном [статьей 70](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100813&fld=134) Закона № 248-ФЗ); рейдовый осмотр (проводится в порядке, определенном [статьей 71](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=101212&fld=134) Закона № 248-ФЗ); документарная проверка (проводится в порядке, определенном [статьей 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100851&fld=134) Закона № 248-ФЗ); выездная проверка (проводится в порядке, определенном [статьей 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100851&fld=134)3 Закона № 248-ФЗ).

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: наблюдение за соблюдением обязательных требований (проводится в порядке, определенном [статьей 74](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100888&fld=134) Закона № 248-ФЗ); выездное обследование (проводится в порядке, определенном [статьей 75](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=101242&fld=134) Закона № 248-ФЗ).

В настоящее время на территории Курской области лесопользование осуществляется 78 субъектами, из них 44 юридические лица и 34 граждане и индивидуальные предприниматели.

Учитывая положение постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в 2023 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.

В соответствии со ст. ст. 23, 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, лицам, деятельность которых является объектом федерального государственного контроля (надзора) присвоены следующие критерии риска:

0 - значительный риск;

13 - умеренный риск;

65 - низкий риск.

В 2023 году, в отношении объектов контроля проведены следующие профилактические мероприятия: 199 консультирований, 1 профилактический визит, объявлено 81 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, так же проведено 1 обобщение правоприменительной практики и 15 информирований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет».

В 2023 году, лесными инспекторами (должностными лицами) выявлено 138 фактов нарушения законодательства, из которых по 27 фактам предусматривается ответственность по ст. 260 УК РФ, рассмотрено 106 дел об административных правонарушениях, 106 лиц привлечено к административной ответственности:

- по ст. 7.9 КоАП РФ – 3 шт;

- по ст. 8.2 КоАП РФ – 1 шт;

- по ст. 8.25 КоАП РФ – 6 шт;

- по ст. 8.26 КоАП РФ –3 шт;

- по ст. 8.27 КоАП РФ – 7 шт;

- по ст. 8.28 КоАП РФ – 24 шт;

- по ст. 8.31 КоАП РФ – 20 шт;

- по ст. 8.32 КоАП РФ – 32 шт;

- по ст. 19.6 КоАП РФ – 8 шт;

- по ст. 20.25 КоАП РФ – 2 шт.

По 29 правонарушениям вынесены предупреждения, наложено административных штрафов на общую сумму 1 213 300 рублей, взыскано 1 183 300 рублей.

Административные штрафы оплачиваются в добровольном порядке, а также через службу судебных приставов.

За 2023 год на территории Курской области выявлено 27 случаев нарушения лесного законодательства, предусматривающих ответственность в соответствии со ст. 260 УК РФ из них:

- 15 фактов с установленными лицами - ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений составляет 1 421 400 руб., объем – 24,8 куб. м.

- 12 фактов с неустановленными лицами - ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений составляет 4 344 200 руб., объем – 53.9 куб. м.

Общий ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконных рубок в 2023 году, составляет 5 813 400 руб., объем – 132,549 куб. м.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

*Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов»*

В 2023 году проводились рубки ухода за лесом: прореживание в объеме 251,6 га, проходные рубки – 169,2 га, рубки осветления -311,35 га, рубки прочистки - 38,2 га. Данные мероприятия по проведению рубок ухода за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложении 2.

*Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области»*

С 1 января 2019 года действует региональный проект «Сохранение лесов в Курской области», разработанный на основе федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося составной частью национального проекта «Экология».

Цель данного проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2025 году.

Задача регионального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Все большее значение приобретают лесные культуры. Они дают возможность создавать высокопродуктивные насаждения наиболее ценного видового состава и формы; выращивать породы, которые раньше не произрастали на данной территории; сократить до минимума лесовосстановительный период вырубок; создавать насаждения улучшенным посевным и посадочным материалом. Благодаря лесным культурам мы сохраняем и улучшаем биоразнообразие лесов. Искусственные насаждения выполняют экологические, средозащитные, средообразующие и рекреационные функции.

В рамках мероприятия 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» регионального проекта 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» выполнены:

- искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также компенсационное лесовосстановление и лесоразведение-263,73 га;

- естественное лесовосстановление –5,4га;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) и агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур -3408,98 га;

- обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами –175,7 га;

- лесоводственный уход– 124,6 га;

- уход за лесосеменными плантациями–30 га;

- выращивание посадочного материала –2,90152 млн.шт.

В рамках мероприятия 1.GA.2 «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления» осуществлено:

- заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства –14455,5 кг;

- приобретение семян лесных растений–1684 кг;

В 2023 году выполнен основной показатель (индикатор) регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)». Так же достигнуты дополнительные показатели (индикаторы) регионального проекта:

- Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

Конкретные мероприятия и контрольные события регионального проекта отражены в приложении 2.

Выполнение показателей (индикаторов) отражены в приложении 1.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»*

В отчетном году по подпрограмме 2 предусматривалась реализация 1 основного мероприятия и 3 контрольных событий. Выполнено основное мероприятие и 2 контрольных события.

Не выполнено контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты» в связи с тем, что фактические значения 2 показателей (индикаторов) ниже запланированных.

Достигнуты следующие основные результаты в 2023 году:

1) выполнение всех мероприятий Программы;

2) увеличение уровня повышения квалификации специалистов лесного хозяйства до 12,3 % от общей численности работников лесного хозяйства;

3) 100% внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС);

4) увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг до 92 %;

5) обеспечение управления реализацией Программы.

В отчетном году 20 специалистов лесного хозяйства прошли повышение квалификации, из них:

8 человек по программе обучения «Отвод и таксация лесосек»;

2 человека по программе обучения «Организация тушения крупных лесных пожаров»;

2 человека по программе обучения «Федеральный государственный лесной надзор и лесная охрана»;

2 человека по программе обучения «Внедрение цифрового двойника леса – ФГИС ЛК как инструмента ведения электронного государственного лесного реестра»;

6 человек по программе обучения «Пожарная безопасность для руководителей и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты».

Конкретные мероприятия и контрольные события отражены в приложении 2.

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы*

В отчетном году Программой запланировано выполнение 19 показателей (индикатора), имеющих плановое целевое значение на 2023 год.

3 показателя (индикатора) не достигло планового значения (2 показатель по Программе, 1 показатель по подпрограмме 2):

1. «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» составил 163,3 % при плане 189,2 %.

Невыполнение показателя связано с уменьшением количества вынесенных постановлений на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями), в котором регламентирован мониторинг проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 и 2023 год. Кроме того, на основании проведенного лесоустройства, были заключены дополнительные соглашения по договорам аренды лесных участков в связи с уменьшением объема заготовки, что привело к сокращению полученного дохода. Так же стоит отметить, что Курская область является приграничной областью, в связи с чем были расторгнуты договора аренды, участки которых находятся в приграничных районах области.

2.«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» составила 28,3% при плане 29,0 %.

Незначительное невыполнение планового показателя связано с тем, что в приграничных к проведению специальной военной операции районах мероприятия по заготовке древесины были затруднены. Кроме того, в связи с тем, что Лесной план Курской области на новый срок был утвержден 13 июня 2023 года, это привело к уменьшению срока заготовка древесины в 2023 году.

3. «Степень выполнения целевых показателей программы».

В связи с невыполнением вышеуказанных показателей (индикаторов) степень выполнения целевых показателей программы снизилась.

В целом сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы указаны в приложении 1 к настоящему Отчету.

*Анализ факторов,*

*повлиявших на ход реализации государственной программы*

Наибольшее влияние на ход реализации Программы оказывали природные факторы, длительный сухой весенне-осенний период 2023 года с температурами выше средних многолетних значений.

10.04.2023 объявлено о начале пожароопасного сезона на территории области. Продлился пожароопасный сезон до 26.10.2023.

Лесопожарная обстановка в зависимости от класса пожарной опасности в лесах контролировалась 13 мобильными группами Министерства природных ресурсов Курской области и 3-5 группами арендаторов по 51 маршруту патрулирования, 52 временными пожарными сторожами в составе лесопожарных формирований САУ КО «Лесопожарный центр», ГУПКО, арендаторами лесных участков, другими лесопользователями.

Усиление патрулированных групп и времени патрулирования в отдельные периоды пожароопасного сезона, связанные жаркой погодой, было вызвано резким увеличением рекреационной нагрузки на насаждения в связи с выездом населения на отдых в леса.

Государственными лесными инспекторами был усилен контроль за проведением профилактических противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

*Анализ фактических и вероятных последствий*

*влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы*

В отчетном году приняты все меры для минимизации последствий природных факторов. Лесных пожаров на территории Курской области не допущено.

Отрицательно может повлиять на лесные культуры младших и средних возрастов отсутствие достаточного количества влаги в виде природных осадков в осенний период, в морозный зимний период, возможно снижение площади перевода лесных культур в покрытую лесом площадь.

*Результаты оценки эффективности реализации*

*государственной программы в отчетном году*

Оценка эффективности Программы состоит из оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, степени реализации подпрограмм и Программы и оценке эффективности реализации подпрограмм, Программы.

Подробные расчеты приведены в приложении 8.



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

Эргп=0,5 х 0,96+0,5х(0,93х0,25+0,98х0,75)=0,96

В 2023 году высокий уровень эффективности реализации Программы.

**II. Результаты реализации структурных элементов в разрезе подпрограмм государственной программы**

Конкретные результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы приведены в приложении 2.

Всего по Программе в 2023 году было запланировано 5 основных мероприятий, региональный проект и 14 контрольных событий. Выполнено все основные мероприятия, региональный проект и 13 контрольных событий в запланированные сроки. Не выполнено одно контрольное событие:

- «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

Причина невыполнения была изложена выше.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию структурных элементов, и последствий нереализации структурных элементовв целом на государственную программу описан в разделах «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы» и «Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы».

**III. Результаты реализации**

**мер государственного и правового регулирования**

При реализации Программы применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования не планируется.

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации Программы является принятие законодательных и иных нормативных правовых актов на областном уровне в области лесных отношений.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении 4.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Плановый объем ресурсного обеспечения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее -Программа) за счет всех источников в 2023 году составляет 230 113,999 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99 011,100 тыс. рублей;

-областного бюджета – 68 777,609 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 62 325,290 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2023 года - 168 500,502 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99 011,100 тыс. рублей;

- областного бюджета – 69 489,402 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2023 год 168 271,829 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 98 982,774 тыс. рублей;

- областного бюджета – 69 289,055 тыс. рублей;

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 70 573,507 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 99,9%, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,7 %;

Средства по внебюджетным источникам освоены на 113%.

Финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм Программы за 2023 год.

1. Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»:

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет 104 496,350 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –29 076,151 тыс. руб.,

- областного бюджета – 13 094,909 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 62 325,290 тыс. руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 года – 42 171,060 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 29 076,151 тыс. руб.,

- областного бюджета – 13 094,909 тыс. руб.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2023 год 42 171,039 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –29 076,130 тыс. руб.;

- областного бюджета – 13 094,909 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 70 573,507 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 100 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 100 %;

- областного бюджета – 100 %.

Средства по внебюджетным источникам освоены на 113 %.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы».

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет–125 617,649 тыс. руб., в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 69 934,949 тыс. руб.;

- областного бюджета – 55 682,700 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 года – 126 329,442 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69 934,949 тыс. руб.;

- областного бюджета – 56 394,493 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований за 2023 год составили 126 100,790 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69 906,644 тыс. руб.;

- областного бюджета – 56 194,146 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств составило 99,8 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,6 %.

Использование бюджетных ассигнований и внебюджетных источников в разрезе основных мероприятий Программы приведено в приложениях 5 и 6.

Выполнение сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственной программе «Развитие лесного хозяйства в Курской области» САУ КО «Лесопожарный центр» приведено в приложении 7.

**V. Информация**

**о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В 2023 году в Программу вносились следующие изменения в соответствии с постановлениями Администрации Курской области:

1) от 02.03.2023 № 248-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением государственной программы в части финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- приведением в соответствии с защитой бюджетных проектировок в области лесных отношений в Федеральном агентстве лесного хозяйства на 2023-2025 гг. в части, касающейся внебюджетных источников;

- приведением значений показателей объемов государственных услуг (работ) приложения № 4 Программы в соответствии с государственным заданием;

2) от 29.09.2023 № 1047-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- уточнением внебюджетных источников в соответствии с бюджетными проектировками в области лесных отношений основного мероприятия 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов».

- приведением значений показателей (индикаторов) в соответствии с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» и паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», утвержденным 02.02.2023 Правительством Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет»;

- приведением значений показателей, касающихся регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» в соответствии с протоколом заседания президиума Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области – Председателя Правительства Курской области, председателя президиума Совета А.Б. Смирнова от 28.02.2023 № 03-04/329;

- уменьшением значения показателя (индикатора) «Площадь рубок ухода в молодняках» с 0,629 тыс. га до 0,29 тыс. га в 2023 году. Снижение значения связано с уменьшением финансирования за счет федерального бюджета основного мероприятия 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов», а также проведением Рослесхозом работы по выделению особо защитных участков лесов, в которых проведение рубок ухода в молодняках не допускается в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

- приведением методики расчетов показателей (индикаторов) государственной программы в соответствии с методиками расчетов показателей федерального проекта «Сохранение лесов», утвержденных приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2022 № 928, от 03.11.2022 № 929;

- уточнением методики расчета показателя «Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда» в соответствии с рекомендациями по расчету показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»;

3) от 28.12.2023 № 1442-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением государственной программы в части финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- уточнением внебюджетных источников в соответствии с бюджетными проектировками в области лесных отношений;

- приведением значений показателей (индикаторов) в соответствии с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» и паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», утвержденным 29.08.2023 Правительством Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет»;

- приведением значений показателей объемов государственных услуг (работ) приложения № 4 Программы в соответствии с государственным заданием специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр».

**VI. Предложения**

**по дальнейшей реализации государственной программы**

Финансирование программных мероприятий Программы на 2024-2026 годы предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

В соответствии с Законом Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» объем финансирования Программы за счет федерального и областного бюджета составит в 2024 году – 171 856,083 тыс. руб., в 2025 году – 187 074,289 тыс. руб., в 2026 году– 193 944,532 тыс. руб.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области;

стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.