ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов Курской области

Заместитель Председателя

Правительства Курской

области - министр природных

ресурсов Курской области                                                                         К.О. Поляков

| Дата составления отчета: 15 февраля 2023 г. Исполнитель: Заместитель начальника экономического отдела Писарева Н.Ю. (4712) 73-07-92 (133) Адрес электронной почты: buh.ecolog46@rkursk.ru |  |
| --- | --- |

I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»,

достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012   № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012          № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па утверждена государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2025 годы.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – программа) разработана с целью сохранения, восстановления и рационального использования природных ресурсов и объектов животного мира, охраны окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности.

Ответственный исполнитель программы - Министерство природных ресурсов Курской области.

Соисполнители программы:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники программы:

Министерство строительства Курской области.

Государственная программа включает пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Задачами программы являются:

развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их обитания;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и мониторинг водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2025 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

увеличение к 2025 году доли населения, обеcпеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 98,9%.

Ведомственные целевые программы в составе программы отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» запланировано выполнение 48 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Целевые значения всех показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме (100 %).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ,

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» на 2022 год запланировано 3 основных мероприятия и 13 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 1 529 736,580 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 931 025,800 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 598 710,780 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 1 448 600,332 тыс. рублей (94,7% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 931 025,800 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 517 574,532 тыс. рублей (86,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области сохранения и обеспечения функционирования природных систем, обеспечения экологической безопасности на территории области. Исполнитель мероприятий – Министерство природных ресурсов Курской области и Министерство строительства Курской области.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в регионе подготовлен ежегодный макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области, характеризующий состояние окружающей среды и природных ресурсов Курской области, уровень антропогенного воздействия на нее, проводимую государственную экологическую политику и принимаемые в регионе меры по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения. Макет доклада размещен на официальных сайтах Администрации Курской области и Министерства природных ресурсов Курской области.

Осуществлены работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов.

Выполнены работы по благоустройству в связи с развитием особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Парк имени С.Н. Перекальского».

Кроме того, проводились мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк», «Парк «Боева дача» и «Парк имени С.Н. Перекальского».

Проведено мероприятие в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.

Осуществлен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области.

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления».

Постановлениями Администрации Курской области от 27.01.2022 № 52-па и от 02.12.2022 № 1399-па внесены изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области.

Проведено комплексное экологическое обследование «Балка Калинов лог» и «Балка Ченки» в Курском районе, «Куськинские меловые холмы» в Мантуровском районе, «Ванинская пойма» в Октябрьском районе, «Урочище Обжи», «Гнилуша», «Пойма рек Свапа и Нестунь», «Пойма реки Свапы близ села Гряды» в Хомутовском районе, «Урочище Глубокое» в Беловском районе, «Лесопарк у поселка Куйбышева» в Рыльском районе, природный парк «Парк имени Н.А. Никитина» в г. Железногорск.

Изготовлены карты-планы зон с особыми условиями использования территорий регионального значения «Балка Калинов лог» и «Балка Ченки» в Курском районе, «Куськинские меловые холмы» в Мантуровском районе, «Ванинская пойма» в Октябрьском районе, «Урочище Обжи», «Гнилуша», «Пойма рек Свапа и Нестунь», «Пойма реки Свапы близ села Гряды» в Хомутовском районе, «Урочище Глубокое» в Беловском районе, «Лесопарк у поселка Куйбышева» в Рыльском районе, «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» в Горшеченском районе, природный парк «Парк имени Н.А. Никитина» в г. Железногорск.

Подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон «Балка Калинов лог» и «Балка Ченки» в Курском районе, «Куськинские меловые холмы» в Мантуровском районе, «Ванинская пойма» в Октябрьском районе, «Урочище Обжи», «Гнилуша», «Пойма рек Свапа и Нестунь», «Пойма реки Свапы близ села Гряды» в Хомутовском районе, «Урочище Глубокое» в Беловском районе, «Лесопарк у поселка Куйбышева» в Рыльском районе, «Степная балка близ села Погожее» в Тимском районе, «Урочище Веть» в Солнцевском районе, «Урочище Пустошь-Корень» в Железногорском районе, «Урочище «Горналь» и «Урочище «Болото «Борки» в Суджанском районе, «Парк в д. 1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе, «Гладиолусовые луга» в Глушковском районе, «Обнажения флороносных песчаников» в п. Тим.

Во исполнение Плана мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 01.03.2019 № 92-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 12.01.2022 № 3-ра), постановлениями Администрации Курской области от 28.03.2022 № 312-па, от 29.03.2022 № 323-па, от 20.04.2022  № 449-па, от 06.07.2022 № 750-па, от 31.10.2022 № 1206-па, от 22.11.2022            № 1326-па, от 20.12.2022 № 1521-па, № 1522-па и № 1523-па, от 29.12.2022           № 1656-па созданы памятники природы и природные парки регионального значения, а территориям, занятыми ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения:

1) «Урочище Максимовские бугры» (Горшеченский район);

2) «Парк Соловьиная роща» (г. Курск);

3) «Балка у села Шипы» (Обоянский район);

4) «Клевенский лес» (Рыльский район);

5) «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» (Горшеченский район);

6) «Урочище Гнань и артезианский источник» (Железногорский район);

7) «Балка Калинов лог» (Курский район);

8) «Урочище Обжи» (Хомутовский район);

9) «Куськинские меловые холмы» (Мантуровский район);

10) «Ванинская пойма» (Октябрьский район).

Постановлениями Губернатора Курской области от 23.06.2022 № 166-пг,   от 22.07.2022 № 209-пг, № 210-пг и № 211-пг,
от 04.08.2022 № 225-пг и № 226-пг, от 19.08.2022 № 245-пг,
от 05.09.2022 № 252-пг, от 26.09.2022 № 274-пг, от 18.10.2022 № 302-пг,
от 12.12.2022 № 409-пг и № 410-пг, от 20.12.2022 № 430-пг установлены охранные зоны существующих памятников природы регионального значения:

1) «Парк «Дубовая роща» (г. Льгов);

2) «Парк в д.1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета» (Золотухинский район);

3) «Поповкинская дубрава» (Дмитриевский район);

4) «Гладиолусовые луга» (Глушковский район);

5) «Урочище Пустошь-Корень» (Железногорский район);

6) «Мининская дубрава» (Дмитриевский район);

7) «Степные балки близ села Погожее» (Тимский район);

8) «Степная балка у деревни Андреевка» (Касторенский район);

9) «Колодный лог» (Курский район);

10) «Урочище «Болото «Борки» (Суджанский район);

11) «Урочище Веть» (Солнцевский район);

12) «Урочище Горналь» (Суджанский район);

13) «Степные балки в долине реки Хан» (Солнцевский и Тимский районы).

Также, в 2022 году изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги и проведены работы по обеспечению функционирования на 8 особо охраняемых природных территориях.

В июле и декабре внесены изменения в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области».

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» ведутся работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск».

Запланированные Министерством мероприятия и 12 контрольных событий, выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и контрольное событие «Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» выполнена», ответственный исполнитель – Министерство строительства Курской области, выполнены частично.

В рамках создания мемориального комплекса «Курская дуга» завершены работы по прокладке сетей водоснабжения поливочного водопровода, электроснабжения, подготовке подпорных стен под облицовку гранитными плитами, продолжаются работы по укладке покрытий из тротуарной плитки, устройству ж/б конструкций подпорных стен, устройству малых архитектурных форм. Финансирование работ по объекту осуществлено по факту предъявления документов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, внесением изменений в проектно-сметную документацию, согласованием проектных решений с ресурсоснабжающими организациями, Министерством строительства Курской области, ответственным исполнителем контрольного события, завершить работы в 2022 году не представилось возможным. Завершение работ по объекту планируется к 1 мая 2023 года.

По Подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» на 2022 год запланировано 2 основных мероприятия и 11 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 450 776,546 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 42 172,290 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 408 604,256 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 197 493,359 тыс. рублей (43,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 42 172,279 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 155 321,080 тыс. рублей (38% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы – Министерство природных ресурсов Курской области и Министерство строительства Курской области.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидротехнических сооружений разработана проектная документация по объекту «Капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области» и по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Хатуша у д. Хатуша Дубовицкого сельсовета Хомутовского района Курской области».

Проводятся работы по капитальному ремонту ГТС на ручье Долгий у с. Петровы Буды, МО «Коммунаровский сельсовет» Беловского района Курской области и по капитальному ремонту ГТС на реке Медвенка в пгт. Медвенка Медвенского района Курской области.

Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС на ручье б/н у с. Дурово бобрик, МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области и по капитальному ремонту ГТС на ручье б/н у д. Долгое, МО «Клюквенский сельсовет» Курского района Курской области.

При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту.

Для получения фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению, проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков протяженностью 564 км.

В рамках осуществления государственного экологического контроля произведен отбор проб сточной и природной воды для определения физико-химического состава на соответствие ПДК загрязняющих веществ в количестве  4-х выездных мероприятий.

Разработана проектная документация по объектам «Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт Медвенка Курской области, протяженностью 2 км», «Восстановление участка ручья Нагольненский Колодезь с расчисткой лагуны у с. Котово Пристенского района Курской области» и «Расчистка участка русла р. Суджи на территории г. Суджа Курской области, протяженностью 7,5 км».

Начата работа по проектированию объекта «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Курского района Курской области от 611 до 597 км от устья, протяженностью 14 км».

Кроме того, продолжается работа по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5.5 км.

В 2022 году начаты работы по расчистке участка русла   р. Тускарь на территории г. Курск и Курского района Курской области от ГТС Курского водохранилища до устья и по расчистке участка русла реки Медвенка на территории поселка Медвенка Курской области, протяженностью 2 км.

Главные водные артерии нашей области являются трансграничными, в этой связи немаловажно, что состояние наблюдаемых экосистем рек сохраняется на стабильном уровне, кардинальных изменений в составе и структуре поверхностных водоемов в 2022 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений не выявлено.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета, оказаны услуги по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 1772 км. Заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 261 км.

Разработана проектная документация по объекту «Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области».

Завершены работы по объекту «Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км».

Запланированные Министерством мероприятия и 9 контрольных событий, выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и контрольные события «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» выполнена» и «Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» заключен», ответственный исполнитель – Министерство строительства Курской области, выполнены частично.

Заключен долгосрочный контракт и ведутся работы по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь». Срок исполнения- декабрь 2025.

По объекту выполнены: лесосовдка, устройство перемычки, монтаж сифонного водосброса. Выполняется перенос опоры электропередач.

Финансирование работ по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» осуществлено по факту предъявления документов.

Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур».

В ходе предварительного рассмотрения АУКО «Облгосэкспертиза» проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» установлено, что принятый вид деятельности «реконструкция» не соответствует терминологии, установленной п. 14.1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как разработанные проектные решения относятся к понятию «капитальный ремонт». По результатам совещания с участием представителей ОКУ «УКС Курской области» (государственный заказчик), ООО «Интерпроект» (проектная организация), АУКО «Облгосэкспертиза» и ОКУ «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» принято решение о корректировке документации, связанной с капитальным ремонтом объекта, и направлением ее на государственную экспертизу в порядке, установленном для объектов капитального ремонта.

В связи с чем, Министерством строительства Курской области, осуществить выполнение работ по объектам в полном объеме не представилось возможным.

Министерством строительства Курской области и Министерством природных ресурсов Курской области прорабатывается вопрос о выполнении работ по данному мероприятию в 2023 году.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2022 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 1 основное мероприятие и 4 контрольных события.

Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов Курской области.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи на 2022 год предусмотрен на реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов» в сумме 360 565,158 тыс. рублей.

Освоение средств областного бюджета составило 314 787,035 тыс. рублей, или 87,3% от объема бюджетных ассигнований.

В 2022 году Министерством достигнуты все значения показателей (индикаторов).

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области.

По Подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в 2022 году выполнены в полном объеме запланированные 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2022 году Министерству ЖКХ и ТЭК Курской области по сводной бюджетной росписи было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 205 108,107 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в рамках основного мероприятия «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» в сумме 31 676,775 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 173 431,332 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Курской области от 09.02.2022 № 103-па утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в сумме 31 676,775 тыс. рублей.

По итогам года муниципальными образованиями субсидии освоены в полном объеме 31 676,775 тыс. рублей (100%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2022 году модернизировано, реконструировано объектов водоснабжения и (или) водоотведения в количестве 5 штук.

Заменено 9,412 км ветхих водопроводных сетей, 3 водонапорные башни, 1 водозаборная скважина, улучшено водоснабжение более 580 человек сельских поселений Курской области.

Законом Курской области от 07.12.2021 г. № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» распределена субсидия из областного бюджета на 2022 год местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 143 781, 698 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Курской области от 02.06.2022 № 612-па  (с изменениями) распределена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 33 273,534 тыс. рублей.

По итогам реализации регионального проекта за 2022 год на 7 объектах водоснабжения работы завершены в полном объеме, реконструировано 15,583 км. ветхих водопроводных сетей, 1 водозаборная скважина, 5 подземных насосных станций и 4 водонапорных башни, обеспечено порядка 5 тыс. человек области качественной питьевой водой.

Кроме того, в октябре введен в эксплуатацию объект питьевого водоснабжения «Водозабор «Подлесный» в г. Курске» за счет привлечения инвестиций.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Курской области за 2022 год указаны в приложении 1а к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» на 2022 год запланировано 1 основное мероприятие и 14 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 54 140,765 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 8 712,200 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 45 428,565 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 54 114,301 тыс. рублей (99,95% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 8 712,054 (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 45 402,247 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Целью реализации Подпрограммы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих и водных биологических ресурсов, сохранение среды их обитания. В соответствии с обозначенной целью предусматривается решение следующей основной задачи - эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов Курской области.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов».

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.5 «Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены».

В 2022 году проведено 6642 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.6 «Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен».

Проведен учет численности охотничьих ресурсов:

- учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль);

- учет барсука на норах;

- учет сурка в местах вероятного обитания;

- учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая;

- учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь);

- учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;

- проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).

Выполнено контрольное событие 5.01.5.7 «Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены».

Проведены биотехнические мероприятия:

- заготовлено сена – 5,12 т.,

- зерновых (ячменя, пшеницы) - 94 т.,

- сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 44 шт., солонцов - 99 шт.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.8 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты».

Деятельность в области ведения охоты и использования объектов животного мира оценивается показателями (индикаторами). Всего предусмотрено 15 показателей (индикаторов), в том числе: 1 - основной по государственной программе и 14 - по Подпрограмме 5.

Все показатели (индикаторы) по итогам года достигнуты.

Результатом данного основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» явилось значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 32 865,519 тыс. руб., кассовое исполнение – 32 845,585 тыс. руб. (99,9%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 5.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи составил 8 264,472 тыс. руб., кассовое исполнение 8 262,629 тыс. руб. (99,9%).

- Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области.

Выполнено контрольное событие 5.01.3.4 «Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены».

В 2022 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет федерального бюджета составил 25,900 тыс. руб., кассовое исполнение – 25,800 тыс. руб. (99,6%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

Выполнено контрольное событие 5.01.2.3 «Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены».

В результате в 2022 году с целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (тювик, пустельга, кобчик, чеглок, скопа) изготовленю и установлено 19 полуоткрытых искусственных гнездовий в пойме р. Сейм в границах Солнцевского муниципального района Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 97,700 тыс. руб., кассовое исполнение – 97,700 тыс. руб. (100%).

Реализация мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий.

В целях выполнения данного мероприятия были приобретены на биотехнические мероприятия:

- 47,0 т. фуражного зерна пшеницы для кормления животных на сумму 1 081,000 тыс. руб.;

- 47,0 т. фуражного зерна ячменя для кормления животных на сумму 1 081,000 тыс. руб.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.1 «Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены».

В результате реализации данного направления в 2022 году:

проведено 6642 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 594 нарушения, вынесено 592 постановления о наложении штрафов на общую сумму 581,000 тыс. руб.;

выдано 581 разрешение на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 273 разрешения на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территории общедоступных охотничьих угодий.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.2 «Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан».

В 2022 году утверждены постановления Губернатора Курской области:

от 21.07.2022 № 207-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» (лимит добычи на барсука);

от 21.07.2022 № 208-пг «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» (лимит добычи на лося, косулю европейскую, оленя благородного);

Также в 2022 году было разработано и утверждено постановление Администрации Курской области от 21.07.2022 № 820-па «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Курской области».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 8 588,600 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 588,554 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление территориального охотустройства» направлена на проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов.

Выполнено контрольное событие программы 5.01.6.9. «Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено».

В 2022 году выполнены услуги по внесению изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области в части второго этапа работ.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 124,850 тыс. руб., кассовое исполнение – 124,850 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям» направлена на развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца,  учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям.

Выполнено контрольное событие 5.01.7.10 «Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено».

Ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» функционирует, работа по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в системе ведется.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 2 187,098 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 187,098 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области» направлена на проведение экологической экспертизы.

Выполнено контрольное событие 5.01.8.11 «Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена».

Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 51,476 тыс. руб., кассовое исполнение – 51,476 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов» направлена на укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства.

Выполнено контрольное событие 5.01.9.12 «Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы».

27 сентября 2022 проведено тестирование кандидатов в производственные охотничьи инспектора. Выдано 14 удостоверений и 14 нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 75,150 тыс. руб., кассовое исполнение – 74,900 тыс. руб. (99,7%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий» направлена на обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира.

Выполнено контрольное событие 5.01.10.13 «Оборудование для нужд отдела охотничьего контроля (надзора) Министерства природных ресурсов Курской области приобретено».

Приобретено оборудование для нужд отдела охотничьего контроля (надзора) Министерства природных ресурсов Курской области: тепловизионный прицел для охоты, бинокль, налобный фонарь, лабаз-самолаз, тепловизионный монокуляр, поисковый фонарь.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 1 700,00 тыс. руб., кассовое исполнение – 1699,709 тыс. руб. (99,9%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Выдача и аннулирование охотничьих билетов» направлена на выдачу и аннулирование охотничьих билетов.

Выполнено контрольное событие 5.01.11.14 «Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов приобретены».

Приобретены бланки охотничьих билетов в количестве 2000 ед.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 160,000 тыс. руб., кассовое исполнение – 156,000 тыс. руб. (97,5%).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2022 году запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 2 600 327,156 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 216 715,904 тыс. рублей (85,2% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства местных бюджетов в сумме 68 708,481 тыс. рублей, кассовый расход составил 68 411,494 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) и внебюджетные источники в сумме 95 572,640 тыс. рублей, кассовый расход составил 31 022,055 тыс. рублей (32,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

В том числе объем бюджетных ассигнований:

по подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» предусмотрен в сумме 1 529 736,580 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 931 025,800 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета – 598 710,780 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 1 448 600,332 тыс. рублей (94,7% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 931 025,800 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 517 574,532 тыс. рублей (86,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 56 323,410 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (56 323,410 тыс. рублей);

по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» предусмотрен в сумме 450 776,546 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 42 172,290 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета – 408 604,256 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 197 493,359 тыс. рублей (43,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 42 172,279 (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 155 321,080 тыс. рублей (38% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 108,600 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (108,600 тыс. рублей);

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» предусмотрен в сумме 360 565,158 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 314 787,035 тыс. рублей (87,3% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» предусмотрен в сумме 205 108,107 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 169 905,000 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета — 35 203,107 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 201 720,877 тыс. рублей (98,3% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 166 657,550 (98,1% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 35 063,327 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 11 979,484 тыс. рублей (97,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (12 276,471 тыс. рублей) и внебюджетные источники в сумме 31 022,055 тыс. рублей (32,5% от предусмотренного объема ассигнований) (95 572,640 тыс. рублей);

по подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» предусмотрен в сумме 54 140,765 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 712,200 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 45 428,565 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 54 114,301 тыс. рублей (99,95% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 712,054 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета 45 402,247 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В течение 2022 года в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» ответственным исполнителем – Министерством природных ресурсов Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 30.03.2022             № 334-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; дополнения расходами на реализацию регионального проекта «Чистая страна» и приведения значений показателей подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна»; дополнения подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» новым направлением расходов «бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и мероприятием по выполнению проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот»; приведения значений показателей подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов; дополнения новыми показателями (индикаторами) подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» и подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»; дополнения раздела III Программы сведениями о новых показателях (индикаторах) и методикой расчета новых показателей (индикаторов) Программы; дополнения приложения № 5а к государственной программе новым объектом закупки в связи с заключением долгосрочного контракта; внесения изменений в Правила предоставления субсидий местным бюджетам в связи с внесением изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области постановлением Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1542-па.

2. Постановлением Администрации Курской области от 26.05.2022             № 598-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части дополнения Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» возможностью перечисления части субсидии муниципальному образованию в целях обеспечения активизации работ на объектах.

3. Постановлением Администрации Курской области от 01.09.2022             № 972-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 18.07.2022 № 39-ЗКО); исключения значений показателя «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I и IV классов опасности»  на 2022-2024 годы подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в связи с внесением изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды»; приведения значения показателя «Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий» подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в соответствие с рекомендациями Федерального агентства водных ресурсов; дополнения подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» новыми направлениями расходов «выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов; повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий»; дополнения приложения № 5а к государственной программе новыми объектами закупок в связи с заключением долгосрочных контрактов.

4. Постановлением Администрации Курской области от 05.10.2022             № 1100-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части продления срока реализации государственной программы до 2025 года.

5. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022               № 1659-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 14.12.2022 № 143-ЗКО); дополнения приложения № 5а к государственной программе новыми объектами закупок в связи с заключением долгосрочных контрактов.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2023 – 2025 годы предусматривается за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены Законом Курской области от 19 декабря 2022 № 145-ЗКО                  «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая Страна», входящих в состав национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».