УТВЕРЖДЕН

приказом комитета финансов

Курской области

от «24» марта 2021 г. № 62

(в редакции от «29» декабря 2021 г. № 250)

**Детальный план-график реализации государственной программы**

**«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»**

**на текущий финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

| №  п/п | Наименование  подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО,  должность,  организация) | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания реализации (дата контрольного события) | Код  бюджетной классификации\*\* | Объем ресурсного обеспечения  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государствен­ной программе | x | x | x | x | x | x | 2 766 482,106 | 1 438 474,273 | 1 361 340,635 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | x | Комитет финансов  Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | x | Комитет финансов  Курской области | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфе­ре бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2  Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2  Организация планирования и исполнения областного бюджета | x | Комитет финансов  Курской области | Подготовка проек­тов законов Курской области об областном бюдже­те на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджет­ного планирования и исполнения областного бюджета | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | x | Комитет финансов  Курской области | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 1 апреля 2021 года  1 апреля 2022 года  1 апреля 2023 года | 1 ноября 2021 года  1 ноября 2022 года  1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1  Подготовлен проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 1 ноября 2021 года  1 ноября 2022 года  1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2  Проведена работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | x | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3  Составление, утверж­дение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | x | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в соответствующем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1  Утверждена сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2  Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до­ведены до главных распорядителей средств областного бюджета | \* | Комитет финансов  Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования  и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфра­структурных проектов,  И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной  сферы,  М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, Е.В. Курдамосова – заместитель начальника управления финансирования сферы здравоохранения и социальной  политики | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4  Формирование реестра расходных обязательств | x | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Организация  планирования  областного  бюджета | х | 31 мая 2021 года  31 мая 2022 года  31 мая 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5  Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6  Открытие, закрытие, переоформление и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей, областных бюджетных и автономных учреждений в комитете финансов Курской области | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Учет операций по исполнению областного бюджета, осуществляемых участниками и не участниками бюд­жетного процесса в рамках их бюджетных полномочий | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7  Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Организация  исполнения  областного  бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8  Выдача разрешений на открытие счета во временное распоряжение | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Организация  исполнения  областного  бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9  Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Организация  исполнения  областного  бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3  Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности | x | Комитет финансов  Курской области | Обеспечение  надежного,  качественного  и своевременного исполнения областного бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1  Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств госу­дарственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2  Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | x | Комитет финансов  Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидиро­ванной отчетности и учета | Исполнение областного бюджета по кассовым поступлениям в областной бюджет | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3  Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | x | Комитет финансов  Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидиро­ванной отчетности и учета | Исполнение областного бюджета по кассовым выплатам из областного бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4  Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | Ежеквартально  с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5  Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | x | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Исполнение областного бюджета по расходам | 1 марта  2021 года  1 марта  2022 года  1 марта  2023 года | 15 марта 2021 года  15 марта 2022 года  15 марта 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6  Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | x | Комитет финансов  Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидиро­ванной отчетности и учета | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7  Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | х | Комитет финансов  Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидиро­ванной отчетности и учета | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8  Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | x | Комитет финансов  Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидиро­ванной отчетности и учета | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9  Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | x | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | 1 января 2021 года  1 января 2022 года  1 января 2023 года | 1 июня  2021 года  1 июня  2022 года  1 июня  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1  Подготовлен проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 1 июня  2021 года  1 июня  2022 года  1 июня  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2  Проведена работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 31 июля 2021 года  31 июля 2022 года  31 июля 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10  Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета; повышение эффективности в сфере государственных закупок, а так же закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –заместитель  председателя  комитета | Сокращение нецелевого использования средств областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.11 | Мероприятие 1.3.11  Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и областных бюджетных и автоном­ных учреждений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –заместитель  председателя  комитета | Сокращение  нецелевого  использования средств областного бюджета, повы­шение эффективности использования бюджетных средств | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12  Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета, и средства областных и автономных учреждений | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Исполнение  областного бюджета  по расходам | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Основное  мероприятие 1.4  Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области | х | Комитет финансов  Курской области | Создание условий для принятия взвешенных реше­ний при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности | х | Комитет финансов  Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования  и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфра­структурных проектов,  И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной  сферы,  М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, Е.В. Курдамосова – заместитель начальника управления финансирования сферы здравоохранения и социальной  политики | Сбалансированность областного бюджета | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2  Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | х | Комитет финансов  Курской области/ Н.В. Старосель­цева - начальник управления  налоговой  политики и  прогнозирования доходов | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | Ежегодно на постоянной основе  во II-IV кварталах  (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе  во II-IV кварталах  (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3  Анализ оценки эффективности региональных налоговых льгот | х | Комитет финансов  Курской области/ Н.В. Старосель­цева - начальник управления  налоговой  политики и  прогнозирования доходов | Сокращение  неэффективных региональных налоговых льгот | Ежегодно на постоянной основе  в IV  квартале (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе  в IV  квартале  (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4  Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | х | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Анализ и оценка совокупности процессов и про­цедур, обеспечивающих эффективность и резуль­тативность состав­ления и исполнения бюджета,  составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) исполь­зования бюджетных средств | 1 марта  2021 года  1 марта  2022 года  1 марта  2023 года | 1 мая  2021 года  1 мая  2022 года  1 мая  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Основное  мероприятие 1.5  Обеспечение открытости бюджетных данных | х | Комитет финансов  Курской области | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1  Формирование комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на очеред­ной финансовый год и плановый период комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Ежегодно на постоянной  основе  в I квартале  (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной  основе  в I квартале  (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1  План работы комитета финансов Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и размещен на официальном сайте Администрации Курской области | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 1 марта  2021 года  1 марта  2022 года  1 марта  2023 года | x | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2  «Управление государственным долгом Курской области» | x | Комитет финансов  Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 85 999,042 | 444 997,991 | 444 997,991 |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1  Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | х | Комитет финансов  Курской области | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | Всего,  в том числе:  802 1301 24 2 01 10180 700  802 0113 24 2 01 12731 200 | 85 999,042  85 959,042  40,000 | 444 997,991  444 957,991  40,000 | 444 997,991  444 957,991  40,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Ведение Государствен­ной долговой книги Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Исполнение обязательств по обслуживанию и по­гашению государственного долга Курской области в установленные сроки | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый год и плановый период | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | 1 сентября 2021 года  1 сентября 2022 года  1 сентября 2023 года | 1 ноября 2021 года  1 ноября 2022 года  1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1  Разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области | \* | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | 1 ноября 2021 года  1 ноября 2022 года  1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4  Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долго­вых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | 802 1301 24 2 01 10180 700 | 85 959,042 | 444 957,991 | 444 957,991 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5  Планирование расходов областного бюдже­та в объеме, необходи­мом для полного и своевременного испол­нения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долго­вых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | 802 0113 24 2 01 12731 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Создание полной и актуальной информационной ба­зы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1  Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1  В Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н | \* | Комитет финансов  Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | Ежемесячно до 10 числа месяца,  следующего за отчетным месяцем | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подпрограмма 3  «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | x | Комитет финансов  Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 2 366 161,319 | 616 750,667 | 539 617,029 |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1  Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | х | Комитет финансов  Курской области | Создание условий для совершенство­вания системы межбюджетных отношений между областным и мест­ными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Основное  мероприятие 3.2  Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов  Курской области | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного само­управления полномочий по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,  в том числе:  802 1401 24 3 02 13440 500  802 1403 24 3 02 13460 500 | 856 415,319  596 942,063  259 473,256 | 501 750,667  201 734,630  300 016,037 | 424 617,029  124 600,992  300 016,037 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1  Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджет­ной обеспеченности муниципальных образований | х | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1  Утверждены методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет­ной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2  Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | х | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1  Размещены на официальном сайте Администрации Курской области расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджет­ной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3  Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | х | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуправления по ре­шению вопросов местного значения | 1 августа 2021 года  1 августа 2022 года  1 августа 2023 года | 1 сентября 2021 года  1 сентября 2022 года  1 сентября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4  Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских ок­ругов) дотаций на выравнивание бюджет­ной обеспеченности муниципальных райо­нов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных райо­нов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе ис­полнения местных бюджетов | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник  управления  межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,  в том числе:  802 1401 24 3 02 13440 500  802 1403 24 3 02 13460 500 | 856 415,319  596 942,063  259 473,256 | 501 750,667  201 734,630  300 016,037 | 424 617,029  124 600,992  300 016,037 |
| 3.3 | Основное  мероприятие 3.3  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | х | Комитет финансов  Курской области | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуп­равления по решению вопросов местного значения | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 1 390 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1  Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник  управления  межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуп­равления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 1 390 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1  Утверждены методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | \* | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник  управления  межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2  Утверждено распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | \* | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник  управления  межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Основное  мероприятие 3.4  Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | х | Комитет финансов  Курской области | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуп­равления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1  Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник  управления  межбюджетных отношений | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2  Перечисление бюджет­ных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3  Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Основное  мероприятие 3.5  Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов  Курской области | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1 Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обобщение информации, необходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | 1 января 2021 года  1 января 2022 года  1 января 2023 года | 1 мая  2021 года  1 мая  2022 года  1 мая  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1  Размещен рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет» | \* | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 мая  2021 года  1 мая  2022 года  1 мая  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Основное  мероприятие 3.6  Методическая поддержка реализации ме­роприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Основное  мероприятие 3.7  Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Основное  мероприятие 3.8  Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муници­пальными финансами | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Основное  мероприятие 3.9  Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1 января 2021 года  1 января 2022 года  1 января 2023 года | 1 июля  2021года  1 июля  2022 года  1 июля  2023 года | 802 1402 24 3 09 13490 500 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1.  Утверждено распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-эконо­мического развития муниципальных образований Курской области | \* | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 июля  2021 года  1 июля  2022 года  1 июля  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10 | Основное  мероприятие 3.10 «Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области» | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 10 13491 500 | 104 746,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10.1 | Мероприятие 3.10.1  Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличе­ния поступлений доходов в консолидирован­ный бюджет Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 27 мая  2021 года | 31 декабря 2021 года | 802 1402 24 3 10 13491 500 | 104 746,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | х | Комитет финансов  Курской области | х | 2021 г. | 2023 г. | х | 267 958,338 | 331 060,902 | 331 060,902 |
| 4.1 | Основное  мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов  Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления регио­нальными и муни­ципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | Всего,  в том числе:  802 0106 24 4 01 10020 100  802 0106 24 4 01 10020 200  802 0106 24 4 01 10020 300  802 0106 24 4 01 10020 800  802 0106 24 4 01 12370 200  802 0113 24 4 01 10010 100  802 0113 24 4 01 10010 200  802 0113 24 4 01 10010 800  802 1004 24 4 01 10020 100 | 267 958,338  63 731,011  4 378,301  11,200  66,080  14 201,600  97 809,393  87 752,853  3,910  3,990 | 331 060,902  63 936,049  4 263,573  0,000  66,080  0,000  137 917,950  124 853,050  20,000  4,200 | 331 060,902  63 936,049  4 263,573  0,000  66,080  0,000  137 917,950  124 853,050  20,000  4,200 |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1  Подготовлен и направлен в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | \* | Комитет финансов  Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной  политики | х | х | 1 марта  2021 года  1 марта  2022 года  1 марта  2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1  Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | Всего,  в том числе:  802 0106 24 4 01 10020 100  802 0106 24 4 01 10020 200  802 0106 24 4 01 10020 300  802 0106 24 4 01 10020 800  802 0106 24 4 01 12370 200  802 0113 24 4 01 10010 100  802 0113 24 4 01 10010 200  802 0113 24 4 01 10010 800  802 1004 24 4 01 10020 100 | 267 958,338  63 731,011  4 378,301  11,200  66,080  14 201,600  97 809,393  87 752,853  3,910  3,990 | 331 060,902  63 936,049  4 263,573  0,000  66,080  0,000  137 917,950  124 853,050  20,000  4,200 | 331 060,902  63 936,049  4 263,573  0,000  66,080  0,000  137 917,950  124 853,050  20,000  4,200 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2  Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области в соответствии с фе­деральным зако­нодательством и законодательством Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3  Кадровое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов  Курской области/  А.А. Авилов –  заместитель  председателя  комитета | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходи­мых для качественного обеспечения деятельности комитета финансов Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Подпрограмма 5  «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | х | 2021 г. | 2023 г. | х | 46 363,407 | 42 664,713 | 45 664,713 |
| 5.1 | Основное  мероприятие 5.1  Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контро­ля, определяющие полномочия коми­тета финансово-бюджетного контроля Курской области; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты комитета финансово-бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирую­щих осуществление внутреннего государственного финансового контроля, полномочий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального за­конодательства и законодательства Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3  Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1 Актуализация информационной базы по объектам контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2 Актуализация информационной базы выявляемых нарушений | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3 Размещение результатов контрольных меро­приятий в сфере закупок в единой информа­ционной системе | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Повышение уровня информационной открытости о деятельности контрольных органов | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4  Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Обеспечение выполнения целей, задач подпрограм­мы, основных мероприятий, мероприятий и конт­рольных событий подпрограммы | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | Всего  в том числе:  845 0106 24 5 04 10020 100  845 0106 24 5 04 10020 200  845 0106 24 5 04 10020 300  845 0705 24 5 04 10020 200 | 46 363,407  42 791,829  3 507,835  4,143  59,600 | 45 664,713  42 537,278  3 127,435  0,000  0,000 | 45 664,713  42 537,278  3 127,435  0,000  0,000 |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1  Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетно­го контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансово-бюд­жетного контроля Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | Всего  в том числе:  845 0106 24 5 04 10020 100  845 0106 24 5 04 10020 200  845 0106 24 5 04 10020 300  845 0705 24 5 04 10020 200 | 46 363,407  42 791,829  3 507,835  4,143  59,600 | 45 664,713  42 537,278  3 127,435  0,000  0,000 | 45 664,713  42 537,278  3 127,435  0,000  0,000 |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2  Подготовка и принятие правовых актов, регла­ментирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Актуализация правовых актов, регламентирую­щих выполнение задач и функций комитета финан­сово-бюджетного контроля Курской области в соответствии с федераль­ным законодательством и законодательством Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4.3 | Мероприятие 5.4.3  Кадровое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджет­ного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качест­венного обеспечения деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на  постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4.4 | Мероприятие 5.4.4  Подготовка и направление в Администрацию Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта  2021 года  1 марта  2022 года  1 марта  2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.4.4.1  План контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетно­го контроля Курской области на соответствующий год исполнен | \* | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской  области/ Е.В. Костенкова –  председатель  комитета | х | х | 31 декабря 2021 года  31 декабря 2022 года  31 декабря 2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\* Включено в план реализации государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

\*\*В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета.

\*\*\* В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, не включаются в расходную часть бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. Сведения о средствах областного бюджета, отражаемых в источниках финансирования дефицита областного бюджета, обеспечивающие реализацию государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» включены в Приложение № 5.1. к названной государственной программе Курской области.