Оценка эффективности государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2023 год

В соответствии с Распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области» произведена оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2023 году.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| № п/п | Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 21 | 21 | 1 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 6 | 6 | 1 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 15 | 15 | 1 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 3 | 3 | 1 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 5 | 5 | 1 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 1 | 1 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 561 687,961 | 3 520 135,625 | 0,988 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 972 761,819 | 2 950 024,548 | 0,992 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 5 098 539,998 | 5 016 725,528 | 0,984 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 65 943,911 | 65 782,669 | 0,998 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 13 075,351 | 12 063,885 | 0,923 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 226 583,975 | 225 514,790 | 0,995 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств

областного бюджета

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 0,988 | 1,012 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 1 | 0,992 | 1,008 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 0,984 | 1,016 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 0,998 | 1,002 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 0,923 | 1,084 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 1 | 0,995 | 1,005 |

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. По показателю «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1.

2. По показателю «уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=98,3/97,8=1,01.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 451/450= 1,002

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 4,99/4,4= 1,13.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 90,56/36,5= 2,48.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 54,19/15,1= 3,59.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «численность отдельных категорий граждан, обеспеченных продовольственными товарами по сниженным ценам в автономном социальном учреждении Курской области «Ветеран»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 200/200= 1.

8. По показателю «численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 387/400= 0,97.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1+0,97)/8=0,99.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1. По показателю «отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =98,08/100=0,98.

2. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1925/1924=1,0005.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в  форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =18746/18838=0,995.

4. По показателю «численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =596/596=1.

5. По показателю «удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =5/5=1.

6. По показателю «количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =4/4=1.

7. По показателю «количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =2011/1946=1,033.

СДп/ппз =1.

8. По показателю «количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции»:

ЗПп/пф =0, ЗПп/пп =0.

СДп/ппз =1.

9. По показателю «строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,98+1+0,995+1+1+1+1+1+1)/9=0,99.

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1. По показателю «число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =19267/19267=1.

2. По показателю «доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =34,2/34,2=1.

3. По показателю «доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф =21/5=4,2.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =91,2/89=1,02.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=0,26/0,21=1,24.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =405/355=1,14.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =470/355=1,32.

СДп/ппз =1.

8. По показателю «доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества  имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=51/44=1,56.

СДп/ппз =1.

9. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=493/444=1,11.

СДп/ппз =1.

10. По показателю «количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =0,048/0,048=1.

11. По показателю «число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =4944/4933=1,002.

СДп/ппз =1.

12. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и  государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

13. По показателю «численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =10,183/8,8=1,56.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=13/13=1.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 12/12= 1.

2. По показателю «количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =320/320= 1.

3. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6/5=1,2.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =24,2/23,1=1,05.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=(1+1+1+1)/4=1.

Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»

1. По показателю «удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1,43/1,35=1,06.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =142/131= 1,08.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =139/131= 1,06.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =21/14,37= 1,46.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =5,6/5,6=1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=5/5=1.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»

1. По показателю «выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =86/100=0,86.

2. По показателю «исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

3. По показателю «доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =0/100=0.

4. По показателю «доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =40/40=1.

5. По показателю «доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =45/75=0,6.

6. По показателю «доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =10/80=0,13.

7. По показателю «доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты  (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной  социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =70/80=0,88.

8. По показателю «доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =29/60=0,48.

9. По показателю «доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =0/10=0.

10. По показателю «качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =80/80=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = (0,86+1+0+1+0,6+0,13+0,88+0,48+0+1)/10=0,6.

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

где:  - эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 0,99 | 1,012 | 1,002 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 0,99 | 1,008 | 0,998 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 1,016 | 1,016 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 1,002 | 1,002 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 1,084 | 1,084 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 0,6 | 1,005 | 0,603 |

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

1. По показателю «доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =99,7/99,7=1.

2. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

Степень реализации государственной программы:

СРгп = (1+1)/2=1.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где: ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

| № | Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2023 году (кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», в том числе: | 11 790 247,045 |  |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 520 135,625 | 0,299 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 950 024,548 | 0,250 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 5 016 725,528 | 0,425 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 65 782,669 | 0,006 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 12 063,885 | 0,001 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 225 514,790 | 0,019 |

Эффективность реализации государственной программы:

ЭРгп=0,5*1+0,5*(1,002*0,299+0,998*0,250+1,016*0,425+1,002*0,006+1,084*

*0,001+0,603*0,019) = 0,99.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2023 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.