**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области**

 **«Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**за 2022 год**

Ответственный исполнитель:

**Министерство природных ресурсов Курской области**

Дата составления отчета: 22 февраля 2023 г.

Исполнители:

консультант отдела экономики, бюджетного планирования и администрирования платежей

Асеева В.Н., 53-24-65, economles@rkursk.ru

начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов и лесоразведения

Мирсалиева Е.А., 53-79-88, ohrles@rkursk.ru

начальник отдела перспективного развития и использования лесов

Червякова И.В., 53-42-98, isples@rkursk.ru

начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны

Червяков Ю.М., 53-23-05, lesnadzor.kpk@rkursk.ru

Заместитель Председателя Правительства

Курской области –

министр природных ресурсов

Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.О. Поляков

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год | 4 |
| 2.1 | *Основные результаты, достигнутые в отчетном году* | 5 |
| 2.2 | *Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы* | 5 |
| 2.2.1 | *Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»* | 5 |
| 2.2.2 | *Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»* | 16 |
| 2.3 | *Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы* | 17 |
| 2.4 | *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы* | 18 |
| 2.5 | *Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы* | 18 |
| 2.6 | *Результаты оценки эффективности реализации* *государственной программы* | 18 |
| 3. | Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы | 19 |
| 4. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 20 |
| 5. | Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 20 |
| 6. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 21 |
| 7. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 23 |
| 8. | Приложение 1 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы  |  |
| 9. | Приложение 2Сведенияо степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм государственной программы |  |
| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| 10. | Приложение 3Оценка эффективности мер государственного регулирования |  |
| 11. | Приложение 4Оценка результатов реализации мер правового регулирования |  |
| 12. | Приложение 5Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы |  |
| 13. | Приложение 6 Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы |  |
| 14. | Приложение 7Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным учреждением |  |
| 15. | Приложение 8Оценка эффективности реализации государственной программы  |  |

**Введение**

 Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2022 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с:

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 11.07.2013 № 440-па; от 19.03.2014 № 141-па; от 04.09.2015 № 583-па; от 15.02.2016 № 79-па; от 17.11.2016 № 865-па; от 18.08.2017 № 644-па; от 13.06.2018 № 477; от 04.02.2019 N 64-па, от 01.09.2020 № 894-па, от 30.12.2022 № 1684-па ) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области»;

- Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 № 639-ра; от 30.12.2015 № 921-ра; от 17.11.2016 № 415-ра; от 03.11.2017 № 499-ра, от 25.09.2020 № 542-ра; от 30.12.2022 № 1293-ра) «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

**I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

 Цель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее – Программа) - эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций, ресурсно-экологического потенциала и биологического разнообразия.

 В соответствии с обозначенной целью и с учетом основных проблем лесного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение следующих основных задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов, эффективное использование лесов при сохранении защитных, экологических функций и биологического разнообразия с обеспечением баланса выбытия и восстановления лесов Курской области, а также осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

обеспечение эффективного управления лесами в Курской области и устойчивого развития лесного сектора экономики.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического состояния;

сохранение лесистости территории Курской области на уровне 8,2%;

увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до уровня 40,1%;

увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда до 181,1 рубля;

увеличение до 47,9 % отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины.

Ведомственные целевые программы в составе Программы отсутствуют.

*Основные результаты, достигнутые в отчетном году*

 Решению вышеперечисленных задач для достижения цели Программы способствовали следующие основные результаты:

 1) обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического состояния;

 2) сохранен уровень показателя (индикатора) «Лесистость территории Курской области» - 8,2%;

 3) выполнен план по доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 40,2 %;

 4) перевыполнен план по поступлению объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов. Так в расчете на 1 гектар земель лесного фонда поступление платежей составило 198,5 руб., что на 10 % выше планируемого значения в 2022 году.

*Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы*

*Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»*

 В отчетном году по подпрограмме 1 предусматривалась реализация 4 основных мероприятий, регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» и 21 контрольное событие. Выполнены в полном объеме 3 основных мероприятия: 1.1, 1.2, 1.4 (в связи с невыполнением двух индикаторов основное мероприятие 1.3 выполнено не в полном объеме), региональный проект и контрольные события.

 Достигнуты следующие основные результаты в 2022 году:

1) площадь лесных пожаров на землях лесного фонда (среднепятилетнее значение) на уровне планируемого;

2) лесных пожаров на территории Курской области не допущено;

3) сохранение доли площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства на уровне 100%;

4) доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян составила 0,2 %;

5) увеличена площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка) и составила 0,36555 тыс. га;

 6) увеличение отношения площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) до 596,07 %;

7) увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 556,2 %;

8) не причинён ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

 9) увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») – 0,31649 тыс.га;

10) уменьшение площади погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 0,0182 тыс.га;

11) увеличение количества выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 2,893055 млн. шт.;

12) увеличение заготовки семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 16,0162 т.

 *Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение».*

Организация охраны лесов от пожаров, подготовка и прохождение пожароопасного сезона 2022 года на территории лесного фонда Курской области осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Курской области. Приняты исчерпывающие меры по выполнению ранее данных поручений Правительства Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В полном объеме согласно Лесному плану Курской области и Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области проведен комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В лесу была установлена необходимая наглядная агитация и организованы места отдыха, на дорогах, ведущих в леса, установлены шлагбаумы.

В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы "Каскад" Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области.

В целях недопущения, быстрого реагирования, а так же заблаговременного предотвращения перехода пала огня с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры, в 2022 году действовала 21 камера видеонаблюдения системы дистанционного мониторинга лесных пожаров "Лесохранитель".

 Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций.

Введены в действие и реализованы:

- распоряжение Губернатора Курской области от 21.02.2022 № 54-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022 года на территории Курской области»;

- планы мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе по агитационно - массовой работе.

На территории области деятельность по тушению лесных пожаров осуществлялась 5 государственными унитарными предприятиями Курской области и специализированным автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (далее – САУ КО «Лесопожарный центр»). Их лесопожарные формирования технически оснащены и были приведены в состояние постоянной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области областной межведомственной комиссией до начала пожароопасного сезона осуществлены проверки готовности всех муниципальных образований Курской области к пожароопасному периоду, которые позволили реально оценить готовность к пожароопасному сезону. Оценка Курской области - «готова к пожароопасному сезону 2022 года».

Перед началом пожароопасного сезона проведена областная тренировка с проверкой готовности сил и средств, всех органов и учреждений области к предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Все лесничества, учреждение, предприятия Министерства природных ресурсов Курской области и арендаторы лесных участков успешно прошли проверки по готовности к пожароопасному сезону, как на уровне муниципальных образований, так и на региональном уровне.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17 мая 2011 года N 377 и от 18 мая 2011 года N 378 разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров по лесничествам и согласован с Рослесхозом Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области на 2022 год.

Согласно Сводному плану тушения, для тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Курской области могло быть задействовано 803 человека, 356 единиц техники, 2646 единиц оборудования:

- лесопожарные формирования Министерства природных ресурсов Курской области - 133 человека, 136 единиц техники, 1038 единиц оборудования;

- лесопожарные формирования заповедника имени Алехина-17 человек, 7 единиц техники, 199 единиц оборудования;

- лесопожарные формирования военного лесничества-10 человек, 5 единиц техники, 111 единиц оборудования;

-арендаторы лесных участков-159 человек, 82 единицы техники, 725 единиц оборудования;

-иные юридические лица не использующие леса, но привлекаемые к тушению лесных пожаров- 279 человек, 75 единиц техники, 381 единица оборудования;

-аварийно спасательные формирования- 205 человек, 51 единица техники, 192 единицы оборудования.

В целях координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе по вопросам охраны и защиты лесов, в круглосуточном режиме функционировал региональный Диспетчерский пункт Министерства природных ресурсов Курской области, организована работа телефона доверия, установлены системы видеоконференцсвязи с ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, видеосвязи (Skуpe) с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, Центральным диспетчерским пунктом ФГУ «Авиалесоохрана».

На постоянной основе проводились заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти Курской области, с участием глав муниципальных образований. Неоднократно вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах рассматривались на заседаниях КЧС ОПБ Администрации Курской области. Принимались и реализовывались соответствующие решения по данному вопросу.

С целью межведомственного взаимодействия заключены:

соглашение о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Администрацией Курской области на 2022 год;

соглашения с граничащими субъектами Российской Федерации, по взаимодействию и маневрированию силами и средствами при возникновении лесных пожаров на сопредельных территориях.

В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров в 2022 году между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Курской области было заключено соглашение по вопросам привлечения воздушных судов Министерства РФ по делам ГО и ЧС.

При возникающей необходимости лесопожарные формирования переводились в режим функционирования «Повышенная готовность».

Министерством природных ресурсов Курской области совместно с комитетом информации и печати Курской области организовано проведение широкой информационной кампании среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления по сбережению лесов, профилактике лесных пожаров, недопущению незаконных рубок. Информация размещалась на официальном сайте Администрации Курской области и Министерства природных ресурсов Курской области, на сайтах региональных информагентств, в печатных СМИ и на местных телеканалах.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления было обеспечено систематическое информирование населения о пожарной обстановке в лесах, о правилах пожарной безопасности в лесах, а также о действиях в случае возникновения лесных пожаров.

Профилактические противопожарные мероприятия выполнялись в соответствии с утвержденным государственным заданием на выполнение работ САУ КО «Лесопожарный центр», государственными унитарными предприятиями Курской области, арендаторами лесных участков. Выполнение объемных показателей мероприятий по предупреждению, возникновению и распространению лесных пожаров приведены в таблице1.

В 2022 году лесных пожаров на территории лесного фонда Курской области не допущено.

Лесопожарными формированиями совместно с пожарно-спасательными гарнизонами Курской области ликвидировано 12 угроз на сопредельных территориях с лесным фондом, перехода пала огня в лесной фонд не допущено.

По данным космического мониторинга  ИСДМ-Рослесхоз, с начала года всего зарегистрировано 468 термических точек, из них:

 - 426 термических точек, возникшие на землях сельхозназначения, землях иных категорий.

 - 42 термические точки, категории «лесные», при проверке которых, информация о возгораниях в лесах не подтвердилась.

В связи с установлением аномально жаркой погоды и большим риском возникновения природных (ландшафтных) пожаров на территории Курской области, постановлением Администрации Курской области 1 раз вводился особый противопожарный режим, приказами комитета природных ресурсов Курской области 4 раза принималось решение о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

 Проводилось ежедневное патрулирование лесов.

*Таблица 1*

Объёмные показатели выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Плановый объем на год\*** | **Фактически выполнено с начало года** | **% выполнения от годового плана** |
| **Профилактические противопожарные мероприятия** |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 198,2 | 200,6 | 101% |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 4908,3 | 5352,905 | 109% |
| Проведение контролируемых профилактических выжиганий | га | 14,5 | 14,5 | 100% |
| **Профилактическая противопожарная пропаганда** |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | шт. | 94 | 121 | 129% |
| Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 35 | 38 | 109% |
| Реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 73 | 102 | 140% |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт. | 105 | 243 | 231% |

 Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

 *Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов».*

В качестве мероприятий по защите лесов от болезней и вредных организмов в 2022 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 626,6 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 50,9 га, выборочно-санитарные рубки на площади 249,1 га, рубка аварийных деревьев 280 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений.

 Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

 *Основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).*

Произведен отвод лесосек для проведения сплошных рубок на площади 2,5 га и для проведения выборочных рубок и ухода за лесами на площади 1776,7 га.

Министерством природных ресурсов Курской области в 2022 году проведены 4 аукциона на право заключения договора аренды для осуществления рекреационной деятельности. Площадь лесного участка 12,2608 га.

В соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации на основании приказов Министерства природных ресурсов Курской области предоставлены лесные участки в аренду на площади 33,3955 га.

В постоянное (бессрочное) пользование в 2022 году предоставлены лесные участки на площади 0,2 га для осуществления рекреационной.

Всего в пользование лесных участков предоставлено на площади 45,8563 га.

Проведены лесные аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 5 договоров купли-продажи лесных насаждений и предоставлено древесины в объеме 1839 куб. м.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации продолжалась работа по ведению государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах лесного фонда на территории Курской области. Предоставлено 41 выписка из государственного лесного реестра на сумму 7250 руб.

Во исполнение осуществления переданных полномочий в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации Министерство природных ресурсов Курской области в 2022 году проведена государственная экспертиза 33 проектов освоения лесов, выдано 28 положительных заключения и 5 отрицательных.

Государственными лесными инспекторами Министерства природных ресурсов Курской области в соответствии со ст. 96, 96.1 Лесного кодекса Российской Федерации в 2022 году проводился федеральный государственный лесной контроль (надзор).

На конкурсной основе укомплектован штат государственных лесных инспекторов.

Служебные удостоверения и формы документов по федеральному государственному лесному контролю (надзору) и лесной охране выданы всем государственным лесным инспекторам.

Постановлением Администрации Курской области от 21.05.2010 № 219–па «Об утверждении перечня форменной одежды для государственных лесных инспекторов, норм ее выдачи, порядка учета и ношения» утверждены перечни форменной одежды для государственных лесных инспекторов, норм ее выдачи, порядка учета и ношения.

В соответствии с соглашением о взаимодействии, во исполнение поручения Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы судебных приставов, проводятся ежеквартальные сверки показателей по исполнительным производствам в области лесных отношений, а также проводятся совместные мероприятия в ходе исполнительного производства. Расхождений по итогам сверки показателей не выявлено.

Кроме того, межведомственное взаимодействие осуществлялось в рамках действующей на постоянной основе рабочей группы под руководством прокуратуры Курской области по вопросам предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины. Сотрудниками заинтересованных ведомств проводятся совместные рейды, мероприятия, совещания, семинары.

В 2022 году федеральный государственный лесной контроль (надзор) на территории государственного лесного фонда Курской области осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)».

В рамках осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит (проводится в порядке, определенном [статьей 70](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100813&fld=134) Закона № 248-ФЗ); рейдовый осмотр (проводится в порядке, определенном [статьей 71](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=101212&fld=134) Закона № 248-ФЗ); документарная проверка (проводится в порядке, определенном [статьей 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100851&fld=134) Закона № 248-ФЗ); выездная проверка (проводится в порядке, определенном [статьей 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100851&fld=134)3 Закона № 248-ФЗ).

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: наблюдение за соблюдением обязательных требований (проводится в порядке, определенном [статьей 74](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=100888&fld=134) Закона № 248-ФЗ); выездное обследование (проводится в порядке, определенном [статьей 75](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=12.08.2021&dst=101242&fld=134) Закона № 248-ФЗ).

В 2022 году было запланировано проведение 1 плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Учитывая положение постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», проверка была отменена.

В соответствии со ст. ст. 23, 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, лицам, деятельность которых является объектом федерального государственного контроля (надзора) присвоены следующие критерии риска:

 2 - значительный риск;

15 - умеренный риск;

68 - низкий риск.

предпринимателями, их представителями так и физическими лицами.

В 2022 году, в отношении объектов контроля проведены следующие профилактические мероприятия: 50 консультирований, 9 профилактических визитов, объявлено 37 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, так же проведено 1 обобщение правоприменительной практики и 14 информирований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет».

В 2022 году, лесными инспекторами (должностными лицами) выявлено 214 фактов нарушения законодательства, из которых по 34 фактам предусматривается ответственность по ст. 260 УК РФ, рассмотрено 153 дела об административных правонарушениях, 142 лица привлечены к административной ответственности:

- по ст. 7.9 КоАП РФ – 2 шт;

- по ст. 8.2 КоАП РФ – 1 шт;

- по ст. 8.25 КоАП РФ – 6 шт;

- по ст. 8.26 КоАП РФ –11 шт;

- по ст. 8.27 КоАП РФ – 1 шт;

- по ст. 8.28 КоАП РФ – 28 шт;

- по ст. 8.31 КоАП РФ – 26 шт;

- по ст. 8.32 КоАП РФ – 18 шт;

- по ст. 19.7 КоАП РФ – 46 шт;

- по ст. 19.6 КоАП РФ – 1 шт;

- по ст. 20.25 КоАП РФ – 2 шт.

Наложено административных штрафов на общую сумму 1 391 900 рублей, взыскано 874 600 рублей.

Административные штрафы оплачиваются в добровольном порядке, а также через службу судебных приставов.

За 2022 год на территории Курской области выявлено 34 случая нарушения лесного законодательства, предусматривающих ответственность в соответствии со ст. 260 УК РФ из них:

- 8 фактов с установленными лицами - ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений составляет 2 603 351 руб., объем – 89,556 куб. м.

 - 18 фактов с неустановленными лицами - ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений составляет 22 452 484 руб., объем – 456 куб. м.

Общий ущерб, причиненный государственному лесному фонду в результате незаконных рубок в 2022 году, составляет 25 055 835 руб., объем – 545.6 куб. м.

В 2022 году установлен факт загрязнения лесов отходами производства и потребления повлекшее усыхание деревьев на площади 1,4 га., при этом ущерб, причинённый лесному фонду составил 124 107 282 рублей.

 Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

 *Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов»*

В 2022 году проводились рубки ухода за лесом: прореживание в объеме 649,5 га, проходные рубки – 405,4 га, рубки осветления -282,45 га, рубки прочистки-83,1 га. Данные мероприятия по проведению рубок ухода за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложении 2.

*Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области»*

С 1 января 2019 года действует региональный проект «Сохранение лесов в Курской области», разработанный на основе федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося составной частью национального проекта «Экология».

 Цель данного проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2025 году.

Задача регионального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Все большее значение приобретают лесные культуры. Они дают возможность создавать высокопродуктивные насаждения наиболее ценного видового состава и формы; выращивать породы, которые раньше не произрастали на данной территории; сократить до минимума лесовосстановительный период вырубок; создавать насаждения улучшенным посевным и посадочным материалом. Благодаря лесным культурам мы сохраняем и улучшаем биоразнообразие лесов. Искусственные насаждения выполняют экологические, средозащитные, средообразующие и рекреационные функции.

В рамках мероприятия 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» регионального проекта 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» выполнены:

- искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также компенсационное лесоразведение - 305,89 га;

- естественное лесовосстановление –10,6 га;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) и агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур -3425,26 га;

- обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами –229,1 га;

- лесоводственный уход– 68,9 га;

- уход за лесосеменными плантациями–35 га;

- заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства –16016,2 кг;

- прошли обучение и повысили квалификацию 97 работников, занятые в мероприятиях по охране лесов от пожаров;

- прошли обучение и повысили квалификацию 70 работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению;

- выращивание посадочного материала –2,893055 млн.шт.

В рамках мероприятия 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» регионального проекта 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» закуплена техника и оборудование на общую сумму 3 235,600 тыс. руб.:

- МТЗ 82.1 в комплекте с машиной древесно-рубильной МДР-0,8 в количестве 1 ед. на сумму 3 009,108 тыс. руб.,

- трубы лесопосадочные 60/63 в количестве 25 ед. на сумму 226,492 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» регионального проекта 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» закуплена техника и оборудование на общую сумму 24 563,706 тыс. руб.(за счет федеральных средств и внебюджетных источников):

закуплено:

-автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ-43206 – 3 ед. на сумму 22420,0 тыс.руб.;

- УПВД «Которна» в количестве 5 ед. на сумму 1 320, 216 тыс. руб.;

- комплект технологической оснастки в количестве 9 ед. на сумму 420,3 тыс. руб.;

- установка лесопожарная ранцевая «Линда-PRO» в количестве 7 ед. на сумму 280,00 тыс.руб.;

- бензопила Stil MS 260 (комплект)- 2ед. на сумму 113,9 тыс.руб.;

- ранец противопожарный «РП-18 Ермак» - 1 ед. на сумму 9,29 тыс.руб. из них: 4,306 тыс. рублей за счет внебюджетных средств САУ КО "Лесопожарный центр"

В 2022 году выполнен основной показатель (индикатор) регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)». Так же достигнуты дополнительные показатели (индикаторы) регионального проекта:

- Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

Конкретные мероприятия и контрольные события регионального проекта отражены в приложении 2.

Выполнение показателей (индикаторов) отражены в приложении 1.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»*

В отчетном году по подпрограмме 2 предусматривалась реализация 1 основного мероприятия и 3 контрольных событий. Выполнено основное мероприятие и 2 контрольных события.

Не выполнено контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты» в связи с тем, что фактические значения 2 показателей (индикаторов) ниже запланированных.

 Достигнуты следующие основные результаты в 2022 году:

1) выполнение всех мероприятий Программы;

2) увеличение уровня повышения квалификации специалистов лесного хозяйства до 15,7 % от общей численности работников лесного хозяйства;

3) 100% внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС);

4) увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг до 80%;

 5) обеспечение управления реализацией Программы.

 В отчетном году 25 специалистов лесного хозяйства прошли повышение квалификации, из них:

 1 человек по программе обучения «Специалист в сфере закупок»;

 2 человека по программе обучения «Управление государственными и муниципальными закупками»;

 12 человек по программе обучения «Правовое регулирование противодействия коррупции»;

 1 человек по программе обучения «Защита лесов»;

 1 человек по программе обучения «Воспроизводство лесов»;

 6 человек по программе обучения «Использование лесов»;

 2 человека по программе обучения «Руководитель и специалист тушения лесных пожаров».

Конкретные мероприятия и контрольные события отражены в приложении 2.

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы*

В отчетном году Программой запланировано выполнение 21 показателя (индикатора), имеющих плановое целевое значение на 2022 год.

3 показателя (индикатора) не достигло планового значения (1 показатель по Программе, 1 показатель по подпрограмме 1, 1 показатель по подпрограмме 2 :

1. «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» составила 47,2% при плане 47,9 %.

Незначительное невыполнение планового показателя связано с тем, что в приграничных к проведению специальной военной операции районах мероприятия по заготовке древесины были затруднены.

2. «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» составила -7,7 % при плане 5,1 %.

Наблюдается отрицательная динамика по предотвращению возникновения нарушений лесного законодательством в связи с выявлением в отчетном году на 5 нарушений больше, чем в предыдущем году.

Материалы по всем случаям нарушений лесного законодательства причинившим ущерб переданы в правоохранительные органы для установления причастных лиц.

Учитывая, что уменьшение правонарушений влекущих ущерб, по количеству случаев с установленными (неустановленными) лицами, по объёму незаконно заготовленной древесины контролировать представляется возможным лишь частично и только в части проведения профилактических мероприятий с лесопользователями и населением на предмет не допустимости причинения ущерба от их деятельности, то данный показатель (индикатор) не совсем корректно отражает деятельность лесных инспекторов, соответственно не может в точной мере характеризовать эффективность осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.

То есть лесной инспектор не может в полной мере контролировать например, количество совершённых населением области незаконных рубок лесных насаждений, порчи почв, объём незаконно заготовленной древесины, проводимые мероприятии по розыску правоохранительными органами лиц причастных к данным нарушениям и т.д.

3. «Степень выполнения целевых показателей программы».

В связи с невыполнением вышеуказанных показателей (индикаторов) степень выполнения целевых показателей программы снизилась.

В целом сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы указаны в приложении 1 к настоящему Отчету.

*Анализ факторов,*

*повлиявших на ход реализации государственной программы*

Наибольшее влияние на ход реализации Программы оказывали природные факторы, длительный сухой весенне-осенний период 2022 года с температурами выше средних многолетних значений.

 18.04.2022 объявлено о начале пожароопасного сезона на территории области. Продлился пожароопасный сезон до 27.10.2022.

Лесопожарная обстановка в зависимости от класса пожарной опасности в лесах контролировалась 13 мобильными группами Министерства природных ресурсов Курской области и 3-5 группами арендаторов по 51 маршруту патрулирования, 52 временными пожарными сторожами в составе лесопожарных формирований САУ КО «Лесопожарный центр», ГУПКО, арендаторами лесных участков, другими лесопользователями.

Усиление патрулированных групп и времени патрулирования в отдельные периоды пожароопасного сезона, связанные жаркой погодой, было вызвано резким увеличением рекреационной нагрузки на насаждения в связи с выездом населения на отдых в леса.

Государственными лесными инспекторами был усилен контроль за проведением профилактических противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

*Анализ фактических и вероятных последствий*

*влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы*

В отчетном году приняты все меры для минимизации последствий природных факторов. Лесных пожаров на территории Курской области не допущено.

 Отрицательно может повлиять на лесные культуры младших и средних возрастов отсутствие достаточного количества влаги в виде природных осадков в осенний период, в морозный зимний период, возможно снижение площади перевода лесных культур в покрытую лесом площадь.

*Результаты оценки эффективности реализации*

*государственной программы в отчетном году*

Оценка эффективности Программы состоит из оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, степени реализации подпрограмм и Программы и оценке эффективности реализации подпрограмм, Программы.

Подробные расчеты приведены в приложении 8.



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

Эргп=0,5 х 0,99 +0,5х(0,84х0,55+0,99х0,45) =0,93

В 2022 году высокий уровень эффективности реализации Программы.

**II. Результаты реализации структурных элементов в разрезе подпрограмм государственной программы**

Конкретные результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы приведены в приложении 2.

Всего по Программе в 2022 году было запланировано 5 основных мероприятий, региональный проект и 21 контрольное событие. Полностью выполнено 4 основных мероприятия (основное мероприятие 1.3 выполнено частично), региональный проект и 20 контрольных события в запланированные сроки. Не выполнено одно контрольное событие:

- «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

Причина невыполнения была изложена выше.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию структурных элементов, и последствий не реализации структурных элементов в целом на государственную программу описан в разделах «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы» и «Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы».

**III. Результаты реализации**

**мер государственного и правового регулирования**

При реализации Программы применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования не планируется.

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации Программы является принятие законодательных и иных нормативных правовых актов на областном уровне в области лесных отношений.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении 4.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Плановый объем ресурсного обеспечения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее-Программа) за счет всех источников в 2022 году составляет 227 333,350 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 113 278,400 тыс. рублей;

- областного бюджета – 58 715,217 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 55 339,733 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2022 года- 179 300,701 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 113 278,400 тыс. рублей;

- областного бюджета – 66 022,301 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2022 год 179 288,550 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 113 272,859 тыс. рублей;

- областного бюджета – 66 015,691 тыс. рублей;

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 76 588,749 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 99,9%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,9 %;

Средства по внебюджетным источникам освоены на 138%.

Финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм Программы за 2022 год.

1. Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»:

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет 119 939,199 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 52 564,579 тыс. руб.,

- областного бюджета – 12 034,887 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 55 339,733 тыс. руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 года – 64 599,466 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 52 564,579 тыс. руб.,

- областного бюджета – 12 034,887 тыс. руб.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2022 год 64 598,585 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 52 563,698 тыс. руб.;

- областного бюджета – 12 034,887 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 76 588,749 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 100 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 100 %;

- областного бюджета – 100 %.

Средства по внебюджетным источникам освоены на 138 %.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы».

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет – 107 394,151 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 60 713,821 тыс. руб.;

- областного бюджета – 46 680,330 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 года – 114 701,235 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 60 713,821 тыс. руб.;

- областного бюджета – 53 987,414 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований за 2022 год составили 114 689,965 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 60 709,161 тыс. руб.;

- областного бюджета – 53 980,804 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств составило 99,9 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,9 %.

Использование бюджетных ассигнований и внебюджетных источников в разрезе основных мероприятий Программы приведено в приложениях 5 и 6.

Выполнение сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственной программе «Развитие лесного хозяйства в Курской области» САУ КО «Лесопожарный центр» приведено в приложении 7.

**V. Информация**

**о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В 2022 году в Программу вносились следующие изменения в соответствии с постановлениями Администрации Курской области:

1) от 25.02.2022 № 167-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением государственной программы в части финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- приведением в соответствии с защитой бюджетных проектировок в области лесных отношений в Федеральном агентстве лесного хозяйства на 2022-2024 гг. в части, касающейся внебюджетных источников;

- приведением значений показателей объемов государственных услуг (работ) приложения № 4 Программы в соответствии с государственным заданием (приказ комитета природных ресурсов Курской области от 29.12.2021 № 01-08/908 «Об утверждении государственного задания специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр»);

- уменьшением значения показателя (индикатора) «Площадь рубок ухода в молодняках» с 0,629 тыс. га до 0,214 тыс. га в 2022 году;

2) от 24.08.2022 № 940-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с приведением государственной программы в части финансового обеспечения в соответствие с Законом Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

3) от 28.10.2022 № 1201-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- продлением срока реализации государственной программы до 2025 года включительно;

- приведением значений показателей (индикаторов) в соответствии с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденным 28.12.2021 Правительством Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет»;

- приведением значений показателей «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» и «Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления» регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» в соответствии с протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. Старовойта от 11.02.2022 № ПР-10;

- приведением методики расчетов показателей (индикаторов) государственной программы в соответствии с методикой расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318» (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.07.2022 № 725), а также в соответствии с методиками расчета показателей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденными приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 06.05.2022 № 566, от 01.07.2022 № 681, от 01.07.2022 № 683, от 17.08.2022 № 780.

5) от 28.12.2022 № 1629-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением финансового обеспечения в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2022 № 143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- уточнением внебюджетных источников в соответствии с бюджетными проектировками в области лесных отношений;

- приведением значений показателей (индикаторов) в соответствии с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденным 28.12.2021 Правительством Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет», с изменениями от 07.11.2022 и паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений»;

- переименованием комитета природных ресурсов Курской области в Министерство природных ресурсов Курской области в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 19.09.2022 № 261-пг «Об утверждении структуры исполнительных органов Курской области»;

- уточнением приложения № 4 госпрограммы в связи с изменением значений показателей государственной работы № 2 «Тушение лесных пожаров» и государственной работы № 5 «Проведение ухода за лесами».

**VI. Предложения**

**по дальнейшей реализации государственной программы**

Финансирование программных мероприятий Программы на 2023-2025 годы предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

В соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем финансирования Программы за счет федерального и областного бюджета составит в 2023 году – 165 811,234 тыс. руб., в 2024 году – 226 004,069 тыс. руб., в 2025 году – 241 812,869 тыс. руб.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области;

стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.