УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Курской области

от 05.04.2021 № 161-ра

(в редакции распоряжения

Администрации Курской области

от 20.10.2021 № 636-ра )

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

**на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| текущий год  (2021) | | | | первый год планового периода (2022) | | | | второй год планового периода (2023) | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III  кв. | IV  кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | **Контрольное событие программы 1.1**  Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составит 101,0 %, | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2022 году – 100,5 %,  в 2023 году – 100,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Контрольное событие программы 1.2**  Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации в 2021 году составит 13146,45 тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Контрольное событие программы 1.3**  Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов, в 2021 году составит 33104,4 тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Контрольное событие программы 1.4**  Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не пре­вышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и (или) на усло­виях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку, в 2021 году составит 31868100 килограмм | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Контрольное событие программы 1.5**  Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составит 2100 голов, в 2022 году – 2100 голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Контрольное событие программы 1.6**  Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия, в 2021 году составит 9,0 тыс.тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Контрольное событие программы 1.7**  Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составит 22475145,19 тыс. рублей, в 2022 году – 12382770,3 тыс. рублей,  2023 году – 1675364,52 тыс. рублей | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 9. | **Контрольное событие программы 1.8**  Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит 11,1 тыс. тонн,  в 2022 году – 12,9 тыс. тонн,  в 2023 году – 13,0 тыс. тонн.  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 10,3 тыс. тонн,  в 2022 году – 10,4 тыс. тонн,  в 2023 году – 11,3 тыс. тонн.  Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составит 39,75 %,  в 2022 году – 39,75 %,  в 2023 году – 39,75 %.  Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составит 8,85 %, в 2022 году – 8,85 %,  в 2023 году – 8,85 %.  Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит – 419,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 421,0 тыс. гектаров, в 2023 году – 422,0 тыс. гектаров.  Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит –260,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 261,0 тыс. гектаров, в 2023 году – 262,6 тыс. гектаров.  Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составит – 1,2 тыс. гектаров,  в 2022 году – 1,3 тыс. гектаров,  в 2023 году – 1,4 тыс. гектаров.  Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составит 5,0 %,  в 2022 году – 5,0 %,  в 2023 году – 5,0 %.  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 252,0 тыс. тонн, в 2022 году – 269,5 тыс. тонн, в 2023 году – 274,5 тыс. тонн.  Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 21,1 тыс. голов, в 2022 году – 21,1 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов.  Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 29,3 тыс. голов, в 2022 году – 37,8 тыс. голов, в 2023 году – 58,9 тыс. голов.  Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составит 12,0 тыс. голов, в 2022 году – 12,0 тыс. голов, в 2023 году – 12,0 тыс. голов.  Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2021 году составит 0,012 тыс. голов, в 2022 году – 0,012 тыс. голов, в 2023 году – 0,012 тыс. голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 10. | **Контрольное событие программы 1.9**  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 5353,1 тыс. тонн;  в 2022 году – 5519,7 тыс. тонн;  в 2023 году – 5635,6 тыс. тонн.  Валовой сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 327,0 тыс. тонн;  в 2022 году – 334,1 тыс. тонн;  в 2023 году – 341,0 тыс. тонн.  Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных орга­низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 0,4 тыс. гектаров,  в 2022 году – 0,4 тыс. гектаров,  в 2023 году – 0,4 тыс. гектаров.  Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 200,0 гектаров,  в 2022 году – 200,0 гектаров,  в 2023 году – 200,0 гектаров.  Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему году, объему производства молока в 2021 году составит 65,9 тыс. тонн,  в 2022 году – 76,5 тыс. тонн,  в 2023 году – 67,8 тыс. тонн.  Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составит 0,7 тыс. тонн,  в 2022 году – 0,7 тыс. тонн,  в 2023 году – 0,7 тыс. тонн.  Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», в 2021 году составит – 5 единиц,  в 2022 году – 5 единиц,  в 2023 году – 5 единиц.  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 10,0 %, в 2022 году – 10,0 %,  в 2023 году – 10,0 %.  Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в 2021 году составит – 2 единицы, в 2022 году – 2 единицы,  в 2023 году – 2 единицы.  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 8,0 %,  в 2022 году – 8,0 %,  в 2023 году – 8,0 %.  Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составит 4,8 тыс. голов, в 2022 году – 8,5 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 11. | **Контрольное событие программы 1.10**  Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) в 2021 году – 9 единиц,  в 2022 году – 19 единиц,  в 2023 году – 31 единица.  Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составит 7 единиц,  в 2022 году – 13 единиц,  в 2023 году – 20 единиц.  В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составит 10 единиц,  в 2022 году – 13 единиц,  в 2023 году – 10 единиц | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 12. | **Контрольное событие программы 1.11**  Прирост объема производства  масличных культур в 2021 году – 43,7 тыс. тонн,  в 2022 году – 294,65 тыс. тонн,  в 2023 году – 547,52 тыс. тонн | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 13. | **Подпрограмма 3**  **«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14. | **Контрольное событие программы 3.1**  Ввод в эксплуатацию ме-лиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2022 году составит 1300,0 га.  Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2023 году составит 2,0 тыс. га.  Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составит 15,0 га,  в 2022 году – 20,0 га,  в 2023 году – 30,0 га | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 15. | **Контрольное событие программы 3.2**  Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2022 году – 3000 га, в 2023 году – 3000 га | Комитет АПК Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 16. | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»** | Управление ветеринарии  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17. | **Контрольное событие программы 4.1**  Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году  составит 2%, в 2022 году – 2%,  в 2023 году – 2%.  Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 585456 ед., в 2022 году – 603010 ед.,  в 2023 году – 603010 ед.  Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 191675 ед.,  в 2022 году – 214873 ед.,  в 2023 году –214873 ед.  Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 38902 ед.,  в 2022 году – 40562 ед.,  в 2023 году – 40562 ед. | Управление ветеринарии  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 18. | **Контрольное событие программы 4.2**  Сокращение численности животных без владельцев  в 2021 году составит 5 %, в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 10 % | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 19. | **Контрольное событие программы 4.3**  Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составит 39,3 %, в 2022 году – 39,3 %.  Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), в 2021 году составит – 100 %, в 2022 году – 100 %.  Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту, в 2021 году составит 3 ед.  Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2021 году – 4 ед. | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Контрольное событие программы 4.4**  Обеспечена аккредитация и (или) расширена область  аккредитации в национальной системе аккредитации  ветеринарных лабораторий, подведомственных органам  исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2022 году – 1 штука, в 2023 году –1 штука | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 21. | **Подпрограмма 6**  **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** | Комитет АПК Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22. | **Контрольное событие программы 6.1**  Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | Комитет АПК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |