## стр.1_2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Курской области
от 11.04.2022 № 222-ра
(в редакции распоряжения
Правительства Курской области
от 27.01.2023 № 55-рп)
ПЛАН
реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на текущий финансовый 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)
|  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | Министерство строительства Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Контрольное событие 1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.2 | Контрольное событие 1.2. Социальные выплаты для улучшения жилищных условий государственным служащим Курской области предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.3 | Контрольное событие 1.3. Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.4 | Контрольное событие 1.4. Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.5 | Контрольное событие 1.5. Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.6 | Контрольное событие 1.6. Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.7 | Контрольное событие 1.7. Меры государственной поддержки отдельным категориям граждан при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.8 | Контрольное событие 1.8. Инфраструктурные проекты с использованием инфрастуктурного меню реализованы | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.9 | Контрольное событие 1.9. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.10 | Контрольное событие 1.10. Жилищный фонд коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан | Министерство строительства Курской области | [7 empty] | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.11 | Контрольное событие программы 1.11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области и графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.12 | Контрольное событие 1.12. Субсидии из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.13 | Контрольное событие 1.13. Безвозмездные вклады в имущество акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы, осуществлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.14 | Контрольное событие 1.14.Субсидии муниципальным образованиям Курской области на расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.15 | Контрольное событие 1.15. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.16 | Контрольное событие 1.16. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.17 | Контрольное событие 1.17. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» предоставлены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.18 | Контрольное событие 1.18. Права граждан-участников долевого строительства обеспечены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.19 | Контрольное событие 1.19. Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
1.20 | Контрольное событие 1.20. Выдано в 2022 году 8900 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 4 - с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12
1.21 | Контрольное событие 1.21. Выдано в 2023 году 9000 ипотечных жилищных кредитов | Министерство строительства Курской области | [7 empty] | 31.12
1.22 | Контрольное событие 1.22. Выдано в 2024 году 9100 ипотечных жилищных кредитов | Министерство строительства Курской области | [11 empty] | 31.12
2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Контрольное событие 2.1. Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению предоставлены | Комитет по тарифам и ценам Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.2 | Контрольное событие 2.2. Материально-технические ценности для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.3 | Контрольное событие 2.3. Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.4 | Контрольное событие 2.4. Мероприятия в рамках требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.5 | Контрольное событие 2.5. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.6 | Контрольное событие 2.6. Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса предоставлены некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.7 | Контрольное событие 2.7. Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.8 | Контрольное событие 2.8. Субсидии на озеленение территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области предоставлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.9 | Контрольное событие 2.9. Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений предоставлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12
2.10 | Контрольное событие 2.10. Субсидии на финансовое обеспечение затрат акционерного общества «Спецавтобаза по уборке города Курска», связанных с обеспечением качественного и надежного исполнения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Курска и по Северо-Восточной зоне деятельности в Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества, не увеличивающего его уставный капитал, предоставлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12
2.11 | Контрольное событие 2.11. Субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области предоставлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12
3 | Подпрограмма 4. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1 | Контрольное событие 4.1. Натуральные замеры (исследования) для определения массы и объема накопленных твердых коммунальных отходов для юридических лиц проведены | Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства и ТЭК Курской области | [7 empty] | 31.12 |  |  |  | 31.12
3.2 | Контрольное событие 4.2. Территориальная схема обращения с отходами и региональная программа в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством актуализированы | Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства и ТЭК Курской области | [7 empty] | 31.12 |  |  |  | 31.12
3.3 | Контрольное событие 4.3. Субсидии муниципальным образованиям Курской области на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов предоставлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12