|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_)

**П А С П О Р Т**

**государственной программы**

**«Развитие информационного общества в Курской области»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы (комплексной программы) | Крутько Оксана Анатольевна - председатель Правительства Курской области |
| Ответственный исполнитель  государственной программы (комплексной программы) | Кожевников Сергей Владимирович – министр цифрового развития Курской области |
|  |  |
| Период реализации государственной программы (комплексной программы) | Этап I: 2014 - 2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы (комплексной программы) | Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области |
| Направления (подпрограммы) государственной программы (комплексной программы) | 1. Направление (подпрограмма) «Цифровая трансформация»  2. Направление (подпрограмма) «Информационное общество» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 7 280 924,433 тыс. рублей, в том числе:  I этап 2014 -2023 годы – 1 923 077,003 тыс. рублей,  II этап 2024 – 2030 годы – 5 605 813,205тыс. рублей  в том числе:  2024 год - 860721,745 тыс. рублей;  2025 год - 786532,581 тыс. рублей;  2026 год - 727540,890 тыс. рублей;  2027 год - 760870,303 тыс. рублей;  2028 год - 791329,115 тыс. рублей;  2029 год - 822950,280 тыс. рублей;  2030 год - 855868,291 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | «Цифровая трансформация»/Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов/ Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество |

**2. Показатели государственной программы (комплексной программы)**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| факт | 2022  год |
| 1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ГП | Возрастаю-щий | % | 86,2 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | Единая  межведомственная  информационно-статистическая система (ЕМИСС) |
| 2 | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | ВДЛ | Возрастаю-щий | % | 72 | | 76,7 | 80,2 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Достижение «цифровой  Зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | Федеральная государственная информационная система координации информатизации (далее – ФГИС КИ) |
| 3 | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | ГП | Возрастаю-щий | % | 94,5 | | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | Министерство цифрового развития и связи Курской области | - |  |

**3. Структура государственной программы (комплексной программы)**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление (подпрограмма) «Цифровая трансформация»** | | | | |
| **1** | **Региональный проект «Информационная безопасность»**  **(Крутько О.А.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | | 2019-2024 | |
| 1.1 | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности | | 1. Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Курской области. Оказание методической помощи по закупаемому отечественному программному обеспечению в органах исполнительной власти Курской области.  2. Обеспечение работы информационных систем (Интернет-ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями.  3. Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы | - |
| 1.2 | Приведение уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ | | Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» | - |
| **2** | **Региональный проект«Информационная инфраструктура»**  **(Крутько О.А.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2021- 2024 | | |
| 2.1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | Обеспечение широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных) образовательных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Курской области | | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями. |
| **3** | **Региональный проект «Цифровые технологии»**  **(Крутько О.А.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2019- 2024 | | |
| 3.1 | Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области | 1. Размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов. 2. Размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей. 3. Публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Курской области | | - |
| 3.2 | Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | 1. Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки. 2. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Курской области; 3. Оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе:  * льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Курской области. * акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области; * венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области.  1. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Курской области. 2. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Курской области | | - |
| **4** | **Региональный проект«Цифровое государственное управление»**  **(Крутько О.А.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2019- 2024 | | |
| 4.1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) | Организация взаимодействия между платформой обработки сообщений граждан, онлайн голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий и Платформой обратной связи.  К Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по которым Минцифрой России созданы интерактивные «концентраторные» формы на ЕПГУ, подключаются исполнительные органы и органы местного самоуправления Курской области, оказывающие массовые социально значимые услуги, не имеющие для целей предоставления услуг в электронной форме ведомственных информационных систем | | 1. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг. 2. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде. 3. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |
| 4.2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | Гражданам обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации | | 1. Доля органов государственной власти Курской области, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру. 2. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций. 3. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Курской области в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ. 4. Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. 5. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством |
| 4.3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Обеспечение организационно-методического сопровождения и информационно-коммуникационной поддержки реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ |
| **Направление (подпрограмма) «Информационное общество»** | | | | |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Электронное правительство Курской области»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | | |
| 5.1 | Обеспечение функционирования инфраструктуры Электронного правительства и информационного общества | 1. Организация функционирования информационных систем и сервисов региональной инфраструктуры Электронного правительства Курской области обеспечена. 2. Обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды Курской области. 3. Обеспечение функционирования системы электронного документооборота Курской области. 4. Обеспечение возможности получения в электронном виде государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), в том числе с элементами межведомственного взаимодействия. 5. Формирование в органах государственной власти Курской области современной информационно-коммуникационной инфраструктуры. 6. Осуществление планового внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Курской области. 7. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Курской области. 8. Обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти Курской области с использованием платформы обратной связи. 9. Обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. 10. Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». 11. Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области. 12. Обеспечение комплексного мониторинга и информационно-аналитического обеспечения управленческих решений Правительства Курской области. 13. Обеспечение функционирования региональной коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для подключения к защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов местного самоуправления Курской области | | 1. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями в Курской области. 2. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде. 3. Количество государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия. 4. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями, предоставляемых с использованием единой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области. 5. Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения. 6. Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Курской области в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Курской области. 7. Доля государственных органов Курской области, имеющих рабочие места, отвечающие современным требованиям в области информационно-коммуникационных технологий. 8. Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет». 9. Количество абонентов единой информационно-коммуникационной среды Курской области. 10. Наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной дорожной карты перевода ГИС на единую цифровую платформу «ГосТех». 11. Внедрение Платформы обратной связи в исполнительных органах и органах местного самоуправления Курской области, их подведомственных учреждениях на территории Курской области. 12. Доля исполнительных органов Курской области, предоставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы защиты информации Курской области»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | | |
| 6.1 | Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации. Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Курской области | 1. Обеспечение безопасности информационных систем органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. Минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов. 3. Обеспечение стабильной работы информационных систем Курской области, что в свою очередь позволит органам исполнительной власти Курской области и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне. 4. Приведение в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» уровня информационной безопасности объектов КИИ Курской области 5. Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защита прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Курской области | | 1. Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации. 2. Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации. 3. Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития и связи Курской области и подведомственных учреждений»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | | |
| 7.1 | Обеспечение эффективной деятельности Министерства цифрового развития и связи Курской области, как ответственного исполнителя государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государ­ственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | | 1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области». 2. Степень выполнения контрольных событий государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» в установленные сроки |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация процессов цифровой трансформации»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | | |
| 8.1 | Внедрение цифровых интеграционных платформ в государственном и муниципальном управлении | 1. Формирование эталонных данных для получения и использования достоверной и актуальной информации в сферах управления и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Курской области, с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений на основе платформенного подхода. 2. Обеспечение формирования эталонных данных единого информационного пространства жилищно-коммунального хозяйства Курской области 3. Автоматизация процессов управления ресурсами и сервисами в государственном и муниципальном управлении. 4. Создание и развитие программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» | | 1. Количество поставщиков жилищно-коммунальных услуг, участвующих в формировании базы эталонных данных (нарастающим итогом). 2. Количество онлайн-сервисов жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемых жителям Курской области посредством единого портала (нарастающим итогом). 3. Доля инженерных объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - поставщиков ЖКУ Курской области, показатели технико-экономического состояния которых внесены в базу данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области. 4. Доля объектов выработки ресурсов, данные о которых внесены в систему мониторинга и прогнозирования ситуаций при нарушении или угрозе нарушения снабжения ресурсами потребителей на территории Курской области, содержащиеся в базе данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области |
| **9** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Курской области | - | | |
| 9.1 | Организация работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по месту пребывания граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), территориально обособленных структурных подразделениях (далее – ТОСПах) по принципу «одного окна». 2. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами Курской области, органами местного самоуправления в Курской области, АУ КО «МФЦ» | | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 2. Количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 9.2 | Регламентация государственных и муниципальных услуг и актуализация реестра государственных и муниципальных услуг Курской области | 1. Регламентирование государственных услуг исполнительных органов Курской области, приведению административных регламентов предоставления государственных услуг в соответствии с действующим законодательством. 2. Обеспечение наполнения реестра государственных и муниципальных услуг Курской области актуальной информацией о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых исполнительными органами Курской области, органами местного самоуправления в Курской области. 3. Предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе МФЦ | | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |

**4.  Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| **Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (всего), в том числе:** | **860721,745** | **786532,581** | **727540,890** | **760870,303** | **791329,115** | **822950,280** | **855868,291** | **5605813,205** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 860721,745 | 786532,581 | 727540,890 | 760870,303 | 791329,115 | 822950,280 | 855868,291 | 5605813,205 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3755,800 | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | 3755,800 |
| **Региональный проект «Информационная безопасность»** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Информационная инфраструктура»** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Цифровые технологии»** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Цифровое государственное управление»** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Электронное правительство Курской области»** | **160146,296** | **114610,483** | **98629,172** | **111228,958** | **120128,958** | **129328,958** | **138928,958** | **873001,783** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 160146,296 | 114610,483 | 98629,172 | 111228,958 | 120128,958 | 129328,958 | 138928,958 | 873001,783 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3755,800 | - | - | - | - | - | - | 3755,800 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы защиты информации Курской области»** | **29516,921** | **15583,534** | **10505,660** | **10505,660** | **10505,660** | **10505,660** | **10505,660** | **97628,755** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 29516,921 | 15583,534 | 10505,660 | 10505,660 | 10505,660 | 10505,660 | 10505,660 | 97628,755 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития и связи Курской области и подведомственных учреждений»** | **104151,468** | **100165,382** | **100165,382** | **100165,382** | **100165,382** | **100165,382** | **100165,382** | **705143,760** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 104151,468 | 100165,382 | 100165,382 | 100165,382 | 100165,382 | 100165,382 | 100165,382 | 705143,760 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация процессов цифровой трансформации»** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»** | **566907,060** | **556173,182** | **518240,676** | **538970,303** | **560529,115** | **582950,280** | **606268,291** | **3930038,907** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 566907,060 | 556173,182 | 518240,676 | 538970,303 | 560529,115 | 582950,280 | 606268,291 | 3930038,907 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - |