## стр.1_2
Утвержден
приказом Министерства строительства Курской области
от 28.04.2023 г. № 129-осн
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус 1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика ции | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. рублей)
[8 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2397416.215 | 2160399.319 | 1892403.199
1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 1456666.711 | 1349818.791 | 1081822.671
1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 283222.056 | 65000 | 199417.11
1.1.1 | Мероприятие 1.01.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию в 2023 году: 22 км сетей водоснабжения, 10 скважин, 1 км сетей водоотведения. Ввод в эксплуатацию в 2024 году 163 км сетей газоснабжения. Ввод в эксплуатацию в 2025 году 5 км сетей газоснабжения и 1 объекта физической культуры. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 0502 0510111500 500 | 283222.056 | 65000 | 15052.648
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 808 1102 0510111500 500 | - | - | 184364.462
| Контрольное событие 1.01.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие инфраструктуры муниципальных образований Курской области предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Улучшение жилищных условий в 2023 году 298 семей, в 2024 году 277 семей, в 2025 году 259 семей. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 167663.128 | 176252.6 | 176187.37
1.2.1 | Мероприятие 1.02.1. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения государственным гражданским гражданским служащим | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения. | 01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 01.04.2023 01.04.2024 01.04.2025 | Х | - | - | -
1.2.2 | Мероприятие 1.02.2.Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных государственными служащими Курской области | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным государственными служащими Курской области (в 2023 году-3, в 2024 году -3, в 2025 году -3). | 01.04.2023 01.04.2024 01.04.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510211510 300 | 6495.05 | 8000 | 7999.97
| Контрольное событие 1.02.2.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий государственным служащим Курской области предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Мероприятие 1.02.3. Выдача выписок из приказа комитета строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Выданы выписки из приказа Министерства строительства Курской области о включении гражданина в сводный список получателей единовременной денежной выплаты. | 15.02.2023 01.04.2024 01.04.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
1.2.4 | Мероприятие 1.02.4. Предоставление дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, предоставлены дополнительные социальные выплаты. | 15.02.2023 01.04.2024 01.04.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510212766 300 | 5608 | 6029.1 | 6289.9
1.2.5 | Мероприятие 1.02.5. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов (в 2023 году - 4, в 2024 году - 4, в 2025 году- 4). | 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510251350 300 | 2961 | 3096 | 3325.1
[7 empty] | 808 1003 0510251760 300 | 2647 | 2933.1 | 2964.8
| Контрольное событие 1.02.5.1 Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2.6 | Мероприятие 1.02.6. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Проведен конкурсный отбор муниципальных образований. | 17.05.2023 17.05.2024 17.05.2025 | 25.05.2023 25.05.2024 25.05.2025 | Х | - | - | -
1.2.7 | Мероприятие 1.02.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минстроем России | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | С Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 | Х | - | - | -
1.2.8 | Мероприятие 1.02.8. Заключение соглашений с муниципальными образованиями | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Заключены соглашения с муниципальными образованиями. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 | Х | - | - | -
1.2.9 | Мероприятие 1.02.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям (в 2023 году -101, в 2024 году -90, в 2025 году - 82). | 01.02.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1004 05102R4970 500 | 54090.8 | 57786.6 | 57232.6
1.2.10 | Мероприятие 1.02.10. Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Молодым семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | 10.04.2023 10.04.2024 10.04.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1004 0510213250 300 | 937.8 | 937.8 | 937.8
1.2.11 | Мероприятие 1.02.11 Изготовление и выдача свидетельств органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Свидетельства изготовлены и выданы органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений. | 01.02.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.02.11.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2.12 | Мероприятие 1.02.12. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты гражданам отдельных категорий. | 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 | 01.04.2023 01.12.2024 01.12.2025 | Х | - | - | -
1.2.13 | Мероприятие 1.02.13. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленных гражданами отдельных категорий | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным гражданами отдельных категорий (в 2023 году -13 семей, в 2024 году - 13 семей, в 2025 году - 13 семей). | 01.02.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510211520 300 | 45421.878 | 48000 | 48000
| Контрольное событие 1.02.13.1 Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2.14 | Мероприятие 1.02.14. Выдача свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Выданы свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты для строительства и приобретения жилья. | 15.02.2023 15.02.2024 15.02.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
1.2.15 | Мероприятие 1.02.15. Оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Феликой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Произведена оплата по договорам купли-продажи, предоставленным ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, членами семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны (в 2023 году -7, в 2024 году - 7, в 2025 году - 7). | 01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510251340 300 | 19501.6 | 19470 | 19437.2
| Контрольное событие 1.02.15.1. Единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.2.16 | Мероприятие 1.02.16. Выдача свидетельств о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Выданы свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования. | 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
1.2.17 | Мероприятие 1.02.17. Предоставление субсидии застройщикам на возмещение части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Предоставлены меры государственной поддержки при приоберении жилья с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования (в 2023 году -170, в 2024 году - 160, в 2025 году - 150). | 01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 1003 0510212786 800 | 30000 | 30000 | 30000
| Контрольное событие 1.02.17.1. Субсидии застройщикам на возмещение части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.05 «Создание условия для развития жилищного строительства» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Условия для развития жилищного строительства созданы. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 506856 | 850000 | 447752
| Мероприятие 1.05.1. Реализация инфраструктурных проектов с использованием инфраструктурного меню | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию в 2023 году водовода от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г.Курске. Реализация проектов (объектов) в 2024-2025 гг. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 0502 0510598000 400 | 506856 | 850000 | 447752
| Контрольное событие 1.05.1.1 Инфраструктурные проекты с использованием инфраструктурного меню реализованы | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятия 1.06 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам строительства. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 32044.742 | 32264.742 | 32264.742
[7 empty] | 808 0113 0510610020 100 | 29039.742 | 29039.742 | 29039.742
[7 empty] | 808 0113 0510610020 200 | 2975 | 3195 | 3195
[7 empty] | 808 0113 0510610020 800 | 30 | 30 | 30
|  |  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам архитектуры и градостроительства. |  |  | Х | 23054.868 | 22836.868 | 22836.868
[7 empty] | 816 0113 0510610020 100 | 21847.825 | 21847.825 | 21847.825
[7 empty] | 816 0113 0510610020 200 | 1013.643 | 795.643 | 795.643
[7 empty] | 816 0113 0510610020 800 | 193.4 | 193.4 | 193.4
1.5 | Основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Государственное задание Министерства строительста Курской области подведомственным учреждением выполнено. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 112535.441 | 112535.441 | 112435.441
[7 empty] | 808 0113 0510710010 100 | 66185.927 | 66185.927 | 66185.927
[7 empty] | 808 0113 0510710010 200 | 14287.26 | 14287.26 | 14187.26
[7 empty] | 808 0113 0510710010 600 | 31766.934 | 31766.934 | 31766.934
[7 empty] | 808 0113 0510710010 800 | 295.32 | 295.32 | 295.32
|  |  | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Государственное задание комитета архитектуры и градостроительства Курской области подведомственным учреждением выполнено. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 816 0113 0510710010 600 | 58961.347 | 51485.457 | 51485.457
| Контрольное событие 1.07.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Создан жилищный фонд для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.08.1. Жилищный фонд коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.09 «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | х | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2023 году - 251, в 2024 году - 92); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2023 году - 950, в 2024 году - 950, в 2025 году - 300). | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 816 1403 0510913600 500 | 42278,158 | 39443,683 | 39443,683
1.7.1 | Мероприятие 1.09.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку: - карт (планов) для установления границ муниципальных образований и текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области; - графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области. | х | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Подготовлены необходимые материалы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах: - муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (в 2023 году - 251, в 2024 году - 92); - территориальных зон в виде координатного описания (в 2023 году - 950, в 2024 году - 950, в 2025 году - 300). | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 816 1403 0510913600 500 | 42278,158 | 39443,683 | 39443,683
| Контрольное событие программы 1.09.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Курской области и графического описания местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены | * | Чернов С.Г., председатель комитета, комитет архитектуры и градостроительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.8 | Основное мероприятие 1.11 «Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры по объекту капитального строительства «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Повышение комфортных условий проживания населения Курской области. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | 130012,401 | - | -
1.8.1 | Мероприятие 1.11.1 Предоставление субсидий из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Проведение реконструкции объекта «Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 808 0502 05111R1130 500 | 130012,401 | - | -
| Контрольное событие 1.11.1.1. Субсидии из областного бюджета на выполнение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.14 «Безвозмездные вклады в имущество акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Реализация на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 808 0505 0511412787 800 | 29794.27 | - | -
1.9.1 | Мероприятие 1.14.1 Осуществление безвозмездных вкладов в имущество акционерных обществ, не увеличивающих их уставные капиталы |  | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Финансирование затарат, связанных с осуществлением деятельности по реализации на территории Курской области механизма инфраструктурных облигаций. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 808 0505 0511412787 800 | 29794.27 | - | -
| Контрольное событие 1.14.1.1. Безвозмездные вклады в имущество акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы, осуществлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.15 «Расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Реализация мероприятий по сокращению аварийного жилищного фонда, признанного таковым в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 808 0501 0511512819 500 | - | - | -
1.10.1 | Мероприятие 1.15.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов |  | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Граждане расселены из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 808 0501 0511512819 500 | - | - | -
| Контрольное событие 1.15.1.1. Субсидии муниципальным образованиям Курской области на расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.10 | Региональный проект F1 «Жилье» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Курской области. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | 70244.3 | - | -
1.10.1 | Мероприятие 1.F1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на стимулирование программ развития жилищного строительства | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Ввод в эксплуатацию 3 объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 808 0502 051F150210 500 | 57227.069 | - | -
[7 empty] | 808 0502 051F150211 500 | 13017.231 | - | -
| Контрольное событие 1.11.1.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.11 | Региональный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (расселение 8,85 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда (в т.ч. в 2023 году - 4,32 тыс.кв.м). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | - | - | -
1.11.1 | Мероприятие 1.F3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.F3.1.1. Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, предусмотренного этапами адресной программы, реализованы | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.12 | Региональный проект «Ипотека» | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Перевод застройщиков на банковское кредитование (проектное финансирование) с обязательным использованием с 1 июля 2019 года счетов-эскроу теми девелоперами, кто привлекает средства граждан – участников долевого строительства. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
1.12.1 | Мероприятие 1. Осуществление контроля за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Обеспечен контроль за привлечением застройщиками денежных средств граждан-участников долевого строительства. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 1.1. Права граждан-участников долевого строительства обеспечены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.12.2 | Мероприятие 2. Осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Контроль за целевым использованием денежных средств, привлеченных для строительства (создания) многоквартирных домов обеспечен. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 2.1. Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
1.12.3 | Мероприятие 3. Выдача ипотечных жилищных кредитов | х | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Обеспечена выдача ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе посредством: -создания возможности для реализации государственной поддержки предоставленной отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечения благоприятных условий ипотечного жилищного кредитования при покупке или строительстве жилья с использованием ипотеки, -реализации региональной программы льготного ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | - | - | -
| Контрольное событие 3.1. Выдано в 2023 году 9000 ипотечных жилищных кредитов | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2. Выдано в 2024 году 9100 ипотечных жилищных кредитов | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.3. Выдано в 2025 году 9100 ипотечных жилищных кредитов | * | Афонин А.В., министр, Министерство строительства Курской области | Х | Х | 2025-12-31 | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 940749.504 | 810580.528 | 810580.528
2.1 | Основное мероприятие 2.01. «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению» | х | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 615153.348 | 616403.348 | 616403.348
[7 empty] | 823 0502 0520113280 600 | 10600 | 13972 | 17800
[7 empty] | 823 0502 0520113280 800 | 604553.348 | 602431.348 | 598603.348
2.1.1 | Мероприятие 2.01.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | х | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 615153.348 | 616403.348 | 616403.348
[7 empty] | 823 0502 0520113280 600 | 10600 | 13972 | 17800
[7 empty] | 823 0502 0520113280 800 | 604553.348 | 602431.348 | 598603.348
| Контрольное событие 2.01.1. Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению предоставлены | * | Токарев С.В., председатель комитета, комитет по тарифам и ценам Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.02. «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Обеспечение надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 807 0502 0520211550 200 | 1729 | 1729 | 1729
2.2.1 | Мероприятие 2.02.1. Осуществление закупки материально-технических ценностей для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 807 0502 0520211550 200 | 1729 | 1729 | 1729
| Контрольное событие 2.02.1. Материально-технические ценности для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 2.03. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Эффективность работы ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, ОКУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 86000.443 | 85613.707 | 85613.707
[7 empty] | 807 0505 0520310010 100 | 25113.904 | 25113.904 | 25113.904
[7 empty] | 807 0505 0520310010 200 | 4133.806 | 3747.07 | 3747.07
[7 empty] | 807 0505 0520310010 800 | 56752.733 | 56752.733 | 56752.733
| Контрольное событие 2.03.1. Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.2. Мероприятия в рамках требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.4 | Основное мероприятие 2.05. «Руководство и управление в сфере установленных функций» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 30996.366 | 30996.366 | 30996.366
[7 empty] | 807 0505 0520510020 100 | 29162.269 | 29162.269 | 29162.269
[7 empty] | 807 0505 0520510020 200 | 1834.097 | 1834.097 | 1834.097
| Контрольное событие 2.05.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.5 | Основное мероприятие 2.06. «Обеспечение функционирования на территории Курской области региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Приведение общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в технически исправное состояние, а также обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в соответствии с требованиями жилищного законодательства. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 807 0505 0520612530 600 | 74717.714 | 74717.714 | 74717.714
2.5.1 | Мероприятие 2.06.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Перечисление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области». | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 807 0505 0520612530 600 | 74717.714 | 74717.714 | 74717.714
| Контрольное событие 2.06.1. Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса предоставлены некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.06.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.6 | Основное мероприятие 2.07. «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области» | х | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | Ежегодное увеличение площади озеленяемой территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 819 0503 0520713290 500 | 1120.393 | 1120.393 | 1120.393
2.6.1 | Мероприятие 2.07.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов | х | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | Перечисление субсидий муниципальным образованиям Курской области на озеленение территории населенных пунктов. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 819 0503 0520713290 500 | 1120.393 | 1120.393 | 1120.393
| Контрольное событие 2.07.1. Субсидии на озеленение территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области предоставлены | * | Поляков К.О., заместитель Председателя Правительства Курской области - министр, Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
2.7 | Основное мероприятие 2.09. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Курской области» | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение условий жизнедеятельности населения. | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Х | 131032.24 | 0 | 0
2.7.1 | Мероприятие 2.09.1. Предоставление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений | х | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Перечисление субсидий муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 807 0502 0520909605 500 | 30733.06 | 0 | 0
[7 empty] | 807 0502 0520909505 500 | 100299.18 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.09.1.1. Субсидии муниципальным образовниям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений предоставлены | * | Мулёвин А.В., министр, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
* контрольные события включены в план реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»