Приложение 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2022 году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответствен-  ный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | | | | | | |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» | Министерство  природных ресурсов Курской области | 2019 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи-  мости) | 25.07.2022  № 55-ЗКО;  10.11.2022 № 111-ЗКО | В 2022 году внесено 2 изменения в Закон Курской области от 22.11.2007 № 118-ЗКО «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и Законом Курской области от 25.07.2022 № 42-ЗКО «О правительстве Курской области». |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | | | | | | |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение перечней мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Министерство  природных ресурсов Курской области | 2019 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи-  мости) | 02.12.2022  № 1398-па | В 2022 году утвержден Перечень мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | | | | | | |
| 3. | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | 2014 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи-  мости) | 04.05.2022  № 131-пг;  22.08.2022№ 246-пг;  07.12.2022  № 400-пг | В 2022 году внесено 2 изменения в постановление Губернатора Курской области от 07.10.2020 № 299-пг «Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов Курской области» в части реализации полномочий комитета. Постановлением Губернатора Курской области от 07.12.2022 № 400-пг утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области. |
| [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) **5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | | | | | | |
| 4. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» (в связи с изменениями действующего законодательства) | Министерство природных ресурсов Курской области | 2014 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи-  мости) | 05.09.2022  № 61-ЗКО | В 2022 году внесено изменение в Закон Курской области от 28.11.2012 № 114-ЗКО ««О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» в целях приведения в соответствие с Законом Курской области от 25.07.2022 № 42-ЗКО «О правительстве Курской области». |
| **II Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы** | | | | | | |
| Меры правового регулирования не предлагаются | | | | | | |