Председатель комитета

по труду и занятости населения

 Курской области

Е.В. Кулагина

**Отчет**

**по государственной программе Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | – | Комитет по труду и занятости населения Курской области |
| Отчетная дата | – | отчетный 2023 год |
| Дата составления отчета | – | 14.02.2024  |
| Непосредственный исполнитель | – | референт управления содействия трудоустройству и анализа рынка трудаН.Н. Пилипчук |

**Введение**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843–па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области» (с последующими изменениями) и распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области» (с последующими изменениями).

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области численность безработных граждан (по методологии МОТ) в среднем за 2023 год составила 13,1 тыс. человек. Уровень общей безработицы *–* 2,4 % *(плановый показатель – 3,86 %)*.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на 01.01.2024 составила 1 528 человек, и снизилась в 2023 году на 899 человек (на 01.01.2023 – 2 427 человек). Соответственно снизился уровень регистрируемой безработицы со значения показателя 0,4 % (2022 год) до 0,3 % (2023 год) *(плановый показатель – 0,73 %)*.

В 2023 году в органы службы занятости населения Курской области работодателями заявлено 10 327 свободных рабочих мест и вакантных должностей, из них 5 852 единицы относятся к рабочим специальностям, 4 475 – к профессиям служащих (на 01.01.2023 – 10 922 единицы). Напряженность на рынке труда составила 0,2 человека на одну заявленную вакансию *(плановый показатель – 0,8 ед.)*.

В 2023 году при содействии службы занятости трудоустроено 8 674 человека.

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы – 73,2 % *(плановый показатель – 40 %)*.

В результате решения поставленных целей и задач в области охраны труда численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих за 2023 год составила 0,73 единицы *(плановый показатель – 1,78 единиц*).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм указаны в таблице 1.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

Для осуществления государственной политики в сфере труда и занятости населения комитетом по труду и занятости населения Курской области (далее - Комитет) в рамках государственной программы реализуются четыре подпрограммы, мероприятия которых направлены на развитие рынка труда, снижение социальной напряженности в регионе.

***Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»***

В 2023 году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 1 запланировано достижение значений 11 показателей (индикаторов), выполнение 3 структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект), включающих 11 контрольных событий.

За отчетный период доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 1

к общему количеству показателей составила 100 %.

Структурные элементы (основные мероприятия и региональный проект) и контрольные события подпрограммы 1, предусмотренные к выполнению в 2023 году, выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения»*

В 2023 году в органы службы занятости обратилось за предоставлением услуг 33 497 граждан, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 11 856 человек (2,2 % по отношению к численности рабочей силы).

Из общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 8 000 человек являлись незанятыми (67,5 %); 3 638 человек проживают в сельской местности (30,7 %); 262 человека являются пенсионерами и стремятся возобновить трудовую деятельность (2,2 %).

 Более 5 % граждан из общего числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы относятся к категории граждан, которые стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; 8,7 % - граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие); 19,8 % – родители, имеющие несовершеннолетних детей; 5,8 % - граждане предпенсионного возраста; 4,3 % - инвалиды.

За период с января по декабрь 2023 года:

оказано содействие в трудоустройстве 8 674 гражданам;

организовано 314 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организовано временное трудоустройство 5 155 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 31 гражданина в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, 134 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

оказано содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения Курской области 28 гражданам;

приняли участие в общественных работах 564 человека;

оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 453 безработным гражданам;

получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 2 119 человек;

приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 964 безработных гражданина; 44 незанятых пенсионера, желающих возобновить трудовую деятельность; 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

оказаны профориентационные услуги 12 228 гражданам.

*Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*

В 2023 году проведено 314 ярмарок вакансий, в том числе 152 специализированные: 25 – по общественным работам, 81 – для несовершеннолетних граждан, 9 – для граждан предпенсионного возраста, 12 – для инвалидов и др. Особенно пользуются успехом у работодателей мини-ярмарки, где представитель кадровой службы одного предприятия ведет целенаправленный отбор кадров из числа безработных граждан, отобранных из банка работников в соответствии с требованиями работодателей. С начала года проведено 17 мини-ярмарок.

В ярмарках приняли участие 402 предприятия, 5 600 участникам была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессионального обучения при содействии службы занятости. Всего на ярмарках было представлено 5 015 вакансий.

В 2023 году в связи с действием в регионе высокого («желтого») уровня террористической опасности и включения Курской области Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» в перечень регионов, где введен средний уровень реагирования, на заседании Оперативного штаба под председательством Губернатора Курской области Р.В. Старовойта принято решение о запрете проведения на территории Курской области массовых публичных мероприятий до особого распоряжения.

В этой связи Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» была проведена в онлайн формате.

Мероприятие проведено в 2 этапа:

- 13-14 апреля состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в онлайн формате на площадке АНО «Центр «Мой бизнес», в котором приняли участие 83 работодателя Курской области. Участниками представлено 3 205 вакантных рабочих мест.

Трансляция ярмарки набрала более 62 тысяч просмотров и порядка 1,7 тысяч комментариев. По результатам проведения трудоустроено 118 граждан.

- 23.06.2023 проведен федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В мероприятии приняли участие 87 работодателей, в том числе из других субъектов, предоставлено более 4,4 тыс. рабочих мест.

Онлайн-трансляция мероприятия набрала более 25 тысяч просмотров и порядка 500 комментариев. Трудоустроено 418 граждан.

Кроме того, были организованы следующие оффлайн - активности приуроченные к Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»:

- проведены открытые отборы в 11 районах Курской области, мероприятия посетили 479 соискателей;

- на площадке Креативное пространство «Веранда» организовано профориентационное мероприятие для студентов и школьников – «Мастерская трудоустройства», где участники познакомились с цифровой платформой «Работа в России», послушали лекции представителей кадровых служб ведущих предприятий региона, поучаствовали в мастер – классах по составлению резюме и самопрезентации;

- в рамках проекта «Моя Карьера с Единой Россией» для студентов различных учебных заведений проведены профтуры на ведущих промышленных предприятиях Курской области: АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», АО «Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А. В. Варичева», АО «Геомаш», АО «БТК групп».

В 2023 году наиболее многочисленными из проведенных специализированных ярмарок стали такие масштабные мероприятия как:

1) Инклюзивный интерактив «Для работы нет преград», где более 70 участников с ограниченными возможностями здоровья получили консультации о правильном составлении резюме, реализации себя в качестве самозанятого, получении грантовой поддержки или заключении социального контракта. Творческие мастер-классы предоставили всем желающим возможность научиться лепке из полимерной глины, привлечению покупателей без затрат на рекламу и работе с искусственным интеллектом.

Эффективность подобных мероприятий в Курской области можно увидеть из процентного показателя. В Курской области проживает более 51 тысячи человек с инвалидностью трудоспособного возраста, из которых работают почти 35 %. При этом общероссийский показатель составляет 27 %. Курская область занимает 5 место в России по занятости инвалидов.

2) Ярмарка вакансий предприятий приоритетных отраслей. В качестве соискателей участниками мероприятия стали 200 безработных и ищущих работу молодых людей.

На ярмарке работодателями было заявлено 186 свободных рабочих мест. Среди наиболее востребованных кандидатов были токари, шлифовщики, слесари, механики, электрогазосварщики, операторы станков с ЧПУ, инженеры различного профиля. Нижний порог заработной платы в вакансиях, предлагаемых работодателями, составлял около 40 000 руб. Максимальные заработки превышали 100 000 руб.

Семь площадок с представителями кадровых служб предприятий: АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», АО «Электроагрегат», Курский завод «Маяк», АО «Курский электроаппаратный завод», ООО НПО «Композит», ООО «Курский аккумуляторный завод» и ОАО «Курскрезинотехника» принимали группы соискателей, которые перемещались от одного работодателя к другому согласно выданным организаторами маршрутным картам.

Такой вариант взаимодействия придавал общению динамичность и в то же время позволял каждой стороне диалога сказать друг другу наиболее важное.

Помимо экспресс-собеседований работодателей и соискателей, программа фестиваля включала обучающие мастер-классы «Цифровые инструменты создания резюме» и «Секреты самопрезентации».

На мероприятии для соискателей состоялся розыгрыш сувенирной продукции с брендом кадрового центра «Работа России».

 *Организация проведения оплачиваемых общественных работ*

 В общественных работах в 2023 году приняли участие 564 человека (*в 2022 году – 1 582 человека*).

Средний период участия в общественных работах составил 1,7 мес.

Общественные работы были организованы на предприятиях промышленного сектора экономики, жилищно-коммунального, сельского хозяйства и других.

 *Организация временного трудоустройства*

 Органами службы занятости области организуется временное трудоустройство следующих категорий граждан:

*-* несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

*-* безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Численность трудоустроенных на временные рабочие места в 2023 году составила 5 320 человека (*в 2022 году – 4 548 человек*).

*Содействие самозанятости безработным гражданам*

В регионе реализуется мероприятие по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Специалистами органов службы занятости области оказываются консультационные услуги безработным гражданам по организации собственного дела, проводится тестирование в целях выявления предпринимательских способностей.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 26.02.2016 № 111-па (в редакции  [постановления Администрации Курской области](http://docs.cntd.ru/document/438896805) [от](http://docs.cntd.ru/document/570910876)  20.12.2023 N 1347-пп) размер единовременной финансовой помощи при соответствующей государственной регистрации устанавливался исходя из средств областного бюджета, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и составлял 150,0 тыс. рублей.

Такую помощь на открытие собственного дела в 2023 году получили 50 безработных граждан *(в 2022 году – 44 человека)*.

453 гражданина получили государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности *(в 2022 году – 503 гражданина)*.

Среди получателей государственной услуги: женщины – 311 человек, жители сельской местности – 165 человек.

По отдельным категориям:

граждане в возрасте 18-29 лет – 63 человека;

инвалиды – 38 человек;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 53 человек;

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельности после длительного (более одного года) перерыва – 25 человек;

родители, имеющие несовершеннолетних детей – 120 человек;

многодетные родители – 5 человек.

В соответствии с вышеуказанным Порядком, преимущественное право получения единовременной финансовой помощи в виде дополнительных баллов при оценке бизнес-планов предоставляется в том числе: безработным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, одиноким и многодетным родителям, инвалидам, и др.

Особое внимание при оказании государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности уделяется гражданам, имеющим инвалидность. С учетом ограничений возможностей здоровья, указанные граждане испытывают сложности в трудоустройстве, поэтому открытие собственного дела – одна из возможностей расширения трудового потенциала таких граждан. В 2023 году данную выплату получили 8 человек.

Служба занятости населения на постоянной основе взаимодействует с АНО Центр «Мой бизнес».

В рамках сотрудничества организовано проведение тренингов «Азбука предпринимателя». Тренинги предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренингов реализуются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия и дальнейшего развития. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенность тренингов «Азбука предпринимателя» заключается в получении слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

Количество участников тренингов из числа безработных граждан в 2023 году - 7 человек, из них 6 граждан являются плательщиками налога на профессиональный доход и 1 гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В 2023 году сотрудники Комитета приняли участие в проекте «PROженщин. Серебряный рассвет».

Основной целью Межрегиональной общественной организации поддержки социальных и гражданских инициатив «ЖЕНЩИНЫ ЛИДЕРЫ» является защита, поддержка индивидуальных и коллективных прав, свобод и интересов женщин, повышение роли и авторитета деловых женщин во всех сферах государственной, экономической, политической, научной, образовательной, социальной и культурной жизни общества.

Сотрудники провели 3 занятия с участницами, обсуждали вопросы о мерах государственной поддержки в области предпринимательства, а также о других возможностях продолжения активной профессиональной жизни.

*Содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде и безработным гражданам и членам их семей, получивших государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости*

В прошедшем году государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости  получили  28 человек *(в 2022 году - 28 человек)*, а именно:

10 мужчин и 18 женщин;

7 человек имели высшее образование, 10 человек - среднее профессиональное образование, 3 человека - среднее общее образование, 7 человек - основное общее образование, а также 1 несовершеннолетний гражданин, обучающийся дошкольной организации.

*Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования*

В 2023 году органами службы занятости Курской области предоставлено 12 228 государственных услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – услуги по профориентации, профориентационные услуги).

Оказание услуг по профессиональной ориентации органами службы занятости области строится с учетом категорий получателей:

безработные граждане – 6 144 услуги;

граждане в возрасте 14-29 лет – 4 703 услуги;

граждане предпенсионного и пенсионного возраста – 1 138 услуг;

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 400 услуг;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников – 724 услуги;

инвалиды – 540 услуг;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 149 услуг;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 79 услуг;

граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 36 услуг.

Особую значимость имеет профессиональная ориентация молодежи. Доля граждан в возрасте до 35 лет в общей численности получателей профориентационных услуг региональной службы занятости ежегодно составляет порядка 50 %. Данная тенденция свидетельствует не только о наличии у молодежи проблем в профессиональном самоопределении, трудоустройстве, планировании профессиональной карьеры, но и о большой роли мероприятий профориентационной направленности в решении данных проблем. 4 703 услуги по профессиональной ориентации в отчетном периоде получили граждане в возрасте 14-29 лет, из них в возрасте 14-17 лет – 3 225 услуг. Специалисты службы занятости населения участвуют во внеурочных мероприятиях общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на которых информируют обучающихся о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, а также проводят диагностику их профессиональной направленности, выявление профессионально важных качеств.

Целью данных мероприятий является формирование у молодежи интереса к профессиональной деятельности, развитие представлений о профессиях, о собственных интересах, 18 возможностях в области тех или иных профессий и соотнесение своих возможностей с требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятельности человека.

В рамках ежегодного мониторинга профессиональных намерений выпускников общеобразовательных организаций области в апреле 2023 года проведен опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 1 492 обучающихся 9-х и 11-х классов. Полученные результаты опроса подтверждают актуальность системной профориентационной работы со школьниками.

*Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*

В 2023 году органами службы занятости населения Курской области предоставлено 1 036 государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее – социальная адаптация).

При оказании государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда учитывается множество факторов, например уровень образования, степень востребованности имеющейся профессии, прошлый профессиональный опыт, длительность незанятости и мотивация гражданина, анализ этих критериев позволяет предотвратить затруднения, связанные с поиском работы, подобрать эффективные методы и приемы работы.

Количество предоставленных услуг по категориям безработных граждан:

родители, имеющие несовершеннолетних детей – 322 услуги;

инвалиды – 122 услуги;

граждане в возрасте 16-29 лет – 115 услуг;

впервые ищущие работу (ранее не работающие) – 32 услуги;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 30 услуг;

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 16 услуг.

В декабре 2023 года состоялось масштабное мероприятие – Инклюзивный интерактив «Для работы нет преград» для людей с инвалидностью, в котором приняло участие около 70 безработных соискателей из числа инвалидов. В ходе проведения мероприятия участникам рассказали о возможностях, предоставляемых службой занятости населения, проинформировали о ситуации на региональном рынке труда, провели мастер-классы по эффективному поиску работы. Особое внимание специалисты службы занятости уделили современным техникам самопрезентации, грамотному составлению резюме, способах проведения деловых переговоров с работодателями, эффективному поиску работы, в том числе в сети Интернет. Для тех, кто думает об открытии собственного дела, эксперты рассказывали о формах ведения бизнеса, способах его регистрации, возможных «подводных камнях», о мерах поддержки, на которые могут претендовать как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать свое дело.

*Психологическая поддержка безработных граждан*

Органами службы занятости населения Курской области в 2023 году предоставлено 1 083 государственные услуги по психологической поддержке безработных граждан (далее – услуги по психологической поддержке).

Количество предоставленных услуг в зависимости от категорий безработных граждан:

граждане в возрасте 16-29 лет – 132 услуги;

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников – 135 услуг;

инвалиды – 120 услуг;

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 39 услуг;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 18 услуг.

Психологическая поддержка безработным гражданам оказывается в индивидуальной и групповой формах. При проведении консультаций применяются упражнения по повышению мотивации к активному поиску работы. В завершении занятий профконсультанты подводят итоги и дают рекомендации для облегчения процесса трудоустройства и закрепления на новом рабочем месте. Участвуя в тренингах, безработные граждане обучаются умению осуществлять необходимые шаги по повышению конкурентоспособности на рынке труда. Одной из эффективных форм работы при предоставлении психологической поддержки безработным гражданам отмечена работа с применением современного психодиагностического инструментария. Использование методов психологической диагностики позволило получить более глубокую и разностороннюю информацию о личности безработного, содержании проблемы. Знакомство с собственным психологическим портретом является первым шагом на пути трансформации личности, стартовым толчком для самостоятельной работы над собой. Применение психотехник по достижению целей, планированию жизни позволили скорректировать жизненные цели безработных граждан в отношении социальной активности, использовать собственные возможности личности.

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан*

В прошедшем году органами службы занятости населения организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 964 безработных граждан.

Перечень профессий (специальностей) и программ обучения, по которым велось обучение безработных граждан, насчитывает 72 наименования, из них 39,0 % составили рабочие профессии. Профессиональное обучение безработных граждан организовано по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда, либо дающим право заняться самостоятельной занятостью, а также по программам обучения, позволяющим дополнить основную профессию, специальность.

В целях трудоустройства или организации самозанятости организовано профессиональное обучение безработных граждан по таким профессиям, специальностям и программам обучения как: парикмахер – 26 человек, специалист по маникюру – 28 человек, «Организация самозанятости на основе цифровых технологий» – 53 человека.

Средний период профессионального обучения безработных граждан составил 1,4 месяца.

Средние затраты на профессиональное обучение одного безработного гражданина в отчетном периоде составили 12 045,7 рублей.

В 2023 году доля трудоустроенных граждан, из числа закончивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, составила 73,3 %.

*Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.*

В рамках реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», органами службы занятости населения Курской области в 2023 году на обучение направлено 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, с целью создания условий для возвращения их к трудовой деятельности.

Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Курской области. По таким профессиям, специальностям и программам, как «Логопед-дефектолог», «Основы земельно-имущественных отношений», «Современные информационные технологии для работы в офисе и на производстве», «Кадровое делопроизводство», «Правовое регулирование нотариальной деятельности», «Кладовщик», «Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и пищевых продуктов животного происхождения» и др.

За период с января по декабрь 2023 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 44 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Курской области. По таким профессиям, специальностям и программам, как «Оператор котельной», «Воспитатель», «Компьютерная грамотность, информационные системы и технологии для работы в офисе и на производстве» и др.

 *Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в российской Федерации»*

За 2023 год государственная услуга по осуществлению социальных выплат оказана 5 329 безработным гражданам.

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты за 2023 год в виде пособия по безработице, представлена в таблице:

|  |
| --- |
| Численность граждан, которые получали социальные выплаты в виде пособия по безработице в 2023 году (чел.) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 437 | 554 | 471 | 518 | 783 | 358 | 436 | 400 | 353 | 320 | 348 | 351 |

Получатели социальных выплат в виде пенсии, назначенной досрочно, по предложению службы занятости населения, в среднемесячном исчислении - 55 человек. Решение о назначении безработным гражданам пенсии по старости досрочно принимает комиссия по рассмотрению вопроса досрочного выхода на пенсию безработных граждан, действующая в Комитете согласно приказу председателя комитета от 13.03.2020 № 01-84 (с учетом изменений и дополнений).

Динамика изменения численности безработных граждан, которым назначены социальные выплаты в виде досрочной пенсии, представлена в таблице:

|  |
| --- |
| Численность граждан, которым назначены социальные выплаты в виде досрочной пенсии в 2023 году (чел.) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 6 | 1 | 14 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |

В 2023 году материальная помощь оказана 3 безработным гражданам.

Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом всех редакций) на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными предусмотрены ассигнования в сумме 250 640,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на осуществление социальных выплат безработным гражданам в отчетном году составили 229 214,1 тыс. рублей, в том числе:

на выплату пособий по безработице – 216 015,7 тыс. рублей;

на выплату пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости – 9 772,0 тыс. рублей;

на выплату материальной помощи – 5,5 тыс. рублей;

на оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи – 70,9 тыс. рублей;

на затраты подведомственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленной порядке безработными – 3 350,0 тыс. рублей.

*Реализация* *Закона* *Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области»*

В целях установления дополнительных гарантий занятости для молодых граждан в Курской области, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области».

Квота устанавливается в размере 1 % организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, среднесписочная численность работников которых составляет более 100 человек.

В 2023 году 334 предприятия Курской области заквотировали 1 325 рабочих мест для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

*Обеспечение деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в целях предоставления ими государственных услуг*

В течение 2023 года Комитет осуществлял свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему областные казенные учреждения центры занятости населения.

По состоянию на 01.01.2023 количество подведомственных Комитету учреждений составляло 28 областных казенных учреждений центров занятости населения. Общая штатная численность работников учреждений составляла 244 штатные единицы, из них АУП – 65 штатных единиц, основной персонал – 142 штатные единицы, младший обслуживающий персонал – 37 штатных единиц.

В целях оптимизации деятельности областных казенных учреждений службы занятости населения распоряжением Правительства Курской области от 17.01.2023 № 22-рп «О реорганизации областных государственных учреждений» с 01.06.2023 областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Курска и Курского района» было реорганизовано путем присоединения к нему 27 областных казенных учреждений центров занятости населения с изменением наименования на областное казенное учреждение «Центр занятости населения Курской области».

По состоянию на 31.12.2023 в ведении Комитета находилось 1 областное казенное учреждение «Центр занятости населения Курской области». Общая штатная численность работников учреждения составляла 244 штатные единицы, из них АУП – 63 штатные единицы, основной персонал – 144 штатные единицы, младший обслуживающий персонал – 37 штатных единиц.

В целях развития профессиональных навыков сотрудников в течение 2023 года прошли обучение 125 работников областного казенного учреждения центра занятости населения, из них:

16 работников прошли профессиональную переподготовку по направлениям «Психология», «Государственное и муниципальное управление», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», «Юриспруденция. Базовый уровень», «Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений и кадрового делопроизводства», «Социально-психологическое онлайн консультирование», «Охрана труда и техносферная безопасность», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство»;

109 работников прошли повышение квалификации по программам «Модернизация центров занятости населения», «Стажировка по направлениям деятельности модернизированной службы занятости», «Управленческие навыки руководителя», «Школа руководителя», «Психология управления и работы с людьми», «Практика построения системы управления персоналом в центрах занятости населения», «Выстраивание системы управления персоналом в службе занятости населения», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Практика кадрового консультирования в службах занятости населения», «Практика карьерного консультирования в службах занятости населения», «Создание клиентоцентричного центра занятости населения», «Формирование системы управления клиентским опытом в службе занятости населения», «Применение инструментов бережливого производства», «Обучение методикам бережливого производства», «Бережливое производство – финализация проектов по оптимизации обеспечивающих процессов службы занятости населения», «Школа наставника (внутренние тренеры)», «Школа рекрутера», «Информационно-техническое обеспечение деятельности центров занятости населения», «Аналитик данных. Введение в профессию», «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей», «Программа подготовки должностных лиц и работников, ответственных за решение задач в области противодействия терроризму», «Специалисты электротехнического хозяйства», «Подготовка руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность организации».

Обучение работников проводилось за счет средств регионального бюджета, выделенных на содержание органов службы занятости населения.

 Кассовые расходы на выполнение функций учреждений по итогам 2023 года составили 163 955,230 тыс. рублей или 99,85 % от утвержденных бюджетных ассигнований (164 196,692 тыс. рублей), в том числе на:

оплату труда работников подведомственных учреждений с начислениями составили – 131 997,100 тыс. рублей;

командировочные расходы – 406,896 тыс. рублей;

услуги связи составили – 1 906,619 тыс. рублей;

оплату по коммунальным платежам составили – 2 242,470 тыс. рублей;

аренду помещений составили – 4 160,332 тыс. рублей;

приобретение основных средств – 4 285,182 тыс. рублей;

приобретение материальных запасов – 2 721,550 тыс. рублей;

оплату налогов (на имущество, транспортный налог и налог на землю) –

359,080 тыс. рублей;

содержание имущества и прочие услуги – 15 876,001 тыс. рублей.

Затраты обеспечили текущую деятельность центров занятости населения по вопросам реализации программных мероприятий.

*Региональный проект «Содействие занятости»*

В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» национального проекта «Демография» в 2023 году реализовывались дополнительные мероприятия, в рамках которых:

 на 4 предприятиях области обеспечена временная занятость 460 сотрудников, находящихся под риском увольнения в связи введением режима ограниченной деятельности;

на 54 предприятиях организованы общественные работы для 234 ищущих работу и безработных граждан;

прошли обучение 169 работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»).

*Основное мероприятие 1.2 Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места*

В 2023 году на реализацию данного мероприятия не предусмотрено финансовых средств, в связи с этим на территории Курской области мероприятие не реализовывалось.

*Основное мероприятие 1.3 Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости населения*

Основной формой контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения является проведение комплексных контрольных (надзорных) мероприятий и профилактических мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

Региональный контроль осуществлялся в соответствии с Положением о региональном контроле, утверждённым постановлением Администрации Курской области от 27.09.2021 № 1000-па.

Предметом регионального контроля является соблюдение работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Курской области.

Объектом регионального контроля являются деятельность, действия (бездействие) работодателей в части соблюдения обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Курской области.

По состоянию на 31.12.2023 в реестре категорированных объектов контроля состоят 1 288 работодателей, осуществляющих деятельность на территории Курской области.

Из них деятельность 96 работодателей отнесена к умеренной категории риска, деятельность 1 192 работодателей к низкой категории риска.

Комитет проводит методическую работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, направленную на предотвращение нарушений обязательных требований. По запросу работодателей Комитетом даются письменные и устные разъяснения о порядке исполнения работодателями квоты для трудоустройства инвалидов.

Комитетом совместно с областным казенным учреждением «Центр занятости населения Курской области» проводится работа по освещению в средствах массовой информации обязанностей работодателей о предоставлении в центр занятости населения информации по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В связи с мораторием на осуществления контрольных (надзорных) мероприятий плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в рамках регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в 2023 году не проводились (постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

Вместе с тем, Комитетом проводится активная работа по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области квотирования рабочих мест для инвалидов.

Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемой приказом Комитета Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области квотирования рабочих мест для инвалидов (далее – Программа профилактики).

В соответствии с Программой профилактики на 2023 год предусмотрено проведение не менее 200 профилактических мероприятий.

За 2023 год Комитетом проведено 354 профилактических мероприятия (3 информирований работодателей, 1 обобщение правоприменительной практики, 50 объявлений предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 196 консультирования работодателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 104 профилактических визита).

В соответствии с планом проведения проверок областных казенных учреждений центров занятости населения Курской области на 2023 год, утвержденным приказом Комитета от 28.11.2022 № 01-365 (с изменениями от 13.06.2023 № 01-143) проведены контрольные мероприятия в 2 межрайонных кадровых центрах: «Рыльский» и «Щигровский» и 7 отделах межрайонных кадровых центрах: Дмитриевский, Солнцевский, Курчатовский, Горшеченский, Кореневский, Обоянский, Черемисиновский.

В результате проведенных проверок установлены отдельные факты нарушения требований административных регламентов предоставления государственных услуг в области занятости населения. Приняты действенные меры по устранению и недопущению выявленных нарушений.

***Подпрограмма 2 «Развитие институтов труда»***

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 2 в 2023 году запланировано достижение значений 14 показателей (индикаторов), выполнение 3 структурных элементов (основные мероприятия), включающих 5 контрольных событий.

За отчетный период доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 2

к общему количеству показателей составила 100 %.

Структурные элементы (основные мероприятия) и контрольные события подпрограммы 2, предусмотренные к выполнению в 2023 году, выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 2.1* *Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах*

В рамках данного основного мероприятия в 2023 году осуществлено:

 - проведение областной конференции в заочном режиме с участием Государственной инспекции труда в Курской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области», Управления Роспотребнадзора по Курской области;

- проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области;

- проведение конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»;

- проведение регионального тура творческого конкурса БИОТ АРТ;

- организация и проведение выставок экспозиций организаций, изготавливающих и реализующих средства индивидуальной защиты, в рамках XXII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2023»;

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Курской области, в том числе:

проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма, совершенствования проведения государственной экспертизы условий труда и правильности предоставления работникам организаций, находящихся на территории Курской области, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации компенсаций за работу с вредными условиями труда, в целях оценки условий труда работников. Всего в 2023 году проведено 50 экспертиз условий труда работников.

Для содействия внедрению современных систем управления охраной труда и совершенствования нормативной правовой базы Курской области в области охраны труда, под руководством Курской областной комиссии по охране труда, осуществлялась работа по реализации государственной политики в области улучшения условий и охраны труда, внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда, формированию здорового образа жизни работающих, привлечению внимания к профилактике и снижению числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в Курской области.

В этих целях осуществлялось информирование населения, работников и работодателей о наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через средства массовой информации, в том числе через интернет-сайты, через исполнительные органы Курской области, администрации муниципальных образований о состоянии условий и охраны труда и передовом опыте в области безопасности и охраны труда в организациях Курской области.

Проведены 7 семинаров – совещаний в режиме видео-конференц-связи по проблемным вопросам охраны труда с участием работодателей, их представителей и специалистов организаций, учреждений, предприятий Курской области, представителей отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области, Министерства здравоохранения Курской области, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области», УГИБДД УМВД по Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, Государственной инспекции труда в Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области, представителей администраций всех районов и городов Курской области, при этом охвачены все муниципальные образования Курской области.

По данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области общее количество пострадавших на производстве составило в 2023 году – 222 человека (10 - со смертельным исходом, 212 – с утратой трудоспособности на 1 день и более), в 2022 году – 185 человек (177 – с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 8 – со смертельным исходом), в 2021 году – 229 человек (216 – с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 13 – со смертельным исходом).

Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) предусмотрены бюджетные ассигнования на субвенцию местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений в сумме 12183,500 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 12 183,500 тыс.рублей или 100 %.

*Основное мероприятие 2.2* *Развитие социального партнерства*

В 2023 году сторонами социального партнёрства проводилась работа по выполнению обязательств трёхстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2022-2024 годы.

Контроль за выполнением обязательств Соглашения сторонами соцпартнерства осуществлялся в рамках деятельности Курской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2023 году на четырех заседаниях данной комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся оздоровления детей, ситуации на рынке труда, снижения уровня бедности; повышения уровня заработной платы, в том числе в бюджетной сфере, выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688; установления допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности, развития социального партнерства, содействия занятости инвалидов в Курской области, помощи участникам СВО и их семьям, поддержки занятости семей с детьми, а также были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Значительная роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности. Мероприятие направлено на оказание методической и консультативной помощи представителям сторон социального партнерства на областном, отраслевом, территориальном и локальном уровнях при заключении Соглашений по регулированию социально-трудовых отношений и коллективных договоров; выявление условий коллективных договоров и соглашений, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и направление уведомлений о выявленных нарушениях сторонам социального партнерства в прокуратуру Курской области и Государственную инспекцию труда в Курской области.

В целях повышения эффективности реализации коллективных договоров Комитет проводит консультации с представителями отраслевых областных организаций профсоюзов и объединениями работодателей, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения, предусмотренных трудовым законодательством процедур по разработке, заключению, внесению изменений и дополнений в действующие коллективные договоры и соглашения и контролю за их выполнением.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения области, обеспечение прав работников на достойную и полную оплату труда в 2023 году, осуществлялась в рамках увеличения на 4,0 процента с 1 декабря 2023 года оплаты труда всем работникам бюджетной сферы (постановление Правительства Курской области от 20.11.2023 № 1198-пп), а также доведения уровня средней заработной платы организаций основных отраслей экономики до целевых значений, установленных постановлением Правительства Курской области от 09.06.2023 № 641-пп «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики области на 2023 год».

За январь-декабрь 2023 года уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по полному кругу организаций составил 53,1 тыс. рублей, темп роста к 2022 году – 115,3 %.

В разрезе основных отраслей экономики:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 57,0 тыс. рублей (целевой показатель 51,3 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 116,0 %;

обрабатывающие производства – 53,0 тыс. рублей (целевой показатель – 49,0 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 118,1 %;

строительство – 70,4 тыс. рублей (целевой показатель – 64,4 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 119,6 %;

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 44,3 тыс. рублей (целевой показатель – 43,4 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 111,8 %;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта – 46,1 тыс. рублей (целевой показатель – 39,6 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 132,5 %;

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам – 49,3 тыс. рублей (целевой показатель – 45,1 тыс. рублей), темп роста к 2022 году – 120,7 %.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат) за январь-декабрь 2023 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 41,7 тыс. рублей с темпом роста к соответствующему периоду предыдущего года 110,9 %.

Доля населения с доходами ниже границы бедности за 2023 год составила 7,6% от общей численности населения Курской области или 80,8 тыс. человек.

Задолженность по заработной плате в 2 организациях Курской области, не осуществляющих деятельность и длительное время находящихся в банкротстве, составляет 4,144 млн. рублей и снижена с начала года на 8,651 млн. рублей (на 01.01.2023 составляла 12,795 млн. рублей) в связи с завершением конкурсного производства в ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост».

На 01.01.2024 сохраняется задолженность в ГУПКО «Беловское АТП» в размере 0,774 млн. рублей (данные в органы статистики не предоставляются в связи с отстранением конкурсного управляющего от своих обязанностей, новый не назначен по причине отсутствия кандидатов), в ООО «Реут» Фатежского района в размере 3,370 млн. рублей (данные в органы статистики предоставляются).

Вопросы погашения задолженности по заработной плате были рассмотрены на трех заседаниях областной комиссии по вопросам оплаты труда, легализации трудовых отношений и повышения уровня занятости инвалидов. Проведено 93 совещания, заседания межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам (рабочих групп по снижению неформальной занятости, легализации трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы), на которых заслушано более 250 работодателей.

 *Основное мероприятие 2.3* *Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений*

 В 2023 году в области охраны труда Комитетом осуществлялся контроль за соблюдением федерального законодательства и законодательства Курской области в сфере трудовых отношений органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Законом Курской области от 06.04.2007 № 25-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений».

Контроль осуществлялся путем проведения запросов квартальных, годовых отчетов об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов о расходовании представленных субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по формам и в сроки, установленные комитетом, также проводилось контролирование исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований поручений Комитета, решений областной комиссии по охране труда.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»***

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 3 запланировано достижение 1 показателя (индикатора), выполнение 3 структурных элементов (основные мероприятия), включающих 3 контрольных события.

За отчетный период доля достигнутого целевого показателя подпрограммы 3 к общему количеству показателей составила 100 %.

Структурные элементы (основные мероприятия) и контрольные события подпрограммы 3, предусмотренные к выполнению в 2023 году, выполнены в полном объеме.

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости*

Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) на содержание аппарата Комитета предусмотрены ассигнования в сумме 53 092,633 тыс. рублей, фактически сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования в сумме 56 073,008 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 56 072,919 тыс. рублей или 99,99 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

По состоянию на 31.12.2023 общая штатная численность Комитета не изменилась и составляла 54 штатные единицы государственной гражданской службы Курской области.

В течение 2023 года была проведена аттестация 19 государственных гражданских служащих Комитета, которые были признаны соответствующими замещаемым должностям.

Дополнительное профессиональное образование в течение отчетного периода получили 23 государственных гражданских служащих Комитета. Обучение проводилось по следующим направлениям:

- правовые аспекты деятельности органов государственной власти;

- повышение эффективности предоставления органами исполнительной власти государственных услуг;

- школа руководителей;

- модернизация центров занятости;

- профессиональная клиентоцентричность. Внешний клиент;

- цифровые технологии в государственном управлении;

- проведение государственной экспертизы условий труда;

- актуальные вопросы законодательства о государственной службе и противодействии коррупции;

- правовое регулирование противодействия коррупции;

- организация информационного сопровождения и работы пресс-служб в службах занятости;

- техника публичных выступлений;

- совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма;

- организация работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти;

- специалист в сфере закупок.

В целях реализации постановления Правительства Курской области от 13.07.2021 № 724-па «О централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» между Комитетом и ОБУ «Центр бюджетного учета», подведомственного Министерству финансов и бюджетного контроля Курской области заключено соглашение о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды, формированию налоговой отчетности аппарата комитета от 05.09.2022.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Комитета от 30.12.2021 № 01-494 «Об утверждении Положения о реализации единой государственной учётной политики в комитете по труду и занятости населения Курской области».

Доходы, администрируемые Комитетом в 2023 году, исполнены в размере 102,7 %, в связи с тем, что фактов нецелевого использования субсидий согласно утвержденным планам проверок хозяйствующих субъектов за предшествующие годы не выявлено. Сумма денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, подлежащая возврату в бюджет, составила 3 594,760 тыс. рублей. Прогноз поступления доходов в 2023 году составлял 3 500,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты меры по повышению эффективности использования областных бюджетных средств на основании организационно-распорядительных документов: размещение заказов путем проведения электронных аукционов и открытых конкурсов в электронной форме.

За 12 месяцев 2023 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Комитете и подведомственных учреждениях проведено 129 электронных аукционов и открытых конкурсов в электронной форме по закупкам областного бюджета. Начальная (максимальная) цена по размещенным закупкам составила 18 882,4 тыс. рублей. Заключено по итогам торгов 129 государственных контрактов на общую сумму 17 857,6 тыс. рублей. В результате проведенных аукционов (конкурсов), экономия бюджетных средств составила в общей сумме 1 024,8 тыс. руб., что позволило снизить расходы областного бюджета на 5,4 %. Авансовые платежи по государственным контрактам не осуществлялись, оплата производилась по факту выполненных работ (оказанных услуг). В 2023 году предпринимались меры по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, что способствовало достижению показателей.

*Основное мероприятие 3.2. Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде*

Cтратегией цифровой трансформации Курской области, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 31.08.2023 № 953-па «О внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы» (далее - Стратегия), Комитету установлен показатель «Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России».

С января 2023 года все государственные услуги переведены в электронный вид и предоставляются в цифровом онлайн-формате через ЕЦП "Работа в России".

 За отчетный период в органы службы занятости поступило 33 497 заявлений о предоставлении государственных услуг. По всем заявлениям государственные услуги были предоставлены в установленные законодательством сроки.

Результаты достижения целевого показателя приведены в таблице 1 раздел «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».

 *Основное мероприятие 3.3. Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области*

На основании постановления Администрации Курской области от 27.12.2011 № 719-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью областных бюджетных, казенных и автономных учреждений» (с учетом последующих изменений и дополнений), Комитетом осуществлялся контроль за деятельностью подведомственных областных казенных учреждений.

В минувшем году проведены контрольные мероприятия за деятельностью подведомственных казенных учреждений Курской области в 5 областных казенных учреждениях: «Центр занятости населения Большесолдатского района», «Центр занятости населения Дмитриевского района», «Центр занятости населения Золотухинского района», «Центр занятости населения Медвенского района», «Центр занятости населения Курской области». В результате проведенных проверок установлены отдельные нарушения финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения законодательства Центрами занятости населения.

По проведенным контрольным мероприятиям за период с января по декабрь

2023 года приняты действенные меры к подведомственным учреждениям по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений бюджетного законодательства.

В рамках контрольных мероприятий проведены выборочные проверки соблюдения условий и порядка предоставления из областного бюджета субсидии предприятиям и организациям различных форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при временном трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения.

На основании постановления Администрации Курской области от 17.07.2014 № 429-па «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области» приказом председателя Комитета от 29.07.2019 № 01-246 утвержден «Регламент проведения (осуществления) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области центров занятости**».**

В 2023 году осуществлены контрольные мероприятия в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области в 4 областных казенных учреждениях Центрах занятости населения Курской области: «Центр занятости населения Большесолдатского района», «Центр занятости населения Дмитриевского района», «Центр занятости населения Медвенского района», «Центр занятости населения Курской области».

По результатам проверок в ОКУ «Центр занятости населения Курской области» установлены отдельные нарушения и несоответствия законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг, не повлиявшие на результаты закупок и не приведшие к нарушению прав и законных интересов участников закупок.

 По итогам проверки приняты действенные меры к подведомственному Центру занятости, допустившему нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

***Подпрограмма 4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»***

В прошлом году для достижения поставленных целей и задач подпрограммы 4 запланировано достижение значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 1 структурного элемента (основного мероприятия), включающих 1 контрольное событие.

За отчетный период доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4 к общему количеству показателей составила 100 %.

 Структурный элемент (основное мероприятие) и контрольное событие подпрограммы 4, предусмотренное к реализации в 2023 году выполнено в полном объеме.

 *Основное мероприятие 4.1 Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста*

 В результате исполнения данной подпрограммы трудоустроено 28 молодых инвалидов, 4 инвалидам предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела, содействие при адаптации на рабочем месте силами наставника организовано для 9 инвалидов молодого возраста.

Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 27 безработных инвалидов молодого возраста. Перечень профессий и программ их обучения состоял из 10 наименований, среди которых: «Изготовитель художественных изделий из керамики», «Кондитер», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Организация самозанятости на основе цифровых технологий», «Повар» и другие. Базами обучения выступали 11 образовательных организаций  региона. Из числа граждан, закончивших обучение,  трудоустроено 8 молодых инвалидов.

Средняя стоимость обучения граждан указанной категории составила 11,7 тыс. рублей. Средняя продолжительность обучения – 1,3 месяца.

Услугами по психологической поддержке воспользовались 35 безработных граждан в возрасте от 18 до 44 лет, имеющие группу инвалидности.

**Раздел Ш. Результат реализации мер правового регулирования**

Информация по реализации мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в таблице № 3.

 **Раздел IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

 Данные о кассовых расходах областного бюджета, федерального бюджета представлены в таблицах № 4, 5.

**Раздел V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В 2023 году в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» ответственным исполнителем – комитетом по труду и занятости населения Курской области внесены следующие изменения:

1. постановлением Правительства Курской области от 14.02.2023 № 181-пп

внесены изменения в части приведения параметров государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; уточнения отдельных показателей в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2022 № 912-ра «О прогнозе социально-экономического развития Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 05.12.2022 № 149-2019-Р20046-1/10, приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

1. постановлением Правительства Курской области от 25.04.2023 № 492-пп

корректировалось наименование и объем средств на реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, реализуемого в рамках регионального проекта «Содействие занятости» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 385, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 869-р; значения отдельных показателей в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 06.03.2023 № 149-2019-Р20046-1/11, приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.04.2023 № 01-78 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1. постановлением Правительства Курской области от 29.06.2023 № 716-пп

корректировались объем средств и значения показателей по мероприятиям регионального проекта «Содействие занятости» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.06.2023 № 1579-р, дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 22.06.2023 № 149-2019-Р20046-1/12; численность участников мероприятий в соответствии с приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 02.06.2023 № 01-137 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1. постановлением Правительства Курской области от 17.08.2023 № 904-пп

внесены изменения в части включения мероприятия по заключению соглашений (государственных контрактов, договоров) с организациями, оказывающими услуги по поиску работы, подбору работников с использованием сети «Интернет»;

1. постановлением Правительства Курской области от 27.12.2023 № 1432-пп

внесены изменения обусловленные приведением параметров государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением отдельных показателей в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2022 № 667н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2023 год», приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.12.2023 № 01-300 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Курской области от 31.08.2023 № 953-пп «О внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы».

 Все вышеуказанные нормативные правовые акты направлены в Роструд в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

**Раздел VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В 2024-2026 годах продолжится работа по реализации мероприятий государственной программы, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда региона и оказание содействия занятости граждан, по следующим направлениям:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

психологическая поддержка;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

реализация в 2024 году дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области (организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование; организация общественных работ для граждан, ищущих работу и безработных);

 предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Курской области.

обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

осуществление мониторинга показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области;

организация работы по снижению уровня теневой занятости и легализации «теневых» доходов;

обеспечение повышения качества заключаемых коллективных договоров и соглашений, содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

**Оценка эффективности государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»**

**Подпрограмма 1. "Активная политика занятости населения и**

**социальная поддержка безработных граждан"**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм = 3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 453682,805/453942,622=0,999

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1/0,999=1,001

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

В случаях, если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.

Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

СД п/ппз = 18,1/12 = 1,508 (принимаем за 1,0);

Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование

СД п/ппз = 73,3**/**70 = 1,047 (принимаем за 1,0);

Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

СД п/ппз = 5155/4988 = 1,033 (принимаем за 1,0);

Численность приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

СД п/ппз = 136/136 = 1,0;

Численность приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

СД п/ппз = 44/44 = 1,0;

Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно

 СД п/ппз = 5736/5384 = 1,065 (принимаем за 1,0);

 Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

СД п/ппз = 0,7/0 = принимаем за 1,0;

 Численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование

СД п/ппз = 169/169 = 1,0;

Численность трудоустроенных на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников

СД п/ппз = 460/460 = 1,0;

Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

СД п/ппз = 234/232 = 1,009 (принимаем за 1,0);

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

СД п/ппз = 93,9/75 = 1,252 (принимаем за 1,0);

Степень реализации подпрограммы:

 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0

СР п/п = -------------------------------------------------------------- = 1,0

 11

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 1,0\*1,001=1,001

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 12824,233/12824,370=0,9999;

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис =1,0/0,9999=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

СД п/ппз=12/10=1,2 (принимаем за 1,0);

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

 СД п/ппз=238/212=1,123 (принимаем за 1,0);

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

 СД п/ппз=81,7/70,5=1,159 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

 СД п/ппз=36/6=6,0 (принимаем за 1,0);

Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания

 СД п/ппз=51/17=3,0 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

СД п/ппз=385,5/83,3=4,628 (принимаем за 1,0);

Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых проведена специальная оценка условий труда на конец отчетного периода, в общем количестве рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда

СД п/ппз=99,4/99,0=1,004 (принимаем за 1,0);

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

СД п/ппз=6341/4680=1,355 (принимаем за 1,0);

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

СД п/ппз=80720/41637=1,939 (принимаем за 1,0);

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

СД п/ппз=21,1/13,6=1,551 (принимаем за 1,0);

Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию

СД п/ппз=47/16,5=2,848 (принимаем за 1,0);

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы

СД п/ппз=112,0**/**101,2=1,107 (принимаем за 1,0);

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

СД п/ппз=107,7/102,8=1,048 (принимаем за 1,0);

Уровень бедности

СД п/ппз=8,3/7,6=1,092 (принимаем за 1,0);

Степень реализации подпрограммы:

1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 СР п/п = -------------------------------------------------------------------------------- = 1,0

14

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 1,0\*1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =3/3=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 56072,919/56073,008=0,9999

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета:*

Эис = 1,0/0,9999=1,0

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»

СД п/ппз = 100/100 =1,0;

*Степень реализации подпрограммы:*

 1,0

СР п/п = ----------= 1,0

 1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы:*

ЭРп/п = 1,0\*1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их**

**трудоустройстве»**

*Оценка степени реализации мероприятий:*

СРм =1/1=1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:*

ССуз = 1542,211/1550,344=0,995;

*Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис =1,0/0,995=1,005;

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:*

 Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы

СД п/ппз = 50,8**/**39,1 = 1,299 (принимаем за 1,0)**;**

 Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество

СД п/ппз = 9/9 = 1,0;

 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

СД п/ппз = 34,8/32,9 = 1,058 (принимаем за 1,0);

 Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела

СД п/ппз = 4/4 = 1,0;

 Численность инвалидов молодого возраста, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию

СД п/ппз = 27/26 = 1,038 (принимаем за 1,0);

 Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы

СД п/ппз = 28/27 = 1,037 (принимаем за 1,0);

 Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке

СД п/ппз = 35/35 =1,0;

*Степень реализации подпрограммы:*

 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0

СР п/п = ----------------------------------------------=1,0

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1,0\*1,005=1,005

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы:**

В случаях, если СД гппз больше 1, значение СД гп/пз принимается равным 1.

Уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ)

СД гппз = 3,86/2,4=1,608 (принимаем за 1,0);

 Уровень безработицы молодежи в Курской области в возрасте от 15 до 29 лет

СД гппз = 8,0/6,4=1,25 (принимаем за 1,0);

Уровень безработицы молодежи в Курской области в возрасте от 15 до 24 лет

СД гппз = 12,0/10,9=1,101 (принимаем за 1,0);

Уровень регистрируемой безработицы в Курской области

СД гппз = 0,73/0,3=2,433 (принимаем за 1,0);

Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области

СД гппз = 0,8/0,2=4,0 (принимаем за 1,0);

Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы

СД гппз = 73,2/40=1,83 (принимаем за 1,0);

Коэффициент частоты производственного травматизма

СД гппз = 1,78/0,73=2,438 (принимаем за 1,0);

Степень реализации государственной программы:

 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0

СРгп = ---------------------------------------------- = 1,0

 7

Оценка эффективности государственной программы:

ЭРгп =0,5\*1,0+0,5\*(1,001\*0,866+1,0\*0,024+1,0\*0,107+1,005\*0,003)=1,0005,

где

k1 = 453682,805/524122,168= 0,866

k2= 12824,233/524122,168=0,024

k3 = 56072,919/524122,168= 0,107

k4= 1542,211/524122,168=0,003

**Эффективность реализации государственной программы высокая.**

 Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** |
| 1. | Уровень безработицы в Курской области (по методологии МОТ) | процентов | 3,0 | 3,86 | 2,4 | - |
| 2. | Уровень безработицы молодежи в Курской области в возрасте от 15 до 29 лет | процентов | 9,2 | 8,0 | 6,4 | - |
| 3. | Уровень безработицы молодежи в Курской области в возрасте от 15 до 24 лет | процентов | 18,2 | 12,0 | 10,9  | - |
| 4. | Уровень регистрируемой безработицы в Курской области | процентов | 0,4 | 0,73 | 0,3 | - |
| 5. | Коэффициент напряженности на рынке труда в Курской области | единиц | 0,3 | 0,8 | 0,2 | - |
| 6. | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | процентов | 62,1 | 40,0 | 73,2 | - |
| 7. | Коэффициент частоты производственного травматизма | единиц | 0,6 | 1,78 | 0,73 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 8. | Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | процентов | 16,3 | 12,0 | 18,1 | - |
| 9. | Удельный вес трудоустроенных граждан после прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 70,2 | 70,0 | 73,3 | - |
| 10. | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 4289 | 4988 | 5155 | - |
| 11. | Численность приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | 132 | 136 | 136 | - |
| 12. | Численность приступивших к профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | человек | 53 | 44 | 44 | - |
| 13. | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | 7959 | 5736 | 5384 | - |
|  14. | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процентов | 0,3 | 0,7 | 0 | - |
|  15. | Численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | человек | - | 169 | 169 | - |
|  16. | Численность трудоустроенных на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников | человек | - | 460 | 460 | - |
|  17. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | человек | - | 232 | 234 | - |
| 18. | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | процентов | - | 75 | 93,9 | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**  |
| 19. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 8 | 12 | 10 | - |
| 20. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 177 | 238 | 212 | - |
| 21. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 62,6 | 81,7 | 70,5 | - |
| 22. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 5 | 36 | 6 | - |
| 23. | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | человек | 20 | 51 | 17 | - |
| 24. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. раб.мест | 365,3 | 83,3 | 385,5 | - |
| 25. | Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых проведена специальная оценка условий труда на конец отчетного периода, в общем количестве рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда | процентов | 99,2 | 99,0 | 99,4 | - |
| 26. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 4825 | 4680 | 6341 | - |
| 27. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 45450 | 80720 | 41637 | - |
| 28. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | процентов | 14,6 | 21,1 | 13,6 | - |
|  29. | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров и соглашений организаций, поступивших на уведомительную регистрацию | процентов | 16,1 | 47 | 16,5 | - |
| 30. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы | процентов,2020 г. -базовое значение | 102,9 | 101,2 | 112,0 | - |
| 31. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | процентов,2020 г. -базовое значение | 100,9 | 102,8 | 107,7 | - |
|  32. | Уровень бедности | процентов | 8,1 | 8,3 | 7,6  | - |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы** |
| 33. | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»  | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** |
| 34. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | процентов | 61,4 | 39,1 | 50,8 | - |
| 35. | Численность инвалидов молодого возраста для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество | человек | 8 | 9 | 9 | - |
| 36. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | 32,9 | 32,9 | 34,8 | - |
| 37. | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела | человек | 3 | 4 | 4 | - |
| 38. | Численность инвалидов молодого возраста, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек | 29 | 26 | 27 | - |
| 39. | Численность безработных инвалидов молодого возраста, временно трудоустроенных как испытывающих трудности в поиске работы | человек | 41 | 27 | 28 | - |
| 40. | Численность безработных инвалидов в молодом возрасте, получивших государственную услугу по психологической поддержке | человек | 35 | 35 | 35 | - |

Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий**

**государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
|  1.1 | **Основное мероприятие 1.1**Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда | В 2023 году ситуация на рынке труда сохранялась стабильная. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,4 % (на 01.01.2023) до 0,3 % (на 01.01.2024).  |
|  1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**Социальные выплатыбезработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказаниесоциальной поддержки слабозащищенной категории граждан | Оказанасоциальная поддержка 5384 гражданам слабозащищенной категории |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.1.1.1**Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2023 году произведены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2**Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 936 безработных граждан, 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 44 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 937 безработных граждан, 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 44 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.2.1**Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в 2023 году оказано | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.2.4**Содействие работодателям в подборе необходимых работников, в 2023 году оказано | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.2.7**Конкурентоспособность безработных граждан в 2023 году повышена | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  | **Контрольное событие****программы 1.1.2.10**Государственная услуга содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, в 2023 году оказана | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профинансировано областное казенное учреждение «Центр занятости населения Курской области» | Расходы составили 99,85 % от утвержденных бюджетных ассигнований |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.1.3.1**Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственного комитету по труду и занятости населения Курской области областного казенного учреждения, в 2023 году выполнен | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2**Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Проведено 9 контрольных мероприятий в области содействия занятости |
| 1 | **Контрольное событие****программы 1.2.1**Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2023 году проведены | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  1.Р2 | **Региональный проект 1.Р2**«Содействие занятости» | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | Выполнен |
| 1.Р2.1 | **Мероприятие 1. Р2.1**Повышение эффективности службы занятости, за счет средств областного бюджета | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Оснащение и приведение помещений центров занятости населения к единому фирменному стилю | Осуществлена реорганизация областных казенных учреждений центров занятости населения |
|  | **Контрольное событие программы** **1. Р2.1.1**Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2023 году организована | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| 1.Р2.2 | **Мероприятие 1. P2.2** Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 169 работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 169 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |
|  | **Контрольное событие программы 1.P2.2.1** Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в 2023 году организовано | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| 1. P2.3  | **Мероприятие 1. P2.3** Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Трудоустройство на временные работы не менее 460 граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения | Организовано временное трудоустройство 460 граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения |
|  | **Контрольное событие программы 1.P2.3.1** временное трудоустройство граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, в 2023 году организовано | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| 1. P2.4  | **Мероприятие 1. P2.4** Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ | Перелыгина Е.Ю. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Трудоустройство на общественные работы 232 граждан, зарегистрирован-ных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | Организованы общественные работы для 234 граждан, зарегистрирован-ных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |
|  | **Контрольное событие программы 1.P2.4.1** трудоустройство на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2023 году организовано | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** |
|  2.1 | **Основное мероприятие 2.1**Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение условий труда на рабочих местах | Улучшены условия труда на рабочих местах |
|  2.1.1 | **Мероприятие 2.1.1**Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда | Обеспечено сохранение здоровья работников за счет улучшения условий их труда |
|  | **Контрольное событие****программы 2.1.1.1**Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда в 2023 году проведена | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2023 | х | 31.05.2023 | х | Выполнено |
| 1 | **Контрольное событие****программы 2.1.1.3**Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2023 году подведены | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.05.2023 | х | 31.05.2023 | х | Выполнено |
|  2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2**Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Винцкевич В.А.Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма на территории Курской области за 2023 год до уровня 1,78  | Улучшены условия и охрана труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производствен-ного травматизма на территории Курской области за 2023 год до 0,73 единиц |
|  | **Контрольное событие****программы 2.1.2.1**Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2023 году оказано | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  2.2 | **Основное мероприятие 2.2**Развитие социального партнерства | Колькина О.Л.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности регулирования социально- трудовых отношений  | Снижение доли коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию до 16,5 %  |
|  | **Контрольное событие****программы 2.2.1**Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2023 году проведена | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3**Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда | Улучшены условия и охрана труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производствен-ного травматизма на территории Курской области до 0,73 единицы |
|  | **Контрольное событие****программы 2.3.1**Проверки деятельности органов местного самоуправленияза осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2023 году проведены | Винцкевич В.А. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено  |
| 2 | **Подпрограмма 3****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** |
|  3.1 | **Основное мероприятие 3.1**Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятий государственной программы | Мероприятия государственной программы выполнены |
|  | **Контрольное событие****программы 3.1.1**Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2023 году заключены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  3.2 | **Основное мероприятие 3.2**Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставления государственных услуг, их доступности, сокращение временных и финансовых затрат | Повышение качества предоставления государственных услуг, их доступности, сокращение временных и финансовых затрат |
| 3 | **Контрольное событие****программы 3.2.1**Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2023 году выполнен | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | x | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
|  3.3 | **Основное мероприятие 3.3**Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности функционирования учреждений и хозяйственной деятельности | Проведено 9 контрольных мероприятий  |
|  | **Контрольное событие****программы 3.3.1**Контрольные мероприятия в 2023 году проведены | Кулагина Е.В.Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |
| **Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»** |
|  4.1 | **Основное мероприятие 4.1**Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Перелыгина Е.Ю.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация сопровождения при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 9 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника; трудоустройство на временные рабочие места 27 инвалидов молодого возраста; содействие началу предприниматель-ской деятельности с выплатой единовременной финансовой помощи 4 инвалидам молодого возраста; организация психологической поддержки 35 безработным инвалидам молодого возраста; профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 26 безработных инвалидов молодого возраста | Организовано сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 9 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника; трудоустроено на временные рабочие места 28 инвалидов молодого возраста; оказано содействие началу предпринимате-льской деятельности с выплатой единовременной финансовой помощи 4 инвалидам молодого возраста. Оказана психологическая поддержка 35 безработным инвалидам молодого возраста; организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 27 безработных инвалидов молодого возраста  |
|  | **Контрольное событие 4.1.1** Незанятые инвалиды молодого возраста в 2023 году трудоустроены | Пикулина О.В.Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | Выполнено |

 Таблица 3

**Оценка**

**результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основныеположения | Ответственныйисполнитель | Сроки принятия | Примечание(результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения |
| 1. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено приведением нормативного правового акта в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2022 № 912-ра «О прогнозе социально-экономического развития Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 05.12.2022 № 149-2019-Р20046-1/10, приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2025 гг.по мере необходимости | 14.02.2023 | Постановление Правительства Курской области от 14.02.2023 № 181-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 2. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено приведением нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 385, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 869-р; дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 06.03.2023 № 149-2019-Р20046-1/11, приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.04.2023 № 01-78 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2025 гг.по мере необходимости | 25.04.2023 | Постановление Правительства Курской области от 25.04.2023 № 492-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 3. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено приведением нормативного правового акта в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.06.2023 № 1579-р, дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» на территории Курской области от 22.06.2023 № 149-2019-Р20046-1/12; приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 02.06.2023 № 01-137 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2025 гг.по мере необходимости | 29.06.2023 | 1. Постановление Правительства Курской области от 29.06.2023 № 716-пп

 «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 4. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено включением в государственную программу мероприятия по заключению соглашений (государственных контрактов, договоров) с организациями, оказывающими услуги по поиску работы, подбору работников с использованием сети «Интернет». | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2025 гг.по мере необходимости | 17.08.2023 | Постановление Правительства Курской области от 17.08.2023 № 904-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области Содействие занятости населения в Курской области» |
| 5. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено приведением параметров государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением отдельных показателей в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2022 № 667н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2023 год», приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.12.2023 № 01-300 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Курской области от 31.08.2023 № 953-пп «О внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы». | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | 2014 - 2025 гг.по мере необходимости | 27.12.2023 | Постановление Правительства Курской области от 27.12.2023 № 1432-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  |
| 6. | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области | В целях обеспечения занятости населенияутвержден приказ комитета по труду и занятости населения Курской области «Об организации оплачиваемых общественных работ в Курской области в 2023 году»  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | По мере необходимости | 10.01.2023 | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 10.01.2023 № 01-05 «Об организации оплачиваемых общественных работ в Курской области в 2023 году» |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие социального партнерства» |
| 7. | Распоряжение Правительства Курской области | Принятие распоряжения Правительства Курской области «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2022 году» в целях подведения итогов областного конкурса | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере необходимости) | 17.04.2023 | Распоряжение Правительства Курской области от 17.04.2023 № 336-рп «Об итогах областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области, проведенного в 2022 году» |
| 8. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 12.09.2002 № 6 «О проведении областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014-2025 гг.(по мере необходимости) | 22.06.2023 | Постановление Правительства Курской области от 22.06.2023 № 694-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 12.09.2002 № 6 «О проведении областного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений Курской области» |
| 9. | Распоряжение Правительства Курской области | Принятие распоряжения Правительства Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» в целях изменения состава областной комиссии по охране труда | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере необходимости) | 23.06.2023 | Распоряжение Правительства Курской области от 23.06.2023 № 574-рп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 01.09.2009 № 288 «Об областной комиссии по охране труда» |
| 10. | Закон Курской области | Принятие закона Курской области «О внесении изменений в часть 2 статьи 6 Закона Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» | Комитет по труду и занятости населения курской области | 2014-2025гг.(по мере необходимости) | 20.11.2023 | Закон Курской области от 20.11.2023 № 95-ЗКО «О внесении изменений в часть 2 статьи 6 Закона Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» |
| 11. | Региональное трехстороннее Соглашение | Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом "Федерация организаций профсоюзов Курской области" и Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2025 гг. (раз в три года) | 2022 | срок реализации Соглашения 2022-2024 годы |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве» |
| Основное мероприятие 4.1. «Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста» |
| 12. | Постановление Правительства Курской области | Принятие постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» обусловлено приведением в соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 15.03.2023 № 154н/172/273 «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018 № 804н/299/1154 «Об утверждении типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве», приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.12.2023 № 01-300 «О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 29.12.2022 № 01-432 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере необходимости) | 27.12.2023 | Постановление Правительства Курской области от 27.12.2023 № 1432-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |
| Меры правового регулирования не предлагаются |

Таблица 4

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области**

 **на реализацию государственной программы Курской области**

**«Содействие занятости населения в Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соискатели, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей),  |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС, план на 1 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС на отчетную дату  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Курской области | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | Всего  | 824 | 06 | х | х | 682302,309 | 524390,344 | 524122,168 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 682302,309 | 524390,344 | 524122,168 |
| Подпрограмма 1  | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | Всего  | 824 | 06 | 1 | х | 615504,099 | 453942,622 | 453682,805 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | х | 615504,099 | 453942,622 | 453682,805 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 01 | 571209,982 | 420318,863 | 420060,100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 03 | х | х | х |
| Региональный проект 1.Р2 | «Содействие занятости» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 44294,117 | 33623,759 | 33622,705 |
| Мероприятие 1.Р2.1 | Повышение эффективности службы занятости, за счет средств областного бюджета | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 4122,500 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.Р2.2 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 2085,253 | 5714,262 | 5714,230 |
| Мероприятие 1.Р2.3 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 25670,707 | 15675,657 | 15675,546 |
| Мероприятие 1.Р2.4 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 12415,657 | 12233,840 | 12232,929 |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие институтов рынка труда»** | Всего | 824 | 06 | 2 | х | 12355,370 | 12824,370 | 12824,233 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | х | 12355,370 | 12824,370 | 12824,233 |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 01 | 12355,370 | 12824,370 | 12824,233 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | **«Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | Всего | 824 | 06 | х | х | 53092,778 | 56073,008 | 56072,919 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | х | х | 53092,778 | 56073,008 | 56072,919 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 01 | 53092,778 | 56073,008 | 56072,919 |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 02 | х | х | х |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 03 | х | х | х |
| Подпрограмма 4 | **Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве** | Всего | 824 | 06 | 4 | х | 1350,062 | 1550,344 | 1542,211 |
| Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | х | 1350,062 | 1550,344 | 1542,211 |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 01 | 1350,062 | 1550,344 | 1542,211 |

Таблица 5

**Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
местных бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственнойпрограммы, подпрограммы государственнойпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценкарасходов  | Фактическиерасходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Государственная программа Курской области** | **«Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | 544397,640 | 524122,168 |
| федеральный бюджет | 283928,000 | 262500,600 |
| областной бюджет | 260469,640 | 261621,568 |
| **Подпрограмма 1** | **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | всего | 476908,293 | 453682,805 |
| федеральный бюджет | 283928,000 | 262500,600 |
| областной бюджет | 192980,293 | 191182,205 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | всего | 443284,534 | 420060,100 |
| федеральный бюджет | 250640,500 | 229214,143 |
| областной бюджет | 192644,034 | 190845,957 |
| Мероприятие 1.1.1  | Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации | всего | 250640,500 | 229214,143 |
| федеральный бюджет | 250640,500 | 229214,143 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1.1.2 | Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения | всего | 27962,190 | 26890,727 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 27962,190 | 26890,727 |
| Мероприятие 1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 164681,844 | 163955,230 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 164681,844 | 163955,230 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект 1.Р2  | «Содействие занятости»  | всего | 33623,759 | 33622,705 |
| федеральный бюджет | 33287,500 | 33286,457 |
| областной бюджет | 336,259 | 336,248 |
| Мероприятие 1.Р2.1  | Повышение эффективности службы занятости | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.Р2.2  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | всего | 5714,262 | 5714,230 |
| федеральный бюджет | 5657,100 | 5657,068 |
| областной бюджет | 57,162 | 57,162 |
|  |
| Мероприятие 1.Р2.3  | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | всего | 15675,657 | 15675,546 |
| федеральный бюджет | 15518,900 | 15518,791 |
| областной бюджет | 156,757 | 156,755 |
| Мероприятие 1.Р2.4  | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ | всего | 12233,840 | 12232,929 |
| федеральный бюджет | 12111,500 | 12110,598 |
| областной бюджет | 122,340 | 122,331 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие институтов рынка труда»** | всего | 12824,370 | 12824,233 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 12824,370 | 12824,233 |
| Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | всего | 12824,370 | 12824,233 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 12824,370 | 12824,233 |
| Мероприятие 2.1.1 | Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан | всего | 640,870 | 640,733 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 640,870 | 640,733 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | 12183,500 | 12183,500 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 12183,500 | 12183,500 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие социального партнерства | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»** | всего | 53092,633 | 56072,919 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 53092,633 | 56072,919 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | всего | 53092,633 | 56072,919 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 53092,633 | 56072,919 |
| Основное мероприятие 3.2 | Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области | всего | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма 4** | Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве | всего | 1572,344 | 1542,211 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1572,344 | 1542,211 |
| Основное мероприятие 4.1 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | всего | 1572,344 | 1542,211 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1572,344 | 1542,211 |

Таблица 6

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными казенными учреждениями по государственной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, структурного элемента подпрограммы государственной программы | Значениепоказателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Содействие гражданам в поиске подходящей работы** |
| Показатель объема услуги: | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 11672 | 11856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 5126 | 5292 | 3153,3 | 3150,2 | 3149,9 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 12188 | 12228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: |  |
| Показатель объема услуги (работы): | **Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда** |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | человек |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 1036 | 1036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Психологическая поддержка безработных граждан** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 1048 | 1048 | 1426,5 | 1409,1 | 1409,1 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 936 | 937 | 13345,6 | 11069,2 | 11069,2 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения, всегов том числе количество безработных граждан,получивших единовременную финансовую помощь | 447 | 453 | 6150,0 | 6900,0 | 6900,0 |
| 46 | 46 | 6150,0 | 6900,0 | 6900,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Содействие безработным гражданам в переезде** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 3 | 3 | 14,0 | 8,5 | 8,5 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | 5736 | 5384 | 377144,9 | 225868,8 | 225864,1 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация временного трудоустройства безработных инвалидов** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  |
| Основное мероприятие 4.1. Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | 27 | 28 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  |
| Основное мероприятие 4.1. Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | 4 | 4 | 450,0 | 600,0 | 600,0 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных молодых инвалидов в возрасте 18-44 лет** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  |
| Основное мероприятие 4.1. Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | 26 | 27 | 292,6 | 277,8 | 277,8 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | **Психологическая поддержка безработных молодых инвалидов в возрасте 18-44 лет** |
| Показатель объема услуги (работы): | человек |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  |
| Основное мероприятие 4.1. Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | 35 | 35 | 48,0 | 47,0 | 47,0 |