## Лист1
ОТЧЕТ
Министерства физической культуры и спорта Курской области в рамках реализации проекта "Народный бюджет"
за 1 квартал 2024 года
| Предусмотренный объем средств на 2024 год, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход ГРБС по состоянию на 01.04.2024, тыс. рублей |  | Освоено муниципальными образованиями по состоянию на 01.04.2024, тыс. рублей |  |  |  |  | Наименование показателя результативности; единица измерения | Планируемое значение показателя результативности на 2024 год | Фактическое значение показателя результативности по состоянию на 01.04.2024 года | Причины недостижения показателей результативности
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники (средства населения, юр.лиц, ИП) | федеральный бюджет | областной бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники (средства населения, юр.лиц, ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Министерство физической культуры и спорта Курской области
Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» | 25273.806 | _ | 14209.006 | 10579.744 | 485.056 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта (%) | Для сельских поселений (за исключением сельских поселений, на территории которых расположен населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района области) - не менее 2%, для остальных муниципальных образований - не менее 1% | 0%
в том числе в разбивке по МО:
Конышевский район Курской области | 2136.42 | _ | 1281.852 | 811.839 | 42.729 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - октябрь 2024 года
Конышевский район Курской области | 839.14 | _ | 503.484 | 318.873 | 16.783 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - октябрь 2024 года
Рыльский район Курской области | 3977.34 | _ | 2386.404 | 1511.389 | 79.547 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - октябрь 2024 года
Суджанский район Курской области | 5020.85 | _ | 2400 | 2540.85 | 80 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - июль 2024 года
Махновский сельсовет Суджанского района Курской области | 2571.28 | _ | 1200 | 1319.86 | 51.42 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 2% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - август 2024 года
Город Железногорск Курской области | 3996.686 | _ | 2398.012 | 1518.74 | 79.934 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - сентябрь 2024 года
Город Курск Курской области | 3340.91 | _ | 2004.546 | 1269.545 | 66.819 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - ноябрь 2024 года
Город Курск Курской области | 3391.18 | _ | 2034.708 | 1288.648 | 67.824 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель результативности | 1% | 0% | Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответсвии с заключенным соглашением - октябрь 2024 года