Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2021 год

| №п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** |
| 1.01. | **Основное мероприятие 1.П1.****Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Ликвидация накопленного экологического ущерба. |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.П1.1Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | Утилизировано 267 тонн бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.П1.1.1**Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.12.2021 | х | 01.12.2021 | х | х |
| 1.02. | **Основное мероприятие 1.02.****Регулирование качества окружающей среды** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечено функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.02.1.Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения  | Осуществлены работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов.Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк» и «Парк «Боева дача». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1**Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены  | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.2**Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 1.02.2. | Мероприятие 1.02.2.Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.07.2021 | 01.01.2021 | 29.07.2021 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и 29.07.2021 опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.07.2021 | х | 29.07.2021 | х | х |
| 1.02.3. | Мероприятие 1.02.3. Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | Проведено 26 мероприятий в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.1.**  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 1.02.4. | Мероприятие 1.02.4. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 14.05.2021 | 31.12.2021 | 14.05.2021 | 31.12.2021 | Приобретение, внедрение и техническая поддержка автоматизированной системы по ведению кадастра отходов производства и потребления; ведение кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе | Создана автоматизированная информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.4.1.** Автоматизированная информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления» создана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 1.02.5. | Мероприятие 1.02.5. Ведение и издание Красной книги Курской области | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 10.06.2021 | 31.12.2021 | 10.06.2021 | 31.12.2021 | Ведение Красной книги Курской области с целью сохранения объектов животного и растительного мира и среды их обитания, дополнение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения | Проведен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.5.1.** Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 1.03. | **Основное мероприятие 1.П2.****Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть"** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранены уникальные и типичные природные комплексы и объекты, и обеспечено их устойчивое функционирование |
| 1.03.1. | Мероприятие 1.П2.1.Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | Проведено комплексное экологическое обследование 12-ти особо охраняемых природных территорий регионального значения. Изготовлено 13 карт-планов зон с особыми условиями использования территорий и подготовлены 10 описаний местоположения границ для создания охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.Памятниками природы регионального значения объявлено 10 территорий:1) «Парк «Боева дача» (г. Курск);2) «Парк «Дубовая роща» (г. Льгов);3) «Точильный лог» (Горшеченский район);4) «Парк имени С.Н. Перекальского» (г. Курск);5) «Степная балка близ села Погожее» (Тимский район);6) «Урочище Веть» (Солнцевский район);7) «Урочище Пустошь-Корень» (Железногорский район);8) «Степные балки в долине реки Хан» (Солнцевский и Тимский районы);9) «Мининская дубрава» (Дмитриевский район);10) «Поповкинская дубрава» (Дмитриевский район). Выполнены работы по изготовлению информационных аншлагов и проведены работы по обеспечению функционирования на 8 особо охраняемых природных территориях.Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения: 1) «Балка Ржавец» (Мантуровский район); 2) «Озеро Лезвино» (Льговский и Рыльский районы); 3) «Озеро Желтое» (Кореневский район);4) «Луговая степь у хутора Пересыпь» (Обоянский район);5) «Клюквенное озеро» (Суджанский район); 6) «Лысая гора у села Стужень» (Мантуровский район); 7) «Степные балки у с. Мелавка» (Касторенский район); 8) «Жидеевская дача» (Железногорский район);9) «Балка к северу от с. Виногробль» (Курский район);10) «Левобережье р. Камышенка у д. Екатериновка» (Мантуровский район);11) «Урочище «Меловое» (Суджанский район);12) «Урочище Горы-болото» (Беловский район);13) «Балка Сурки» (п. Горшечное);14) «Обнажения Козюлина оврага» (Глушковский район);15) «Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи» (Фатежский район);16) «Урочище Бирючье» (Касторенский район).  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.1**Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.2.**Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.3.**Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.4.**  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** |
| 2.01. | **Основное мероприятие 2.01.Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1.Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Заключен долгосрочный контракт на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области". |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2.Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства Курской области | х | 07.06.2021 | 31.12.2021 | 07.06.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» и по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля Кур», реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь. | Разработана ПСД по объектам «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» и «Реконструкция (восстановление) гидротехни-ческого тоннеля реки Кур».29.12.2021 г. заключен долгосрочный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» на сумму 338079,715 тыс. рублей и перечислен аванс в сумме 25000,000 тыс. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1.** Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» разработана | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.2.** Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» разработана | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.3.** Реализация объекта «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» начата | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3.Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений  | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.06.2021 | 31.12.2021 | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | Частично выполнены работы по капитальному ремонту по объекту «Капитальный ремонт (восстановление) дренажного коллектора левобережной плотины Курского гидроузла на р. Тускарь». При проведении работ осуществляется авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Мероприятие 2.01.4. Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС пруда на балке Березов Лог у с. 1-ое Поныри Поныровского района. При проведении работ осуществляется авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту.  |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.3.1. и 2.01.4.1.**Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.3.2. и 2.01.4.2.**Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 2.02. | **Основное мероприятие 2.02.Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1.Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение экологического состояния водных объектов | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 564 км.Также выполнены анализы проб воды из водных объектов.Разработана проектная документация «Расчистка участка русла реки Тускарь на территории г. Курска и Курского района Курской области от ГТС Курского водохранилища до устья», «Расчистка Курского водохранилища на реке Тускарь Курского района Курской области» и «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Кореневского района Курской области от 328 до 323 км от устья». Кроме того, проведена корректировка проектной документации «Расчистка участка русла р. Сейм на территории г. Курск и Курского района Курской области от д. Голубицкая до п. Ворошнево (15 км)».Выполняются работы по расчистке русла и по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км.Установлены границы зон затопления и подтопления на территории Курской области.Выполнены работы по объекту «Расчистка участка русла руч. Нагольненский Колодезь (включая расположенный на нем пруд) от плотины водяной мельницы, расположенной у с. Красниково Пристенского района Курской области» протяженностью 1,2 км. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.**Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков осуществлен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.2.**Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.3.**Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.4.**Границы зон затопления и подтопления на территории Курской области установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2.Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | Выполнены работы по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 746 км. Проводятся работы по объекту "Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км. В 2021 году расчищено 3,4 км. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.1.**Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.2.**Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** |
| 3.01. | **Основное мероприятие 3.01.Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты.  |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных комитету природных ресурсов.Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1**Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2**Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2.Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.В 2021 году внесено 4 изменения в постановление Губернатора Курской области от 07.10.2020 № 299-пг «Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов Курской области».Запланированные индикаторы достигнуты.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.**Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.**Изменения в Положение о комитете природных ресурсов Курской области внесены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 01.10.2021 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»**  |
| 4.01. | **Основное мероприятие 4.01.Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения. |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реконструкция 12 объектов водоснабжения | Осуществлена реконструкция 10 объектов водоснабжения.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.**Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 4.02. | **Региональный проект 4.G5.****«Чистая вода»** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Повышается качество питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения. |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.G5.1.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Реализован второй (завершающий) этап по реконструкции водоснабжения ул. Санаторской с. Макаровка Курчатовского района Курской области. Завершена реализация реконструкции сетей водоснабжение в с. Большое Жирово Фатежского района Курской области. Начата реализация первого этапа "Водозабор "НВА". Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 4.G5.1.1.**Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** |
| 5.01. | **Основное мероприятие 5.01.Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (лисица, бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области", утвержденный постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017 № 180-па (с изменениями).  |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 6455 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 711 нарушений, вынесено 711 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 867,3 тыс. руб. Выдано 7888 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 16843 разрешения на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 26.07.2021 № 331-пг утверждены лимиты добычи следующего вида: барсук; постановлением Губернатора Курской области от 26.07.2021 № 332-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля европейская, олень благородный; постановлением Администрации Курской области от 26.07.2021 № 774-па утверждены нормы допустимой добычи, в отношении которых не устанавливается лимит добычи следующих видов: куница лесная, бобр.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событиегосударственной программы 5.01.1.1.**Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.**Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.08.2021 | х | 26.07.2021 | х | х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 26.10.2021 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам |  С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлено и установлено 8 гнездовых ящиков для соколообразных , 7 полуоткрытых искусственных гнездовий для соколообразных, на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Рыльского муниципального района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.**Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 26.10.2021 | х | х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 29.09.2021 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2021 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 29.09.2021 | х | х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4.Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 6455 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия: - заготовлено сена – 5,62 т., - зерновых (ячменя, пшеницы) - 93 т., сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 47 шт., солонцов - 143 шт. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.** Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.07.2021 | х | 01.07.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.**Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.Осуществление территориального охотустройства | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | В 2021 году выполнен первый этап работ по внесению изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие** **программы 5.01.6.9.**Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено  | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 16.12.2021 | х | х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца».  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.10**Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»