УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Курской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по повышению эффективности службы занятости Курской области**

**I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Курская область |
| Куратор регионального проекта | Кулагина Елена Валентиновна – временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области |
| Руководитель регионального проекта | Сапронов Александр Александрович – директор ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за информационное сопровождение деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области») |
| Участники регионального проекта | Перелыгина Елена Юрьевна – временно исполняющий обязанности заместителя министра по труду и занятости населения Курской области (координатор реализации проекта) |
| Чаплыгина Зарина Равильевна – заместитель директора по оказанию услуг в сфере занятости населения ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за оказание государственных услуг в сфере занятости населения, формирование отчетности и статистики, организацию порядка работы и взаимодействие ОКУ «Центр занятости населения Курской области» с гражданами и работодателями) |
| Кравцов Виталий Алексеевич – заместитель директора по управлению качеством ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за внедрение системы контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения) |
| Яцечко Наталья Александровна – заместитель директора по обеспечению деятельности ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения) |
| Галкина Елена Алексеевна – начальник управления дизайна клиентского опыта и проектной деятельности ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за внедрение системы управления клиентским опытом) |
| Колесникова Надежда Дмитриевна – начальник финансово-экономического управления ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за процессы увеличения мотивации сотрудников) |
| Тишина Кристина Владимировна – начальник управления по работе с персоналом и делопроизводству ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за организацию процессов управления персоналом) |
| Ануфриенков Максим Геннадьевич – начальник отдела информационных систем ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за информатизацию и автоматизацию, координатор регионального проекта в ИСУП Адванта) |
| Свиридов Сергей Владимирович – начальник отдела закупок ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за мероприятия, необходимые для подготовки и заключения контрактов на проведение текущих ремонтов, оснащения и приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения) |
| Дмитриева Елена Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения) |

**ОПИСАНИЕ**

**регионального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика рынка труда | общая площадь территории Курской области – 29 997,7 км2;количество муниципальных образований – 28 муниципальных районов, 5 городских округов;количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области – 16 614 единиц;общая численность населения – 1 067 034 человек;размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Курской области – 43 572 рубля (за 2024 год);численность трудоспособного населения – 598 101 человек;уровень безработицы – 0,3 %;коэффициент напряженности на рынке труда – 0,2; среднегодовая численность занятых – 512,3 тыс. человек;численность безработных – 1,5 тыс. человек;численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости – 8 000 человек;количество заявленных вакансий в органы службы занятости – 10 327 единиц. |
| Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта | централизованная модель управления сетью ЦЗН;общее количество центров занятости населения – 1;количество модернизированных Кадровых центров «Работа России» – 3;общее количество зданий (помещений), занимаемых центрами занятости – 31;общая площадь занимаемых зданий (помещений) – 5 759,9 м2;стоимость содержания сети центров занятости населения – 17 888,5 тыс. руб.;общая численность работников – 244 , в том числе АУП – 63, основной персонал – 144, МОП – 37;средняя заработная плата работников (без учета МОП) – 48 278,52 руб., в том числе АУП – 49081,19 руб., основной персонал – 43 401,37 руб.Отношение средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации (по прогнозу на 2025 год согласно письма Минэкономразвития России от 04.12.2023 № Д04и-39303– 100 %). |
| Цель (цели) регионального проекта | формирование оптимальной организационной структуры региональной службы занятости населения в соответствии с текущими требованиями предоставления услуг и сервисов в сфере занятости населения;создание профессиональных коллективов Кадровых центров «Работа России»;применение современных цифровых и управленческих решений и технологий;содействие профессиональной самореализации граждан и улучшение их уровня жизни;обеспечение экономики трудовыми ресурсами путем выстраивания эффективного взаимодействия со всеми участниками рынка труда. |
| Задачи регионального проекта | приведение 31 помещения региональной службы занятости населения к единому узнаваемому стилю Кадровых центров «Работа России»;повышение удовлетворенности клиентов службы занятости населения качеством и доступностью предоставляемых услуг и сервисов. |
| Результат (результаты) регионального проекта | 31 помещение региональной службы занятости населения приведена к единому узнаваемому стилю Кадровых центров «Работа России» |
| Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта | Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы. Базовый показатель по состоянию на 2023 год – 90 дней, целевой показатель по состоянию на 31 декабря 2026 года – 63 дня.Среднее время состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы). Базовый показатель по состоянию на 2023 год – 153 дня, целевой показатель по состоянию на 31 декабря 2026 года – 107 дней. |
| Период реализации регионального проекта | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| Риски реализации регионального проекта | недостаточность объемов финансирования, запланированного на проведение мероприятий, ввиду изменения в сторону увеличения стоимости строительных материалов, оснащения и оборудования (ответственный – Н.Д. Колесникова);увеличение сроков проведения ремонта, оснащения и поставок оборудования (ответственный – А.А. Сапронов);низкая вовлеченность сотрудников центров занятости в мероприятия по комплексной модернизации (ответственные – А.А. Сапронов, Н.А. Яцечко);несогласие социальных партнеров размещать на своейтерритории точки присутствия Центра занятости (ответственный – А.А. Сапронов)Мероприятия по предупреждению:- корректировка сметных расчетов на этапе планирования, изменение конфигураций поставляемого оборудования, мебели;- проведение аукционных процедур в конце 2024 года;- проведение информирования сотрудников службы занятости населения, мотивационных и командообразующих мероприятий, разработка дополнительных методических инструкций;- взаимодействие с максимально возможным числом социальных партнеров. |
| Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами | постановление Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» |
| Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | 228 973,88 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 202 000,0 тыс. руб., областной бюджет – 26 973,88 тыс. руб. |

**II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ**

**I. План-график регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ/мероприятий** | **Длительность, дней** | **Начало** | **Окончание** | **Подтверждающий документ** | **Ответственный исполнитель** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения** |
| КТ 1 | Централизованы функции обеспечения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по направлениям:1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы;2) финансовое обеспечение деятельности. | 0 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Распоряжение Правительства Курской области от 17.01.2023 № 22-рп «О реорганизации областных государственных учреждений»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении структуры областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области «Об утверждении штатного расписания»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения о финансово-экономическом управлении областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области». | Н.А. Яцечко |  |
| КТ 2 | Централизованы функции обеспечения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по направлениям:1) правовое обеспечение;2) закупочная деятельность;3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение;4) документационное обеспечение. | 0 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении структуры областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области «Об утверждении штатного расписания»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения о правовом отделе областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об отделе закупок областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об управлении по работе с персоналом и делопроизводству областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении Положений по осуществлению закупок»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области «Об утверждении инструкции по делопроизводству областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области». | Н.А. Яцечко |  |
| КТ 3 | Управляющим ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям:1) организационно-методическое и консультационное обеспечение территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций;2) организация проведения мероприятий активной политики занятости;3) разработка и внедрение региональных сервисов;4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозных оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий;6) превентивный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников;7) организация и функционирование системы контроля качества деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области»;8) координация и управление деятельностью территориальных ЦЗН;9) контроль (мониторинг) за деятельностью территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций. | 0 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении структуры областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области «Об утверждении штатного расписания»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об управлении активной политики занятости областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об управлении анализа рынка труда, статистики и методического сопровождения областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об отделе социальных выплат областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об отделе информационных систем областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об управлении дизайна клиентского опыта и проектной деятельности областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения об отделе контроля качества областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения о контакт-центре областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» «Об утверждении положения о пресс-службе областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области»;приказ ОКУ «ЦЗН Курской области «Об утверждении положения о кадровом центре занятости населения областного казенного учреждения «Центр занятости населения Курской области». | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.1 | Разработка и утверждение документа «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащего информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН. | 98 | 09.01.2025 | 31.05.2025 | Документ «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ4.1.1 | Разработка проекта документа «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащего информацию о составе сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации (далее - региональная сеть ЦЗН), типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН. | 28 | 28.03.2025 | 12.05.2025 | Проект схемы размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ4.1.2 | Проведение оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | 14 | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Отчет о проведении оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.2 | Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от [16.03.2023 N 156](https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-mintruda-rossii-ot-16.03.2023-n-156/) (далее - Стандарт организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации), и технологических карт к нему, выявленных в рамках мероприятия КМ 4.1. | 108 | 02.06.2025 | 31.10.2025 | Отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.2.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации (далее - План мероприятий). | 20 | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Утвержденный План мероприятий. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.2.2 | Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (июль). | 24 | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ежемесячный отчет (письмо ОКУ «ЦЗН Курской области») за июль об исполнении плана мероприятий. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.2.3 | Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (август). | 25 | 01.08.2025 | 04.09.2025 | Ежемесячный отчет (письмо ОКУ «ЦЗН Курской области») за август об исполнении плана мероприятий. | Н.А. Яцечко |  |
| КМ 4.2.4 | Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (сентябрь). | 25 | 01.09.2025 | 03.10.2025 | Ежемесячный отчет (письмо ОКУ «ЦЗН Курской области») за сентябрь об исполнении плана мероприятий. | Н.А. Яцечко |  |
| КТ 4 | Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему:1) по полноте покрытия территории субъекта Российской Федерации;2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН;3) по типам территориальных ЦЗН. | 0 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Документ «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН. | Н.А. Яцечко |  |
| **2. Увеличение мотивации работников ОКУ «Центр занятости населения Курской области»** |
| КМ 5.1 | Повышение средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» с целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, в том числе путем принятия (внесения изменений) правовых актов и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (при наличии потребности). | 64 | 10.01.2025 | 10.04.2025 | Утверждены нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации и (или) нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ5.1.1 | Разработка проекта правового акта субъекта Российской Федерации и (или) локального нормативного акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | 30 | 10.01.2025 | 20.02.2025 | Проект правового акта субъекта Российской Федерации и (или) локального нормативного акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ5.1.2 | Согласование проекта правового акта субъекта Российской Федерации и (или) локального нормативного акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | 30 | 21.02.2025 | 03.04.2025 | Согласованный Проект правового акта субъекта Российской Федерации и (или) локального нормативного акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.1.3 | Утверждение правового акта субъекта Российской Федерации и (или) локального нормативного акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | 5 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Утвержденный правовой акт субъекта Российской Федерации и (или) локальный нормативный акт, регулирующие вопросы оплаты труда работников ОКУ «ЦЗН Курской области». | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.2 | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации (при наличии потребности). | 61  | 03.03.2025 | 31.05.2025 | Выписка из закона Курской области о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации). | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.2.1. | Установление необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | 30 | 01.03.2025 | 11.04.2025 | Заключение о необходимости/отсутствии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.2.2. | Согласование Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области заключения об отсутствии/наличии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | 30 | 12.04.2025 | 29.05.2025 | Согласованное Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области заключение об отсутствии/наличии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.2.3. | Утверждение заключения об отсутствии/наличии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | 1 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Утвержденное заключение об отсутствии/наличии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации. | Н.Д. Колесникова |  |
| КМ 5.3 | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за январь). | 23 | 15.01.2025 | 15.02.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.1. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за февраль). | 20 | 15.02.2025 | 15.03.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.2. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за март). | 23 | 15.03.2025 | 15.04.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.3. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за апрель). | 19 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.4. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за май). | 20 | 15.05.2025 | 15.06.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.5. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за июнь). | 21 | 15.06.2025 | 15.07.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.6. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за июль). | 22 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.7. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за август). | 21 | 15.08.2025 | 15.09.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.8. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за сентябрь). | 22 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.9. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за октябрь). | 20 | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| М 5.3.10. | Проведение мониторинга средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» (за ноябрь). | 21 | 15.11.2025 | 15.12.2025 | Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки. | Н.Д. Колесникова |  |
| КТ 5 | Средняя заработная плата работников ОКУ «ЦЗН Курской области» доведена до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, начиная с календарного года реализации регионального проекта. | 0 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Информация об отношении средней заработной платы работников ОКУ «ЦЗН Курской области» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за год (по данным Росстата). | Н.Д. Колесникова |  |
| **3.** **Организация предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиенториентированных сервисов** |
| КМ 6 | Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры «Мой бизнес») о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | 22 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Утвержден один из документов:- протокол по результатам переговоров с МФЦ и центрами «Мой бизнес»;- письмо о проведенных переговорах с МФЦ и центрами «Мой бизнес». | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 6 | Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | 0 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КМ 7 | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию работодателей (далее – жизненные и/или бизнес-ситуации). | 22 | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями: - перечень жизненных ситуаций (не менее 5 жизненных ситуаций);- перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной ситуации;- технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной ситуации;- приказ о старте апробации. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 7 | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями (первый этап). | 0 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КМ 8 | Разработка проектов нормативных правовых актов Курской области, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление. | 8 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | Разработаны документы:- проект нормативного правового акта министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня);- проекты локальных нормативных актов, утверждающих технологические карты 5 жизненных ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;- проект нормативного правового акта министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, полномочий и/или дополнительных услуг, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов в соответствии с 5 жизненными ситуациями. | З.Р. Чаплыгина, Е.Ю. Перелыгина  |  |
| КТ 8 | Запущено массовое предоставление апробированных 5 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в режиме «одного окна» в 100 % территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50 % территориальных центров занятости населения 2 уровня (первый этап). | 0 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Утверждены документы:- нормативный правовой акт министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;- технологические карты 5 жизненных ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;- нормативный правовой акт министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями.Ссылка на размещенный на официальном сайте министерства по труду и занятости населения Курской области региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, по которым запущено массовое предоставление. | З.Р. Чаплыгина, Е.Ю. Перелыгина |  |
| КМ 9 | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями. | 23 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями: - перечень жизненных ситуаций (не менее 5 жизненных ситуаций и не менее 5 бизнес-ситуаций);- перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной ситуации и бизнес-ситуации;- технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной ситуации и бизнес ситуации;- приказ о старте апробации. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 9 | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап). | 0 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КМ 10 | Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологических карт 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление. | 9 | 01.11.2025 | 15.11.2025 | Разработаны документы:- проект нормативного правового акта министерства по труду и занятости населения Курской области утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня);- проекты нормативных правовых актов министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающих технологические карты 5 жизненных ситуаций и 5 бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;- проект нормативного правового акта министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями. | З.Р. Чаплыгина,Е.Ю. Перелыгина  |  |
| КТ 10 | Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме «одного окна» в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (завершающий этап). | 0 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | Утверждены документы:- нормативный правовой акт министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;- технологические карты 5 жизненных ситуаций и 5 бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;- нормативный правовой акт министерства по труду и занятости населения Курской области, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями.Ссылка на размещенный на официальном сайте министерства по труду и занятости населения Курской области региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и 5 бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление. | З.Р. Чаплыгина,Е.Ю. Перелыгина |  |
| КТ 11 | Обучены специалисты по бережливому производству. | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Отчет об обучении специалистов по бережливому производству с приложением копий документов, подтверждающих успешное прохождение обучения необходимым числом специалистов. | З.Р. Чаплыгина |  |
| **4.** **Порядок работы и взаимодействие с гражданами и работодателями** |
| КТ 12 | Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН. | 0 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Положение о контакт-центре. Договор о привлечении подрядчика или приказ о возложении на работников центра занятости населения обязанностей по работе единого контакт-центра. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 13 | Организована система управления электронной очередью (киоски для выдачи талонов – там, где это целесообразно). | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Утвержден приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью. | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 14 | Обучены цифровые консультанты (кураторы). | 0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов). | З.Р. Чаплыгина |  |
| КТ 15 | Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных ЦЗН. | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Отчет об открытии сектора цифровых сервисов. | З.Р. Чаплыгина |  |
| **5. Система управления клиентским опытом** |
| КТ 16 | Сформирована рабочая группа по клиентоцентричности (далее – рабочая группа). | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Правовой акт об утверждении положения о рабочей группе, плана мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом («дорожной карты»). | Е.А. Галкина |  |
| КТ 17 | Функционирует рабочая группа. | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении «дорожной карты» (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов). | Е.А. Галкина |  |
| КТ 18 | Разработан и внедрен в деятельность ОКУ «ЦЗН Курской области» один профиль клиентской группы (пилотный). | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении). | Е.А. Галкина |  |
| КТ 19 | Разработаны и внедрены не менее 5 профилей клиентских групп в деятельность ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее 5 профилей клиентских групп в деятельность центра занятости населения (описание 5 профилей);Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных центров занятости населения) с профилями клиентских групп. | Е.А. Галкина |  |
| КТ 20 | Разработан маршрут одной клиентской группы ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Разработан типовой маршрут 1 клиентской группы по одной из следующих мер государственной поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в подборе работников (описание пилотного маршрута). | Е.А. Галкина |  |
| КТ 21 | Разработка и внедрение не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки:1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для 1 клиентской группы);2) содействие в подборе работников (не менее чем для 1 клиентской группы). | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее 5 маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в территориальных ЦЗН, включая перечень мер корректирующего воздействия). | Е.А. Галкина |  |
| КТ 22 | Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга. | Е.А. Галкина |  |
| КТ 23 | Функционирует система сбора и обработки обратной связи клиентов о работе ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Отчет о работе системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов. | Е.А. Галкина |  |
| КТ 24 | Разработка мероприятий для работников ОКУ «ЦЗН Курской области» с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.). | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой. | Е.А. Галкина |  |
| КТ 25 | Проведены мероприятия для работников ОКУ «ЦЗН Курской области» с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.). | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Отчет о проведении мероприятий. | Е.А. Галкина |  |
| **6.** **Организация процессов управления персоналом ОКУ «ЦЗН Курской области»** |
| КТ 26 | В управляющем ЦЗН создана служба по работе с персоналом. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Должностные инструкции руководителя и специалистов службы по работе с персоналом ОКУ «ЦЗН Курской области»;Положение о подразделении ОКУ «ЦЗН Курской области» (с отметками об ознакомлении работников службы). | К.В. Тишина |  |
| КМ 27.1 | Разработка положения о подборе персонала (с приложениями). | 21 | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор (проект). | К.В. Тишина |  |
| КМ 27.2 | Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями). | 18 | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Положение об адаптации персонала;Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения (проект). | К.В. Тишина |  |
| КМ 27.3 | Разработка положения об обучении персонала (с приложениями). | 19 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект). | К.В. Тишина |  |
| КМ27.4 | Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год). | 17 | 20.04.2025 | 20.05.2025 | План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект). | К.В. Тишина |  |
| КМ 27.5 | Разработка книги нового сотрудника. | 17 | 25.04.2025 | 25.05.2025 | Книга нового сотрудника (проект). | К.В. Тишина |  |
| КМ 27.6 | Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | 19 | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект). | К.В. Тишина |  |
| КТ 27 | Разработаны следующие документы (проекты документов):- положение о подборе персонала (с приложениями);- положение об адаптации персонала (с приложениями);- положение об обучении персонала (с приложениями);- план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год);- книга нового сотрудника;- анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Проекты:- положения о подборе персонала и форма заявки на подбор;- положения об адаптации персонала, типовой программы адаптации, включая критерии успешности ее выполнения;- положения об обучении персонала и формы заявки на обучение;- плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (план реализации программы);- книги нового сотрудника;- анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.1 | Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 21 | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Отчет об апробации процесса подбора персонала. | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.2 | Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 22 | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Отчет об апробации процесса адаптации персонала. | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.3 | Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 22 | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Отчет об апробации процесса об обучении персонала. | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.4 | Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 11 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (по состоянию на 30 августа 2025 года). | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.5 | Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 8 | 10.08.2025 | 20.08.2025 | Отчет об апробации книги нового сотрудника. | К.В. Тишина |  |
| КМ 28.6 | Апробация и доработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 7 | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Отчет об апробации анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | К.В. Тишина |  |
| КТ 28 | Доработаны документы с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 27. | 0 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор;Положение об адаптации персонала;Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения;Книга нового сотрудника;Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | К.В. Тишина |  |
| КТ 29 | Подведены итоги успешности внедрения базовых процессов управления персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация. Запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год. | 0 | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текучести основного персонала, текучести персонала на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта;План работы с персоналом на 2026 год по направлениям: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация, оценка, развитие корпоративной культуры. | К.В. Тишина |  |
| **7. Информационное сопровождение деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области»** |
| КТ 30 | В управляющем ЦЗН создано отдельное структурное подразделение – пресс-служба в составе не менее трех сотрудников (пресс-секретарь, графический дизайнер, фотограф). | 0 | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Утверждены документы:- положение о структурном подразделении пресс-службы ОКУ «ЦЗН Курской области**»**;- должностные инструкции руководителя и специалистов пресс-службы ОКУ «ЦЗН Курской области**»**;- приказ об утверждении структуры и/или штатного расписания ОКУ «ЦЗН Курской области**»**, в котором выделено подразделение пресс-службы с прямым подчинением руководителю ОКУ «ЦЗН Курской области**»**;- приказ руководителя ОКУ «ЦЗН Курской области**»** о назначении ответственных за взаимодействие с пресс-службой в территориальных ЦЗН. | А.А. Сапронов |  |
| КТ 31 | Утвержден руководителем ОКУ «ЦЗН Курской области» и согласован с министерством по труду и занятости населения Курской области план информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» на год с указанием периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов. | 0 | 16.02.2025 | 16.02.2025 | Утвержден согласованный план информационного сопровождения ОКУ «ЦЗН Курской области**»** на год. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.1 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.2 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.02.2025 | 01.02.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.3 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.4 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.5 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.6 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.7 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.8 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.9 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.10 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.11 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 32.12 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»** по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КТ 32 | Разработан ежемесячный план информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Согласованный ежемесячный план по информационному сопровождению деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области**»**, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.1 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов  |  |
| КМ 33.2 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов  |  |
| КМ 33.3 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.4 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.5 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.6 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.7 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.8 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.9 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.10 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.11 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КМ 33.12 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | 0 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий, в том числе:- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | А.А. Сапронов |  |
| КТ 33 | Выполнен план информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | 12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащие ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | А.А. Сапронов  |  |
| **8. Проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения** |
| КМ 34 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 57 | 10.01.2025 | 31.03.2025 | Проектно-сметная документация. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 34.1 | Составление дефектной ведомости и проведение анализа рынка материалов и услуг. | 29 | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Дефектная ведомость. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 34.2 | Подготовка исходных данных для технической документации по материалам на основании Руководства по фирменному стилю «Работа России». | 8 | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Проект технической документации. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 34.3 | Разработка технической документации и полного комплекта сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 21 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Техническая документация. | Сапронов А.А. |  |
| КТ 34 | Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 35 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). | 46 | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки). | Сапронов А.А. |  |
| КМ 35.1. | Обоснование начальной максимальной цены контракта на проведение капитального ремонта. | 18 | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Коммерческие предложения. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 35.2 | Составление конкурсной документации для заключения государственного контракта на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 28 | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Конкурсная документация. | Сапронов А.А. |  |
| КТ 35 | Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта в ЕИС. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС. | Сапронов А.А. |  |
| КТ 36 | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 37 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 97  | 10.01.2025 | 01.06.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 37.1 | Определены контрольные сроки приемки исполнений обязательств по контракту на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 29 | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Государственный контракт на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 37.2 | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 29 | 03.03.2025 | 10.04.2025 | Реестр закупок в ЕИС. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 37.3 | Разработка и согласование проекта приказа об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 29 | 11.04.2025 | 27.05.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | Сапронов А.А. |  |
| КТ 37 | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 0 | 15.11.2025 | 15.11.2025 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС. | Сапронов А.А. |  |
| КМ 38 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС. | 35 | 10.01.2025 | 01.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки). | С.В. Свиридов |  |
| КМ 38.1 | Определение перечня характеристик и объемов на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 21 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Сводный перечень характеристик и объемов на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | С.В. Свиридов |  |
| КМ 38.2 | Сформирован проект извещения на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 14 | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки). | С.В. Свиридов |  |
| КТ 38 | Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС. | С.В. Свиридов |  |
| КТ 39 | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС. | С.В. Свиридов |  |
| КМ 40 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 41 | 01.03.2025 | 30.04.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 40.1 | Определение перечня и состава мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 30 | 01.03.2025 | 14.04.2025 | Проект приказа об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 40.2 | Согласование и утверждение проекта приказа об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 11 | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КТ 40 | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС. | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 41 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупке и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации). | 45 | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки). | С.В. Свиридов |  |
| КМ 41.1 | Определение перечня, характеристик поставляемого оборудования и мебели. | 21 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Сводный перечень поставляемого оборудования и мебели. | С.В. Свиридов |  |
| КМ 41.2 | Сформирован проект извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН. | 24 | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки). | С.В. Свиридов |  |
| КТ 41 | Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупке и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации). | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС. | С.В. Свиридов |  |
| КТ 42 | Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ЦЗН (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю). | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС. | С.В. Свиридов |  |
| КМ 43 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН. | 46 | 03.05.2025 | 15.07.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 43.1 | Определение перечня и состава мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН. | 30 | 03.05.2025 | 20.06.2025 | Проект приказа об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 43.2 | Согласование и утверждение проекта приказа об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН. | 16 | 21.06.2025 | 15.07.2025 | Приказ об утверждении перечня мероприятий. | Е.И. Дмитриева |  |
| КТ 43 | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН. | 0 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС. | С.В. Свиридов |  |
| КТ 44 | Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Архитектурно-планировочные решения в части визуализации;Чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»;Обоснование (при необходимости). | Е.И. Дмитриева |  |
| КМ 45 | Утвержден перечень лиц министерства по труду и занятости населения Курской области, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России». | 42  | 01.08.2025 | 30.09.2025 | Приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц. | Е.Ю. Перелыгина |  |
| КМ 45.1 | Определение перечня лиц министерства по труду и занятости населения Курской области, плана-графика проведения декларирования соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России». | 13 | 01.08.2025 | 20.08.2025 | Проект приказа об утверждении перечня уполномоченных лиц. | Е.Ю. Перелыгина |  |
| КМ 45.2 | Согласование, внесение корректировок, утверждение проекта приказа министерства по труду и занятости населения Курской области об утверждении перечня уполномоченных лиц. | 28 | 21.08.2025 | 30.09.2025 | Приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц. | Е.Ю. Перелыгина |  |
| КТ 45 | Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России». | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Декларация (справка министерства по труду и занятости населения Курской области), подписанная уполномоченными должностными лицами. | Е.Ю. Перелыгина |  |
| **9. Системы информатизации и автоматизации ОКУ «Центр занятости населения Курской области»** |
| КТ 46 | В управляющем ЦЗН создано структурное подразделение «Отдел информационных систем ОКУ «ЦЗН Курской области». | 0 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Утверждены документы:- положение о структурном подразделении «Отдел информационных систем ОКУ «ЦЗН Курской области»;- должностные инструкции руководителя и специалистов отдела информационных систем ОКУ «ЦЗН Курской области». | М.Г. Ануфриенков |  |
| **10.** **Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения** |
| М 10.1 | Создание отдела контроля качества ОКУ «ЦЗН Курской области», выполняющего функции контроля и оценки качества деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 30 | 27.01.2025 | 10.03.2025 | Правовые акты, содержащие информацию о создании отдела контроля качества в ОКУ «ЦЗН Курской области»;Положение об отделе контроля качества ОКУ «ЦЗН Курской области». | В.А. Кравцов |  |
| М 10.2 | Разработка и утверждение ежегодного плана самопроверок качества деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | 16 | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Утвержденный план самопроверок качества деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области». | В.А. Кравцов |  |
| КТ 47 | Утвержден порядок сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | 0 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Копия локального акта ОКУ «ЦЗН Курской области» об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | В.А. Кравцов |  |
| КТ 48 | Представлены в установленном порядке в Минтруд России сведения, необходимые для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | 0 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Копия сопроводительного письма министерства по труду и занятости населения Курской области о представлении указанных сведений в Минтруд России (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Минтрудом России). | В.А. Кравцов |  |

**II. Общий бюджет регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры/наименование расходов | Управляющий ЦЗН | Территориальный ЦЗН 1-го уровня | Территориальный ЦЗН 2-го уровня | Территориальный ЦЗН 3-го уровня | Итого по статьям, тыс. руб. | Финансирование по уровням бюджета |
| 1 | Количество ЦЗН, ед. | 1 | 3 | 10 | 17 | X | X |
| 2 | Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН: | **15 429,85** | **35 592,66** | **27 691,49** | **53 030,30** | **131 744,30** | Федеральный бюджет/Региональный бюджет |
| 3.1 | - | текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН | 15 103,93 | 33 300,52 | 22 769,86 | 45 621,11 | 116 795,42 |  |
| 3.2 | - | внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН | 325,92 | 2 292,14 | 4 921,63 | 7 409,19 | 14 948,88 |  |
| 4 | Оснащение ЦЗН: | **21 822,85** | **11 133,78** | **17 078,57** | **24 342,95** | **74 378,15** |  |
| 4.1 | - | закупка и наладка компьютеров и оргтехники | 8 000,61 | 4 357,76 | 4 628,98 | 5 832,04 | 22 819,40 |  |
| 4.2 | - | закупка и расстановка мебели | 4 357,47 | 3 244,08 | 5 366,53 | 7 237,13 | 20 205,20 |  |
| 4.3 | - | закупка и установка системы электронной очереди |  | 953,06 | 3 771,43 | 6 780,92 | 11 505,41 | Федеральный бюджет/Региональный бюджет |
| 4.4 | - | закупка и установка системы аудиовизуального контроля | 420,0 | 1 199,18 | 1 697,14 | 2 013,98 | 5 330,30 |  |
| 4.5 | - | закупка и установка ПО для обеспечения защищенных каналов связи | 1 082,04 | 1 379,70 | 1 614,49 | 2 478,88 | 6 555,11 |  |
| 4.64.74.8 | - | закупка и установка системы оценки качества услуг ЦЗН- оборудование контакт-центра - затраты на создание серверной студии | 3 434,473 126,021 402,24 |  |  |  | 3 434,473 126,021 402,24 |  |
| 5 | Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ | **7 440,00** | **6 613,33** | **5 904,76** | **2 893,34** | **22 851, 43** | Региональный бюджет |
| 5.1 | - | заработная плата | 5 714,29 | 5 079,36 | 4 535,15 | 2 222,22 | 17 551,02 |  |
| 5.2 | - | отчисления во внебюджетные фонды | 1 725,71 | 1 533,97 | 1 369,61 | 671, 12 |  5 300,41 |  |
| 6 | Реорганизация сети ЦЗН | **–** | – | – | – | – | – |
| 6.1 | - | социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - | налоги, пошлины и сборы (государственная пошлина на регистрационные действия) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - | специальная оценка условий труда |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО, тыс. руб.** | **44 692,70** | **53 339,77** | **50 674,82** | **80 266,59** | **228 973,88** |  |
|  | в т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб. | 36 507,64 | 45 791,91 | 43 874,65 | 75 825,80 | **202 000,0** |  |
|  | в т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.  | 8 185,06 | 7 547,86 | 6 800,17 | 4 440,79 | **26 973,88**  |  |

**III. Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта и порядок их оценки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение показателя, дней | Целевое значение показателя, дней | Изменение показателя, % |
| 1 | Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы | 90 | 63 | 30 |
| 2 | Среднее время состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы) | 153 | 107 | 30 |