Приложение № 1

к Методическим указаниям

по применению типов результатов
и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов

ПЕРЕЧЕНЬ
типов результатов
и типов специальных контрольных точек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование типа результата, типа специальной и рекомендованной дополнительной контрольной точки | Примечание |
| 1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Земельный участок предоставлен заказчику | применяется только для вида работ "строительство" |
| 2. | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция"; выделяется экспертиза проектной документации, историко-культурная экспертиза, экологическая экспертиза, экспертиза достоверности сметной стоимости |
| 3. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция" |
| 4. | Строительно-монтажные работы завершены | применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция" |
| 5. | Оборудование приобретено | не применяется для вида работ "приобретение" |
| 6. | Оборудование установлено | не применяется для вида работ "приобретение" |
| 7. | Оборудование введено в эксплуатацию | не применяется для вида работ "приобретение" |
| 8. | Техническая готовность объекта, % | не применяется для вида работ "приобретение", "техническое перевооружение" |
| 9. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | не применяется для вида работ "приобретение", "техническое перевооружение" |
| 10. | Объект введен в эксплуатацию |  |
| 11. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | применяется только для вида работ "строительство" |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек  |
| 12. | Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство |  |
| 13. | Земельный участок поставлен на кадастровый учет |  |
| 14. | Оформлена градостроительная документация |  |
| 15. | Изменена категория земельного участка |  |
| 16. | Проведена оценка земельного участка |  |
| 17. | Заключен контракт на проведение инженерных изысканий |  |
| 18. | Заключен контракт на строительство |  |
| 19. | Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации |  |
| 20. | Заключен контракт на разработку проектной документации |  |
| 21. | Разработана проектная документация  |  |
| 22. | Строительно-монтажные работы начаты |  |
| 23. | К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) |  |
| 24. | Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля |  |
| 25. | Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (включая трубы, вентиляция, электропроводка)  |  |
| 26. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) |  |
| 27. | Объект введен во временную эксплуатацию |  |
| 28. | Осуществлены пуско-наладочные работы  |  |
| 29. | Подписан акт приемки выполненных работ  |  |
| 30. | Объект передан заказчику |  |
| 2. Оказание услуг (выполнение работ) |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |
| 2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |
| 3. | Услуга оказана (работы выполнены) |  |
| 3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  |
| 2. | Осуществлена государственная регистрация организации | применяется только при создании (реорганизации) организации |
| 3. | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  |
| 4. | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  |
| 5. | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | применяется в случае выполнения организацией лицензируемых видов деятельности |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 6. | Утверждена концепция создания организации |  |
| 4. Проведение образовательных мероприятий |
| Включает специальные контрольные точки для типа результата"Оказание услуг (выполнение работ)" |
|  | Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 1. | Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы) |  |
| 2. | Начато оказание образовательных мероприятий |  |
| 3. | Образовательные мероприятия завершены |  |
| 5. Принятие нормативного правового (правового) акта |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Акт разработан |  |
| 2. | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  |
| 3. | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | не применяется для следующих видов актов: правовой акт органа исполнительной власти, распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), распоряжение Президента Российской Федерации, решение Евразийской экономической комиссии |
| 4. | На акт получены требуемые заключения органов власти | не применяется для следующих видов актов: правовой акт органа исполнительной власти, решение Евразийской экономической комиссии |
| 5. | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | применяется для следующих видов актов: распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), постановление Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), распоряжение Президента Российской Федерации, указ Президента Российской Федерации, закон |
| 6. | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | применяется для следующих видов актов: распоряжение Президента Российской Федерации, указ Президента Российской Федерации, закон |
| 7. | Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации | применяется для закона |
| 8 | Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | применяется для закона |
| 9. | Акт утвержден (подписан) |  |
| 10. | Акт прошел государственную регистрацию | применяется для вида акта "нормативный правовой акт органа исполнительной власти" |
| 11. | Акт вступил в силу |  |
|  | Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 12. | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | выделяются следующие виды актов: правовой акт органа исполнительной власти, нормативный правовой акт органа исполнительной власти, распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), постановление Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), указ Президента Российской Федерации, распоряжение Президента Российской Федерации, закон, решение Евразийской экономической комиссии |
| 13. | На акт получено внутриведомственное согласование |  |
| 14. | Акт одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности | применяется для закона |
| 6. Утверждение документа |
| Типы специальных контрольных точек |
|  |  |  |
| 1. | Документ разработан |  |
| 2. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  |
| 3. | Документ утвержден (подписан) |  |
| 4. | Документ опубликован |  |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек  |
| 5. | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |
| 6. | На документ получено внутриведомственное согласование  |  |
| 7. Проведение массовых мероприятий |
| Включает специальные контрольные точки для типа результата"Оказание услуг (выполнение работ)" |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 1. | Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии |  |
| 2. | Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия |  |
| 3. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  |
| 4. | Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия |  |
| 8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
| 2. | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы) |  |
| 3. | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации |  |
| 4. | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию |  |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 5. | Разработан прототип программного обеспечения |  |
| 6. | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию |  |
| 7. | К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи |  |
| 8. | Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
| 9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
| Включает специальные контрольные точки для типа результата"Оказание услуг (выполнение работ)"Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 1. | Утвержден дизайн-проект |  |
| 2. | Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации |  |
| 3. | Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ |  |
| 4. | Проведен конкурс по выбору исполнителя работ |  |
| 10. Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| Включает специальные контрольные точки для типа результата"Оказание услуг (выполнение работ)" |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 1. | Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению |  |
| 2. | Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению |  |
| 11. Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части результата соответствующего проекта) |  |
| 2. | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | Применяется для федеральных проектов, отдельные результаты реализации которых относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации |
| 3. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (результата соответствующего проекта) | Применяется для федеральных проектов, отдельные результаты реализации которых относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации |
| 4. | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) |  |
| 12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Зарегистрировано проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |
| 2. | Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена  |  |
| 3. | Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 4. | Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ |  |
| 5. | Проведены патентные исследования  |  |
| 6. | Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен |  |
| 7. | Разработаны и реализованы требования по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции |  |
| 8. | Разработана техническая документация, изготовлены макеты по эскизным конструкторским документам |  |
|  |
| 13. Организация международного сотрудничества Типы специальных контрольных точек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) / рамочное соглашение подписано |  |
| 2. | Соглашение об участии в деятельности международнойорганизации (международных мероприятиях) ратифицировано |  |
| 3. | Взнос в международную организацию / платежи в целяхобеспечения реализации соглашений по обязательствамРоссийской Федерации перед иностранными государствами /безвозмездные перечисления субъектам международного праваосуществлены |  |
| 4. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  |
| Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек |
| 5. | Проект рамочного соглашения согласован с заинтересованными сторонами |  |

14. Приобретение товаров, работ, услуг

|  |
| --- |
| Рекомендуемые дополнительные контрольные точки  |
| 1. | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) |  |
| 2. | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |
| 3. | Приобретенные товары поставлены на баланс |  |

 |
| 15. Обеспечение привлечения квалифицированных кадров |
| Типы специальных контрольных точек |
| 1. | Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации |  |
| 2. | Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) |  |
| 3. | Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  |
| 4. | Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  |
|  | 16. Производство (реализация) продукции. |
|  | Включает обеспечивающие контрольные точки, соответствующие предоставлению субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).Типы специальных контрольных точек |
| 1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Произведена (реализована) продукция |  |

 |
|  | 17. Социальное обеспечение и иные выплаты населениюТипы специальных контрольных точек |
| 1. | Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат |  |
| 2. | Принято обязательств (%) |  |
| 3. | Выплаты осуществлены |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

типов обеспечивающих контрольных точек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование типа обеспечивающей контрольной точки | Примечание |
| 1. Закупка товаров, работ, услуг |
| 1. | Закупка включена в план закупок | Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по группе видов расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", и (или) виду расходов 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения", и (или)подгруппе видов расходов 410 "Бюджетные инвестиции" бюджетной классификации Российской Федерации, и (или) подгруппе 880 видов расходов "Специальные расходы" |
| 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 3. | Принято обязательство (%) |
| 4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |
| 2. Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 1. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по группе видов расходов 500 "Межбюджетные трансферты" бюджетной классификации Российской Федерации |
| 2. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 3. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 4. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 3. Предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и автономным учреждениям |
| 1. | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и (или) 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" бюджетной классификации Российской Федерации |
| 2. | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |
| 3. | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
| 4. Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
| 1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по группе видов расходов 600 (кроме 611, 621) "Субсидии бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям";Подгруппе видов расходов 450 "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам";подгруппе видов расходов 460 "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность", |
| 2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| подгруппе видов расходов 810 "Субсидии юридическим лицам";подгруппе видов расходов 820 "Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям" |