**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг**

**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов**

**и других маломобильных групп населения**

**в Курской области»**

**за 2022 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм)  (Мв/М) |
| 1. | «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1 | 1 | 1,0 |
| 2. | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 2 | 2 | 1,0 |
| 3. | «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | 18 | 18 | 1,0 |
| 4. | «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 7 | 7 | 1,0 |
|  | Всего: | 28 | 28 | 1,0 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено  на 2022 год (тыс. рублей) | Выполнено  за 2022 год  (кассовый расход)  (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| 1 | «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Всего,  в том числе: | **-** | **-** | 0,000 |
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 |
| 2 | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Всего,  в том числе: | **-** | **-** | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 |
| 3 | «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | Всего,  в том числе: | **16 310,690** | **16 308,767** | 0,999 |
| федеральный бюджет | 14 190,300 | 14 188,627 | 0,999 |
| областной бюджет | 2 120,390 | 2 120,140 | 0,999 |
| 4 | «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Всего,  в том числе: | **18 323,670** | **18 323,670** | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | **18 323,670** | **18 323,670** | 1,0 |
|  | Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: | **34 634,360** | **34 632,437** | 0,999 |
| федеральный бюджет | 14 190,300 | 14 188,627 | 0,999 |
| областной бюджет | 20 444,060 | 20443,810 | 1,00 |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис  (СРм / ССуз) |
| 1. | «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1,0 | - |  |
| 2. | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1,0 | - |  |
| 3. | «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| 4. | «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

**Подпрограмма 1** «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

1) 100 / 100 = 1,0

СРп/п1=1,0 =1,0

**Подпрограмма 2** «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

1) 85 / 85 = 1,0

2) 100 / 100 = 1,0

3) 80,0 / 80,0 = 1,0

4) 71,8 / 71,8 = 1,0

5) 17 **/**17

-----

15,8 **/** 15,8

-----

30,3 **/** 30,3=1,0

6) 92,0 / 86,0= 1,06(принимаем за 1,0)

7) 100 / 100 = 1,0

8) 96,7 / 93 ,0 = 1,04 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0=8,0 / 8 = 1,0

**Подпрограмма 3** «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»

1) 86 / 86 = 1,0

2) 32,9 / 34,1 = 0,96

3) 84 / 84= 1,0

4) 87 / 87 = 1,0

5) 78 / 76 = 1,02 (принимаем за 1,0)

СРп/п3 = 1,0+ 0,96+1,0+ 1,0+ 1,0=4,96 = / 5 = 0,99

**Подпрограмма 4** «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

1) 73,3 / 58 =1,26 (принимаем за 1,0)

2) 253 / 250= 1,01 (принимаем за 1,0)

СРп/п4 = 1,0 +1,0 =2,0 / 2 = 1,0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных  к выполнению  в 2022 году, N | Степень реализации  подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п  (СРп/п x Эис) |
| 1 | «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1 | 1,0 | - | - |
| 2 | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 8 | 1,0 | - | - |
| 3 | «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | 5 | 0,99 | 1,0 | 0,99 |
| 4 | «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

82 / 82 = 1,0

85,8 / 73,9 = 1,16 (принимаем за 1,0)

89,7 / 75,8 = 1,2 (принимаем за 1,0)

СРгп = 1,0+ 1,0 +1,0 = 3,0 / 3= 1,0

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы  в 2022 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
|  | **Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  **в Курской области»** | 34 632,437 | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | 16 308,767 | 0,47 |
| 4. | Подпрограмма «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 18 323,670 | 0,53 |

ЭРгп = 0,5 Х 1,0 + 0,5 х (0,99 х 0,47 + 1,0 х 0,53) =

0,5 х 1,0 + 0,5 х (0,46 + 0,53) = 0,5 х 1,0 + 0,5 х 0,99 = 0,5 + 0,49 = 0,99

Эффективность реализации государственной программы **за 2022 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет 0,99).