ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области          от 07.02.2025 № 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2025-2027 годах»

Проект постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 07.02.2025
№ 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства Курской области в 2025-2027 годах» предусматривает изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в 2025 - 2027 годах, которые обусловлены:

необходимостью продления сроков реализации Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы до 2026 года, в связи с наличием обстоятельств, препятствующих завершению работ в текущем году. В настоящее время не переданы в областную собственность земельные участки, которые являются объектами федеральной собственности и закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования за УМВД России по Курской области. Выполнен ряд взаимных обязательств ОКУ «Курскавтодор» и УМВД России по Курской области в соответствии с заключенным между сторонами соглашением о сотрудничестве и взаимодействии от 24.06.2024. Однако, срок окончания государственного контракта от 15.09.2023 № 57СТ_23 на выполнение работ по объекту «Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы (переустройство сетей)» - 01.10.2025, в связи с чем возникла потребность в переносе сроков на 2026 год;

необходимостью внесения корректировок в наименование объекта «Автомобильная дорога «Курск-    п. Искра»-Чаплыгино-Алябьево»-Курасово»-«Курск-Поныри»- Зиборово» в Курском и Золотухинском районах Курской области» в связи с допущенной технической ошибкой

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Временно исполняющий обязанности

министра транспорта и автомобильных

дорог Курской области                                                                             А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (2-23)