УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»**

**на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | Комитет образования и науки Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1.  Дошкольные образовательные программы реализованы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.2. | Контрольное событие  программы 1.2.  Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы предоставлена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.3. | Контрольное событие  программы 1.3.  Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.4. | Контрольное событие  программы 1.4.  Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событие  программы 1.5.  Деятельность общеобразовательных организаций обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие  программы 1.6.  Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событие  программы 1.7.  Субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событие  программы 1.8.  Субсидии местным бюджетам на дополнительное финансирование  мероприятий по организации питания  обучающихся из малоимущих (или) и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных  общеобразовательных организациях предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие  программы 1.9.  Автобусы для осуществления перевозок обучающих муниципальных (государственных) общеобразовательных учреждений Курской области приобретены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.10. | Контрольное событие  программы 1.10.  Школьные библиотеки учебниками, художественной и справочной литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, пополнены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11.  Субсидии местным бюджетам на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12.  Бесплатное горячее питание (не менее 1 раза в день) обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, организовано | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.13.  Общеобразовательная организация на пр-те  А. Дериглазова в  г. Курске в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания Курска приобретена (выкуплена) | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Контрольное событие  программы 1.14.  Субсидии местным бюджетам на меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.15. | Контрольное событие  программы 1.15.  Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.16. | Контрольное событие  программы 1.16.  Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.17. | Контрольное событие  программы 1.17.  Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.18. | Контрольное событие  программы 1.18.  Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года России», «Лучшая школа», «Педагог-психолог года», «Воспитатель года» проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.19. | Контрольное событие  программы 1.19.  Денежное поощрение лучшим учителям выплачено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 05.10 |  |  |  | 05.10 |  |  |  | 05.10 |
| 1.20. | Контрольное событие  программы 1.20.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся и воспитывающиеся в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, организациях социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность, материально обеспечены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.21. | Контрольное событие  программы 1.21.  Дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданы | Комитет образования и науки Курской области,  Комитет строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Контрольное событие  программы 1.22.  В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.23. | Контрольное событие  программы 1.23.  Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и обеспечены (обновлены) | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.24. | Контрольное событие  программы 1.24.  Мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров реализованы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.25. | Контрольное событие  программы 1.25.  Условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.26. | Контрольное событие  программы 1.26.  Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **«Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»** | Комитет образования и науки Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Контрольное событие  программы 2.1.  Деятельность государственных учреждений дополнительного образования детей обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событие  программы 2.2.  Учебные пособия, методические материалы, хрестоматии, рабочие тетради по основам православной культуры, основам религиозных культур и светской этики разработаны | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие  программы 2.3.  Создано и обеспечено функционирование детско-юношеских клубов физической подготовки на базе образовательных организаций | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событие  программы 2.4.  Областные этапы Президентских состязаний и Президентских игр проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие  программы 2.5.  Областные олимпиады школьников проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.6. | Контрольное событие  программы 2.6.  Конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного образования детей: «Сердце отдаю детям» и грантовый конкурс инновационных проектов и программ проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.7. | Контрольное событие  программы 2.7.  Детские технопарки «Кванториум» созданы и функционируют | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.8. | Контрольное событие  программы 2.8.  Детский технопарк «Кванториум» в  г. Курске функционирует | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.9. | Контрольное событие  программы 2.9.  Мобильный технопарк «Кванториум» функционирует | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.10. | Контрольное событие  программы 2.10.  Современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей сформированы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.11. | Контрольное событие  программы 2.11.  Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»** | Комитет образования и науки Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольное событие  программы 3.1.  Отчет государственного образовательного автономного учреждения высшего образования о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг подготовлен | Администрация Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событие  программы 3.2.  Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области, подготовлен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событие  программы 3.3.  Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области, подготовлен | Комитет по культуре Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие  программы 3.4.  Отчет бюджетных профессиональных образовательных организаций о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг, находящихся в ведении комитета строительства Курской области, подготовлен | Комитет строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.5. | Контрольное событие  программы 3.5.  Оборудование, в том числе учебно-наглядное оборудование, инвентарь, расходные материалы, учебная литература для организации лабораторно-практических занятий по востребованным специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций приобретено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.6. | Контрольное событие  программы 3.6.  Оборудование для многофункциональных центров профессиональных квалификаций приобретено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.7. | Контрольное событие  программы 3.7.  Отчет автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области, основным направлением которого является оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих кадров по заявкам предприятий, а также по договорам с физическими лицами, организациями по труду и занятости населения области, подготовлен | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.8. | Контрольное событие  программы 3.8.  Авторские научные проекты в рамках Соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Курской области «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий»  профинансированы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.9. | Контрольное событие  программы 3.9.  Именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения высших учебных заведений Курской области, студентам, слушателям, курсантам, аспирантам и адьюнктам - жителям Курской области, обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования МЧС России, выплачены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.10. | Контрольное событие  программы 3.10.  Поддержка инновационных программ  развития профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на конкурсной основе  осуществлена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.11. | Контрольное событие  программы 3.11.  Областные олимпиады, выставки проведены, участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях среди обучающихся профессиональных образовательных организаций обеспечено | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.12. | Контрольное событие  программы 3.12.  Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, семинарах, проектах и мероприятиях по обмену опытом участие приняли | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.13. | Контрольное событие  программы 3.13.  Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.14. | Контрольное событие  программы 3.14.  Меры социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.15. | Контрольное событие  программы 3.15.  Меры поддержки (материального стимулирования) в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, оказаны | Комитет образования и науки Курской области, управление ветеринарии Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.16. | Контрольное событие программы 3.16.  Мероприятия приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицирован-ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» реализованы | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.17. | Контрольное событие программы 3.17.  Образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды обеспечены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.18. | Контрольное событие  программы 3. 18.  Медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами обеспечены | Комитет здравоохранения Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.19. | Контрольное событие  программы 3.19.  Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям оказана | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.20. | Контрольное событие  программы 3.20.  Центр опережающей профессиональной подготовки создан и обеспечено его функционирование | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | Комитет образования и науки Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Контрольное событие  программы 4.1.  Контроль качества образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования  осуществлен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2.  Региональная система оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования сформирована, создана система мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5. | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования»** | Комитет образования и науки Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Контрольное событие  программы 5.1.  Целевые показатели государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» достигнуты | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие  программы 5.2.  Деятельность государственных учреждений обеспечена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.3. | Контрольное событие  программы 5.3.  Субвенции местным бюджетам на содержание работников,  осуществляющих переданные государственные полномочия по  выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |